Iktatószám: PMK / 1 - 6 /2014

Napirend sorszáma: 15.

- Előterjesztés

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 2014. február 25-ei, rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” projektben a Dombföldi és Egregyi utcák területén fejlesztési munkák kivitelezése című szerződés 2. módosítása

- Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: 	Sallai Gábor – pályázati referens

Vasas Ottó – beruházási ügyintéző

- Megtárgyalta: Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság

- Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

- Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

- I.

- TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

- 1. Tárgy és tényállás pontos megjelölése

Hévíz Város Önkormányzata „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” elnevezésű projekt keretein belül Dombföldi és Egregy utcák területén fejlesztési munkák kivitelezése címmel KGO/278-21/2013 iktatószámmal Vállalkozási Szerződést kötött 2013. szeptember 10-én a Fitotron- System Kft-vel.

A munkálatok folyamatban vannak, a Dombföldi utcában elkészült a csapadékvíz gerinc lefektetése és a szükséges közművek kiváltása. Az Egregyi utcában szerkezetkész állapotú a 30 db gépjármű parkoló. A buszváró épület falazatai záró vasbeton koszorúval állnak, a fa ácsolat alapozása van folyamatban, mely egy előre nem látható akna/kút miatt megtorpant. A korábban telepített WC-konténer alatt elhelyezkedik egy kis mélységű akna/kút, mely sem a terveken, sem az Önkormányzati nyilvántartásokban nem szerepelt. Sajnos az új épület tetőzetének egyik tartóoszlopának alapteste külpontosan az akna/kút fölé esik, ezért szükséges az alapozást az északi oldalon módosítani, a későbbi két szikkasztót a csapadékcsatornába bekötni, a tervezők fedvényterve alapján.

A nem várt probléma miatt a Fitotron-System Kft. a 2014. február 12-én akadályközlést jelentett, mivel az alapozás módosulása miatt a technológia fázisok betartásával az épület szerkezetkész (tetőzettel együtt) állapota nem tud elkészülni február 28-ára.

A projekt infrastrukturális fejlesztéseivel, építéssel kapcsolatos közbeszerzéseit a Veszprémber Zrt. végzi, csakúgy mint a műszaki ellenőrzést. A mellékelt szerződésmódosítást ők készítették.

Czuppon Zoltán a Veszprémber Zrt. felelős műszaki ellenőre a szerződésmódosítással egyetért és szükségesnek tartja, mivel a technológiai ütemterv betartásával a részteljesítési határidő minimálisan kitolódik. A fentiek miatt Kivitelező a műszaki ütemtervét tartani nem tudja, így annak módosítása feltétlenül szükséges.

Ezen módosítás a projekt végteljesítési határidejét nem befolyásolja.

A szerződésmódosítás lényegi része:

- Szerződés tárgya:

  - Szerződő felek a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című, NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projektben a Dombföldi és Egregy utcák területén fejlesztési munkák kivitelezése” tárgyban 2013. szeptember 10. napján kötött vállalkozási szerződésüket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 4. pontja helyébe lép:

„4., 	Szerződés teljesítési határidői:

Szerződés teljesítésének megkezdése:	Szerződéskötéssel egyidejűleg

Részteljesítési határidő:	2014. március 31.

(Műszaki tartalom a részteljesítési határidőre: szerkezetkész állapot). A munkavégzést akadályozó tartós téli időjárás esetén a felek jogosultak az akadályoztatás időtartamával meghosszabbítani a részteljesítési határidőt.”

A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. 132.§ (2) bekezdése szerinti körülmények indokolják:

A szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból a kivitelezést akadályozó körülmény merült fel, amelyet a Vállalkozó 2014. február 12. napján kelt akadályközlő levélben jelzett a Megrendelőnek. Eszerint a kivitelezés során a tervben nem szereplő akna/kút került elő, amelynek a buszváró épület tetőzet alapozás az északi oldalon érinti. A kiváltásáról, megoldásáról a Megrendelőnek kell intézkednie a Tervező bevonásával.

Ennek megtörténtéig a kivitelezés azon a szakaszon nem folytatható, ami akadályozza a vállalkozási szerződésben szereplő 2014. február 28-ai részhatáridő teljesítését, emiatt a teljesítési részhatáridőt módosítani szükséges, mivel ennek hiányában a vállalkozó lényeges jogos érdeke sérülne azáltal, hogy rajta kívül álló okból nem tudja határidőre teljesíteni szerződéses kötelezettségeit.

- A módosításról a Kbt. 30.§ (1) bekezdés h) pontja alapján tájékoztató hirdetményt kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben, a szerződésmódosítástól számított 15 munkanapon belül. Ennek költsége 50.000.- Ft.

- A szerződésmódosítást a Közreműködő Szervezettel nem kell előzetesen jóváhagyatni, mert a beszerzés értéke nem haladja meg a 300.000.000.- Ft-ot.

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

- Hévíz, 2014. február 19.

II.

- HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú Korok és Borok- Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében c. projektben a Dombföldi és Egregy utcák területén fejlesztési munkák kivitelezése tárgyban kötött szerződés 2. módosítását a mellékletben szereplő módon jóváhagyja.

- A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2014. február 26.

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” projektben a Domföldi és Egregyi utcák területén fejlesztési munkák kivitelezése című szerződés 2. módosítása |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ülés időpontja |  | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi és Turisztikai Bizottság | 2014. február 20. | 44/2014. (II.20.) PTB határozat |  | 4 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Sallai Gábor | ügyintéző |  |  |
| Vasas Ottó | ügyintéző |  |  |
| Őry Rozália | osztályvezető |  |  |
| Bediné Makra Anikó | közgazdasági osztályvezető |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
|  | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |