Iktatószám: VFO/504-21 /2015.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2015 október 02-i rendes soros ülésére

Tárgy: Illyés Gyula Általános Iskola Energetikai korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés I.sz. módosítása

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette:	Adorján Zoltán beruházási ügyintéző

dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat az Új Széchenyi terv KEOP-2015-5.7.0 támogatási rendszer keretében a hévízi Illyés Gyula Általános Iskola energetikai korszerűsítéséhez pályázattal Európai Uniós támogatást nyert el.

A támogatás összege: 90.403.233,-Ft.

A kivitelezés szerződés szerinti költsége 106.308.689,-Ft, munkaterület átadása 2015. szeptember 1. napja, tervezett befejezési határideje 2015. november 13. napja.

Tekintettel azonban arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban a pályázat végleges elbírálása 2015. szeptember 17-én történt meg, ezért a munkaterület átadása az eredetiektől eltérően csak 2015. szeptember 21-én történhet meg, és így a kivitelezés befejezésére is csak későbbi időpontban kerülhet sor.

A pályázat szerint a munkálatokkal 2015. december 15-ig el kell számolni a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé, így a kivitelezés szerződéses határideje csak két héttel hosszabbítható meg.

További módosítást igényel még az a tény, hogy a Megrendelő képviseletében igazolás kiadására jogosult személyi körben is változás történt (új osztályvezető), ezért a szerződés módosítása ezen okból is szükségessé vált.

Tisztelt Képviselő-testület!

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

Hévíz, 2015.szeptember 17.

- 2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően szerint az Illyés Gyula Általános Iskola Energiahatékonysági projektre kötött kivitelezési szerződés 6.1 pontjának első bekezdése, valamint a 12. pontjának második bekezdése módosítását azzal, hogy a szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési vállalkozási szerződés I. számú módosításának aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. október 15.

.

3.

Bizottsági állásfoglalás

4.

Mellékletek

KIVITELEZÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

- számú módosítása

amely létrejött egyrészről:	Hévíz Város Önkormányzat

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1

Képviseli: Papp Gábor polgármester

Elérhetőség: tel: +36 83 500 812

Adószám: 15734374-2-20

mint Megrendelő

másrészről:	SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. 2. em. 1.

Képviseli: Plank Antal ügyvezető

Cégjegyzék száma: 20-09-065786

Bankszámlaszáma: 11749008-20189464

Adószáma: 13028367-2-20

Telefonszám: +36 92/708-153

Építőipari kivitelezői nyilvántartási száma: 34A00663

mint (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbiak szerint:

- Előzmények

Az Új Széchenyi Terv KEOP támogatási rendszer keretében a KEOP-2015-5.7.0 pályázati konstrukcióra „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” Megrendelő Európai Uniós támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be „Hévíz, Illyés Gyula Általános Iskola (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 2., hrzs: 1089/2) energetikai korszerűsítés kivitelezése” projekt címen.

A Megrendelő megrendelte a Vállalkozó elvállalta a „Hévíz, Illyés Gyula Általános Iskola (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 2., hrsz.: 1089/2) energetikai korszerűsítés kivitelezése a KEOP-2015-5.7.0 Európai Uniós pályázat keretében.” tárgyú munka megvalósítását, és a felek erre vonatkozóan 2015. augusztus 31-én szerződést kötöttek.

Tekintettel azonban arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban a pályázat végleges elbírálása 2015. szeptember 17-én történt meg, ezért a munkaterület átadására, és így a kivitelezés befejezésére csak későbbi időpontban kerülhet sor. Továbbá a Megrendelő képviseletében igazolás kiadására jogosult személyi körben is változás történt, ezért a szerződés módosítása ezen okból is szükségessé vált.

- Szerződés tárgya

1., A vállalkozási szerződés 6.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka kivitelezését, a létesítmény sikeres és eredményes hiány és hibamentes átadás-átvételét legkésőbb 2015.11.27-ei véghatáridő betartásával vállalja. Vállalkozó köteles a teljes beruházást 2015.11.27-ei időpontig befejezni sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétellel. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó előteljesítésre jogosult.”

2.,  A vállalkozási szerződés 12 pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Megrendelő képviselője:

Név: Olt István Városfejlesztési Osztályvezető

Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel: +36 83/500-800”

3.,  A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

4., A Felek megállapodnak, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egyeztetéssel próbálják meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a vitás kérdések elbírálása tekintetében – értékhatártól függően – kikötik a Keszthelyi Járásbíróság vagy a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét.

5., Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Hévíz, 2015. ………….…	Hévíz, 2015. ………………… …

…………………….	…………………….

Megrendelő	Vállalkozó

Hévíz Város Önkormányzat	SZABAU INVEST Kft.

Képv.: Papp Gábor polgármester	Képviseli: Plank Antal ügyvezető

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:

Iktatószám: VFO/504-…../2015.

Összes példányszám: 6 , ez a … számú példány.

Ügyintéző (Feladat-felelős): Adorján Zoltán

1. Feladat-felelős részéről rendben:

……………………………      		    Dátum: ………………………

aláírás

2. Jogi ellenjegyzés:

……………………………      		    Dátum: ………………………

aláírás

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:

…………………………….     		    Dátum: ………………………

aláírás

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | ügyintéző |  |  |
| Olt István | Városfejlesztési Osztály osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | aljegyző |  |  |
| Szintén László | közgazdasági osztályvezető |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |