Iktatószám: HIV/ 930 /2023.

Napirend sorszáma:

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület

2023. szeptember 28-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Bertalan Linda jegyzői referens

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

J E L E N T É S

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiak szerint előterjesztjük a lejárt idejű határozatokat.

99/2023.  (VI. 22.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 azonosítószámú, „Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen” című projekt keretén belül lefolytatott, a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás során, a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, a D.122/27/2023. iktatószám alatt hozott határozatával megsemmisítette az önkormányzat, mint ajánlatkérő 2023. március 14-én kelt eljárást lezáró összegezésébe foglalt eljárást lezáró döntését és az ezt követően hozott valamennyi döntését, így a 37/2023. (III. 13.) határozatát.

- A Képviselő-testület a „TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 azonosítószámú, „Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen” című projekt keretén belül lefolytatott, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzési szakértő írásbeli szakvéleménye és a bírálóbizottság javaslata alapján:

- a Fitotron-System” Kft. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) ajánlattevő ajánlatát az írásbeli szakvéleményben ismertetetettek alapján, a Kbt. 74. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásból kizárja tekintettel arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll,

- a Fitotron-System” Kft. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) ajánlattevő ajánlatát az írásbeli szakvéleményben ismertetetettek alapján, a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.

- A Képviselő-testület a „TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 azonosítószámú, „Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen” című projekt keretén belül lefolytatott, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzési szakértő írásbeli szakvéleménye és a bírálóbizottság javaslata alapján:

- elfogadja az Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 32.) ajánlattevő ajánlatát, azt az írásbeli szakvéleményben ismertetetettek alapján érvényessé és alkalmassá nyilvánítja,

- elfogadja az eljárás nyertesének az Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 32.) ajánlattevőt és ajánlatát 1.000 pont összpontszámmal, mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontokat tartalmazó érvényes ajánlatot az alábbiak szerint:

| Teljes nettó ajánlati ár (HUF) [súlyszám: 70] | 87 727 890,- Ft |
| --- | --- |
| 2.1. Az eljárást megindító felhívás III/1.3./M2)/a) pontjára bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül rendelkezik mélyépítési munkálatok során szerzett építésvezetői többlet szakmai tapasztalattal (hónap); Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap | 24 hónap |
| 2.2. Az eljárást megindító felhívás III/1.3./M2)/b) pontjára bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül rendelkezik útépítés és/vagy járda építés kivitelezés és/vagy helyreállítás során szerzett szakmai tapasztalattal (hónap); Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap | 24 hónap |
| 2.3.Az eljárást megindító felhívás III/1.3. /M2)/c) pontjára bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül rendelkezik csapadékvíz csatorna és/vagy vízelvezető létesítmény építés és/vagy felújítás kivitelezése során szerzett többlet szakmai tapasztalattal (hónap); Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap | - ónap |

- elfogadja az eljárás a)-b) pont alapján eredményessé nyilvánítását.

- Képviselő-testület megállapítja, hogy - a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján - a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot az ALPOK TERRA Kft. (9700 Szombathely, Petőfi Sándor u 32.) adta. Ajánlati ára nettó: 87 727 890 forint, amely fedezet a projekt támogatási összegében és a 2023. március 30-án felterjesztett és Irányító hatóság által jóváhagyott 21 805 213 forint költségnövekménnyel, valamint projekten belüli átcsoportosításból bruttó 3 604 680 forint összegből biztosított.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat szerinti eljárásra és nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Papp Gábor polgármester és

helyettesítési jogkörében Kepli József János alpolgármester

Határidő: azonnal és közbeszerzési hirdetmény szerint

Az eredményt a Fitotron-System Kft. megtámadta, és jogorvoslatot indított, melynek azonosítószáma D123/6/2023. A Fitotron-System Kft. fellebbezésének a döntőbizottság helyt adott D.122-27-2023. határozatával, és visszahelyezte a közbeszerzési eljárást a bírálati szakaszba, Hévíz Város Önkormányzatot, mint ajánlatkérő 1 millió forint bírsággal sújtotta.

Ajánlatkérő – több alapos vizsgálatot lefolytatva, információkat bekérve az ajánlattevőtől - ismételten megállapította a fentiek miatt az összeférhetetlenséget és az ajánlatát fenntartó Alpok Terra Kft.-t hirdette ki nyertesnek.

A Fitotron System Kft. D.267/2023. újabb eljárást indított Hévíz Város Önkormányzat ellen 2023. július 8-án. A döntőbizottság 2023. július 18. napján D.267/6 /2023. számon a jogorvoslati eljárást megindította. A jogorvoslati eljárásban az önkormányzat mellett, mint egyéb érdekelt beszállt a nyertes Alpok Terra Kft. is.

A Közbeszerzési Döntőbizottság D.267/17/2023 határozatával a jogorvoslati eljárást elbírálta az eljárást megsemmisítette és Hévíz Város Önkormányzatot, mint ajánlatkérő 1,5 millió forint bírsággal sújtotta.

A döntő bizottság álláspontja szerint a Kbt. 25. (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e bármely olyan körülmény, amely az e § szerinti összeférhetetlenséget eredményezhet. Az ajánlatkérő maga nyilatkozta azt, hogy az eljárás előkészítésébe bevonta Moriarty Mérnöki Kft.-t. A Döntőbizottság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapította, hogy összeférhetetlenségi nyilatkozat a Moriarty Mérnöki Kft. vonatkozásban nem keletkezett az ajánlatok bontását megelőzően. Az ajánlatkérő feladata és felelőssége az, hogy az általa bevont személyektől beszerezze az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, amit az ajánlatkérő elmulasztott. Erre tekintettel hozta meg az eljárást megsemmisítő döntését a döntőbizottság. Így viszont a döntő bizottság érdemében nem foglalt állást a kérdésben, hogy a Fitotron-System Kft. és a

Moriarty Kft. tulajdonosai között hozzátartozói kapcsolat, vizsgálata során az önkormányzat helyesen járt e el.

110/2023. (VI. 30.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Településrendezési terveinek 2023. évi 3. sz. teljes eljárásban történő módosítási eljárásához kapcsolódó, környezeti értékelés szükségességéről szóló előzetes eljárást lefolytatta.

- Az eljárás során beérkezett államigazgatási véleményeket – melyek jelen előterjesztés 1. mellékletét képzik – a képviselő testület megismerte, elfogadja azokat és a következő szerint dönt: az eljárás során környezeti vizsgálati dokumentáció kidolgozása nem szükséges, mivel az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott minden esetben részt vevő, illetve érintettség esetén részt vevő szervek, a természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelmére kiterjedően felelős szervek, továbbá környezetvédelemért felelős szervek nyilatkozta, hogy a program megvalósítása következtében nem várható jelentős környezeti hatás, így nem tartják szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését. A környezet védelméért felelős államigazgatási szervek véleményét figyelembevéve a Képviselő-testület nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását, így nem kéri jelen módosításhoz a környezeti értékelés elkészítését.

Felelős: Papp Gábor polgármester,

Vasas Ottó települési főépítész

Határidő: 2023. július 31.

A módosítási kérelem 2023. július 20-án a végső szakmai véleményezési szakaszra benyújtásra került.

111/2023. (VI. 30.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 207/2021. (XI. 25.) számú határozatában Hévíz város településrendezési eszközeinek teljes eljárásban történő módosításáról döntött, mely során új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre.

Az új beépítésre szánt terület a 863 hrsz-ú ingatlanon kerül kijelölésre.

2. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület dönt arról, hogy az új beépítésre szánt terület kijelölése olyan használati célokra történik, amilyen célokra Hévíz már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, melyet az alábbiak szerint igazol: 863 hrsz.: Az útszabályozással érintett ingatlan tulajdonosa a telkét lakótelekként szeretné hosszútávon használni. A tervezett útra a településnek nincs szüksége, a tömbbelső megközelítése a másik irányból kialakult, biztosított. A cél a konkrét ingatlan más célú hasznosítása miatt a tervezett útjelölés törlése, mely egy meglévő ingatlan fejlesztésére irányul, a településen máshol nem megvalósítható.

3. Az új beépítésre szánt területek kijelölése megfelel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MATrT) 12. §-ában foglalt egyéb követelményeknek is.

Felelős: Papp Gábor polgármester,

Vasas Ottó települési főépítész

Határidő: 2023. július 31.

A módosítási kérelem 2023. július 20-án a végső szakmai véleményezési szakaszra benyújtásra került.

112/2023. (VI. 30.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 207/2021. (XI. 25.) számú határozatában Hévíz város településrendezési eszközeinek teljes eljárásban történő módosításáról döntött, mely során új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre.

Az új beépítésre szánt terület a 134/1 hrsz-ú ingatlanon kerül kijelölésre.

2. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület dönt arról, hogy az új beépítésre szánt terület kijelölése olyan használati célokra történik, amilyen célokra Hévíz már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, melyet az alábbiak szerint igazol: 134/1 hrsz.: A területen a szomszédos ingatlanok és az útterület közötti határvonal pontosítása a cél, emiatt helyhez kötött egy meglévő ingatlan bővítésére irányul, a településen máshol nem megvalósítható.

3. Az új beépítésre szánt területek kijelölése megfelel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MATrT) 12. §-ában foglalt egyéb követelményeknek is.

Felelős: Papp Gábor polgármester,

Vasas Ottó települési főépítész

Határidő: 2023. július 31.

A módosítási kérelem 2023. július 20-án a végső szakmai véleményezési szakaszra benyújtásra került.

113/2023. (VI. 30.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz város Településrendezési terveinek 2021. évi 3. számú teljes eljárásban történő módosítási eljárásához kapcsolódó, a partnerségi egyeztetés részletes szabályairól szóló 18/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete alapján a helyi partnerségi eljárást lefolytatta.

A módosítási tervezetét, a partnerekkel történt véleményeztetést, az eljárást és az arra nem érkezett véleményt megismerte, azt elfogadja és lezárja.

2. A Képviselő-testület a 342/2015. (XII. 31.) sz. határozattal elfogadott Hévíz Város Szerkezeti Tervének és a 45/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelettel megalkotott Helyi Építési Szabályzatnak a beérkezett vélemények alapján pontosított tervezetét az előterjesztés 1. melléklet szerinti formában záró szakmai véleményezésre benyújtásra javasolja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a dokumentációt nyújtsa be az Állami Főépítészi hatáskörében eljáró Zala Vármegyei Kormányhivatalhoz a záró szakmai vélemény kiadása céljából.

Felelős: Papp Gábor polgármester,

Vasas Ottó települési főépítész

Határidő: 2023. július 31.

A módosítási kérelem 2023. július 20-án a végső szakmai véleményezési szakaszra benyújtásra került.

131/2023.  (VIII. 31.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. melléklete, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a formai okból kért, illetve nem az alapító okirat tartalmára vonatkozó hiánypótlásnak eleget tegyen.

- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosító okirat és alapító okirat 15 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság részére.

- Felelős: 	dr. Tüske Róbert jegyző

- Határidő:         2023. szeptember 14.

132/2023.  (VIII. 31.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

a) Szervezeti és Működési Szabályzatát,

b) Szakmai Programját,

c) Házirendjét újra szabályozva az előterjesztés mellékleteként

2023. szeptember 1 hatályba lépéssel jóváhagyja.

- A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt az ebből következő intézkedések megtételére, a megismerések biztosítására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Varga András intézményvezető

Határidő: 	2023. szeptember 1.

A képviselő-testület a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának és Házirendjének újra szabályozását elfogadta.

Az elfogadott alapdokumentumok aláírása megtörtént, egy-egy példány a fenntartónál, illetve az intézménynél került elhelyezésre. Az elfogadott alapdokumentumok 2023. szeptember 1. napján hatályba léptek.

133/2023.  (VIII. 31.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részéről (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. adószáma: 23141823220 cégjegyzékszáma: 20 09 071334) megtárgyalta a tájékoztatást a 2023. évi első féléves közbenső mérlegről és eredménykimutatásról, melyet elfogad.

- A Képviselő-testület - amennyiben az 1. pont taggyűlési napirend lesz - mandátumot biztosít a polgármester részére a Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. adószáma: 23141823220 cégjegyzékszáma: 20 09 071334) taggyűlésére, amelynek alapján szavazzon igennel a 2023. évi első féléves közbenső mérlegről és eredménykimutatásról.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal és taggyűlés szerint

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi első féléves közbenső mérlegről és eredménykimutatás elfogadásáról az ügyvezető kiértesítése megtörtént.

134/2023.  (VIII. 31.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Tárasaság (Cg. 20-09-077393, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2., adószám: 28999717-2-20; cégjegyzékszám: 20-09-077393;2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót nettó 4.270 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2023. augusztus 31.

A HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Tárasaság I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozatról az ügyvezető kiértesítése megtörtént.

135/2023.  (VIII. 31.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Tárasaság (Cg. 20-09-077393, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2., adószám: 28999717-2-20 ; cégjegyzékszám: 20-09-077393; bankszámlaszám (OTP): 11749077-21451023 alapító okiratának módosítását a 7311 - Reklámügynöki tevékenység TEÁOR szám felvételével jóváhagyja.

- A Képviselő-testület felkéri a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft ügyvezetőjét, hogy a társaság alapító okiratának módosítását végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: 	Czurda Gábor Norbert ügyvezető

Határidő: 	2023. szeptember 30.

A HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Tárasaság alapító okiratának módosításáról szóló határozatot az ügyvezető megkapta, a TEÁOR számok bejegyzése megtörtént.

136/2023.  (VIII. 31.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Televíziós Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 24.040 ezer Ft mérlegszerinti fő összeggel és -976 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2023. szeptember 8.

A Hévízi Televíziós Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozatról az ügyvezető kiértesítése megtörtént.

137/2023.  (VIII. 31.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Hévízi Televíziós Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely cím: 8380 Hévíz, Széchenyi utca 29., cégjegyzékszám: 20 09, 065266 adószám: 12785948-2-20) felügyelőbizottság tagjainak 2023. augusztus 31-től 2028. augusztus 31-ig

a) Antal Anita (an: Takács Anna, lakhely: 8747 Garabonc, Fő u. 86.)

b) Belasics Katalin (an: Balogh Rózsa, lakcím: 8800 Nagykanizsa, Papp Simon sétány 10. fsz 2A) és

c) Góth Imre Árpád (an: Bagoly Mária, lakcím: 8315 Gyenesdiás, Lőtéri u. 15.) bízza meg.

- A Képviselő-testület, mint Alapító felkéri az ügyvezetőt, hogy a felügyelőbizottság megbízásából következő intézkedéseket tegye meg, megbízási szerződéseket kösse meg.

- A Képviselő-testület felhatalmazza polgármester, hogy alapító Hévíz Város Önkormányzat képviseletében szükséges nyilatkozatokat tegye meg, az okiratokat írja alá.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Bornemissza Tamás ügyvezető

Határidő: 	2023. szeptember 30.

A Hévízi Televíziós Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottság tagjainak 5 évre újraválasztásáról szóló határozat kivonatot az ügyvezető megkapta.

138/2023.  (VIII. 31.) határozata

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Hévízi Televíziós Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely cím: 8380 Hévíz, Széchenyi utca 29., cégjegyzékszám: 20-09-065266 adószám: 12785948-2-20) a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: 	Belasics Katalin FB elnöke

Bornemissza Tamás ügyvezető

Határidő: 	azonnal

A Hévízi Televíziós Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról a kiértesítés megtörtént.

139/2023.  (VIII. 31.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Sportkör (8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.) részére 17.000.000,- Ft támogatás nyújtását elfogadja.

- A többlet támogatás forrása Hévíz Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) önkormányzati rendelet 5. melléklet idegenforgalmi adó előirányzatának 17.000.000,-Ft-tal emelése, összesen 579.374.000,-Ft-ra.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a sportkör elnökét értesítse.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2023. szeptember 10.

A Hévízi Sportkör részére a 17.000.000 Ft-ról szóló támogatási szerződés 2023.szeptember 5-én aláírásra került, a támogatási összeg kiutalása is megtörtént.

142/2023.  (VIII. 31.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kepli József János társadalmi megbízatású alpolgármester

a) havi tiszteletdíját bruttó 351.000 forintban,

b) havi költségtérítését bruttó 52.650 forintban állapítja meg

2023. szeptember 1-től.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alpolgármesteri tisztség betöltésének módosulásából következő intézkedéseket tegyék meg.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 	2023. szeptember 15.

Az alpolgármesteri jogviszony módosítása főállású jogállású alpolgármesterről, társadalmi megbízatású alpolgármesterre határidőben megtörtént.

143/2023.  (VIII. 31.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a temető üzemeltetést ellátó Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) az Árpád utcai köztemetőben a parcella kiosztási tervet az előterjesztés szerint módosítva díszsírhelyeket jelöljön ki.

- A képviselő-testület felhatalmazza a GAMESZ igazgatóját, hogy a díszsírhely parcella kijelölése érdekében a szükséges fakivágást és kiépítési munkákat a GAMESZ 2023. évi költségvetésének terhére elvégezze.

Felelős 	Gönye József igazgató

Határidő: 	2023. október 15.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 143/2023. (VIII.31.) határozatával jóváhagyta, hogy a temető üzemeltetését ellátó Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) az Árpád utcai köztemetőben a parcella kiosztási tervet módosítva díszsírhelyeket jelöljön ki.

Az üzemeltető részéről a díszsírhely parcella kialakítása érdekében elvégzendő munkálatok kivitelezése folyamatban van.

148/2023.  (VIII. 31.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 azonosítószámú, „Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen” című projekt keretén belül lefolytatott, a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás során jogorvoslati eljárást nem kezdeményez.

- A Képviselő-testület a „TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 azonosítószámú, „Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen” című projekt keretében a 2014-2020-as ciklus zárása miatt (mivel új közbeszerzési eljárás megindítása már nem lehetséges),– az előterjesztésben bemutatott - csökkentett műszaki tartalom mellett – az Irányító Hatóság jóváhagyása esetén - valósítja meg a projektet.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csökkentett műszaki tartalom megvalósítására támogatási szerződésmódosítást nyújtson be az Irányító Hatóság részére, a változatlan jóváhagyás birtokában pedig a beszerzési szabályzat szerinti eljárást a kivitelező beszerzése érdekében, tekintettel a projekt elszámolási határidejének betartására folytassa le és erről tájékoztassa a képviselő-testületet. A műszaki tartalom változás esetén azt terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal és

2023. december 15.

Az IH részére a csökkentett műszaki tartalom megküldése folyamatban van, majd jóváhagyást követően a csökkentett műszaki tartalom megvalósítására támogatási szerződésmódosítást benyújtásra kerül, mely jóváhagyás után a beszerzési szabályzat szerinti eljárás a kivitelező beszerzése érdekében lefolytatásra kerülhet.

149/2023.  (VIII. 31.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város Környezetvédelmi Programjának cselekvési tervében szereplő feladatok időarányos teljesüléséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

- A Képviselő-testület a 2023. évre vonatkozó település környezet állapotát elemző és értékelő tájékoztatót elfogadja, elrendeli annak közzétételét.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város Környezetvédelmi Programjának cselekvési tervélben szereplő feladatok időarányos teljesüléséről szóló beszámolót megtárgyalta és 149/2023. (VIII.31.) határozatával jóváhagyta. A Képviselő-testület a 2023. évre vonatkozóan a település környezeti állapotát elemző és értékelő tájékoztatót elfogadta, a tájékoztató 2023. szeptember 12-én Hévíz Város honlapján közzétételre került.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a határozati javaslat elfogadására.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2023.  (VI. 22.), 110/2023. (VI. 30.), 111/2023. (VI. 30.), 112/2023. (VI. 30.), 113/2023. (VI. 30.), 131/2023.  (VIII. 31.), 132/2023.  (VIII. 31.), 133/2023.  (VIII. 31.), 134/2023.  (VIII. 31.), 135/2023.  (VIII. 31.), 136/2023.  (VIII. 31.), 137/2023.  (VIII. 31.), 138/2023.  (VIII. 31.), 139/2023.  (VIII. 31.), 142/2023.  (VIII. 31.), 143/2023.  (VIII. 31.), 148/2023.  (VIII. 31.) és 149/2023.  (VIII. 31.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről szóló beszámolót elfogadja.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Bertalan Linda | ügyintéző |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | jegyző törvényességi felülvizsgálat |  |  |