Iktatószám: PMK/191-5 /2013

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. november 5-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntéshozatal a KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 kódszámú „Kerékpárral Hévízen” című projekt megvalósításáról

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette:  	Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető

Megtárgyalta: 	Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság

Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

- Hévíz Város Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez 2011. május 18-án pályázatot nyújtott be a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” címmel KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámmal meghirdetett konstrukcióra az alábbi tartalommal:

A projektnek kötelező része volt a várható kerékpáros forgalomnak megfelelő számú (minimum 10 db) kerékpár elhelyezhetőségét, időjárás- és lopásvédettséget biztosító kerékpártároló kialakítása. Öltöző építésére, illetve felújítására bruttó 1 millió Ft, zuhanyzó építésére, illetve felújítása bruttó 2 millió Ft volt maximálisan tervezhető. A projektnek választható része volt (kizárólag a fejlesztendő épületben dolgozók, tanulók részére) kerékpárok beszerzése és ingyenes kölcsönzési leehetőség biztosítása darabonként 80.000 Ft-ért, melyből 10 db vásárlása szerepel a projektben. A projekt összköltségének legalább 20 %-át, maximum 40 %-át kell kommunikációra fordítani: kerékpáros napot és vetélkedőket szervezünk.

A pályázat keretében az igényelhető támogatás maximum 10 millió Ft volt, a támogatás intenzitása 95 %.

A pályázatban helyszínként az Egregyi u. 14. szám alatti 304 hrsz-ú ingatlan került megjelölésre, mely helyszínre más támogatási konstrukció keretében támogatást nyert az Önkormányzat (NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 – Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben) melynek megvalósítása már folyamatban van, így ott ez a projekt már nem valósítható meg.

A pályázatban benyújtott támogatási igény 9 999 985,- Ft, az önerő: 526 315,- Ft, a projekt összköltsége 10 526 300,- Ft volt.

2012. július 19-én a Közreműködő Szervezet (mely akkora már a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. lett) értesítést küldött arról, hogy a pályázat elutasításra került és tartaléklistára helyezték.

2013. október 17-én a Közreműködő Szervezet tartaléklistáról történt támogatásról küldött értesítést, mely alapján a projektet 9 999 700,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték.

2013. október 25-én megkaptuk a támogatói döntésről és a Támogatói Okirat megkötésének feltételeiről az értesítést, melyben viszont 10 132 061,- Ft támogatás megítéléséről adtak tájékoztatást (a támogatási összeg, az önerő és így a projekt összköltsége az ÁFA kompenzáció miatt növekedett).

| Támogatás: | 10 132 061,- Ft |
| --- | --- |
| Önerő: | 533 267,- Ft |
| Összköltség: | 10 665 328,- Ft |

A projekt megnövelt elszámolható összköltségvetését tételesen az alábbi táblázat foglalja össze:

| Feladat | Elszámolható költség megnevezése | Elszámolható költség nagysága | Tételes indoklás |
| --- | --- | --- | --- |
| Építési munkák | építés | 3 000 000,- Ft | Alvállalkozói szerződés keretében: 3 fős öltöző építése, 6 fő részére öltözőszekrénnyel, összesen 1.000.000.-Ft. 3 fülkés zuhanyzóhelyiség kialakítása, hidegburkolással, bojler felszerelése, szaniterekkel, összesen: 2 000 000,- Ft. |
|  | kapcsolódó infrastruktúra | 1 064 000,- Ft | Alvállalkozói szerződés keretében: egy 20 férőhelyes B+R biciklitároló építése 53.200 Ft/férőhely anyagáron, összesen 1.064.000.-Ft. |
| Projektmenedzsment | Projektmenedzser | 598 488,- Ft | Munkavállaló személyi bérére és járulékaira kerül támogatás lehívásra. |
|  | Műszaki szakértő | 210 617,- Ft | Munkavállaló személyi bérére és járulékaira kerül támogatás lehívásra. |
| Kötelező nyilvánosság | Kötelező tájékoztatás | 228 600,- Ft | Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése: 163 000,- Ft Fotódokumentáció és a TÉRKÉPTÉR feltöltését a projektmenedzser végzi. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése: 65.600.-Ft. Összesen:228.600.-Ft. |
| Eszközbeszerzés | Kerékpár beszerzés | 812 800,- Ft | Alvállalkozói szerződés keretében: 10 db kerékpár beszerzése |
| Egyéb feladat | Szakmai jellegű egyéb feladatok | 1 000 000,- Ft | Alvállalkozói szerződés keretében: Egy fő környezeti nevelési szakember megbízási díja a projekt teljes időtartalma alatt. |
| Kommunikáció, rendezvények | Rendezvényszervezés | 2 451 823,- Ft | Rendezvények lebonyolítása alvállalkozói szerződéssel: Kerékpáros nap és vetélkedők lebonyolítása, melyben benne foglaltatik a vetélkedők nyertes csapatainak megajándékozása. |
|  | Reklám, hirdetés | 1 299 000,- Ft | Alvállalkozói szerződés keretében: A beharangozó kampány lebonyolítása, médiareklámok és média megjelenés költsége. |
| Összesen: |  | 10 665 328,- Ft |  |

- A Támogatási Okirat kibocsátásához szükséges a helyszín módosításának bejelentése.

- Javaslatom az új helyszínre: a Hévízi Polgármesteri Hivatal, melynek mélygarázsában tervezett az öltöző, zuhanyzó kialakítása (volt autómosó helyén). A 20 db-os kerékpártároló a garázzsal szemközt, a rózsaágyás helyére javasolt. Az új helyszín a környezetében lévő intézmények dolgozóinak, ügyfeleinek kiszolgálását biztosítaná.

- A Támogatói Okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok megküldésének határideje: 2013. november 9.

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 kódszámú, „Kerékpárral Hévízen” című projekt 10 665 328,- Ft összköltségű projekt Hévízi Polgármesteri Hivatal helyszínen történő megvalósítását, melyből a támogatás összege 10 132 061,- Ft, egyúttal elrendeli a szükséges önrész, azaz 533 267,- Ft biztosítását a Hévíz Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2013. november 9.

3.

Bizottsági állásfoglalás

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Molnár Andrea | ügyintéző |  |  |
| Őry Rózsa | osztályvezető |  |  |
| Bediné Makra Anikó | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |