Hévíz Város Polgármestere

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

Tel: 83/500-812 Fax: 500-814

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: PMK/137-2/2011

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2011. május 31-i, nyilvános ülésére

Tárgy: „Munkanélküliek foglalkoztatása és munkaerő-piaci reintegrációja az önkormányzati szervezésű kedvezményes munkaerő-kölcsönzés eszközével Hévíz és Keszthely városában” projekt előkészítése

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Molnár Andrea pályázati referens

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Papp Gábor s.k.

polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Hévíz és Keszthely város polgármestereinek megbízása alapján a HÉTFA-Pannon.Elemző Iroda egy kedvezményes önkormányzati szervezésű munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás létrejöttének szakmai előkészítését kapta feladataként, amely viszonylag alacsony ráfordítás mellett egyszerre tudja mérsékelni a munkanélküliség problémáját, illetve élénkíteni a gazdasági életet a helyi vállalkozások számára nyújtott közvetlen támogatás révén. Az Iroda elvégzi a bevezetéshez szükséges adatgyűjtést, koordinálja az önkormányzatok és egyéb szereplők közötti egyeztetéseket, kidolgozza a szolgáltatás bevezetéséhez szükséges tervezeteket és a program elindulásához szükséges alapvető működési szabályokat.

Az előzetes ütemezés alapján a szakmai előkészítés – 2011. májusi szerződéskötés esetén – legkésőbb 2011. szeptember 30-ig lezajlik. A szolgáltatás elviekben legkésőbb 2012. január 1-től bevezethető lesz. A projekt előkészítése 3 nagyobb szakaszban fog zajlani:

- Adatgyűjtés és feldolgozás szakasza – megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (450.000,- Ft + ÁFA)

- Projektterv elkészítése (400.000,- Ft + ÁFA)

- Projekttervben foglaltak megvalósítása és szolgáltatás bevezetése (250.000,- Ft + ÁFA)

A kedvezményes önkormányzati működtetésű munkaerő-kölcsönzési rendszer Hévíz-Keszthely térségében történő bevezetéséhez az alábbi feladatok elvégzése indokolt:

- A Zalaegerszegen működő kölcsönzési rendszer részletes vizsgálata. Az üzemeltetés gyakorlatának megismerése, az ott felmerült korábbi hibák feltérképezése, tapasztalatátvétel. A zalaegerszegi tapasztalatok jó példaként beépítésre kerülnek a végleges projekttervbe.

- A keszthelyi és hévízi vállalkozók véleményének megismerése a bevezetendő szolgáltatással kapcsolatban. A helyi kkv-szektor érdekképviseleti szervezetei vezetőinek körében, meghatározó vállalkozások irányítóinál a HÉTFA – Pannon.Elemző Iroda egy-egy mélyinterjút készít. A megismert elképzelések, elvárások, javaslatok beépítése a végleges projekttervbe támpontot nyújt ahhoz, hogy a szolgáltatás ténylegesen a helyi vállalkozások érdekeit szolgálja. A Zala megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megkeresése és bevonása is szükséges a projekt megalapozó szakaszában, mivel jelentős helyi tapasztalataikkal ki tudják egészíteni a bevezetni kívánt szolgáltatás tervezését. Ebben a szakaszban indokolt, hogy a két település helyi vállalkozói érdekképviseleteinek és szervezeteinek megkeresését követően a polgármesteri hivatalok egy-egy műhelytalálkozó vagy kisebb konferencia keretében tájékoztassák a kezdeményezésről a kvv-szektor képviselőit. E találkozók lebonyolításához a HÉTFA – Pannon.Elemző Iroda szakmai támogatást nyújt.

- A helyi munkanélküli réteg alapadatainak megismerése, életkor, lakhely, képzettségi összetétel stb. információk beszerzése. A szolgáltatást potenciálisan igénybe vevők körének hozzávetőleges meghatározása. A következtetések beépítése a szolgáltatás működési rendszerébe. A működéshez nélkülözhetetlen munkanélküli adatbázis alapjainak felállítása. Potenciális együttműködő partner: Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Munkaügyi Kirendeltsége. (Szükség esetén egyéb szociális szereplők megkeresése.)

- Javaslatok megfogalmazása egy, a szolgáltatás üzemeltetésére alkalmas non-profit kft. felállításáról. Ehhez kapcsolódóan a Valcum Non-profit Kft. megismerése.

- A munkaszervezetet esetlegesen adó Mentor Iroda lehetőségeinek feltárása, a létszámbővítés módjának kidolgozása. A felmerülő működési többletköltségek megállapítása. Javaslattétel a Mentor Iroda működési szabályzatának módosítására.

- A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a megszerzett információk alapján.

- A projekt véglegesítése, a szolgáltatás bevezetéséhez szükséges feltételek végleges megállapítása. A HÉTFA – Pannon.Elemző Iroda javaslatokat tesz és elkészíti az új szolgáltatás működésének teljes szabályozását, részletes költségvetési tervet készít, alapszintű marketing kampány-tervre tesz javaslatot, és kialakítja az iroda munkanélküli-adatbázisának tartalmi rendszerét. Kidolgozza a finanszírozás és fenntartás szabályzatát. Mindezt egy végleges Projekttervben foglalja össze.

- Önkormányzati döntéseket követően leghamarabb 2011 őszétől (javasolt indítási időpont: 2012. január 1.) elindítható a szolgáltatás.

A Hévíz és Keszthely városában, más kistérségi települések csatlakozása nélkül a program az alábbi feltételek mellett valósítható meg:

- Hévíz és Keszthely városa közösen vezeti be a szolgáltatást, közösen finanszírozzák. A rendszer elviekben nyitott marad, a későbbiekben más környékbeli településeknek is lehetőségük marad a belépésre.

- A szolgáltatás célcsoportját csak a két városban állandó lakcímmel rendelkező munkanélküliek és itt regisztrált, illetve telephellyel rendelkező mikro-, kis- és közepes vállalkozások adják. A ráfordítások így csak és kizárólag a két település helyi gazdasági és szociális érdekeit fogják szolgálni, a környező falvak befizetés nélkül nem vehetik igénybe a szolgáltatást.

- A két város együttes lakossága kb. 25 ezer fő. A regisztrált munkanélküliek száma az idegenforgalmi szezonon kívül kb. 1500 fő (2011. február 1246 + 146 fő). A szezonban kb. 800 fő (2010. augusztus 777 + 106 fő). Potenciálisan szóba jöhető igénybevevő vállalkozások száma kb. 500 db.

- Központi helyzetéből adódóan a szolgáltatást indokolt Keszthelyre telepíteni. Az üzemeltetést ellátó szervezetként a Valcum Non-profit Kft. jöhet szóba (új tevékenységi kör bevezetésével), vagy új non-profit szervezet is alakítható. A munkaszervezetet a Mentor Iroda dolgozói biztosíthatják, amihez minimálisan plusz egy fő adminisztratív dolgozó felvétele szükséges. A Mentor Iroda jelenlegi telephelye csak átmeneti megoldásként működhet, a kölcsönzési szolgáltatás működési helyének legalább részleges fizikai elkülönítése indokolt a Mentor Iroda alaptevékenységétől.

- A rendszer fenntartásának minimális költségei: Alapszintű igénybevétel esetén egy évben havi átlag 25 fő átlagosan 6 hónapos foglalkoztatása 40%-os (94 ezer Ft-ban maximalizált) támogatási mértéket figyelembe véve kb. 6 millió 200 ezer Ft. A szolgáltatást ténylegesen igénybevevők számának nagyobb aránya miatt szükséges minimálisan évi 10 millió Ft-tal kalkulálni. A munkabérek: kezdetben 1 fő adminisztratív és 1 fő bérszámfejtő dolgozó éves munkabére 4 órás foglalkoztatás mellett (középfokú végzettség esetén bruttó 47 ezer Ft. négyórás minimálbér) 2*12*47 ezer Ft: 1 millió 128 ezer Ft. A korábbi Mentor Irodai dolgozók új munkakörből eredő többletmunkájuk ellentételezésére még 2 félállású munkakör létrehozása indokolt: 16 millió 128 ezer Ft. Egyéb költségek: anyagi kiadások finanszírozására kb. 250 ezer Ft, marketing költségek kb. 200 ezer Ft/év. A szolgáltatás bevezetéséhez és fenntartásához minimálisan szükséges összeg kb. 12 millió 256 ezer Ft. Az igénybevevők esetleges nagy száma és az előre nem kalkulálható kiadások fedezésére célszerű az első évben minimálisan 15 millió Ft fenntartási költséggel számolni.

- A működési, bér és egyéb költségeket egyenlő arányban állják a résztvevő települések. A kölcsönzések során kifizetett támogatások megosztására a településeken lévő álláshelyek szerinti elosztás képzelhető el, előzetesen 60-40% (Keszthely-Hévíz) arányban. A projekt során (igény szerint) egy olyan finanszírozási rendszert kívánunk kidolgozni, amelyben minden lezárt pénztári év végén a települések ráfordításainak felülvizsgálatára kerül sor. Ekkor a kölcsönzési helyek és kikölcsönzött munkavállalók lakhelye alapján, a támogatás révén befolyt szja és iparűzési adó becsült arányában a befizetések részben újrafelosztásra kerülhetnek.

A „Munkanélküliek foglalkoztatása és munkaerő-piaci reintegrációja az önkormányzati szervezésű kedvezményes munkaerő-kölcsönzés eszközével Hévíz és Keszthely városában” projekt előkészítéséhez 1.100.000,- Ft + ÁFA önerő szükséges összesen, melynek 40 %-a terhelné Hévíz Város Önkormányzatát, mely 440.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 550.000,- Ft.

Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2007.(III.30.) rendelet 71. § (4) bekezdése értelmében a polgármester bizottsági véleményezés nélkül nyújtja be az előterjesztést.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- A Képviselő-testület a „Munkanélküliek foglalkoztatása és munkaerő-piaci reintegrációja az önkormányzati szervezésű kedvezményes munkaerő-kölcsönzés eszközével Hévíz és Keszthely városában” projekt előkészítését elrendeli és finanszírozza annak előkészítési költségeit bruttó 550.000,- Ft összeg ezen célra történő jóváhagyásával a  tartalékalap terhére.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések megkötésére.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: 2011. június 15.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.