ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. február 3-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: A GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt tárgyában 3. számú szerződés módosítás.

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Zerényi Attila beruházási és műszaki ügyintéző

Megtárgyalta: 	-

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 	közbeszerzési jogi szempontból Coková Kristína és dr. Schönek Attila Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, szmsz szerint dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás, előzmények

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Képviselő testülete a 2022. szeptember 13-án a 158/2022. (IX. 13.) határozatával elfogadta a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt teljes kivitelezésének vonatkozásában a – az Irányító Hatóság (IH) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) előzetes jóváhagyása esetén – a határidő 2023. május 25-re történő módosulását, továbbá a Támogatási Szerződés 2023. május 25-ig történő meghosszabbítását. (A szerződés tárgyát képező vállalkozás határidejének módosítása 2022. június 26-ről a 2. módosítással 2022. szeptember 15- ig és a 3. módosítással 2023. április 15-ig került jóváhagyásra.)

A módosítás keretében az épület alapozására és födémének statikai megerősítésére vonatkozó – igazságügyi szakértői vélemény szerinti - pótmunka megvalósításához szükséges bruttó 224.505.658,-Ft összegre többlet finanszírozási kérelem került benyújtásra. A kérelem elbírálása folyamatban van.

A többlettámogatás forrás megítélése nélkül a vállalkozási szerződés nem léphetett hatályba. A vállalkozói szerződés módosítás hatályba lépésétől számítva viszont – műszaki szakvéleménnyel alátámasztva - 221 nap szükséges a kivitelezés befejezéséhez. (1. melléklet - műszaki ellenőri nyilatkozat).

A szerződés módosítás KFF vizsgálatához korrigálni szükséges a befejezési határidőt.

Mivel a többlettámogatási forrásról még nem született meg a döntés – így a 2023. május 23-ai határidő nem teljesülhet - javasolt a projekt befejezési határidő feltételes (a többlettámogatás rendelkezésre állását követően induló) módosítása – figyelemmel a 221 napos kivitelezési időt és a műszaki átadás 15 napos időtartamára, továbbá a támogatási szerződés időtartamának módosítása ezzel összhangban 2023. október 31-ig.

A vállalkozó a munkaterületen jelen van és az építési napló szerint munkát végez.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:3. § a) és e) pontjai alapján a kötelem a szolgáltatás teljesítésével vagy a felek megszüntetésre irányuló megállapodásával szűnik meg. A Ptk.6:212. § (1) bek. szerint a szerződést a felek közös megegyezéssel a jövőre nézve megszüntethetik. A Ptk.6:213.§. (1) bek. értelmében a szerződés megszüntethető egyoldalú jognyilatkozattal, így felmondással, melynek lehetőségét a felek közti szerződés is biztosítja. A szerződés azonban sem teljesítéssel, sem közös megegyezéssel, sem pedig felmondással nem szűnt meg illetve nem került megszüntetésre.

Így, a Ptk.6:58.§-ának megfelelően a vállalkozó teljesítésre köteles, a megrendelő pedig a teljesítést követelheti. A teljesítési határidő lejárta a szerződés érvényességét és hatályosságát nem érinti.

A fenti határidő módosítások mindenképpen szükségesek a 3. számú szerződésmódosítás a KFF, mint ellenőrző hatóság által történő jóváhagyásához.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (3) bekezdése alapján indokolt, elsősorban sürgős esetben, a polgármester bizottsági állásfoglalás nélkül is nyújthat be előterjesztést, melyet az előterjesztésben meg kell indokolni. A bizottsági tárgyalás nélküli benyújtást a napirend sürgős tárgyalása indokolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására, a döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

Mellékletek:

I. 3. sz szerződésmódosítás tervezet és annak mellékletei:

1. sz. melléklet: 2022. március 24-i keltezésű akadályközlése

2. sz. melléklet: 2022. június 20-i keltezésű akadályközlése

3. sz. melléklet: HIV/182-47/2022 szakvélemény (képviselő-testület már megkapta csatolva a 2022.06.23-ai előterjesztéshez)

4. sz. melléklet: tervek (200 oldal terjedelmi okból képviselői kérése külön kerül megküldésre)

5. sz. melléklet: Vállalkozói ajánlat --- ajánlat: 26 old / elmaradó tételek (képviselő-testület már megkapta csatolva a 2022.09.13-ai előterjesztéshez)

6. sz. melléklet: testületi döntés --- 158/2022. (IX. 13.) határozat

7. sz melléklet: műszaki ellenőr nyilatkozat

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2022. (IX. 13.) határozatával jóváhagyta a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt vonatkozásában a vállalkozási szerződés 3. számú – még függőben lévő - módosítását. A módosító szerződés az Irányító hatóság (IH) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően, továbbá az igényelt bruttó 224.505.658,-Ft többlettámogatás rendelkezésre állását követően léphet hatályba. A KFF vizsgálat folyamatban és a többlettámogatási kérelem még elbírálás alatt van, emiatt és a kivitelezés alátámasztott időigénye miatt a vállalkozási határidő módosítása szükséges.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak miatt a 158/2022. (IX. 13.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. A Képviselő-testület elfogadja a szerződés tárgyát képező munka teljes kivitelezésének vonatkozásában a határidő 221 nappal történő meghosszabbítását, mely 221 napos határidő hosszabbítás a csatolt szerződésmódosítás III.3. pontja szerint lép hatályba.”

3. A Képviselő-testület a vállalkozási szerződés 158/2022. (IX. 13.) határozattal jóváhagyott – függőben lévő 3. módosítását – ezen határozatával az előterjesztéshez csatolt vállalkozási szerződés 3. számú módosítás jóváhagyásával módosítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy az Irányító hatóság (IH) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását és a pótmunkához szükséges többlet forrás rendelkezésre állását és a támogatási szerződés meghosszabbítását követően aláírja.

4. A Képviselő-testület kezdeményezi a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt támogatási szerződésnek határidő módosítását 2023. október 31-ig.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyásra terjessze az Irányító Hatóság (IH) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) elé, továbbá a végrehajtás érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Zerényi Attila | témafelelős |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Kránitz Patrícia | pályázati ügyintéző |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| közbeszerzési jogi szempontból Coková Kristína és dr. Schönek Attila Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. | felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó | külön íven |  |