|  | HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ügyintéző: Csongrádiné Telefon: 83/500-800 Ügyszám: KGO/109- /2016 | Tárgy: Hévíz, Kisfaludy u. Árpád u. Sugár u. felújítása kivitelezés |

JEGYZŐKÖNYV

| Tárgy: | Hévíz, Kisfaludy u. Árpád u. Sugár u. felújítása kivitelezés Hévíz Város Önkormányzati Képviselő-testületének 60/2013. (III. 27.) Kt. határozatával jóváhagyott közbeszerzési és beszerzési szabályzat szerinti közbeszerzésének előkészítése, felelősségi rend és forgatókönyv |
| --- | --- |
| Kelt: | 2016. február 3. |
| Jelen vannak: | Olt István Városfejlesztési Osztály vezető Adorján Zoltán témafelelős műszaki kérdésekben Csongrádiné Olasz Sára - beszerzési referens dr. Keserű Klaudia - jogász |
| Ajánlatkérő: | Önkormányzat |
| Kezdeményező: | Polgármester |
| Bírálóbizottság | 1. Dr. Keserű Klaudia jogász 2. Szintén László közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Olt István városfejlesztési osztályvezető 5. Adorján Zoltán témafelelős műszaki kérdésekben |
| Előkészítés | A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pontja alapján az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen Hévíz Város Önkormányzat 112.000.000,- Ft egyszeri jellegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. Támogatói okirat azonosító 275553. A jelen közbeszerzési eljárásban meghirdetett munkák támogatása a támogató okirat szerint bruttó: 48.637.798,- Ft Főbb műszaki mennyiségek: - Kisfaludy utca (718 hrsz.) déli felének felújítása: a korábban kiépített szegélykövek, valamint víznyelő aknák szintbe állításával kétrétegű aszfaltburkolat kerül az utca 312 m hosszú szakaszára. - Árpád utca (1231/2 hrsz.) déli szakasz felújítása: a felújítás a szegélykövek szintre emelése mellett egy új csapadékvíz gerinc kiépítését és a kétoldali 1.2m széles járda felújítását tartalmazzák, valamint az utca új aszfaltozását, 151 m hosszan. - Sugár utca (1425 hrsz.) déli oldal járda: ahol a járda kiszélesítése mellett új beton térköves burkolatot kap a meglévő burkolatokhoz igazodva. a feladat részét képezi, hogy az óvoda bejáratához, a gyerekek védelmét szolgáló acél pollerek és terelőkorlát is kialakításra kerül. a felújítás a Kossuth utca és Semmelweis utca közötti 180 m-es szakaszát érinti. |
| Becsült érték | Az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése, tervezői költségbecslés alapján a részfeladatok szerinti becsült nettó érték: Kisfaludy u. 15.712.000,- FT, Árpád u. 17.663.050,- Ft, Sugár u. 4.922.428,- Ft, összesen 38.297.478,- Ft |
| Döntési jogkör: | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő testülete döntéshozó |
| Piackutatás | A feladat rövid határidejére tekintettel jó kivitelezési színvonalat biztosítani tudó, jó audittal, valamint megfelelő kapacitással/erőforrásokkal rendelkező vállalkozó megbízása indokolt. |
| Fedezet | A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pontja alapján Hévíz Város Önkormányzat 112.000.000,- Ft egyszeri jellegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. Támogatói okirat azonosító 275553.. |
| Fizetési feltételek | Az ellenszolgáltatás teljesítése, az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, a szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla alapján a Kbt. 135.§. (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén Kbt. 135.§ (3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint a kivitelező szerződésben foglalt feltételek szerint történik. Az Ajánlattevő részajánlati körönként teljesítés arányosan 3 db részszámla - 25%, 50% és 75%-os készültségnél - és a befejezéskor (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor) végszámla benyújtására jogosult. A teljesítést igazoló okiratok minden esetben a számla mellékletét kell, hogy képezzék. Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes vállalkozói díj 5%-nak megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg a végszámla értékéből kerül levonásra. |
| Beszerzési stratégia | Az eljárás fajtája - a fentiekre tekintettel - a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatti nyílt eljárás, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 100 millió forintot. Kizáró okok: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az igazolás módja: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában csak nyilatkoznia kell. Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és/vagy az alkalmasság igazolására a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; Alkalmassági követelmények A Kbt. 115.§ (1) bekezdése alapján nem kerül előírásra alkalmassági követelmény. Az ajánlatok értékelési szempontja: A legjobb ár - érték arány, az alábbi szempontok alapján: Megnevezés Súlyszám: Ajánlati ár (nettó Ft): 50 Vállalt garanciális idő (év) (min. 24 hónap, maximum 48 hónap) 25 Előteljesítés vállalása (maximum 30 napos korábbi teljesítés) 25 Adható pontszámok alsó és felső határa: 1-100 Módszer, amivel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok között pontszámokat: egyenes illetve fordított arányosság, az alább képlet alapján: Az 1. rész-szempont estében: a felülről történő arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap, de legalább 1 pontot, kettő tizedes jegyig kerekítve. Ez képletben meghatározva a következőt jelenti: Pontszám= X legkedvezőbb / X vizsgált *100 X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legalacsonyabb megajánlás X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása A 2. és 3. rész-szempont estében: a felülről történő arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap, de legalább 1 pontot, kettő tizedes jegyig kerekítve. Ez képletben meghatározva a következőt jelenti: Pontszám= X vizsgált / X legkedvezőbb *100 X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legmagasabb megajánlás X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása Meghívni javasolt ajánlattevők: 1) Bástya KKT 8360. Keszthely, Fő tér 6-8. 2) Fitotron System Kft 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 60. 3) Hettyei-Éptech Kft 8473 Gyepükaján Kossuth L. u. 39. 4) Vajda-Ép Kft 8741 Zalaapáti Jókai u. 141/b. A feladat rövid határidőben a turisztikai szezon előtt megvalósítandó, közepes műszaki igényt támaszt, nem iparági nagyságrend. Azaz jó kivitelezési színvonalat biztosítani tudó, jó audittal rendelkező, de megfelelő kapacitással/erőforrásokkal rendelkező, lehetőleg Kkv megbízása indokolt. Hévízen és környékén kifejezetten út és burkolatépítés, csatornaépítés területen megfelelő vevői elégedettséget, problémamentes, jó minőségű referenciáikkal rendelkező, árbevétel és cégméret alapján a becsült érték nagyságrendjéhez igazodó cégméretű vállalkozásokat javasolunk meghívni. Az ajánlattevők kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy infrastrukturális építési munkáinak tapasztalatával rendelkeznek, képesek az átlagnál lényegesen jobb minőségben teljesíteni, pénzügyi háttere, szerződéses és fizetési fegyelme megfelelő. Ezek a cégek alkotják azt a potenciális ajánlattevői kört, akik felkérése az ajánlattételre minimalizálja a beszerzéssel kapcsolatos kockázatokat, kiszűri pl. a fizetésképtelen és veszélyeztetett szállítókat, csődveszélyt, ezért a fentiek meghívása javasolt. A cégek közel azonos minőséget produkálnak, így nem várható lényeges (kirívó) díjkülönbség közöttük, viszont meghívásukkal kiküszöbölhető a túlzottan alacsony áron történő vállalás, és a nem- vagy nem megfelelő minőségű teljesítés. |
| Ajánlati felhívás | A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2016. július 31. Szerződéses feltételek: - Késedelmi kötbér: A Kivitelező arra az esetre, ha ő vagy alvállalkozója olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik a 400.000.-Ft / naptári nap mértékű késedelmi kötbért vállal. A kötbér maximális mértéke a nettó szerződéses ár 20 %-a. - Meghiúsulási kötbér: A Kivitelező arra az esetre, ha a szerződés a Kivitelezőnek felróható okból meghiúsul, mert a Kivitelező a szerződés teljesítését egyáltalán nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be szerződésszerűen, vagy mert a Kivitelezőnek felróható okból a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy az felmondja a nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. - Jólteljesítési (jótállás idejére nyújtott) biztosíték: A Kivitelezőnek, a vállalt (megajánlott) jótállás idejére a nettó vállalási ár 5 %-ának megfelelő mértékű pénzügyi biztosítékot kell nyújtania. |

Az eljárás felelősségi rendje:

|  | Eljárási cselekmények | Felelős személy/szervezet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítása a munkacsoport előkészítése alapján 2016. február 3. | külső tanácsadó: Deák Ügyvédi Iroda. A Közbeszerzési Munkacsoport 1. Dr. Keserű Klaudia jogász 2. Szintén László közgazdasági osztályvezető 3. Olt István városfejlesztési osztályvezető 4. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 5. Adorján Zoltán témafelelős műszaki kérdésekben |
| 2. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció és a meghívandó ajánlattevők személyének jóváhagyása, ajánlati biztosíték kikötése 2016. február 12. | Képviselő testület |
| 3. | Ajánlat(tétel)i felhívás hirdetmény megküldése ajánlattevőknek, valamint a dokumentáció rendelkezésre bocsátása 2016. február 15. | külső tanácsadó: Deák Ügyvédi Iroda, dr. Bakó Zoltán |
| 4. | Ajánlatok bontására meghívottak 2016. március 9. 13.00 óra Helyszín: Hévízi Polgármesteri Hivatal | külső tanácsadó: dr. Bakó Zoltán külső tanácsadó: Deák Ügyvédi Iroda. A Közbeszerzési Munkacsoport 1. Dr. Keserű Klaudia jogász 2. Szintén László közgazdasági osztályvezető 3. Olt István városfejlesztési osztályvezető 4. Csongrádiné Olasz Sára 5. Adorján Zoltán témafelelős |
| 5. | Ajánlatok bírálata, hiánypótlás, tisztázó kérdés, információk kérése az ajánlattevőktől | külső tanácsadó: dr. Bakó Zoltán |
| 6. | Ajánlatok elbírálása, döntés-előkészítő javaslat készítése, döntéshozó elé terjesztése 2016. március 21. | külső tanácsadó: dr. Bakó Zoltán javaslata alapján Bírálóbizottság tagjai: 1. Dr. Keserű Klaudia jogász 2. Szintén László közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Adorján Zoltán – témafelelős |
| 11. | Az eljárást lezáró döntés meghozatala 2016. március 31-ig | Képviselő-testület |
| 12. | Összegzés az eljárás eredményéről elkészítése és megküldése ajánlattevőknek 2016. március 31-ig | külső tanácsadó: dr. Bakó Zoltán |
| 13. | Szerződéskötés előkészítése 2016. április 6. | Dr. Keserű Klaudia jogász |
| 15. | Szerződés aláírása 2016. április 6. | Csongrádiné Olasz Sára referens szervezésében: Papp Gábor polgármester |
| 16. | Tájékoztató az eljárás eredményéről című hirdetmény feladása KÉ-ben 10 munkanapon belül | külső tanácsadó: Deák Ügyvédi Iroda |
| 17. | Szerződés teljesítése | A teljesítésigazolás kiadása |

Jelen levők a fentiek szerint egyhangúlag elfogadják a felelősségi rendet és forgatókönyvet, valamint az ajánlati felhívást.

k. m. f.

| …………………….. | ………………………… |  | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Adorján Zoltán témafelelős műszaki kérdésekben | Olt István városfejlesztési osztályvezető |  | Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens |
|  |  | Ellenjegyzi: |  |
| ……………….. |  |  |  |
| dr. Bakó Zoltán külső tanácsadó |  |  |  |
| Jóváhagyom: |  |  |  |
| …………………….. |  | ………………………. |  |
| Szintén László Közgazdasági Osztályvezető a pénzügyi feltételekre vonatkozóan |  | Dr. Keserű Klaudia jogász a szerződéses és jogi feltételekre vonatkozóan |  |

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………………………., mint az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személy Hévíz Város Önkormányzat (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) ajánlatkérő által

Hévíz, Kisfaludy u. Árpád u. Sugár u. felújítása kivitelezés

tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 25. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Egyúttal kijelentem, hogy a tárgybani közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 44. §-ában és a Ptk. 2:47.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm.

Amennyiben a nyilatkozatom szerinti bármilyen körülmény, összeférhetetlenségi ok személyemmel kapcsolatban az eljárás ideje alatt merül fel, arról az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy kizáró körülmény, összeférhetetlenségi ok esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehetek részt.

Amennyiben tudomásomra jut, hogy a Bírálóbizottság bármely más tagjával kapcsolatban kizáró ok áll fenn, üzleti vagy egyéb titoksértés, továbbá a bizalmas információ nem megfelelő kezelése, illetve azok lehetősége felmerül, erről az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatni vagyok köteles.

Hévíz, 2016. február

…………………………………………….

aláírás