ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. augusztus 12-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: „A GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása – tárgyában a kivitelezési vállalkozási szerződés 3. számú módosítása

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Zerényi Attila beruházási és műszaki ügyintéző

Megtárgyalta: 	-

Törvényességi szempontból ellenőrizte: közbeszerzési jogi szempontból Bokor Gergő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, szmsz szerint dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás, előzmények

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzata a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása – tárgyában a jelen szerződés megkötésére irányulóan a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti  közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményét az Összegezés az ajánlatok elbírálásáról szóló dokumentum megküldésével 2021. február 4. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Az eljárás eredményeképpen az Önkormányzat és a Vállalkozó 2021. február 19. napján kivitelezési vállalkozási szerződést kötöttek, melyet első alkalommal 2022. január 4. napján. Ezen kivitelezési szerződés második alkalommal történő módosítása a KFF részére benyújtásra került, annak elfogadása jelenleg folyamatban van.

A Vállalkozó a 2. számú szerződés módosítás benyújtását követően, 2022. július 29. napján újabb akadályt közölt arra hivatkozva, hogy a projekt során a növénytelepítés kivitelezéséhez a termelőktől megrendelt cserjéket kizárólag az őszi időszakban, október 15-ét követően tudják leszállítani. Ennek megfelelően a növények elültetéséig sem az automata öntözőrendszer telepítése, sem a füvesítés befejezése sem lehetséges.

(1. sz melléklet - Dr. Schulhof sétány 2022.07.29.pdf).

A csatolt nyilatkozatában a Kivitelező arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a növények megrendelését követően a termelők újbóli megkeresésükre jelezték, hogy a konténeres termesztésű növények esetében átkonténerezésre volt szükség a növények megfelelő begyökeresedésének érdekében, így a megrendelt tételeket a vegetációs időszakot követően tudják csak kiültetésre biztosítani.

(2.sz melléklet - Beszállítói indoklás szállításról.pdf).

Kivitelező tájékoztatása szerint a növények rendelkezésre állását követően 2 hét szükséges a növények ültetésére, a füvesítés és az öntözőrendszer befejezésére. Mindezek miatt a Kivitelező kezdeményezi a vállalkozói szerződés befejezési határidejének módosítását 2022. október 31-re.

A kivitelezési projekt műszaki ellenőrének 2022. augusztus 8-i állásfoglalása szerint a növénytelepítésre vonatkozóan az akadályoztatás valóban megalapozott, annak feloldása a kivitelező által is jelzett módon október közepétől lehetséges, így a kivitelezési munkák befejezési határidejére vonatkozóan a kezdeményezett határidő módosítás kellően alátámasztott és indokolt.

(3. sz melléklet – Műszaki ellenőri állásfoglalás)

A Kivitelező által jelentett akadályoztatás megalapozottságát és a határidő módosításának igényét megerősíti és alátámasztja a műszaki tanácsadó csatolt nyilatkozata is.

(4. sz. melléklet – Műszaki tanácsadói állásfoglalás)

A felelős közbeszerzési szakértő álláspontja szerint megállapítható, hogy a Tisztelt Képviselő-testület számára előterjesztésre kerülő jelen szerződés módosítás a fentiekben leírtak, és a csatolt dokumentumokra tekintettel megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) és annak alpontjaiban rögzítetteknek, mert

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Önkormányzat, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

- a módosítás nem jár ellenérték növekedéssel,

így a csatolt módosító szerződés-tervezet készítette elő.

(5. sz melléklet – 3. számú kivitelezői szerződés módosítás tervezet)

A szerződés módosító rendelkezései:

Fentiek szerint a szerződés 6.1 pontjában rögzített kivitelezési határidő módosul, azaz a Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka teljes kivitelezését legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépésétől számítottan 2022.10.31. napjáig terjedő teljesítési határidővel vállalja, előteljesítési jogosultság mellett.

A fentiekben bemutatottak alapján az akadályoztatás miatti többlethatáridő igény megalapozott, mely a kivitelezési véghatáridő 2022.08.13-ról 2022.10.31-re történő módosulását jelenti, melynek szükségességéről és arányosságáról, annak elfogadásáról a műszaki ellenőr nyilatkozott.

A vonatkozó 3. számú kivitelezési vállalkozási szerződés módosítás feltételes hatályú, melynek feltétele a 2022.08.13-án lejáró 2. számú kivitelezési szerződés KKF mint ellenőrző szerv általi jóváhagyása, illetve a 2022. augusztus 31-én lejáró Támogatási Szerződés meghosszabbítása, melyet a konzorciumi partnerek vezetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség kezdeményez.

A vállalkozói szerződés módosítását Bokor Gergő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó előkészítette, mely az előterjesztés 1. melléklete. A szerződés módosítás ellenőrzését a Magyar Államkincstár (továbbiakban KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (továbbiakban KFF) folyamatba épített ellenőrzés mellett végzi. A szerződés módosítás nem írható alá, illetve az aláírt szerződés módosítás nem lép hatályba az KSZ és a KFF jóváhagyásának hiányában. A folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről a közbeszerzési szakértő gondoskodik, egyúttal az elrendelt hiánypótlásokról is tájékoztatja az Önkormányzatot, valamint a közbeszerzési-jogi hiányok pótlásáról – az Önkormányzat felé egyeztetési, jóváhagyási kötelezettséggel – gondoskodik, vagyis az ellenőrzési folyamatot szakértelmével kíséri.

A csatolt 3. sz. szerződésmódosítás KSZ és KFF jóváhagyása esetén a szerződés-módosítás aláírható (illetve hatályba léptethető). A szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tesz közzé, és gondoskodik az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (3) bekezdése alapján indokolt, elsősorban sürgős esetben, a polgármester bizottsági állásfoglalás nélkül is nyújthat be előterjesztést, melyet az előterjesztésben meg kell indokolni. A bizottsági tárgyalás nélküli benyújtást a napirend sürgős tárgyalása indokolja.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Mellékletek:

- Kivitelezői akadályközlés

- Beszállítói indoklás szállításról

- Műszaki ellenőr állásfoglalása az akadályoztatás megalapozottságáról

- Műszaki tanácsadó nyilatkozata az akadályoztatás megalapozottságáról

- Szerződés módosítás tervezet

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása tárgyú projektben a „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) (továbbiakban: Vállalkozóval) kötött vállalkozási szerződés 3. számú módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítást a Magyar Államkincstár (KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően aláírja.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	KSZ és KFF jóváhagyást követő 3 napon belül

- A Képviselő-testület elfogadja a szerződés tárgyát képező munka teljes kivitelezésének vonatkozásában a határidő 2022. augusztus 13-ról 2022. október 31-re történő módosulását a Vállalkozó előteljesítési jogosultsága mellett.

- A Képviselő-testülete felkéri és megbízza Bokor Gergő közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről haladéktalanul gondoskodjon, a vállalkozási szerződés módosításában működjön közre, a szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tegye közzé, és gondoskodjon az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról.

Felelős:	Bokor Gergő közbeszerzési szaktanácsadó

Határidő: 	2022. augusztus 13.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Zerényi Attila | témafelelős |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző |  |  |

| Nagy Péter Balázs | műszaki ellenőr | külön íven |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Borsos Dorothy | külsős lebonyolító (Adeptus Europe Kft.) | külön íven |  |
| Bokor Gergő | felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó | külön íven |  |