ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. február 12-i nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló pályázati munkáról, döntéshozatal egyes pályázati ügyekben („Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban” és az MLSZ Országos Pályaépítési Program élőfüves nagypálya mobil lelátó)

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Molnár Andrea kiemelt projekt ügyintéző

Megtárgyalta:    Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor s.k.

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projekt

Hévíz város Önkormányzat 2013. március hó 6. napján a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött Támogatási Szerződést a projekt megvalósítására 100% támogatási intenzitás mellett 448 664 541,- Ft támogatással. Többlettámogatási kérelem benyújtását követően a projekt támogatott összege 67 299 681,- Ft összeggel növekedett, ezzel a projekt elszámolható költsége 515 964 222,- Ft. A projekt megvalósításának végső határideje 2014. május 31.

A projekt főbb attrakciói:

- A Hévíz egregyi városrészében megvalósítani kívánt projekt a fellelhető műemléki és történelmi látványosságokat és gasztro-kulturális attrakciókat kívánja felfűzni egy korokon átívelő tematikus sétaútvonalra építve az alábbi attraktív és infrastrukturális elemek összekapcsolásával.

- Római kori romkert, Bemutató épület (A romkert rekonstrukciója korábbi turisztikai pályázatból valósult meg. Jelen pályázat a romot és közvetlen környezetét minimálisan érinti, két apró beavatkozás történik a területen: a játszótér kibővül, a romfal vonalvezetéséhez Kneipp-taposó csatlakozik. Kialakításra kerül ugyanakkor a dísztér, rendezvénytér, fűszerkert és a múzeumi épület.)

- Egregyi utcai parkolók, pihenő

- Egregyi szőlőhegyi borozósor, érintve a római katona sírját

- Árpád-kori műemléki templom állagmegóvási munkái

A projekt lényegi részét képező infrastrukturális/építési munkák kivitelezése jelenleg is zajlik.

A Dombföldi és Egregy utcák pályázatból finanszírozott részei elkészültek. A vállalkozói számlák kifizetése megtörtént.

Az Árpád-kori műemléki templom állagmegóvási munkái befejeződtek. A vállalkozó eddig egy részszámlát nyújtott be 16 747 994,- Ft, amely elszámolásra benyújtásra került. A sikeres műszaki átvételt követően 18 422 794,- Ft-ról szóló végszámlát is benyújtotta vállalkozó.

A Bemutató épület kivitelezése zajlik, a visszabontásokat elvégezte. Az épület É-i oldalának süllyedéséből adódóan elkerülhetetlenné vált a „C” munkarész engedélyes és kiviteli terveinek módosítása, a süllyedésből adódó szerkezeti megerősítés megoldása, illetőleg az épülettömeg csökkentése. Ez a módosítás a Támogatási Szerződés módosítását is maga után vonja, mivel az engedélyben változás következett be. Az engedély időközben jogerőre emelkedett.

A kiállítótér kialakítása csak az épület 80 %-os készültségi foka után kezdhető meg, hiszen a tető nélkülözhetetlen ennek a munkának a kivitelezéséhez. A kiállítótér kivitelezésének közbeszerzését a Veszprémber Zrt. készíti elő. A kivitelezés tervezett költségvetése: 26 565 033,- Ft.

A Dísz- és Rendezvény tér közbeszerzésének kiírását a Veszprémber Zrt készíti elő. A kivitelezés tervezett költségvetése 113 000 631,- Ft.

A projektben az eddig elszámolt támogatás összege: 228 765 128,- Ft, a fennmaradó rész 287 199 094,- Ft.

Tájékoztató a Horvát-Magyar Ipa Határon átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert BicOa című projekt Kerékpáros dokkoló rendszer beszerzéséről.

A HUHR/1101 kódszámú, Magyar-horvát IPA határon átnyúló együttműködési program keretében Kapronca Város Önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot Hévíz Város Önkormányzata a kerékpárturizmus fejlesztésére, kihangsúlyozva a környezetvédelmet és az aktív turizmus elterjesztését.  A támogatás 85 %-a EU támogatásból és 10 %-a nemzeti társfinanszírozásból tevődik össze, így összesen 95 % a támogatási intenzitás. A projekt költségvetése: 294 406 EUR

A projekt 2013. március 1-én indult és 2014. október 31-én zárult. A projekt záró elszámolását a Közreműködő Szervezet elfogadta. Az eddig befolyt támogatás (hazai társfinanszírozási előleggel): 67 381 190,- Ft. A záró elszámolással lehívni kívánt támogatási összeget 55.000 EUR-t, amely ~16 519 920,- Ft, várhatóan 2015. tavaszán folyósítja a Fő Kedvezményezett.

A projekt sikeresen megvalósult: az együttműködés gördülékenyen zajlott a horvát és a magyar partner között, a kitűzött célok megvalósultak. Kiépítésre került a közösségi kerékpárrendszer a város 4 pontján kerültek dokkolók elhelyezésre (automatizált állomások, kártyaolvasóval, videó felügyelettel), amelyben 35 db kerékpár szolgálja a helyi lakosokat és a turistákat. A kerékpárutak digitalizálásra kerültek, melyek egy GIS térképen (http://gis.heviz.hu/) elérhetőek bárki számára és a projektből elkészül egy kerékpáros tanulmány, amely tartalmazza a város kerékpáros stratégiáját is. A projekt keretében kiadványokon, rádióhirdetéseken, nyílt napokon keresztül rendszeresen reklámoztuk, promótáltuk a kerékpárdokkoló rendszer előnyeit. Az elkészült kerékpáros térkép pedig elsősorban a turisták tájékozódását könnyítette meg.

Az időjárási viszonyokat figyelembe véve a Hévízi Polgármesteri Hivatal előtti, valamint az egregyi óvodánál lévő dokkolókhoz kikerül 5 – 5 db kerékpár.

Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című, NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzata az Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük és Sármellék Községek Önkormányzataival konzorciumi együttműködésben benyújtott pályázata a többlettámogatási igény elfogadásával összesen 225 806 501,- Ft támogatást kapott. A projekt megvalósításának végső határideje 2015. május 31.

A buszöblök kivitelezője, a Szabau Invest Kft. a munkaterületet 2014. március 12-én vette át és 2014. november 30-án készre jelentette a kivitelezési munkát. A műszaki átadás-átvétel során készült hibalista alapján a vállalkozó a hibák nagy részét kijavította. Az időjárási körülmények miatt az aszfaltozás javítása nem történhetett meg, azt csak a tartós fagypont feletti időszak beköszöntével, és az aszfaltkeverők újraindulása után végezhető el. Addig a vállalkozó kötelezettséget, vállat a hibák soron kívüli kijavítására foltszerűen. A jó idő beköszöntével pedig a teljes minőségében kifogásolható aszfaltozást elvégzi.

A helyi járati központ kivitelezésére a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Hévíz Város Önkormányzat szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel, a Strabag Általános Építő Kft-vel. A munkaterület átadásra 2014. május 9-én került sor.

Útépítés: T1 jelű út 84 %-os készültség, kiépítésre került a kiemelt szegély, megépült az úthoz kapcsolódó térkövezett járda. A közvilágítás kiépítettsége 100%-os készültségű. a kopóréteg kialakítása van hátra.

T2 jelű út geocella lehelyezés, mészkőtükör készítés befejeződött a kötőréteg elkészült, a kopóréteg kiépítés van hátra készültség 87 %.

T3 jelű út a geocella lerakás, mészkőtükör készítés befejeződött a tervezett rétegrendek az aszfaltozási munkák kivételével elkészültek. Technológiai szükségességből a helyi viszonyok miatt (lápos környezet) a további építési szakaszokig 3 hónapos konszolidációs időt kell kivárni, a kopóréteg a téli időszak után a konszolidáció lezajlása után folytatódhat

Összességében az útépítés készültségi foka 95 %

Alközpont épület: Az épület készültsége 90 %. A folyamatban lévő munka a gázbekötés kialakítása. A belső munkálatok készültsége 99 %.

A projekt teljes költségvetéséből összesen 98 561 862,- Ft támogatás került lehívásra.

Kerékpárral Hévízen című, KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzata 2011. május 18-án pályázatot nyújtott be a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” címmel KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámmal meghirdetett konstrukcióra.

Az Irányító Hatóság 2013. október 25-én értesítette Hévíz Város Önkormányzatát a 10 132 061,- Ft támogatás megítéléséről. A támogatás 95 %-os intenzitású, melyhez további 533 267,- Ft támogatás kapott az Önkormányzat az EU Önerő-támogatás Alapból.

A projekt keretében a kerékpárral közlekedő dolgozók részére kialakításra került a Hévízi Polgármesteri Hivatal mélygarázsában öltöző, zuhanyzó. Az építési beruházáshoz az Önkormányzatnak további 4 486 240,- Ft-ot szükséges volt biztosítania, mivel a pályázat beadása óta eltelt 3 év, valamint műszaki tartalomban is változás történt az eredeti tervhez képest. A projekt részeként megvalósult a kerékpártároló és beszerzésre került 10 db kerékpár is (5 db női és 5 db férfi).

Hévíz Város Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött a Jankó Kerékpáros Csapata Bt-vel, hogy a projekt részeként kerékpáros napot és vetélkedőt megszervezze és lebonyolítsa, továbbá különböző környezeti nevelési célzatú újságcikkeket jelentessenek meg. A rendezvényeken szorosan közreműködött Kiss Gábor, környezeti nevelési szakértő, akinek munkája szintén a projekt kötelező része volt.

A projekt befejezési határideje 2014. augusztus 1. volt, a Közreműködő Szervezet a záró elszámolást elfogadta.

Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése című, KEOP-5.5.0/B612-2013-0116 azonosító számú projekt

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezettel Hévíz Város Önkormányzat aláírta a Támogatási Szerződést a projekt megvalósítására: megítélt támogatás 42 769 032,- Ft, önerő 7 547 476,- Ft, projekten felüli önerő 7 859 490,- Ft. Az önerő mértéke az Önerő-Alap támogatás keretében finanszírozásra kerül.

A projekt Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése valósul meg az alábbi műszaki tartalommal:

Tornaterem: A tornaterem épületre utólagos külső hőszigetelés kerül, melynek során a kupola szigetelése is megtörténik. A tornaterem homlokzati nyílászáróit korszerű, fa nyílászárókra cseréljük.

Iskola: A főépület energiaveszteségének csökkentése érdekében a homlokzati nyílászárók üvegezését korszerűsítjük, míg a tetőszerkezet utólagos hőszigetelést kap. A padlástérben 22 cm kőzetgyapot hőszigetelést építünk be, míg a tetőszerkezeteket belülről 12 cm hőszigeteléssel látjuk el, a szerkezet belső oldalon párazáró fóliát és tűzálló gipszkarton borítást kap.

Épületgépészet: A meglévő elavult fűtésrendszerek komplett elbontása szükséges, majd kazáncsere mindkét épületrészben. Kondenzációs gázkazánok beépítése, a hozzájuk tartozó épületgépészeti tartozékokkal. A meglévő fűtőtestekhez termosztatikus érzékelőfejeket építünk be. A használati meleg vízigény részbeni kielégítésére 4 db szolár sík-kollektor kerül telepítésre.

Villamossági munkák: Mindkét épületrészben megtörténik a világítótestek korszerűsítése, cseréje. Az intézményben napelemes rendszer kerül telepítésre, a napenergia hasznosítása céljából.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2014. szeptember 1-jén Hévíz Város Önkormányzat kivitelezési vállalkozási szerződést kötött a GREENERAL-WEBS KONZORCIUMMAL. A szerződés értelmében vállalkozónak a szerződés megkötésétől számított 180 naptári nap áll rendelkezésére a kivitelezési munkálatok befejezéséhez.

A szerződést 2014. szeptember 25. napján módosítottuk, eszerint a létesítmény fűtéskorszerűsítésének, valamint nyílászáró cseréjének munkálatait Vállalkozó 2014. november 15-ig volt köteles elvégezni. A részhatáridő teljesült.

A beruházás során a tornacsarnok tetőszerkezete a belső oldalon összesen 20 cm szálas hőszigetelést kapott. Az eredeti kiviteli tervek szerint ezt a hőszigetelést a tetőszerkezetre rögzített acél sodrony tartja, amely tartószerkezet csupán a hőszigetelés fizikai rögzítésére szolgál. Az eredeti kiviteli tervekben azért ez a műszaki megoldás került meghatározásra, mivel a tornacsarnok tetőszerkezetét az 1990-es években érvényben lévő szabvány szerinti a határterhelésre méretezték, emiatt a tetőszerkezet nagyon csekély többletterhelést tud elviselni.

Az energetikai korszerűsítés kivitelezése során azonban kiderült, hogy a tervezett megoldás több szempontból sem kielégítő. A hőszigetelő táblák alsó síkján ugyan kasírozott felület található, azonban az illesztéseknél a szálas hőszigetelés kiporzik, és ez a csarnokot használók egészségére a későbbiekben akár káros hatással is lehet.

A hőszigetelő táblák megjelenése sem esztétikus, az acél sodronyok a támaszközökben mintegy 3-4 cm-t belógnak, ugyanakkor a hőszigetelés mechanikai védelme sem megoldott.

Fenti okokból a hőszigetelés belső oldalára egy mechanikai rögzítést, esztétikusabb megjelenést kölcsönző burkolat építését kívánja megvalósítani Hévíz Város Önkormányzat saját forrásából. Ezen megoldással a projekt támogatási szerződésében rögzített műszaki tartalom – tornacsarnok belső hőszigetelése – eltakarásra kerül.

Hangsúlyozandó, hogy ez az utólagos eltakarás a vállalt indikátorokat nem befolyásolja.

Ezen tényállás a Közreműködő Szervezettel egyeztetve lett, továbbá erről változás bejelentés beküldésre került a Hévíz TV által készített kamerás felvétellel együtt, mely rögzíti, hogy a pályázati tartalomnak megfelelően, a Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint a tornacsarnok belső hőszigetelése elkészült.

A támogatásból eddig 2 802 778,- Ft került lehívásra.

A projekt megvalósításának végső határideje 2015. március 31.

Hévíz város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzat 158 525 692,- Ft támogatásban részesült, hogy a város közvilágításának energetikai korszerűsítése megvalósulhasson. A projekt sikeres megvalósításához további 27 975 122,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Miniszterelnökséghez benyújtott önerő-alap támogatási kérelem pozitív elbírálásának köszönhetően.

A teljes projektköltségre számított megtérülés 25 év. A korszerűsítéssel elérhető éves szintű energia megtakarítás 115.599 kWh/év. A projekt keretében a város 934 db közvilágítási lámpájából 855 db lámpatest (91,5 %) cseréjére és 5 db lámpatest korszerűsítésére került sor.

A projekt sikeresen lezárásával a támogatás teljes mértékben lehívásra került.

TAO – Látvány csapatsport támogatása

A Hévízi Sportkör a látvány csapatsport támogatására benyújtott kérelemének pozitív elbírálása alapján a kézilabda szakosztály 38 962 042,- Ft támogatásban, a labdarúgás szakosztály 32 753 542,- Ft támogatásban részesült. A támogatásból tornacsarnok tervezése, tárgyi eszközök beszerzése, utánpótlás-nevelési feladatok ellátása valósul meg. A támogatás során lehetőség lesz személyi jellegű ráfordítások finanszírozására is.

Kerékpárosbarát Település

2011 évtől folyamatosan megújításra került a „Kerékpárosbarát Település” cím, melyet az idei évben Hévíz Város Önkormányzat ismételten elnyert. A címnek pénzügyi vonzata nem volt.

LEADER térségek közötti együttműködés keretében „Leader Zenei Udvar” elnevezésű pályázat

A projekt célja a „Leader Zenei Udvar” (LZU) hálózat létrehozása volt a vidéki térségekben a komolyzene népszerűsítése, elterjesztése. A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel és a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézettel kialakított együttműködési megállapodása adta a program szakmai alapját. A hálózathoz ügyfélként a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület, a Hangistálló Kulturális Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft., a Badacsonytördemic Községért Alapítvány, az Alsóőrsért Közalapítvány és Hévíz Város Önkormányzata csatlakozott. A projekt központi eleme – a Helyi Akció Csoporton kívüli ügyfeleknek a Hangistálló koordinálásával – 1-1-zongora beszerzése (Kawai GX-5) volt. A hévízi zongora a Városháza konferenciatermében került elhelyezésre. Hévíz költségvetése 7.716.535. forint + ÁFA, azaz bruttó 9.800.800 forint, amelyből a zongora beszerzésére volt biztosított. Az önerő mértéke 2.083.465 forint. Az önkormányzat a teljes támogatási összeggel elszámolt.

MLSZ pályaépítési program

A látvány-sportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) országos pályaépítési program megvalósítását támogató pályázati felhívására Hévíz Város Önkormányzat 2014. április 11-én benyújtotta pályázatát, 2 db élőfüves pálya építésére, melyet az MLSZ elnöksége nyertesnek minősített.

A nyertes pályázatnak köszönhetően megépülhet 1 db élőfüves nagypálya versenyek kiszolgálására, melynek az összköltsége 107 626 531,- Ft, ebből támogatás: 75 338 572,- Ft, saját költség: 32 287 959,- Ft.

A pályázatnak köszönhetően további 1 db élőfüves nagypálya is megépülhet edzések céljából. Ennek összköltsége 97 440 750,- Ft, ebből támogatás 68 208 525,- Ft, saját költség: 29 232 225,- Ft.

A versenyeknek helyet adó pálya mellett tervezett 300 férőhelyes mobil lelátó megépítése, melyhez Hévíz Város Önkormányzatnak bruttó 7 734 300,- Ft többletforrást szükséges biztosítania.

A pályák kivitelezését az MLSZ bonyolítja le legkésőbb 2016. december 31-ig.

Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban című, KEOP-4.10.0/N614-2014-0334 azonosító számú projekt

Az Új Széchenyi Terv keretén belül Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be 2014. augusztus 21-én a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívásra. Az Irányító Hatóság 2015. január 21-én értesítést küldött a támogatás elnyeréséről.

A nyertes pályázatnak köszönhetően a Hévízi Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetén kerülne 120 db 250 W-os névleges teljesítményű kristályos napelem modul elhelyezésre.

Jelenleg az épület átlagos éves fogyasztása 95 761 kWh/év. A projekt megvalósítását követően a hasznosított energia mennyisége 33 000 kWh/év várható.

A támogatás intenzitása 100 % volt, a benyújtott pályázaton az igényelt támogatás bruttó 28 006 897,- Ft volt, azonban az Irányító Hatóság csökkentett összeggel fogadta el a pályázatot, melynek eredményeképpen a megítélt támogatás összege bruttó 22 592 293,- Ft. Így a csökkentett támogatással a projekt sikeres megvalósításához Hévíz Város Önkormányzatnak 5 414 604,- Ft-ot kellene saját forrásából biztosítania.

Elutasított pályázatok

Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések a 28/2014. (IV. 4.) BM rendelete alapján

Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be térfigyelő és rendszámtábla kamerák telepítésére. A beruházás teljes értéke 78 146 968,- Ft.

A Belügyminisztérium 2014. június 5-én közzétette a nyertes települések listáját, mely szerint Hévíz Város Önkormányzat nem részesült támogatásban.

A 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján az „Óvoda, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” tárgyú kiírás kapcsán a Hévíz, Sport utca hrsz 1455/8 sportközpont fejlesztésének kérelme

A 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján Hévíz Város Önkormányzat 2014 februárjában támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra. Az igényelhető maximális támogatás mértéke: 20 millió Ft volt; a támogatás intenzitása: 80 %.

A kérelemben a Sport utcában található, a még egybefüggő, a pályák közötti terület megújítása és a sportközpontba integrálása szerepelt. Tervezett volt egy 178 méteres modern rekortán burkolatú futópálya megvalósítása 33 388 249,- Ft összköltségvetéssel, melyből az igényelt támogatás 20 000 000,- Ft, az önerő 13 388 249,- Ft.

A kérelem elutasításra került.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót a 2014. évi pályázati munkáról megtárgyalta, az elfogadja.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334 kódszámú, „Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban” című projekt megvalósítását 28 006 897,- Ft összköltségvetéssel, melyből a támogatás összege 22 592 293,- Ft, egyúttal elrendeli a szükséges önrész, azaz 5 414 604,- Ft biztosítását a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

3.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az MLSZ Országos Pályaépítési Program keretében a versenyek célját szolgáló élőfüves nagypálya mellé a 300 férőhelyes mobillelátó megépítéséhez szükséges bruttó 7 734 300,- Ft többletforrást biztosítja a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

III.

Bizottsági állásfoglalás

| Előterjesztés tárgya: Beszámoló a pályázati munkáról, döntés egyes pályázati ügyekben |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |  |
| Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság | 2015. február 5. | 7/2015. (II.5.) OKSB határozat | 3 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés 1. számú határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |  |
| Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság | 2015. február 5. | 8/2015. (II.5.) OKSB határozat | 3 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés 2. számú határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |  |
| Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság | 2015. február 5. | 9/2015. (II.5.) OKSB határozat | 2 igen szavazat és 1 tartózkodás | A bizottság az előterjesztés 3. számú határozati javaslatában foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára. |  |

| Előterjesztés tárgya: Beszámoló a pályázati munkáról, döntéshozatal egyes pályázati ügyekben |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |  |
| Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság | 2015. február 5. | 31/2015. (II.5.) PTVB határozat | 5 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslataiban foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |  |

| Előterjesztés tárgya: Beszámoló a pályázati munkáról, döntéshozatal egyes pályázati ügyekben |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ülés időpontja |  | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság | 2015. február 5. | 10/2015. (II.5.) JÜSZB határozat |  | 3 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés 1., 2. és 3. számú határozati javaslataiban foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Molnár Andrea | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Őry Rózsa | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |