KÖZBESZERZÉSI ÜTEMTERV

" Hévízi Forrás elnevezésű időszaki lapnak minősülő nyomtatott sajtótermék, nyomdai előkészítői, előállítási, tördelési, szerkesztési, újságírói, kiadói feladataival és késztermékként történő leszállításával továbbá ezzel összefüggő valamennyi tevékenység és feladat ellátása” tárgyú Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás

| Eljárási cselekmények | Időpontok, határidők |
| --- | --- |
| - Ajánlattételi felhívás és ajánlati dokumentáció jóváhagyása, | 2015. január 08. |
| - Ajánlattételi felhívás és ajánlati dokumentáció javítása véglegesítése | 2015. január 10. |
| - Ajánlattételi felhívás és ajánlati dokumentáció elfogadása | 2015. január 13. |
| - Ajánlattételi felhívás kiküldése az ajánlattevőnek | 2015. január 14. |
| - Ajánlati dokumentáció megküldése az ajánlattevők részére | Az ajánlattételi felhívással egyidejűleg |
| - Kiegészítő tájékoztatás kérése az ajánlattevő részéről | Ésszerű időben |
| - Kiegészítő tájékoztatás megadása az ajánlattevő részére | Ésszerű időben |
| - Ajánlat beadása, átvétele, bontása | 2015. január 30. 0900 óra |
| - Ajánlat felülvizsgálata (hiánypótlás, indokolás bekérése, felvilágosító kérdés) | 2015. jan. 30-tól - febr. 05-ig |
| - Döntés-előkészítő javaslat | 2015. február 06. |
| - Döntéshozatal | 2015. február 11. |
| - Összegezés kiküldése | 2015. február 12. |
| - Szerződéskötés | 2015. február 24. |
| - Szerződés teljesítésének megkezdése | 2015. március 02. |
| - Teljesítési határidő | 2017. március 01. |

A Kbt. 124. § (8) bekezdés f) pontja lapján, amennyiben csak egy ajánlattevő nyújt be ajánlatot, akkor tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés.