A szerződés iktatószámát:

Ügyintéző:

A szerződés 7.  példányban készült.

…… számú példány.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzata

Cím: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1., 
adószám: 15432429-2-20 
bankszámlaszám: 11749039-15432429
képviseletében: Vértes Árpád polgármester,

mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)

másrészről:

székhely/lakcím:

adószám:

bankszámlaszám:

képviseletében:

mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

# A megbízás tárgya

A Megbízó jelen szerződés aláírásával megbízza Megbízottat, hogy Hévíz városban „A gazdaság élénkítése, a közösségi kulturális funkciók és a városi környezet minőségi fejlesztése Hévíz városközpontjában” projekthez kapcsolódó beruházás szakértői feladatokat ellássa. Megbízott a megbízást jelen szerződés aláírásával elfogadja.

# Határidő

A megbízás kezdete a szerződés aláírásának napja, befejezése: 2010. július 30., illetve a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárásának befejezése.

# Vállalt feladatok

A Megbízott feladatai:

  - Megbízott főfeladata, hogy a Megbízó (a vonatkozó vállalkozási szerződés szerinti Megrendelő) érdekében ellenőrzi a vállalkozási szerződés szerinti közreműködők (Vállalkozó és érdekkörébe tartozók, építési műszaki ellenőr, tervezők,) hivatkozott beruházást megvalósító tevékenységét.

  - A Megbízott ellenőrzi a beruházási folyamat megvalósítási ütemtervét, amelyben meghatározza a tevékenységek kezdési és befejezési határidejét, megjelöli a tevékenységek végrehajtásáért felelős szervezeteket, és a beruházási döntéseket igénylő eseményeket, kiemeli a határidőre történő megvalósítás szempontjából kritikus részhatáridőket.

  - Megbízott a munkaterület átadásával egyidejűleg megnyitott építési napló vezetését folyamatosan ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeikről építési napló bejegyzésre írásos javaslatot tesz, illetve a kivitelezői bejegyzésre előírt határidőn belüli válaszokat felülvizsgálja, műszaki szakmai megfelelőségi és Megrendelői szempontból. Ezzel kapcsolatban megfelelő időben értesíti a Megbízót, és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.

  - Megbízott elvégzi az esetlegesen felmerülő többlet- és pótmunkák mennyiségi és ár felülvizsgálatát. Mivel a kivitelezés során többletköltség elszámolására nem kerülhet sor, ezért ezekkel kapcsolatban olyan javaslatokat kell Megbízó számra előterjesztenie, amelyek a fenti munkálatok fedezetéről is intézkednek az adott költségvetési kereten belül.

  - Megbízott ellenőrzi a kivitelezés időbeni megvalósításának tervszerűségét. A vállalkozási szerződés mellékletét képező ütemtervhez mérten esetlegesen bekövetkező lemaradások esetén javaslatot tesz a szükséges kivitelezői és építtetői intézkedések megtételére.

  - Megbízott valamennyi közreműködő részvételével, szükség szerinti gyakorisággal, de legalább hetente részt vesz a helyszíni kooperációs értekezleteket, melyek során ellenőrzi a folyamatos kivitelezést biztosító feltételek teljesítését és az esetlegesen felmerülő akadályok elhárítására intézkedéseket tesz.

  - Megbízott a teljességi és tartalmi követelmények figyelembevételével ellenőrzi az átadási dokumentációban és mellékleteiben (kezelési, karbantartási utasítások, garancia jegyek, műbizonylatok, kivitelezői és tervezői nyilatkozatok) foglaltakat.

  - A Megbízott ellátja az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 8. §-ában felsorolt, a szerződés megkötésekor még felmerülő alábbi lebonyolítói feladatokat:

  - a megbízás tárgyára vonatkozó költségbecslés készítése, elő- és utókalkulációs elemzések készítése,

- a kivitelezési dokumentációnak az egyes építményfajtáknak megfelelő módon és mértékben történő elkészíttetése,

- a tervező, a fővállalkozó kivitelező, az építési műszaki ellenőr tevékenységének koordinációja,

- az esetleges árviták rendezése,

  - Megbízó jogosult jelen Szerződésben nem szereplő, de a beruházás megvalósulása érdekében szükségessé váló további kiegészítő feladatok elvégzésére Megbízott részére megbízást adni. A Megbízott köteles a fenti feladatokkal kapcsolatban a Megbízót folyamatos tájékoztatni, részére javaslatot tenni a szükséges intézkedések megtételére.

  - Megbízó a szerződés aláírásával egyidejűleg Megbízott rendelkezésére bocsájtja mindazokat a dokumentumokat, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek. (1. sz. melléklet)

# Megbízási díj

- Megbízottat a megbízás teljesítéséért ……………. Ft (azaz ………….) Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó …………….. (azaz ……………..) Ft  összegű megbízási díj illeti meg.

- Megbízó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete a költségvetésében teljes mértékben rendelkezésre áll.

- A megbízási díj tartalmazza a Megbízottnak a megbízás ellátásával összefüggésben felmerült költségeit. A megbízási díjon felül a Megbízott egyéb költségei megtérítésére nem jogosult.

- A megbízási díj kifizetése a teljesítés igazolás alapján, a Megbízott tárgyhót követő 5-éig kiállított számlája alapján a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül esedékes.

- A számlát a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályhoz címezve kell benyújtani, a számlára a kibocsátónak rá kell írnia a szerződés iktatószámát.

# Felek jogai és kötelezettségei

- A megbízás teljesítése során a Megbízó köteles Megbízottal együttműködni, ennek keretében a megbízás teljesítéséhez szükséges minden információt Megbízott részére megadni.

- Megbízott vállalja, hogy a megbízást ……………….személy útján látja el.

- Megbízott a megbízás teljesítése során minden olyan körülményről, amely a szerződés határidőre történő teljesítését akadályozza vagy lehetetlenné teszi haladéktalanul köteles a Megbízót értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Megbízott felel.

- A Megbízott a megbízást szóban, valamint legalább heti rendszerességgel írásban (elektronikusan is), 2 példányos szakértői jelentés megküldésével/átadásával köteles teljesíteni.

- A Megrendelő nyilatkozattételre jogosított, valamint szerződés módosítására felhatalmazott képviselője: Vértes Árpád polgármester.

- A teljesítésigazolást kibocsátó (Feladat-felelős): Babics Tamás projektmenedzser.

# Felmondás

A Felek a szerződést annak tartama alatt felmondási idő nélkül bármikor felmondhatják. A felmondásig elvégzett munkákról a felek kötelesek egymás közt elszámolni.

# Vegyes rendelkezések

## Jelen szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani.

## A Felek a szerződésből eredő vitáikat tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a Keszthelyi Városi Bíróság illetékességében állapodnak meg.

## A szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szabályai irányadók.

A Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.

Hévíz, 2010. április 27.

Vértes Árpád

polgármester

Megbízó képviseletében	Megbízott képviseletében

A kötelezettségvállalást ellenjegyzem:

  - számú melléklet

A szerződés teljesítéséhez a Megbízó által a szerződés megkötésekor biztosított dokumentumok:

- Engedélyek:

  - Csapadékvíz vízjogi engedély és annak meghosszabbítása (Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 431-1/8/2006. és 6507-1/5/2008

  - Hévíz gyalogos övezet létesítési engedély és annak meghosszabbítása (Zala Megyei Közlekedési Felügyelet NS/944/14/2006 és KA/4930-10/2009)

  - Rózsakert komplexum építési engedélye (Cserszegtomaj Jegyzője 381-10/2009)

  - Személyfelvonó építési engedélye (Alsópáhok Jegyzője 548-6/2009)

- Kiviteli tervek:

  - Gyalogosövezeti kiviteli tervek

  - Rózsakert kiviteli tervek

- Vállalkozási szerződés és mellékletei

- Műszaki ellenőri szerződés