ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. április 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: Kézilabda munkacsarnok megvalósításához szükséges közműfejlesztések

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: 	Olt István Városfejlesztési Osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

A Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozatával egyetértését fejezte ki az Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programmal. A fenti határozat 2. számú melléklete tartalmazza azt a 17 települést, amelyeket a kormány a fejlesztések helyszíneként kijelölt. A táblázatban szereplő sorszám egyben a megvalósítás sorrendjét is jelöli.  Hévíz Város a melléklet 14. pontjában szerepel. A csarnok építési költsége nem haladhatja meg az 600 millió Ft.- ot.

A Kormány határozatában úgy döntött, hogy a kézilabda – munkacsarnokok állami beruházásként valósuljanak meg, melynek építtetője a Nemzeti Sport Központok legyen.

A fejlesztés előfeltétele, hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztéssel érintett ingatlanokat ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adják.

A program megvalósítása érdekében a Képviselő – testület jóváhagyásával BMSK és Hévíz Város Önkormányzata között első lépésként egy előzetes együttműködési megállapodás került megkötésre.

Ennek a megállapodásnak célja a beruházással érintett ingatlan kiválasztása és állami tulajdonba adása, valamint a Beruházás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatok elvégzése és ennek érdekében együttműködésük szabályozása.

A fenti megállapodás értelmében Önkormányzatunk egyik alapvető feladata:

„-	szavatolja, hogy a Beruházással érintett ingatlan rendelkezik a szükséges közműellátásokkal, illetve amennyiben nem, úgy saját költségén gondoskodik arról, hogy a közművek kiépítése a Beruházás kivitelezésének megkezdéséig megvalósul,”

A Kézilabda munkacsarnok építési engedélye 2019. 01.08. napjával véglegessé vált. Jelenleg a kivitelezési tervdokumentáció készítése folyamatban van, mely várhatóan ebben a hónapban el készül. A tervek előre haladásával ismertté vált a létesítmény közmű igénye, így a megállapodásban rögzített közmű kiépítések megvalósítást szüksége megkezdeni.

Elvégzendő feladatok:

- Gázközmű beállás

- Villamos közmű beállás

- Víz és szennyvíz csatlakozások kiépítése

- Csapadékvíz elvezetés kiépítése

A felsorolt feladatok egy részét a szolgáltató díjazás ellenében saját hatáskörében végzi, míg egyes feladatokat Önkormányzatunknak kell elvégeztetni. A fenti feladatokra 2019. évi költségvetésben nettó 10 millió forint került előirányzatként betervezésre, mely a szolgáltatók közműfejlesztési díjainak megállapítása után, illetve a kivitelezések előrehaladtával kerülnek pontosításra.

Elsődleges feladat a közmű igénybejelentések benyújtása, a Sport utcában a csapadékvíz elvezető gerinc terveinek elkészítése, valamint kiépítése a Helikon utcáig.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz város Önkormányzata az előterjesztésben foglaltak megismerte minek alapján az alábbiakat rendeli el:

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, és a Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozata szerinti Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programban az együttműködésről hozott 253/2017. (X. 20.) határozat alapján megkötött Együttműködési Megállapodásban vállat kötelezettségének eleget téve Hévíz (belterület) 1455/8. hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan közművesítést megkezdi.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges tervezői szerződés, közmű igények és közmű szolgáltatói szerződések aláírására a 6/2019. (II.1) költségvetésről szóló rendelet 1/8 melléklet 5. sora, kézilabda munkacsarnok infrastruktúra kialakítása terhére, bruttó 12.700.000,- Ft összeghatárig.

Felelős: 	Papp Gábor, polgármester

Határidő: 2019. azonnal.

IV. melléklet

Tervezők általl megadott közmű kapacitásigányek

|  |  |  |  |  | 2018 winter |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ivóvíz igény |  | m3/d |  | 5,0 (napi maximum) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,75 l/s csúcsterhelés |  |  |
|  | Mértékadó tüzivíz igény |  |  |  | 2100, 90 percen keresztül |  |  |
|  | — külső |  | l/perc |  |  |  |  |
|  | Mértékadó tüzivíz igény |  |  |  | 300 |  |  |
|  | — belső |  | l/perc |  |  |  |  |
|  | Gázigények: |  |  |  | 18,64 m3/h |  |  |
|  | Kommunális szennyvíz |  | m3/d |  | 4,9 (napi maximum) |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,7 l/s csúcsterhelés |  |  |
|  | Energiaigény |  |  |  | 80kW 3x125 A |  |  |
|  | Csatlakozási teljesítmény |  |  |  |  |  |  |

V.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |