ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. június 30-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Hévízi Polgármesteri Hivatalban végzett pályázati munkáról

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Kránitz Patrícia   pályázati ügyintéző

Megtárgyalta:    	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő Testület!

A pályázati feladatokat a Polgármesteri Kabinet látja el a Városfejlesztési osztály közreműködésével, készíti és koordinálja azokat. A teendőket kettő fő látja el teljes munkaidőben egy megbízásos fő segédletével, ugyanakkor a pályázati és projekt tevékenységeken belül külsős megbízott személyek is gyakorta közreműködnek.

Abból kifolyólag, hogy a beszámoló tárgyát képező pályázatok részletes ismertetése a képviselő testületi ülések alkalmával megtörtént, jelen esetben az elmúlt évben történt fontosabb események kerülnek említésre.

Zöld Város beruházás- TOP-2.1.2-15

A kiviteli tervek elkészültek. A pályázat benyújtásra került. Támogatási döntés ezen idáig még nem születet.

Helyi gazdaságfejlesztés c. pályázat Hévízi termelő piac infrastruktúrális fejlesztése pályázat TOP. 1-1-3-15

Termelői piac. A tervdokumentációk (engedélyes és kiviteli) elkészültek. Kezdeményezésre került a DRV-vel bérleti szerződés 2030-ig történő meghosszabbítása, valamint az 1622 és 1623-as helyrajzi számú ingatlanok összevonása. A DRV együttműködéséről biztosította önkormányzatunkat, így jelenleg a telekalakítási eljárás folyamatban van. A pályázatot a 2017.05.03-án kelt támogató levél alapján támogatásban részesítették. A támogatáshoz szükséges előfeltételeket teljesítettük, a támogatási szerződés 2017.06.02-án hatályba lépett, előleg lehívása folyamatban van.

Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú pályázat

A projekt célja Hévíz város déli részének kerékpárosbarát településrésszé fejlesztése annak érdekében, hogy a legfontosabb városi funkciók, turisztikai attrakciók, szolgáltatások kerékpárral egyértelműen, megközelíthetők legyenek. A városon áthaladó forgalom mérséklése, a közösségi közlekedés fejlesztése érdekében új buszpályaudvar létesítését tervezzük korszerű forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer kiépítésével az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ ZRT-vel (továbbiakban ÉNYKK Zrt.) közösen. A szükséges infrastruktúra kialakításához a Magyar Közút Nonprofit Zrt. bevonása is megtörtént, akik mint konzorciumi partner a buszpályaudvarhoz vezető új közúti csomópont kialakításában vesznek részt.

A tervdokumentációk (engedélyes) elkészültek, ingatlan vásárlás/kisajátítás megkezdése előtt állunk. A pályázatot a 2017.05.03-án kelt támogató levél alapján támogatásban részesítették. A támogatáshoz szükséges előfeltételeket teljesítettük, a támogatási szerződés 2017.06.20-án hatályba lépett, előleg lehívása folyamatban van.

Hévízi Sportkör pályázata Sportszálloda létesítésére a Hévíz, 1455/94 hrsz. ingatlanon

Sportszálloda létesítése. A Sportkör a tervek elkészítésére TAO támogatást nyert, az NFM a beruházás megvalósításához szükséges önerőt 2016 decemberi döntésével 500 millió Forint nagyságrendben biztosítja. Jelenleg a támogatási szerződés aláírása előtt állunk, a tervek készítésének megrendelése, az szerződés aláírását követően lesz lehetséges.

Hőszivattyús energiahasznosítás Hévíz 934/3 hrsz. - Hévízi Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús hasznosítása

Hőszivattyús energiagazdálkodás. A beruházás bekerülési költsége 500 millió Forint, mely pályázati forrásból 100%-ig finanszírozott. Maga a megvalósítás a Hévízi Kórház, míg az előkészítési munkálatokat az Önkormányzat vállalta magára. A tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési szakértőt, műszaki ellenőrt és projektmenedzsert kiválasztottuk, a szükséges szerződéseket megkötöttük velük. A kivitelezés megkezdésének várható időpontja a jogerős vízjogi létesítési engedély megszerzését követő 3 hónap múlva lehetséges.

Élőfüves nagypálya építése Hosszúföld területen (Magyar Labdarúgó Szövetség)

Élőfüves nagypálya megvalósítására a Hévízi Sportkör TAO támogatást nyert. A pálya építést megelőző tereprendezési feladatok az Önkormányzat kötelezettségei közé tartoznak. Az Önkormányzat a megvalósítással kapcsolatosan halasztási kérelmet nyújtott be az MLSZ-hez. A tereprendezési munkák a csarnoképítéssel együtt kerülnek várhatólag elvégzésre. Március óta fejlemény nem történt. Tereprendezési engedéllyel a projekt rendelkezik. Ennek költsége TAO-ra be lett adva.

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése (optikai hálózat) GINOP -3.4.1-15 c. projekt

Újgenerációs NGA hálózatok fejlesztése tárgyában az MNV NET Zrt. nyerte el az optikai hálózat fejlesztési munkáit. A tervezéssel a SAGEMCOM KFT-t bízta meg, akinek az alvállalkozója a Kanizsa-tel végi Hévíz városában a tervezési munkálatot. A kiépítés megvalósulásának várható időpontja 2017. szeptember 1.

Magyar Kézilabda Szövetség adategyeztetés kérése épülő munkacsarnokról – Hosszúföld

A Kézilabda Szövetség által megítélt TAO támogatásból a sportcsarnok engedélyezési és kivitelezési tervei elkészültek, miután 2017. február elsejével hatályba lépett Hévíz Város Önkormányzatának új szabályozási terve és helyi építési szabályzata, benyújtásra kerülhetett az engedélyezési dokumentáció az illetékes elsőfokú építési hatósághoz. Az engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van. Az ügyben hivatalosan semmi nem történt. A csarnokkal kapcsolatosan építési engedéllyel Hévíz Város Önkormányzata jelenleg már rendelkezik.

Hosszúföldeken napelem park létesítése

A napelem park engedélyezési eljárása jelen esetben is folyamatban van, a pályázat támogatásával kapcsolatban döntés, ezen idáig nem született. Az MNV Zrt egyeztetéseket folytat az önkormányzattal, hogy az eddig projektbe fektetett önkormányzati költségek megtérüljenek.

Barnamezős területek rehabilitációja - pályázat előkészítése TOP-2.1.1-15

A pályázat benyújtásához szükséges tanulmányterv és engedélyes tervek elkészültek. A pályázat 2016. május 17-én benyújtásra került. A Közreműködő szervezet által kiírt hiánypótlás teljesítve lett.  A pályázat bírálati szakaszban van.

Gyógyhelyek komplex fejlesztése

A pályázat benyújtásához szükséges tanulmányterv és engedélyes tervek elkészültek, jogerősek. A pályázat 2016. március 17-én benyújtásra került. A Közreműködő szervezet által kiírt hiánypótlás teljesítve lett, jelenleg a pályázat elbírálása van folyamatban. Az átépítendő meglévő buszváró épület építési engedélyezési eljárása lefolytatásra került. Az építési engedély, az útügyi és vízjogi engedélyek jogerősek.

Dobogómajor és Hévíz közötti kerékpárút kialakítása - közlekedés fejlesztés - TOP-3.1.1-15

A pályázaton maga a Zala Megyei Önkormányzat indul, melyben Hévíz Városa, több Önkormányzattal közösen, konzorciális partnerként vesz részt. A benyújtásához szükséges tervek elkészültek. A pályázatot a 2017.05.03-án kelt támogató levél alapján támogatásban részesítették. A támogatáshoz szükséges előfeltételeket teljesítettük a konzorciumi partnerekkel egyetemben, a támogatási szerződés hatályba lépett, előleg lehívása folyamatban van.

Kultúrbarangolás Hévízen - TOP.1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés c. pályázaton indulás

A pályázat benyújtásához szükséges tervek elkészültek. A pályázat 2016. áprilisában benyújtásra került. A pályázat bírálati szakaszban van.

Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projekt

Hévíz város Önkormányzat 2013. március 6-án a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött Támogatási Szerződést a projekt megvalósítására 100% támogatási intenzitás mellett 448 664 541,- Ft támogatással. Többlettámogatási kérelem benyújtását követően a projekt támogatott összege 67 299 681,- Ft összeggel növekedett, ezzel a projekt elszámolható költsége 515 964 222,- Ft. A projekt megvalósult, a létesítmények üzemeltetését a helyi művelődés látja el. A projekt helyszínein a tárgyévben rendszeres programok zajlottak, szórólapok, térképek és látogatói érmék készültek. A projekt 2016-os fenntartási jelentése elfogadásra került.

Kerékpárral Hévízen című, KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzata 2011. május 18-án pályázatot nyújtott be a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” címmel KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámmal meghirdetett konstrukcióra. A támogatás összege 10 132 061,- Ft, az önerő mértéke 533 267,- Ft, mely EU Önerő-támogatás Alapból finanszírozott. A projekt keretében a kerékpárral közlekedő dolgozók részére kialakításra került a Hévízi Polgármesteri Hivatal mélygarázsában öltöző, zuhanyzó. Az építési beruházáshoz az Önkormányzatnak 4 486 240,- Ft-ot szükséges volt biztosítania, mivel a pályázat beadása óta eltelt 3 év, valamint műszaki tartalomban is változás történt az eredeti tervhez képest. A projekt részeként megvalósult a kerékpártároló és beszerzésre került 10 db kerékpár is. A létesítmény folyamatos használatban van a dolgozók által. A projekt befejezési határideje 2014. augusztus 1. volt, a Közreműködő Szervezet a záró elszámolást elfogadta. Az aktuális fenntartási jelentés beadásra került.

Hévíz város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzat 158 525 692,- Ft támogatásban részesült, hogy a város közvilágításának energetikai korszerűsítése megvalósulhasson. A projekt sikeres megvalósításához további 27 975 122,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Miniszterelnökséghez benyújtott önerő-alap támogatási kérelem pozitív elbírálásának köszönhetően. A teljes projektköltségre számított megtérülés 25 év. A korszerűsítéssel elérhető éves szintű energia megtakarítás 115.599 kWh/év. A projekt keretében a város 934 db közvilágítási lámpájából 855 db lámpatest (91,5 %) cseréjére és 5 db lámpatest korszerűsítésére került sor. A projekt sikeresen lezárásával a támogatás teljes mértékben lehívásra került. A fenntartási jelentés be lett nyújtva, 2017. április 27-én helyszíni ellenőrzés történt, melynek hiánypótlását is teljesítettük.

MLSZ pályaépítési program

A látvány-sportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) országos pályaépítési program megvalósítását támogató pályázati felhívására Hévíz Város Önkormányzat 2014. április 11-én benyújtotta pályázatát, 2 db élőfüves pálya építésére, melyet az MLSZ elnöksége nyertesnek minősített. A pályázat nyert.

A nyertes pályázatnak köszönhetően megépülhet: 1 db élőfüves nagypálya versenyek kiszolgálására, melynek az összköltsége 107 626 531,- Ft, ebből támogatás: 75 338 572,- Ft, saját költség: 40 022 259,- Ft. 1 db élőfüves nagypálya is megépülhet edzések céljából. Ennek összköltsége 97 440 750,- Ft, ebből támogatás 68 208 525,- Ft, saját költség: 29 232 225,- Ft. A szóban forgó focipályák megvalósítása jelenleg is folyamatban van. Jelenleg be van nyújtva a pályaépítés halasztási kérelme a tereprendezési munkálatok elvégzéséig.

Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című, NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzata az Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük és Sármellék Községek Önkormányzataival konzorciumi együttműködésben benyújtott pályázata a többlettámogatási igény elfogadásával összesen 225 806 501,- Ft támogatást kapott. A projekt 2014.-ben folyamatban volt, megvalósításának végső hivatalos határideje 2015. május 31. A megvalósult projekt jelenleg bekötésre vár a helyi közösségi közlekedési hálózatba. A témában aktuális fenntartási jelentés benyújtásra került.

Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése című, KEOP-5.5.0/B612-2013-0116 azonosító számú projekt

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezettel Hévíz Város Önkormányzat aláírta a Támogatási Szerződést a projekt megvalósítására: megítélt támogatás 42 769 032,- Ft, önerő 7 547 476,- Ft. Az önerő mértéke az Önerő-Alap támogatás keretében finanszírozásra kerül. Az Önkormányzat többlettámogatási igényét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elfogadta, így további 7 547 476,- Ft támogatás lehívására van lehetőség. A projekt megvalósult, jelenleg a fenntartási szakaszban tart. A projekt fenntartója KLIK lett, a teljes projektdokumentáció átadásra került.

Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban című, KEOP-4.10.0/N614-2014-0334 azonosító számú projekt

Az Új Széchenyi Terv keretén belül Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be 2014. augusztus 21-én a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívásra. Az Irányító Hatóság 2015. január 21-én értesítést küldött a támogatás elnyeréséről.  A nyertes pályázatnak köszönhetően a Hévízi Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetén kerülne 120 db 250 W-os névleges teljesítményű kristályos napelem modul elhelyezésre. Jelenleg az épület átlagos éves fogyasztása 95 761 kWh/év. A projekt megvalósítását követően a hasznosított energia mennyisége 33 000 kWh/év várható. A támogatás intenzitása 100 % volt, a benyújtott pályázaton az igényelt támogatás bruttó 28 006 897,- Ft volt, azonban az Irányító Hatóság csökkentett összeggel fogadta el a pályázatot, melynek eredményeképpen a megítélt támogatás összege bruttó 22 592 293,- Ft. Így a csökkentett támogatással a projekt sikeres megvalósításához Hévíz Város Önkormányzatnak 5 414 604,- Ft-ot kell saját forrásából biztosítania. A projekt most a fenntartási szakaszában jár. A projekt jelenleg is, most 2017-ben a fenntartási szakaszát éli, a napelemes rendszer kifogástalanul működik.

Horvát-Magyar Ipa Határon átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert BicOa című projekt Kerékpáros dokkoló rendszer beszerzése

A HUHR/1101 kódszámú, Magyar-horvát IPA határon átnyúló együttműködési program keretében Kapronca Város Önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot Hévíz Város Önkormányzata a kerékpárturizmus fejlesztésére, kihangsúlyozva a környezetvédelmet és az aktív turizmus elterjesztését.  A támogatás 85 %-a EU támogatásból és 10 %-a nemzeti társfinanszírozásból tevődik össze, így összesen 95 % a támogatási intenzitás. A projekt költségvetése: 294 406 EUR. A projekt 2013. március 1-én indult és 2014. október 31-én zárult. A projekt sikeresen megvalósult: kiépítésre került a közösségi kerékpárrendszer a város 4 pontján kerültek dokkolók elhelyezésre (automatizált állomások, kártyaolvasóval, videó felügyelettel), amelyben 35 db kerékpár szolgálja a helyi lakosokat és a turistákat. A kerékpárutak digitalizálásra kerültek, melyek egy GIS térképen (http://gis.heviz.hu/) elérhetőek bárki számára és a projektből elkészül egy kerékpáros tanulmány, amely tartalmazza a város kerékpáros stratégiáját is. Ez a kerékpáros projekt az elmúlt évben is szépen üzemelt, rengeteg látogatót vonzott, jelenleg a fenntartási szakaszban jár.

Széchenyi utca fejlesztése – 2014-2020 évi városfejlesztés kiemelt projektje

2016. december 22-én tervezési szerződés köttetett úgy, hogy a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a tervező benyújtja a tanulmány terveket, majd 90 napon belül az engedélyezési terveket. A tanulmányi tervet a testület a február 23-i ülésen, a bemutatott prezentáció alapján elfogadta. A Magyar Közúttal kooperálva az aszfaltozásra konzorciumi szerződés lett kötve.

A közműtulajdonosok és kezelők nyilatkoztak a felújításra (átépítésre vonatkozóan), de még nincs konkrét organizációs terv, ahol a kivitelezés pontos ütemezése meg lenne határozva, így az ügy folyamatban Egyenlőre az ügyben konkrét pályázati pénzösszeg még nem lett számunkra biztosítva, a közút aszfaltozása jelenleg is fontos prioritást élvez. Az engedélyes tervek elkészültek, a beruházás tervezett kezdete a közbeszerzési eljárást követően, 2017. októbere.

Romkert – Római kori romok pályázat NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0009

A pályázat jelen esetben fenntartás alatt van. Az éves aktuális fenntartási jelentés benyújtásra került. Jelenleg a projekt területe múzeummal egy kalap alá tartozik, mint idegenforgalmi kínálati egész, mely múzeum a megnyitást követően új munkahelyeket is teremtett. 2017.06.14-én a Közreműködő szervezet megtartotta a záró projekt fenntartási szemlét, melynek hiánypótlása jelenleg folyamatban van.

Európa a Polgárokért Program, EU3doms projekt / más néven Európa a polgárokért pályázat, A négy uniós szabadság jövője: miképpen tudjuk kamatoztatni ezeket jobban? PIC: 937020486

A projekt a HÉTFA Csoport Hétfa Kutatóintézettel közös kooperációban folyik, maga a projekt novemberben kezdődött, jelenleg is folyamatban van. A 2016-os évben a projekt munkálataival kapcsolatos közbeszerzési értékhatár alatti eljárás lezajlott, nyerteseket hirdettünk, akik a 2017-es évben részt vesznek a projekt munkálatainak a lebonyolításában. Az első esemény sajtótájékoztató és gyermek fotópályázat lezajlott Belgrádban március 24-én. A következő Csíkszeredán zajlott május 5-én. A harmadik Szerbiában Nisch-ben volt június 9-én, majd augusztus 21-én lesz a következő Hévízen. Hévízt követően Lendván is lesz egy szeánsz. Az utolsó záró konferencia pedig Kismartonban fog lezajlani Ausztriában. Az alkalmak alatt fotópályázatok készülnek, belőlük egy vándorkiállítás nyílik, ahová mindig a győzteseket továbbjuttatják a szervezők. Készült egy kérdőív, amiben az emberek az uniós jogokkal véleményüket fejthették ki. A projekt eredményei a záró konferencián lesznek ismertetve. Egy háttértanulmány is készült a témában, magukról a négy szabadságjogokról és az európai jogról. Az események alkalmával kerekasztal konferencia szerveződik, ami körbejárja a négy EU-s alapjogok mikor melyikét. A jogokkal kapcsolatban Hévízen is lesz-e egy mini konferencia az adott témákban.

Bölcsődei intézmény létesítése és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztés a Hévízi Kistérségben, NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0006

A projekt az adott évben a fenntartási időszakát élte, az aktuális fenntartási jelentés benyújtásra kerül. Egy hiánypótlást követően az adott fenntartási évet sikeresen zártuk. Jelenleg a 2017-es évben a projekt aktuális fenntartási éve zajlik. A következő fenntartási jelentés beadása jövőre esedékes.

„Akadálymentesítés a hévízi Egészségügyi Alapellátási Intézetben”, NYDOP-5.1.1/E-2007-0025

A projekt elérte az utolsó fenntartási évét. A projektzáró helyszíni ellenőrzés következménye és a záró projekt fenntartási jelentés elfogadása képen, a pályázat a tárgyében, sikeresen lezárásra került. A helyszíni utókövetési ellenőrzés jegyzőkönyve beérkezett, majd értesítettek bennünket a reánk vonatkozó biztosítéknyújtási kötelezettségünk megszűntetéséről is.

Imperial SPA-CE program

Maga a projekt a 2016-os évben a helyi TDM Egyesület és Bad Ischl közös gondozásába került. Amúgy év végén annak elbírálása a 2. körben járt. A második kör sajnos sikertelenül lezárult, maga a projekt támogatásban nem részesült. Ebből kifolyólag, ha egy újabb lehetőség kínálkozik, újra be lesz adva.

Interreg Central Europe SPACult

A projekt a HÉTFA Csoport Hétfa Kutatóintézettel közös kooperációban folyik. Pályázati elbírálási döntés az ügyben a 2016-os évben nem született. Maguk a programok az előre irányzottak alapján, 2017 tavaszán kezdődnek el. Ezzel kapcsolatban idén nem volt semmi, tavasszal derült, ki, hogy a projekt nem nyert. A projekt ősszel átdolgozva újra be lesz adva a szeptember 21-e utáni felhívás megjelenését követően.

Egészségügyi Alapellátás Infrastrukturális Fejlesztése a Hévízi Egészségügyi Központban TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00038

A pályázat 2016. első félévében teljes egészében benyújtásra került. Támogatói döntés az ügyben még nem született. A tárgyévvel bezárólag az infrastruktúrális fejlesztési javaslatok elkészültek, a szükséges támogatói nyilatkozatok a környező települések önkormányzataitól beszerzésre kerültek. Az épület energetikai tanúsítványa elkészült. Az építési engedélyes tervek elfogadásra kerültek. Az projekttel kapcsolatos építési engedély elektronikusan hitelesítve lett. Valamint az előzetes eszközbéli költségkalkuláció és az építési munkálatok költségei, az aktuális piaci árak tekintetében a birtokunkba kerültek. Jelenleg várjuk a pozitív jellegű pályázati támogatói bírálatunkat.

Európai Sportok Városa (European Capitals of Sport Association)

A pályázat ügyében a 2016-os évben, érdemi döntés nem született. A pályázattal kapcsolatosan küldött kérdőív, általunk kitöltésre került. Pályázattal kapcsolatos új esemény ezen idáig nem történt.

A Sport nem ismer határokat, Sport Cannot Stop at Borders, HUHR/1601_312_0013

A projekt a HÉTFA Csoport Hétfa Kutatóintézettel közös kooperációban folyik. Pályázati elbírálási döntés az ügyben a 2017 februárjában született. A projektindító megbeszélésre 2017. május 29.-én került sor Hévízen a partnerek Zalaegerszeg, Koprivnica és Cazma részvételével.

A projekt keretein belül megvalósításra került az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál keretein belül az országos lángfutás, melynek egyik helyszíne Hévíz volt. Egyéb tevékenységek keretében, kiadvány, brossura, honlap, adatbázis létrehozása szerepel, melyek beszerezése elindult. A kezdő partnertalálkozó május 29-én Hévízen lezajlott egy kick-off formájában, melyet egy helyi programkoordinátori esemény előzött meg. A nyitófesztivál június 30-a és július 2. között lesz Kaproncán. A projekthez most készül egy brossura a nyitófesztiválra. Weboldal is folyamatban van. Póló is készült a témában. Hévíz itt a vezető partner és itt is lesz a záró fesztivál, mely egybe lesz kötve sportágválasztóval és gasztronómiai programmal. Lényeg, hogy a résztvevők megszeressék az adott helyszínt és megkedveljék a sportot. Partnerként van bevonva a Hévízi Sportkör. A következő iskolaév alatt minden partnervárosban lesznek gyermek edzőtáborok és autómentes napok. Hévízen az autómentes nap, 2018. április 22-én a föld napján lesz. A záró fesztivál pedig 2018 júniusára van tervezve. A project végén készül egy online és offline katalógus, melyben össze lesznek gyűjtve a sportolási helyi infrastruktúrák.

Pócza Villa energiahatékonyságát célzó „RefurbCulture” című projekt, Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program, HUHR/1601_311_0016

A projekt a HÉTFA Csoport Hétfa Kutatóintézettel közös kooperációban folyik. A 2016-os évben a pályázati anyagot a külsős partnerünk benyújtotta. Érdemi döntés 2017 tavaszára ígérkezik. Ez Kaproncával együttműködésében van folyamatban, melynek célja a Pócza Villa felújítása. A projekt Kaproncán indul partnertalálkozóval egybekötve, június 30-án.

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése támogatására konzorciumi szerződés (GINOP-7.1.6-16.sz. világörökségi helyszínek fejlesztése)

A projekt keretein belül kialakításra fog kerülni maga a Festetics sétány. Maga Hévíz Város Önkormányzata a projektben konzorciumi partnerként vesz részt. A Festetics Fürdőház előtti szakaszt belevéve maga a sétány elnyúlik a kórház gazdasági bejáratáig. A projekt keretében lefedésre kerül az Ady út melletti csatorna, mely a járdával együtt fogja alkotni az új sétányt. Az engedélyes tervek elkészültek, a pályázat benyújtása várhatóan 2017.07.14

Transforming Your City c. pályázat

A projekt a HÉTFA Csoport Hétfa Kutatóintézettel közös kooperációban folyik. A 2016-os évben a pályázati anyagot a külsős partnerünk benyújtotta. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, maguknak a programoknak a lebonyolítása a 2017-es évben is folyamatban lesz. Maga a programsorozat 2017 tavaszával a véget ért. Sok külföldi és helyi személy ismerte meg általa idegen országok városvezetési gyakorlatait és kultúráit, rengeteget tanultak egymástól.

A program egyik állomása, természetesen Hévízen zajlott, ahol külföldi diákok voltak szembesítve a helyben zajló jó városüzemeltetési és fejlesztési gyakorlatokkal. Ez maga ERASMUS Plus-os projekt. Itt Hévíz, mint partner vesz részt. St. Omar-ban, Soria-ban, Hévízen, St. Omar-ban, Gyulafehérvárott, Torres Vedras-ban, Soria-ban, ebben a sorrendben voltak események. Jelenleg szórólapok készülnek a témában.

Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2015-5.7.0)

A projektben a 2016-os évben, említésre méltó dolog nem történt.

Ovifoci Közhasznú Alapítvány Ovifoci programja

A programon belül az óvodában létesített gyermekek számára használatos műfüves kispálya, a 2016-os évben is üzemben volt. A pályát a hévízi óvodások és bölcsődések jelenleg is használják mind egészség megőrzési, mind pedig óvodapedagógiai célokkal.

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés - Zala Két keréken kerékpárút-fejlesztés -TOP-3.1.1-15 pályázat

A projekt által érintett területek a 2016-os évben is ki voltak használva a kerékpárosok által. Magán az útszakaszon egy lámpajavítás történt a tárgyévben, melynek a munkálatait az Alsópáhoki Önkormányzat végezte el.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Az érintet adott területeken eszközbeszerzések történtek.

Szentlélek Templom Hévíz, Széchenyi u. környezetének zöldfelületi rehabilitációja

A projekt által érintett területen 2016. májusában helyszíni ellenőrzése történt, melynek alkalmával az ellenőrök, mindent rendben találtak. A projekt a fenntartási időszakban is az előirányzott elvárásoknak megfelelően működik.

Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztésére pályázat - NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0015 sz. Hévíz Város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A projektet érintő legutóbbi ellenőrzés a 2015. évben lezajlott, akkor mindent rendben találtak. Következő – 4. – fenntartási jelentés beadásának határideje 2017.07.11

Kerékpárosbarát munkahely pályázat

A pályázattal kapcsolatosan a 2016-os évben teendő nem volt. Annak újra beadásra előre láthatólag a 2017-es évben fog egy elkövetkező kiírás alapján megtörténni.

Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért

Pozitív elbírálás tárgyában érkező visszajelzést nem kaptunk, így maga ez a röpke pályázat nem nyert.

TASZII Szent András utca 11/a. épületének homlokzatszigetelése

A pályázat vezetői döntés alapján, valamint alacsony támogatottsági intenzitásából kifolyólag, végül nem került benyújtásra.

Please Act, Interreg – Central program (Karbonlábnyom-számításos projekt)

A pályázat benyújtásra került. Szakember és munkaerőhiány következtében a projekt vissza lett mondva.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Polgármesteri Hivatalban végzett pályázati munkáról szóló beszámolót elfogadja.

5.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | ügyintéző |  |  |
| Dr. Őry Rozália | kabinetvezető |  |  |
|  | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |