______ napirend

Szám: 132-61/2009.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. július 20-ai rendkívüli ülésére

Tárgy:  Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft. 2009. július 23-ai taggyűlésének előkészítése:

a.) „Tófürdő rekonstrukció” – a II/B ütem beruházás megvalósítása érdekében a „C” és „D” jelű épületek terhelési próbájából bekövetkezett süllyedés tartószerkezeti megerősítési munkái tárgyában lefolytatott SG-444. számú közbeszerzési eljárás eredményének, annak alapján a fenti tárgyú vállalkozási szerződés megkötésének, valamint a 3/2009.(I.29.) számú Taggyűlési határozatban jóváhagyott vállalkozási szerződés módosítása.

Az előterjesztést készítette:   Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft.

Megtárgyalta: 		Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság

A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott:

dr. Hegedűs Lajos ügyvezető igazgató

Nagy Róza stratégiai, fejlesztési igazgató

Törvényességi észrevétel: -

Előterjesztő:

Vértes Árpád

polgármester

M E G H Í V Ó

Alulírott Dr. Hegedűs Lajos, mint a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (’Társaság’) ügyvezető igazgatója a Társaság taggyűlését

2009. július 23. napjának 13 órájára

a Társaság székhelyén, a 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. sz. alatti Hotel Spa Hévíz **** I. emeleti tárgyalótermébe összehívom, amelyre ezennel tisztelettel meghívom.

A taggyűlés napirendi pontjai:

| Sz. | Napirend | Előterjesztő személy neve |
| --- | --- | --- |
| 1. | „Tófürdő rekonstrukció” – a II/B ütem beruházás megvalósítása érdekében a „C” és „D” jelű épületek terhelési próbájából bekövetkezett süllyedés tartószerkezeti megerősítési munkái tárgyában lefolytatott SG-444. számú közbeszerzési eljárás eredményének, annak alapján a fenti tárgyú vállalkozási szerződés megkötésének, valamint a 3/2009.(I.29.) számú Taggyűlési határozatban jóváhagyott vállalkozási szerződés módosítása. | Dr. Hegedűs Lajos ügyvezető igazgató |
| 2. | Egyebek |  |

Határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlés helyszíne a társaság 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. szám alatti székhelyén található Hotel Spa Hévíz**** földszinti tárgyalóterme, időpontja 2009. július hó 23-a, 13 óra 30 perc. A megismételt taggyűlés változatlan napirendi pontokkal akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább egynegyede, vagy a leadható szavazatok legalább 25 %-a képviselve van.

A Társasági szerződés 7.8. pontja értelmében a taggyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul.

Az 1. napirendi ponthoz tartozó írásos anyagot legkésőbb 2009. július 13-án, 16 óráig megküldöm.

Hévíz, 2009. július 10.

Dr. Hegedűs Lajos

ügyvezető igazgató

Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft.

Kapják:	Németh Ákos ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt.

Szépfy Tamás Bence, Portfolió menedzser Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt.

Vértes Árpád Polgármester, Hévíz Város Önkormányzata

Dr. Dubéczi Zoltán FB Elnök

Dr. Szendrődi Miklós FB elnök-helyettes

Turzó György könyvvizsgáló			-2-

Tartalomjegyzék

I. Az előterjesztés összefoglalója	3

A Nemzeti Vagyongazdálkodási tanács és a Taggyűlés tárgyban releváns döntési 	3

Az előterjesztés célja	3

Döntési javaslat	3

II. A téma érdemi kifejtése	3

II.1 A „Tófürdő rekonstrukció” beruházás előzményeinek bemutatása	3

II.2 A „Tófürdő rekonstrukció – II/B. ütem” beruházás megvalósítása során felmerült műszaki probléma körülményei, valamint a „C” és „D” jelű épületegyüttes alépítményének megerősítésére tett megoldási javaslat	3

II.3 A „Tófürdő rekonstrukció –  II/B ütem” közbeszerzés-jogi vonatkozásai	3

II.3.1 A javasolt műszaki megoldás beszerzése érdekében megindított közbeszerzési eljárás	3

II.3.2 A megindított közbeszerzési eljárás kockázati szempontjai	3

II.3.3. A közbeszerzési eljárás eredményeként a korábban megkötött vállalkozási szerződés módosítása, valamint a megkötendő új vállalkozási szerződés	3

II.4 A „Tófürdő rekonstrukció – II/B ütem” beruházás műszaki problémái Társaság egészére gyakorolt hatásainak  gazdasági-pénzügyi szempontból való elemzése	3

II.4.1 A Társaság 2009-2014. közötti eredmény-, mérleg- és cash-flow terve	3

II.4.2 A Társaság eredmény-, mérleg- és cash-flow terveit érintő kockázati tényezők	3

II.4.3 A „Tófürdő rekonstrukció” beruházás teljesítménymutatói	3

II.5 A döntés alternatívái, előnyök és hátrányok, és azok alapján az előterjesztő javaslata	3

II.5.1 A döntés alternatívái	3

II.5.2. Előnyök, hátrányok	3

II.5.3 Javaslattétel	3

III. Határozati javaslat	14

IV.Mellékletek:………………………………………………………………………………15

1. Eredmény, mérleg, cashflow (3 db táblázat)

2. Statikus-dinamikus megtérülés

3. Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft. bevételeinek részletezése

4. Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft. működési költségeinek részletezése

5. Értékcsökkenés

6. Hitelek

7. Fényképfelvételek

8. Vállalkozási szerződéstervezet

-3-

# I. Az előterjesztés összefoglalója

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és a Taggyűlés tárgyban releváns döntései

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (a továbbiakban: Tanács) 537/2008. (VIII.13.) számú NVT határozatában támogatta a „Tófürdő rekonstrukció - II/B. ütem” beruházás megvalósítását, jóváhagyta annak módosításokkal történő lebonyolítását, és döntött a megvalósításhoz szükséges hitelszerződésről.

A Tanács fenti döntésének megfelelően a Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság, jogelőd: Hévízgyógyfürdő Kht.) Taggyűlése a 15/2008. (VIII.15.) sz. határozatával tudomásul vette a Tófürdő rekonstrukció II/B üteme befejezésének módosulását. A Taggyűlés jóváhagyta a rekonstrukció befejezéséhez szükséges 1.30.000.000,- Ft összegű hitel felvételét és további 700.000.000,- Ft összegű hitel kiváltását. A tulajdonosok felhatalmazták Dr. Hegedűs Lajos ügyvezető igazgatót, hogy a közbeszerzési eljárás lezárásaként a CIB Bank ZRt-vel a hitelszerződéseket aláírja, egyben a Taggyűlés a szerződések megkötéséhez hozzájárult.

Továbbá a Tanács 34/2009. (I.28.) NVT számú határozatában támogatta a „Tófürdő rekonstrukció - II/B ütem” beruházás kivitelezésének megindítása érdekében megkötendő vállalkozási szerződés aláírását.

A Taggyűlés a 3/2009. (I.29.) számú határozatával jóváhagyta a Tófürdő rekonstrukció II/B ütem beruházás tárgyában megkötendő vállalkozási szerződés megkötését. A szerződés aláírására Dr. Hegedűs Lajos ügyvezető igazgatót hatalmazta fel.

### Az előterjesztés célja

Jelen előterjesztés célja, hogy bemutassa a „Tófürdő rekonstrukció” beruházás előzményeit, a beruházás megvalósítása során felmerült műszaki probléma körülményeit, illetve az arra tett megoldási javaslatot, a javaslat közbeszerzési, jogi vonatkozásait, valamint mindezeknek a Társaság egészére gyakorolt pénzügyi-gazdasági hatásait, további ismertesse a döntési alternatívát, majd határozati javaslatot tegyen a Társaság 2009. július 23-i Taggyűlésére.

### Döntési javaslat

Javasoljuk, hogy a Taggyűlés hagyja jóvá a „Tófürdő rekonstrukció – a II/B ütem” beruházás megvalósítása érdekében a „C” és „D” jelű épületek terhelési próbájából bekövetkezett süllyedés tartószerkezeti megerősítési munkái vonatkozásában lefolytatott SG-444. számú közbeszerzési eljárás eredményét, annak alapján a tárgyban megkötendő vállalkozási szerződés aláírását, valamint a 3/2009.(I.29.) számú Taggyűlési határozatban jóváhagyott vállalkozási szerződés módosítását.

-4-

# II. A téma érdemi kifejtése

A Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének 7.4.1. pontja értelmében a taggyűlés a határozatait a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza, ezen körbe tartozik – többek között – az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek szerződési értéke a törzstőke összegének 1/5-ét meghaladja.

Az ilyen irányú döntés esetén a már megkötött vállalkozás szerződés módosítása (nettó 1,299 Mrd) és a megkötendő új vállalkozási szerződés (nettó 167M) külön-külön is meghaladja a törzstőke (500 000 eFt) egyötödét, ezért azok jóváhagyása a Taggyűlési hatáskörbe tartozik. A Társaság Taggyűlésének a vonatkozó szerződések jóváhagyását megelőzően, a közbeszerzési eljárás sajátosságából adódóan indokolt a jelenleg már folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményét is elfogadnia, mivel a közbeszerzési eljárás körében kihirdetendő eredmény – jog értelemben – köti a Társaságot a szerződés megkötésére, így a közbeszerzési eljárás eredménye jóváhagyásának hiányában, a szerződés elfogadását megelőző időpontban a Taggyűlésnek tényleges, joghatások nélküli döntési pozíciója már nem lenne.

## II.1 A „Tófürdő rekonstrukció” beruházás előzményeinek bemutatása

A „Tófürdő rekonstrukció” beruházás talajmechanikai szempontból történő előkészítéséhez és megalapozásához a Társaság a beruházás helyszínének közelében – többek között – az alábbi altalajvizsgálatok végeztette el:

- a Hévíz-tó déli területein 1991. júniusában készült 8 darab fúrás, amelyből az 5, 6, 7 és 8-as fúrások vannak a beruházással érintett terület közelében;

- a Hévíz-tó déli kapujának bejáratánál 1994 márciusában készült 3 darab fúrás a beruházás helyszínétől kettő nyugatra és egy a keleti oldalon;

- a Hévíz-tó Deák téri bejáratának közelében 1995-ban végzett két fúrás;

- a Hévíz-tó „G” jelű épületének dél-keleti sarkának közelében 1996-ban végzett 1 fúrás;

- a Hévíz-tó rekonstrukció altalajvizsgálata 2004-ben, amelynek körében 2 fúrás valósult meg a „D” jelű épület közelében.

A fenti vizsgálatok kb. 6 m mélységben jelezték az alapozásra alkalmas talaj szintjét.

A „Tófürdő rekonstrukció” beruházás ténylegesen 2003-ban a Széchenyi tervben szereplő pályázat benyújtásával indult el, mely pályázat keretében a Társaság 750.000 eFt támogatást nyert a beruházás megvalósításhoz. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság Zala megyei Kirendeltsége 2003. március 11-én tulajdonosi hozzájárulást adott a beruházásra vonatkozó pályázat benyújtásához. A tervezések és közbeszerzési eljárásokat követően a kivitelezés 2005. április 1-jén indult el, előbb kettő (I/A, II/A), majd három (I/A, II/A, II/B) ütemből álló szakaszolásban. Az első két ütem átadása 2006. július 11-én megtörtént, amely tartalmilag a Széchenyi tervben vállalt feltételeket hozzávetőlegesen 50%-ban teljesítette.

A beruházás II/A. ütemének körében – 2006 I. és II. negyedévében – bekövetkezett megsüllyedés okán a Társaság tulajdonosai (a Magyar Államot akkor az Egészségügyi Minisztérium képviselte) 2007. május 15-én úgy határoztak, hogy a Társaság új vezetése végeztesse el a Tófürdő I/A. és II/A. ütemének további műszaki vizsgálatát.

-5-

Az elkészített szakértői anyagok és a szakemberekkel történt konzultációk alapján a Társaság vezetése azt javasolta a tulajdonosoknak, hogy az élet- és vagyonbiztonsági szempontok fontosságára való tekintettel a II/B. ütem keretében – a 2003-as eredeti tervtől eltérően – két szintre tervezett tavi „C” és „D” jelű épületegyüttesről a funkciók jelentős része mégis kerüljön le a partra, hogy az épületeket tartó kb. 100 éves cölöpállomány a lehető legkisebb terhet viselje a II/B. ütem megvalósításakor.

A tulajdonosok 2007. szeptember 18-án döntöttek arról, hogy az eredeti Széchenyi Terves pályázati anyagban szereplő II/B. ütem keretében, a 2004-ben elvi építési engedélyt kapott parti fogadó épületet kell megvalósítani, azzal együtt, hogy a meglévő, 1 235 m2 területű, „C” és „D” jelű épületek, és az azokat összekötő folyosók rekonstrukciójára kerülhet kizárólag sor.

## II.2 A „Tófürdő rekonstrukció – II/B. ütem” beruházás megvalósítása során felmerült műszaki probléma körülményei, valamint a „C” és „D” jelű épületegyüttes alépítményének megerősítésére tett megoldási javaslat

2007. októberében, a beruházás II/B ütemének megkezdése előtt a „C” és „D” jelű épületek alépítményének állapota felmérésre került a Nyugat-Magyarországi Egyetem szakemberei által, amelynek alapján megállapítást nyert, hogy a rekonstrukció során az alépítményhez tartozó facölöpök egy helyen kiváltásra (a „C” folyosó alatt a 166-os cölöp), három helyen pedig megerősítésre szorulnak (a „D” épület alatt 13-as, 44-es és 54-es cölöpök). A cölöpök teherbírását és a fellépő erőhatásokkal szembeni biztonságát, valamint azok roncsolásmentességét szakvélemény állapította meg. A roncsolásmentes szakértői vizsgálatot hangsebesség mérés alapján végezték el. Azonban az elvégzett vizsgálatok a cölöpök hosszára illetve leverési mélységére nem tudtak megfelelő adatokkal szolgálni, mert a hanghullámok terjedése a vízzel telített fában és az alatta lévő iszapban nagyon hasonló. Az eredeti cölöpözés közel 100 éve készült, a cölöpözésről műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre. Mivel egyetlen szakértő sem tudta meghatározni a cölöpök hosszát, a statikus tervező szakvéleménye alapján a Társaság meghatározta a szükséges megerősítések és cölöpkiváltások helyeit, illetve az épület állékonyságának vizsgálatára – a kivitelezés körében – úgynevezett terhelési próbát írt elő.

A fenti bizonytalanság feloldására a Társaság 2008 júniusában a beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában előírta a kivitelezőnek a terhelési próba elvégzését. A „C” és „D” jelű épületegyüttes felszerkezetének teljes elbontása után lehetőség nyílt az alépítmény próbaterhelésére (a próbaterheléssel teljes bizonyossággal kizárható az adott szerkezet rejtett hibája).

Egyúttal 2008-ban, a II/B. ütem tenderterveinek készítése közben 2 fúrás és 2 dinamikus szondázás készült a Hévíz-tó új déli bejárati épülete, és annak összekötő folyosó alatti részén, valamint 2009-ben, a terhelési próbát megelőzően 17 fúrás készült a Hévíz-tó medrében és partján, a tó telkes kerületét felölve. A beruházás közelében lévő fúrások (12-17-es számú fúrás) adataiból sem következett olyan talajrétegződési szerkezet, amely a terhelési próba elvégzését leállítsa vagy megváltoztassa.

A kivitelező (KIPSZER FT Zrt.) a statikus tervező (ZALA ART Kft.) által előírt terhelési próbát végrehajtotta, a műszaki ellenőrök (OVIBER Kft.) folyamatos közreműködése mellett. A terhelési próba eredményeként a „D” jelű épület alatt ~20 db cölöp ~10-160 mm süllyedést

-6-

mutatott. Ennek hatására a további kivitelezési munkálatokat a tavi épületeken a kivitelező leállította.

A terhelési próba eredménye okán a Társaság – figyelembe véve a tervező, a műszaki ellenőr és a kivitelező javaslatait – úgy döntött, hogy a „C” és „D” jelű épületegyüttes egészére részletes talajmechanikai feltárás készüljön. Az elkészült talajmechanikai szakvélemény alapján megállapítást nyert, hogy a tófenék alatti rétegződésben két cölöpözésre alkalmas réteg található. Ezek közül a felső réteg egy murvás iszap (vastagsága a vizsgált területen jelentősen változik: 0,3-3,7 m között 6-7,5 m mélységben), az alsó réteg homokos-iszap 9-10 m mélységben, tömörebb, nagyobb vastagságú, alapozásra megfelelő. A vizsgálatok alapján valószínűsíthető, hogy a felső, elvékonyodott murvás rétegbe bevert cölöpök a túlterhelés hatására beszakadtak, és a süllyedés csak a próbaterhelés megszüntetése után állt meg, aminek hatására maradandó alakváltozások alakultak ki a vasbeton szerkezeten. A beszakadt cölöpök fölötti födém szakasz a továbbiakban semmiképpen nem terhelhető, mert minden jelentkező többletterhelésnél tovább süllyedhetnek.

A részletes talajmechanikai szakvélemény, amely 9 fúrás, 9 statikus szondázás és 4 dinamikus szondázás eredményein alapul, a Társaság a szakértők és tervezők javaslata alapján úgy döntött, hogy a megerősítés során készítendő új cölöpök alapozási mélysége az alsó homokos-iszap rétegbe kerüljön, ami azt igényli, hogy egy-egy cölöp hossza ~10,5 m legyen. A cölöpök 30 cm átmérőjű koracél csőből készülnének, a belsejük utólag kibetonozásra kerülne. A cölöpöket a gerendák alsó síkja alatt összekötött acélgerendákkal merevítik össze, hogy az alépítmény egy tárcsaként tudjon működni. A gerendák közé zártszelvény hosszmerevítések kerülnek. A cölöpök függőleges síkokban keresztmerevítést kapnak (4x4 cölöp az épületegyüttes alatt), ezzel biztosítva a földrengésre való állékonyságot is.

Az alépítmény megerősítésére a „D” épületnél 40 db, a „C” épületnél 18 db cölöp kerülne lehelyezésre. A tervező az alépítmény megerősítésére az alábbi költségbecslést terjesztette elő:

| Költségnem | Tervezői becslés (nettó Ft) |
| --- | --- |
| anyagköltség és munkadíj | 130.000.000 Ft |
| tervezés költségei | 11.000.000 Ft |
| tervezett tartalék (15%) | 21.150.000 Ft |
| Összesen: | 162.150.000 Ft |

A Társaság, a tervező és a műszaki ellenőr körültekintő eljárásának köszönhetően előírta a kivitelezőnek a próbaterhelés elvégzését a felépítmény lebontása után, ezért nem a kész épületegyüttes süllyedt meg. A kivitelezés ezen szakaszán megjelent műszaki probléma megoldása minden szempontból előnyösebben kezelhető, mint egy későbbi fázisban.

A „C” és „D” jelű épületegyüttes jelenlegi állapotában nem hasznosítható, az élet- és balesetveszélyes, továbbá esztétikailag sem illeszkedik a Tófürdő – I/A. és II/A. ütemében – felújított épületcsoporthoz. Az épületegyüttes látványa riasztóan hathat az ideérkező látogatókra, és az intézkedés elhúzódása a vendégforgalom visszaeséséhez vezethet. Ráadásul az élet- és balesetveszély miatt az organizációs tervben is szereplő, a tó felszínét korlátozó lekerítés feloldása sem lehetséges, azzal együtt, hogy az említett lekerítés kedvelt területet zár el a fürdőzők elől. A további kivitelezési munkák folytatásához az alépítmény megerősítése javasolt.

-7-

## II.3 A „Tófürdő rekonstrukció –  II/B ütem” közbeszerzés-jogi vonatkozásai

### II.3.1 A javasolt műszaki megoldás beszerzése érdekében megindított közbeszerzési eljárás

A Társaság a tavi épületegyüttesen átmenetileg felfüggesztett munkák lehető leghamarabb történő folytatása érdekében hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított 2009. július 3-án a „C” és „D” jelű épületegyüttes vonatkozásában bekövetkezett műszaki probléma, és az abból eredő gazdasági szükségszerűség miatt, amelyről a közbeszerzési eljárás megkezdése előtt részletesen tájékoztatta a Társaság Felügyelő Bizottságát és a Taggyűlést 2009. június 30-án.

A Társaság az alábbiakban idézett, a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján indította meg a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárását, amelynél gyorsabban lebonyolítható eljárást jelenleg a törvény nem ismer.

„a) a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást, illetőleg szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől vagy ha a kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatásteljesítéshez, az ilyen kiegészítő építési beruházásra, illetőleg szolgáltatásra irányuló - a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött - szerződés, illetőleg szerződések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetőleg szolgáltatás értékének felét”

A közbeszerzési eljárás lebonyolításának főbb lépései:

a) ajánlattételi felhívás kiküldése:					2009. július 3.

b) a Döntőbizottság tájékoztatása az eljárás megindításáról:	2009. július 3.

c) az ajánlat felbontása:						2009. július 7. 11 óra

d) hiánypótlás (szükség esetén):					néhány nap

e) tárgyalás (szükség esetén továbbiak is):				2009. július 8. 11 óra

f) eredményhirdetés (eredetileg: 2009. július 14. 11 óra)		2009. július 23.

g) szerződéskötés:							2009. július 31.

### II.3.2 A megindított közbeszerzési eljárás kockázati szempontjai

A Közbeszerzési Döntőbizottság nézőpontja

A Társaság 2009. július 3-án tájékoztatta a Közbeszerzési Döntőbizottságot (a továbbiakban: KDB) az eljárás megindításáról, csatolva az azt megalapozó valamennyi dokumentumot (ajánlattételi felhívás, műszaki szakvélemények, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, tervdokumentációk), és eddig nem érkezett vissza elmarasztaló reakció.

Amennyiben a KDB kifogást emelne az eljárás ellen, akkor azt eredménytelennek kell nyilvánítani, és újat indokolt kiírni, valamilyen hirdetményes formában (gyorsított meghívásos, meghívásos vagy nyílt eljárás).

-8-

Harmadik személyek érdekköre

A közbeszerzési eljárás harmadik személy által nehezen támadható, mivel a Társaság hirdetmény nélküli eljárást folytat, így harmadik személy tudomásszerzése elvileg kizárt. Amennyiben ez mégis fennállna, akkor a KDB-nél tett bejelentés alapján a KDB elnöke indítana hivatalból eljárást, azonban a közbeszerzési eljárás Társaság által megbízott lebonyolítóinak ezirányú tapasztalata alapján vélelmezhető, hogy ezt már a KDB 2009. július 3-a óta megtette volna, ha jogalapot talált volna arra.

Versenykérdés

A Társaságnak bármikor jogában áll a rendelkezésre álló anyagi fedezetre tekintettel eredménytelennek nyilvánítani az eljárást és újat kezdeményezni.

Ugyanakkor figyelembe veendő az körülmény, hogy a résztvevők lehetséges számát több dolog is jelentősen korlátozza:

- a kivitelezés szűk határideje;

- a műszaki megoldás speciális technológiája;

- a munkavégzés helyének különleges érzékenysége.

A tárgyalás lezárásakor megismert végleges árajánlat értékelése alapján elmondható továbbá az is, hogy az kimondottan kedvező, összehasonlítva a tervezői költségbecsléssel:

| Sorszám | Költségnem | Tervezői becslés (nettó Ft) | Végleges árajánlat (nettó Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | anyagköltség és munkadíj | 130.000.000 Ft | 125.934.916 Ft |
| 2. | tervezés költségei | 11.000.000 Ft | 11.649.576 Ft |
| 3. | tervezett tartalék (15%) | 21.150.000 Ft | – |
| 4. | többletköltségek az ajánlattevő műszaki észrevételei alapján | – | 10.427.290 Ft |
| 5. | organizációs többletköltségek a határidő rövidítés érdekében (13%) | – | 19.241.532 Ft |
| 6. | ÖSSZESEN | 162.150.000 Ft | 167.253.314 Ft |

Az 5. és 6. sor azt mutatja, hogy az árajánlat a tervezői költségbecsléshez képest közel 30 millió Ft-nyi többletértéket tartalmaz (a teljes körű funkcionalitáshoz az ajánlattevő által szükségesnek ítélt pluszmunkák, a lerövidített határidő megvalósítását célzó járulékos kiadások), ennek ellenére mindösszesen 5,1 millió Ft-tal haladja meg a tervező által becsült értéket.

### II.3.3. A közbeszerzési eljárás eredményeként a korábban megkötött vállalkozási szerződés módosítása, valamint a megkötendő új vállalkozási szerződés

A 2009. július 08-án lefolytatott közbeszerzési tárgyalásos eljárás során a Társaság és a kivitelező megállapodtak abban, hogy a közbeszerzési eljárás eredményének tagok általi jóváhagyása estén 2009. január 29-én közöttük létrejött vállalkozási szerződést módosítanák, valamint a „C” és „D” jelű épületek terhelési próbájából bekövetkezett süllyedés tartószerkezeti megerősítési munkái tárgyában új vállalkozási szerződést kötnének.

-9-

Vállalkozási szerződés módosítása:

A 2009. január 29-én megkötött vállalkozási szerződés érdemi módosításai az alábbi egyes megállapodásokat érintik

- a „C” és „D” jelű épületegyüttes átadásának részhatárideje – a megsüllyedés okán – kikerül a szerződésből;

- az egyes számlákhoz tartozó kivitelezési műszaki- és számlázási ütemterv a határidő módosítás következtében módosulnak;

- a Társaságnak a műszaki átadás-átvételt annak megkezdésétől számított 46 napon belül lezárja.

Az utóbbi módosítást a kivitelező a Társaságtól annak érdekében kérte, hogy a különböző szakhatósági eljárásokra hivatkozva a Társaság ne tudja elhúzni a tényleges átvételt.

Megkötendő vállalkozási szerződés

A „C” és „D” jelű épületek terhelési próbájából bekövetkezett süllyedés tartószerkezeti megerősítési munkái tárgyában megkötendő új vállalkozási szerződésre annak okán van szükség, hogy a Társaság új közbeszerzési eljárást folytat le. A megkötendő vállalkozási szerződés a kivitelezőnek 2009. szeptember 18-i határidőt ír elő, a megerősítési munka ellenértékét pedig nettó 167 253 314 Ft-ban határozza meg.

## II.4 A „Tófürdő rekonstrukció – II/B ütem” beruházás műszaki problémái Társaság egészére gyakorolt hatásainak  gazdasági-pénzügyi szempontból való elemzése

A Társaságnak a beruházás II/B. üteme tekintetében felmerült műszaki probléma okán nettó 167 253 eFt értékű többletkiadása keletkezik. A kiadás nettó értéken kalkulálható, tekintettel arra, hogy a Tófürdő tevékenységével összefüggő beruházás során – a fordított adózás miatt – a Társaság által fizetendő általános forgalmi adó egyidejűleg levonásba is helyezhető, ami így nem jár a Társaság részéről tényleges pénzforgalommal. A többletkiadás finanszírozási forrását alapvetően a Társaság multi-devizás kölcsönszerződése keretében felvett hitel vonatkozásában a 2009. évben pénzügyileg realizált (eredményszemléletben a 2008. és 2009. évet érintő) árfolyam- és kamatnyereség, nagyságrendileg 280 millió forintos értéke biztosítja.

### II.4.1 A Társaság 2009-2014. közötti eredmény-, mérleg- és cash-flow terve

A többletkiadás felmerülése következtében a Társaság aktualizálta 2009. és 2014. év közötti eredmény-, mérleg- és cash-flow tervét, módosítva a másik, részben Európai Uniós támogatásból megvalósuló, „Új Fürdő és Terápiás Centrum” kiemelt projekt beruházásának előterjesztése kapcsán elkészített terveit.

A Társaság 2009-2014. évi eredmény-, mérleg- és cash-flow tervét az alábbi feltételrendszer alapján készítette el:

- az eredményterv bevétel és ráfordítás értékei az „Új fürdő és Terápiás Centrum” című kiemelt beruházás kapcsán, a Társaság egészére készült kalkulációk bázisára épül;

-10-

- az eredményterv a „Tófürdő rekonstrukció beruházás” 2009. IV. negyedévben, az „Új fürdő és Terápiás Centrum kiemelt beruházás” 2011. IV. negyedévben történő aktiválásával tervez;

- az eredményterv 2009-2011. közötti beruházások érdekében felvett (1,030 Mrd Ft), illetve felveendő (3,5 Mrd Ft) hitelek tekintetében 12,17%-os bankközi kamatlábbal (BUBOR) számol, amíg 2011-től 6%-os bankközi kamatlábat feltételez;

- az eredményterv a társasági adó tekintetében feltételezte, hogy a Társasági adó alól mentes és köteles tevékenységeinek aránya a köteles tevékenységek javára elmozdul, de az elmozdulás mértékét kompenzálja a 2010. évtől megszüntetni kívánt vállalkozások külön adója, ezért a 2011. évtől a 2009. évi adózás előtti eredmény arányában került tervezésre a társasági adó.

- az eredménytervben nem került beállításra a Társaság vagyonkezelési szerződésének módosítása kapcsán, ilyen irányú döntés esetén a tőketartalék javára és terhére megvalósítandó tranzakciók illetékhatása, ami nagyságrendileg 130 millió forint egyéb ráfordítást jelentene a Társaságnál.

A Társaság által elkészített eredményterv alapján megállapítható, hogy a 2010. évben az értékcsökkenés – 272 millió forint helyett – csak 134 millió forint értékben teremt fedezetet az eszközök visszapótlására, a fennmaradó rész a 2010. évre eső, 124 millió forint értékű törlesztő részt finanszírozza. Ennek okán, illetve a 2028-ig fennálló relatíve magas hiteltörlesztés miatt az eszközök visszapótlása 2011-től teljes mértékben nem tud megvalósulni, ami a mérleg befektetett eszközök során követhető nyomon.

### II.4.2 A Társaság eredmény-, mérleg- és cash-flow terveit érintő kockázati tényezők

A Társaság 2009-2014. közötti terveit érintően két kiemelkedő kockázati tényező azonosítható be:

- Az árbevétel növekedésének üteme a „Tófürdő rekonstrukció” üzembe helyezése okán a 2009. évről a 2010. évre 13%, majd a 2010. évről a 2011. évre további 13%, valamint az „Új fürdő és Terápiás Centrum” beruházás 2011. évi üzembe helyezését követően a 2011. évről a 2012. évre újabb 17%, amely a Társaság terve szerint megalapozott és megvalósítható, de annak dinamikáját tekintve nagyon ambiciózusnak tűnik.

- A Társaság a 2011. évtől kezdve 6%-os bankközi kamatlábbal számol. Amennyiben a BUBOR a globális pénzügyi válság magyarországi hatásai miatt 9,5%-os mértékben tartósan beragad, úgy a 3,5%-os kamatfelár éves szinten nagyságrendileg 150 millió forinttal megemelné a pénzügyi műveletek ráfordításait, ami az eszközök visszapótlási lehetőségét jelentős mértékben rontaná.

### II.4.3 A „Tófürdő rekonstrukció” beruházás teljesítménymutatói

A Társaság a „Tófürdő rekonstrukció” beruházás gazdaságossági vizsgálata során az alábbi előfeltételekből indult ki:

- A Társaság kifejezetten a projekt gazdaságosságát vizsgálta, vagyis csak a beruházás által generált többletbevételeket és kiadásokat tekintette relevánsnak.

-11-

- A Társaság a várható vendégszámot a korábbi évek tapasztalati adataiból, valamint az új szolgáltatásokat nyújtó létesítményeknél a hasonló fürdő szolgáltatók adatainak figyelembe vételével tervezte meg;

- A működési kiadások számítása az eddigi üzemeltetés során tapasztalt költségarányok, valamint az újonnan létrehozandó létesítmények költségigényeinek konkrét meghatározása alapján történt.

- A Társaság a hozam és megtérülés számítások során 2005-2025-ig terjedő időszakra végezte el a kalkulációkat.

- A Társaság a magyar pénzügypolitika hosszú távú előrejelzéseivel összhangban 2013-tól 3%-os inflációval számolt.

- A Társaság a Tófürdő projekt beruházási megítélésekor feltételezte, hogy a beruházást kizárólag saját tőkéből finanszírozza.

- A Társaság a bevételi pénzáramok között nem vette figyelembe a 2005-2009. év között lehívható, 750 000 ezer forint értékű vissza nem térítendő támogatás értékét.

A Társaság kiindulási feltételei alapján a Tófürdő beruházás pénzügyi teljesítménymutatói előre meghatározott diszkontráta nélkül kerültek megvizsgálásra. A Tófürdő beruházás 19,33%-os belső megtérülési ráta (IRR) mellett statikusan 12 év, dinamikusan 20 év alatt térül meg.

A fenti adatok a „magánbefektető elvének” figyelembe vétele alapján tehát azt jelentik, hogy a tulajdonosok által elvárt 19,33%-os hozam mellett a Tófürdő beruházás megtérülése biztosított.

Összességében tehát megállapítható, hogy a műszaki problémák miatti 167 millió forintos többletberuházás a pénzügyi tervek alapján, még a kockázati tényezők együttes hatása esetében sem jelenthet a Társaságnál likviditási vagy adósságszolgálati problémát, ugyanakkor a részben állami tulajdonban lévő, és a Társaság vagyonkezelésében álló befektetett eszközök visszapótlásának képessége – már rövid távon is – kockázatosnak mutatkozik.

## II.5 A döntés alternatívái, előnyök és hátrányok, és azok alapján az előterjesztő javaslata

### II.5.1 A döntés alternatívái

„A” alternatíva

A Taggyűlés támogatja a „Tófürdő rekonstrukció – a II/B ütem” beruházás megvalósítása érdekében a „C” és „D” jelű épületek terhelési próbájából bekövetkezett süllyedés tartószerkezeti megerősítési munkái vonatkozásában lefolytatott SG-444. számú közbeszerzési eljárás eredményét, annak alapján a tárgyban megkötendő vállalkozási szerződés aláírását, valamint a 3/2009.(I.29.) számú Taggyűlési határozatban jóváhagyott vállalkozási szerződés módosítását.

„B” alternatíva

A Taggyűlés nem támogatja „Tófürdő rekonstrukció – a II/B ütem” beruházás megvalósítása érdekében a „C” és „D” jelű épületek terhelési próbájából bekövetkezett süllyedés tartószerkezeti megerősítési munkái vonatkozásában lefolytatott SG-444. számú közbeszerzési eljárás eredményét, hanem új közbeszerzési eljárást megindítását rendeli el az épületegyüttes költséghatékonyabb módon történő hasznosítása érdekében.

-12-

### II.5.2. Előnyök, hátrányok

Az „A” alternatíva előnye, hogy a „Tófürdő rekonstrukció” a 2009. január 29-én a Társaság és a kivitelező között létrejött vállalkozási szerződésben foglalt véghatáridőre, legkésőbb 2009. október 31-ére befejeződhet, ami lehetővé teszi a pénzügyi tervek teljesíthetőségét, és nem teremt a felek között jogbizonytalanságot. Az „A” alternatíva hátránya az, hogy nettó 170 millió forintos többletkiadást indukál, ami kockázatot jelenthet a Társaság befektetett eszközeinek amortizációs ágon nem megvalósuló visszatérülése szempontjából.

A „B” alternatíva előnye elsősorban a többletkiadás megtakarításában áll. Ugyanakkor hátránya, hogy előre nem látható időhorizonton jogbizonytalanságot okoz a Társaság és a kivitelező között, ami hátráltatná a beruházás lezárását. Ugyanis a közbeszerzési eljárás eredményeként 2009. január 29-én megkötött szerződésben a Társaság a „C” és „D” jelű épületek rekonstrukciójára elkötelezte magát, ami vélelmezhetően a kivitelező érdekkörében álló üzleti megfontolás miatt közös megegyezés keretében nem módosítható. Adott esetben a megkötött szerződés vonatkozó részeitől a polgári törvénykönyvben foglalt esetkörben el lehetne állni, ugyanakkor az már jogi kérdés, hogy ez mennyiben minősülne a Társaság részéről szerződésszegésnek.

### II.5.3 Javaslattétel

Javasoljuk, hogy a Taggyűlés hagyja jóvá az „A” alternatíva körében tett döntési javaslatot.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2009. július 20-án tárgyalja a szóban forgó ügyet. A testület álláspontjáról a Taggyűlésen tudunk szóbeli tájékoztatást adni.

Javasoljuk, hogy a Taggyűlés hagyja jóvá a „Tófürdő rekonstrukció – a II/B ütem” beruházás megvalósítása érdekében a „C” és „D” jelű épületek terhelési próbájából bekövetkezett süllyedés tartószerkezeti megerősítési munkái vonatkozásában lefolytatott SG-444. számú közbeszerzési eljárás eredményét, annak alapján a tárgyban megkötendő vállalkozási szerződés aláírását, valamint a 3/2009.(I.29.) számú Taggyűlési határozatban jóváhagyott vállalkozási szerződés módosítását.

Javasoljuk továbbá, hogy a Taggyűlés egyúttal kérje fel a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a „Tófürdő rekonstrukció” beruházás tárgyában a Magyar Gazdaságfejlesztő Zrt. És a Társaság között fennálló támogatási szerződés módosítása ügyében, különös tekintettel az adott esetben a támogatás visszafizetését is eredményezhető szerződéses rendelkezésekre, legkésőbb 2009. október 30-ig eljárjon.

-13-

# III.

# Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Vértes Árpád polgármestert, hogy a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. július 23-ai taggyűlésén, Hévíz Város Önkormányzata nevében igen szavazatával a beterjesztett taggyűlési határozati javaslatot a következők szerint támogassa:

„Taggyűlési határozati javaslat:

- A Társaság Taggyűlése igennel szavaz és  jóváhagyja a „Tófürdő rekonstrukció – a II/B ütem” beruházás megvalósítása érdekében a „C” és „D” jelű épületek terhelési próbájából bekövetkezett süllyedés tartószerkezeti megerősítési munkái tárgyában lefolytatott SG-444. számú közbeszerzési eljárás eredményét, az annak alapján a határozat 1. számú, elválaszthatatlan mellékletében foglalt vállalkozási szerződés megkötését, valamint a 3/2009.(I.29.) számú Taggyűlési határozatban jóváhagyott, a határozat 2. számú, elválaszthatatlan mellékletét képező vállalkozási szerződés módosítását.

- A Taggyűlés támogatja és igennel szavaz arra, hogy a Taggyűlés kérje fel a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a „Tófürdő rekonstrukció” beruházás tárgyában a Magyar Gazdaságfejlesztő Zrt. És a Társaság között fennálló támogatási szerződés módosítása, különös tekintettel az adott esetben a támogatás visszafizetését is eredményezhető szerződéses rendelkezések ügyében legkésőbb 2009. október 30-ig eljárjon, és arról a Társaság Felügyelő Bizottságának beszámoljon.

Felelős: Dr. Hegedűs Lajos ügyvezető igazgató

Határidő: 2009. október 30.”

2. A képviselő-testületi határozat vonatkozásában:

Felelős: Vértes Árpád polgármester

Határidő: 2009. július 23.

-14-

# IV.

# Mellékletek

1. Eredmény, mérleg, cashflow (3 db táblázat)

2. Statikus-dinamikus megtérülés

3. Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft. bevételeinek részletezése

4. Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft. működési költségeinek részletezése

5. Értékcsökkenés

6. Hitelek

7. Fényképfelvételek

-15-

| Megnevezés | Tény | Tárgyévet követően a hitel lejáratáig |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008.12.31 | 2009.12.31 | 2010.12.31 | 2011.12.31 | 2012.12.31 | 2013.12.31 | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2018.12.31 |
| A. Befektetett eszközök |  | 4 010 386 | 7 755 902 | 10 433 012 | 11 593 385 | 11 526 774 | 11 494 260 | 11 484 198 | 4 446 944 | 4 170 606 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK |  | 3 183 | 3 173 | 3 163 | 3 153 | 3 143 | 3 133 | 3 123 | 3 113 | 3 083 |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |  | 3 999 275 | 7 744 801 | 10 421 921 | 11 582 304 | 11 515 703 | 11 483 199 | 11 473 147 | 4 435 903 | 4 159 595 |
| III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK |  | 7 928 | 7 928 | 7 928 | 7 928 | 7 928 | 7 928 | 7 928 | 7 928 | 7 928 |
| B. Forgóeszközök |  | 1 529 395 | 353 267 | 193 981 | 210 274 | 233 021 | 199 321 | 228 274 | 1 625 222 | 2 267 367 |
| I. KÉSZLETEK |  | 40 281 | 36 500 | 37 230 | 37 975 | 38 734 | 39 509 | 40 299 | 41 105 | 43 621 |
| II. KÖVETELÉSEK |  | 76 752 | 46 677 | 60 794 | 61 606 | 62 434 | 64 534 | 66 703 | 125 018 | 127 760 |
| ebből vevők |  | 38 626 | 39 785 | 40 580 | 41 392 | 42 220 | 43 064 | 43 926 | 44 804 | 47 546 |
| III.. ÉRTÉKPAPÍROK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. PÉNZESZKÖZÖK |  | 1 412 362 | 270 090 | 95 957 | 110 693 | 131 853 | 95 278 | 121 272 | 1 459 099 | 2 095 986 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások |  | 2 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESZKÖZÖK |  | 5 542 046 | 8 109 169 | 10 626 994 | 11 803 659 | 11 759 795 | 11 693 582 | 11 712 471 | 6 072 167 | 6 437 974 |
| D. Saját tőke |  | 2 779 559 | 3 083 671 | 3 068 694 | 3 413 763 | 3 785 628 | 4 135 521 | 4 527 305 | 5 445 847 | 8 347 951 |
| I. JEGYZETT TŐKE |  | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ.TŐKE (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. TŐKETARTALÉK |  | 1 617 128 | 1 617 128 | 1 617 128 | 1 617 128 | 1 617 128 | 1 617 128 | 1 617 128 | 1 617 128 | 1 617 128 |
| IV. EREDMÉNYTARTALÉK |  | 313 202 | 660 891 | 966 543 | 951 566 | 1 296 635 | 1 668 500 | 2 018 393 | 2 410 177 | 5 238 571 |
| V. LEKÖTÖTT TARTALÉK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |  | 349 229 | 305 652 | -14 977 | 345 070 | 371 864 | 349 893 | 391 785 | 918 541 | 992 251 |
| E. Céltartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. Kötelezettségek |  | 2 020 770 | 3 802 271 | 5 555 784 | 6 063 037 | 5 750 654 | 5 437 894 | 5 168 345 | 1 430 840 | 1 092 589 |
| I. HÁTRASORÓLT KÖTELEZETTSÉGEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |  | 1 730 000 | 3 418 401 | 4 989 550 | 5 498 986 | 5 196 154 | 4 893 322 | 4 590 490 | 1 153 335 | 807 336 |
| ebből hitelek |  | 1 730 000 | 2 418 724 | 3 989 873 | 4 499 309 | 4 196 477 | 3 893 645 | 3 590 813 | 1 153 335 | 807 336 |
| alapítókkal szembeni kötelezettségek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |  | 290 770 | 383 870 | 566 234 | 564 051 | 554 500 | 544 572 | 577 855 | 277 505 | 285 253 |
| ebből szállítók |  | 106 538 | 109 734 | 111 929 | 116 942 | 119 281 | 121 667 | 124 100 | 126 582 | 134 330 |
| hitelek és kölcsön |  |  | 124 684 | 302 831 | 302 832 | 302 832 | 302 832 | 302 832 |  |  |
| G. Passzív időbeli elhatárolások |  | 741 717 | 1 223 227 | 2 002 516 | 2 326 859 | 2 223 513 | 2 120 167 | 2 016 821 | 1 992 975 | 1 921 479 |
| FORRÁSOK |  | 5 542 046 | 8 109 169 | 10 626 994 | 11 803 659 | 11 759 795 | 11 693 582 | 11 712 471 | 8 869 662 | 11 362 018 |
| ellenőr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797495 | 4924045 |

1.számú melléklet

|  |  |  |  | 1,1350314 | 1,1360609 | 1,1796282 | 1,0304038 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés |  | Tárgyévet követően a hitel lejáratáig |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008.12.31 | 2009.12.31 | 2010.12.31 | 2011.12.31 | 2012.12.31 | 2013.12.31 | 2014.12.31 | 2015.12.31 |
| Értékesítés nettó árbevétele |  | 2 903 196 | 3 135 075 | 3 558 409 | 4 042 569 | 4 768 728 | 4 913 716 | 5 062 379 | 5 163 626 |
| ebből: Belföldi értékesítés nettó árbevétele |  | 2 903 196 | 3 135 075 | 3 558 409 | 4 042 569 | 4 768 728 | 4 913 716 | 5 062 379 | 5 163 626 |
| Export értékesítés nettó árbevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb bevételek |  | 19 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: visszaírt értékvesztés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivált saját teljesítmény értéke |  | -14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Anyagjellegű ráfordítások |  | 931 531 | 972 295 | 1 088 541 | 1 203 256 | 1 499 443 | 1 544 426 | 1 590 759 | 1 622 574 |
| ebből: Anyagköltség |  | 557 029 | 586 558 | 635 714 | 684 363 | 803 261 | 824 324 | 845 959 | 862 879 |
| Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke |  | 279 059 | 287 431 | 325 588 | 363 218 | 461 590 | 475 819 | 490 484 | 500 293 |
| Egyéb szolgáltatás |  | 95 443 | 98 306 | 127 238 | 155 674 | 234 593 | 244 283 | 254 316 | 259 402 |
| Alvállalkozói teljesítmények értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb anyg jellegű ráfordítások |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi jellegű ráfordítások |  | 1 525 223 | 1 575 072 | 1 656 574 | 1 739 706 | 1 958 691 | 2 015 322 | 2 093 710 | 2 135 585 |
| Értékcsökkenési leírás |  | 144 565 | 258 817 | 272 813 | 257 578 | 475 896 | 560 640 | 560 640 | 312 342 |
| Egyéb ráfordítások |  | 93 417 | 94 621 | 89 301 | 91 087 | 142 909 | 150 054 | 154 556 | 157 648 |
| ebből: értékvesztés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye |  | 228 040 | 234 270 | 451 179 | 750 941 | 691 789 | 643 273 | 662 713 | 935 477 |
| Pénzügyi műveletek bevételei |  | 152 546 | 152 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai |  | 1 812 | 75 558 | 492 002 | 399 662 | 390 726 | 366 222 | 341 717 | 42 782 |
| ebből: fennálló hitelállomány kamata |  | 0 | 75 558 | 492 002 | 399 662 | 390 726 | 366 222 | 341 717 | 42 782 |
| Pénzügyi műveletek eredménye |  | 150 734 | 76 442 | -490 002 | -397 662 | -388 726 | -364 222 | -339 717 | -40 782 |
| Szokásos vállalkozási eredmény |  | 378 774 | 310 712 | -38 823 | 353 280 | 303 063 | 279 051 | 322 996 | 894 695 |
| Rendkívüli bevételek |  | 7 337 | 23 846 | 23 846 | 23 846 | 103 346 | 103 346 | 103 346 | 23 846 |
| Rendkívüli ráfordítások |  | 3 971 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendkívüli eredmény |  | 3 366 | 23 846 | 23 846 | 23 846 | 103 346 | 103 346 | 103 346 | 23 846 |
| Adózás előtti eredmény |  | 382 140 | 334 558 | -14 977 | 377 126 | 406 409 | 382 397 | 426 342 | 918 541 |
| Adófizetési kötelezettség |  | 32 911 | 28 906 | 0 | 32 056 | 34 545 | 32 504 | 34 557 | 0 |
| Adózott eredmény |  | 349 229 | 305 652 | -14 977 | 345 070 | 371 864 | 349 893 | 391 785 | 918 541 |
| E.Tartalék igénybevétele osztalékra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fizetett (jóváhagyott) osztalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mérleg szerinti eredmény |  | 349 229 | 305 652 | -14 977 | 345 070 | 371 864 | 349 893 | 391 785 | 918 541 |
| Hiteltörlesztés |  | 0 | 0 | 124 684 | 302 831 | 302 832 | 302 832 | 302832 |  |

| Megnevezés |  | Tárgyévet követően a hitel lejáratáig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008.12.31 | 2009.12.31 | 2010.12.31 | 2011.12.31 | 2012.12.31 | 2013.12.31 | 2014.12.31 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 |
| I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow, 1-13. sorok) |  | 613 345 | 1 019 345 | 1 026 494 | 891 195 | 698 731 | 761 880 | 844 847 | 1 150 398 | 1 239 703 | 1 272 458 | 1 305 764 |
| 1. Adózás előtti eredmény | ± | 349 229 | 305 652 | -14 977 | 345 070 | 371 864 | 349 893 | 391 785 | 918 541 | 942 577 | 967 275 | 992 251 |
| 2. Elszámolt amortizáció | + | 144 565 | 258 817 | 272 813 | 257 578 | 475 896 | 560 640 | 560 640 | 312 342 | 320 159 | 328 199 | 336 470 |
| 3. Elszámolt értékvesztés | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete | ± | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye | ± |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Szállítói.kötelezettség változása | ± | 25 162 | 3 196 | 2 195 | 5 014 | 2 339 | 2 386 | 2 433 | 2 482 | 2 532 | 2 582 | 2 634 |
| 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása | ± | 119 088 | -34 780 | 2 022 | -7 198 | -11 890 | -12 314 | 30 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Passzív időbeli elhatárolások változása | ± | 12 078 | 481 510 | 779 289 | 324 343 | -103 346 | -103 346 | -103 346 | -23 846 | -23 846 | -23 846 | -23 804 |
| 9. Vevőkövetelés változása | ± | 3 973 | -1 159 | -796 | -812 | -828 | -844 | -861 | -879 | -896 | -914 | -932 |
| 10. Forgóeszközök változása | ± | -7 839 | 35 015 | -14 052 | -745 | -759 | -2 031 | -2 097 | -58 243 | -822 | -839 | -855 |
| (vevő és pénzállomány nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Aktív időbeli elhatárolások változása | ± |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Fizetett adó (nyereség után) | - | -32 911 | -28 906 | 0 | -32 056 | -34 545 | -32 504 | -34 557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Fizetett osztalék, részesedés | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16. sorok) |  | -362 899 | -2 974 850 | -2 949 927 | -1 323 252 | -374 739 | -495 623 | -516 021 | -225 321 | -230 640 | -236 111 | -241 739 |
| 14. Befektetett eszközök beszerzése** | - | -362 899 | -2 974 850 | -2 949 927 | -1 323 252 | -374 739 | -495 623 | -516 021 | -225 321 | -230 640 | -236 111 | -241 739 |
| 15. Befektetett eszközök eladása | + |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Kapott osztalék | + |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17-24. sorok) |  | 1 003 575 | 813 233 | 1 749 300 | 446 793 | -302 832 | -302 832 | -302 832 | -115 333 | -115 333 | -115 333 | -115 333 |
| 17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) | + |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Kötvénykibocsátás bevétele | + |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Hitelfelvétel | + | 1 030 000 | 813 233 | 1 873 984 | 749 624 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Véglegesen kapott pénzeszköz | + |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség változás | - |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Kötvényvisszafizetés | - |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Hiteltörlesztés, -visszafizetés | - | -26 425 |  | -124 684 | -302 831 | -302 832 | -302 832 | -302 832 | -115 333 | -115 333 | -115 333 | -115 333 |
| 24. Véglegesen átadott pénzeszköz | - |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.) |  | 1 254 021 | -1 142 272 | -174 133 | 14 736 | 21 160 | -36 575 | 25 994 | 809 744 | 893 730 | 921 014 | 948 692 |
| ellenőr |  | 1 254 021 | -1 142 272 | -174 133 | 14 736 | 21 160 | -36 575 | 25 994 | 1 337 827 | 198 871 | 212 257 | 225 759 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 083 | -694 859 | -708 757 | -722 933 |

2. számú melléklet

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Egység megnevezése | 2005. | 2006. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 678 716 | 823 089 | 823 089 | 1 116 582 | 1 175 079 | 1 245 092 | 1 282 130 | 1 320 106 | 1 362 406 |
| Működési kiadások | 0 | 0 | 380 326 | 250 312 | 413 488 | 507 753 | 522 985 | 538 675 | 553 821 | 570 042 | 588 779 |
| Beruházások (-C) | -927458 | -802081 | -100531 | -76143 | - 1 660 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szabad pénzáram (FCF) | -927 458 | -802 081 | 197 859 | 496 634 | -1 251 384 | 608 829 | 652 094 | 706 418 | 728 309 | 750 064 | 773 626 |
| Jelenérték (PV) | -927458 | -672 152 | 138 949 | 292 270 | -617 146 | 251 618 | 225 843 | 205 025 | 177 138 | 152 877 | 132 137 |
| Statikus megtérülés | -927 458 | -1 729 539 | -1 531 680 | -1 035 046 | -2 286 430 | -1 677 601 | -1 025 507 | -319 089 | 409 220 | 1 159 284 | 1 932 910 |
| Dinamikus megtérülés | -927458 | -1 599 610 | -1 460 661 | -1 168 391 | -1 785 538 | -1 533 919 | -1 308 076 | -1 103 051 | -925 913 | -773 036 | -640 899 |
| IRR | 19,33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statikus megtérülési idő | 12,03 | év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dinamikus megtérrülési idő | 20 | év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV (r=19,33%) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11              12              13              14             15               16              17              18              19                  20

| Egység megnevezése | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Működési bevételek | 1 402 904 | 1 444 647 | 1 488 563 | 1 537 663 | 1 583 606 | 1 630 960 | 1 680 910 | 1 732 392 | 1 785 454 | 1 840 144 |
| Működési kiadások | 608 198 | 628 077 | 646 147 | 667 085 | 687 718 | 709 094 | 730 367 | 752 278 | 774 846 | 798 091 |
| Beruházások (-C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szabad pénzáram (FCF) | 794 706 | 816 569 | 842 416 | 870 578 | 895 888 | 921 866 | 950 543 | 980 115 | 1 010 608 | 1 042 052 |
| Jelenérték (PV) | 113 750 | 97 946 | 84 678 | 73 333 | 63 240 | 54 533 | 47 121 | 40 716 | 35 182 | 30 400 |
| Statikus megtérülés | 2 727 616 | 3 544 186 | 4 386 602 | 5 257 180 | 6 153 068 | 7 074 934 | 8 025 477 | 9 005 591 | 10 016 199 | 11 058 252 |
| Dinamikus megtérülés | -527 149 | -429 203 | -344 525 | -271 192 | -207 952 | -153 419 | -106 298 | -65 582 | -30 400 | 0 |

3. számú melléklet

| Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft. bevételeinek részletezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer forint |  |
| Megnevezés | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Tófürdő | 678 716 | 823 089 | 823 089 | 1 116 582 | 1 175 079 | 1 245 092 | 1 282 130 | 1 320 106 | 1 362 406 | 1 402 904 | 1 444 647 | 1 488 563 |
| Hetes ház | 223 451 | 260 000 | 300 000 | 330 000 | 355 000 | 390 215 | 401 823 | 413 725 | 426 981 | 439 674 | 452 756 | 466 519 |
| Fekvőbeteg ellátás | 853 972 | 1 006 979 | 1 116 260 | 1 149 744 | 1 200 236 | 1 265 000 | 1 302 630 | 1 341 213 | 1 384 189 | 1 425 335 | 1 467 745 | 1 512 363 |
| Fedett fürdő/kiemelt projekt | 625 315 | 626 557 | 681 572 | 747 900 | 1 078 100 | 1 699 766 | 1 750 329 | 1 802 173 | 1 859 919 | 1 915 206 | 1 972 192 | 2 032 145 |
| Egyéb bevételek | 215 198 | 213 120 | 240 000 | 240 000 | 260 000 | 274 000 | 282 151 | 290 508 | 299 816 | 308 729 | 317 915 | 327 579 |
| Összes bevétel | 2 596 652 | 2 929 745 | 3 160 921 | 3 584 225 | 4 068 415 | 4 874 074 | 5 019 062 | 5 167 725 | 5 333 311 | 5 491 848 | 5 655 254 | 5 827 170 |
|  |  |  |  |  |  | ezer forint |  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |
| Tófürdő | 1 537 663 | 1 583 606 | 1 630 960 | 1 680 910 | 1 732 392 | 1 785 454 | 1 840 144 |  |  |  |  |  |
| Hetes ház | 481 907 | 496 306 | 511 147 | 526 801 | 542 936 | 559 566 | 576 706 |  |  |  |  |  |
| Fekvőbeteg ellátás | 1 562 248 | 1 608 926 | 1 657 037 | 1 707 786 | 1 760 091 | 1 814 001 | 1 869 565 |  |  |  |  |  |
| Fedett fürdő/kiemelt projekt | 2 099 176 | 2 161 895 | 2 226 541 | 2 294 732 | 2 365 015 | 2 437 453 | 2 512 114 |  |  |  |  |  |
| Egyéb bevételek | 338 384 | 348 495 | 358 915 | 369 908 | 381 237 | 392 914 | 404 949 |  |  |  |  |  |
| Összes bevétel | 6 019 379 | 6 199 226 | 6 384 600 | 6 580 137 | 6 781 671 | 6 989 388 | 7 203 478 |  |  |  |  |  |

4. számú melléklet

| Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft. működési költségeinek részletezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer forint |  |  |
| Megnevezés | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |
| Tófürdő | 380 326 | 411 959 | 413 488 | 507 753 | 522 985 | 538 675 | 553 821 |  | 570 042 | 588 779 | 608 198 | 628 077 |  | 646 147 |
| Hetes ház | 236 569 | 250 312 | 250 976 | 262 554 | 270 431 | 287 790 | 295 882 |  | 304 548 | 314 559 | 324 933 | 335 554 |  | 345 207 |
| Fekvőbeteg ellátás | 1 013 181 | 993 316 | 1 191 455 | 1 251 028 | 1 288 559 | 1 327 215 | 1 364 532 |  | 1 404 500 | 1 450 666 | 1 498 511 | 1 547 490 |  | 1 592 010 |
| Fedett fürdő/kiemelt projekt | 640 021 | 680 016 | 578 997 | 605 052 | 737 834 | 1 493 757 | 1 535 757 |  | 1 580 739 | 1 632 698 | 1 686 547 | 1 741 672 |  | 1 791 779 |
| Egyéb költségek | 177 352 | 143 693 | 200 000 | 208 000 | 214 240 | 220 667 | 226 872 |  | 233 517 | 241 193 | 249 147 | 257 291 |  | 264 693 |
| Összes költség | 2 447 449 | 2 479 296 | 2 634 916 | 2 834 416 | 3 034 048 | 3 868 104 | 3 976 863 |  | 4 093 346 | 4 227 895 | 4 367 337 | 4 510 084 |  | 4 639 836 |
|  |  |  |  |  |  | ezer forint |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Tófürdő | 667 085 | 687 718 | 709 094 | 730 367 | 752 278 | 774 846 |  | 798 091 |  |  |  |  |  |  |
| Hetes ház | 356 394 | 367 417 | 378 837 | 390 203 | 401 909 | 413 966 |  | 426 385 |  |  |  |  |  |  |
| Fekvőbeteg ellátás | 1 643 599 | 1 694 436 | 1 747 103 | 1 799 516 | 1 853 502 | 1 909 107 |  | 1 966 380 |  |  |  |  |  |  |
| Fedett fürdő/kiemelt projekt | 1 849 841 | 1 907 057 | 1 966 333 | 2 025 323 | 2 086 083 | 2 148 665 |  | 2 213 125 |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb költségek | 273 270 | 281 722 | 290 479 | 299 193 | 308 169 | 317 414 |  | 326 937 |  |  |  |  |  |  |
| Összes költség | 4 790 188 | 4 938 350 | 5 091 846 | 5 244 601 | 5 401 939 | 5 563 998 |  | 5 730 917 |  |  |  |  |  |  |

5. számú melléklet

|  |  | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. aktiválás | 2 010 | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 927 458 | 802 081 | 100 531 | 76 143 | 1 906 213 |  |  |  |  |  |
| I-II/A ütem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| épület (2%) | 1 762 970 |  |  |  |  |  | 35 259 | 35 259 | 35 259 | 35 259 | 35 259 |
| építmény (3%) | 62 715 |  |  |  |  |  | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 |
| gép (14,5%) | 80 528 |  |  |  |  |  | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 |
| II/B. ütem |  |  |  |  |  | 1 660 985 |  |  |  |  |  |
| épület (2%) | 1 550 751 |  |  |  |  |  | 31 015 | 31 015 | 31 015 | 31 015 | 31 015 |
| építmény (3%) | 49 154 |  |  |  |  |  | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 |
| gép (14,5%) | 61 080 |  |  |  |  |  | 8 856 | 8 856 | 8 856 | 8 856 | 8 856 |
| Beruházás összesen: |  |  |  |  |  | 3 567 198 |  |  |  |  |  |
| Értékcsökkenés összesen: |  |  |  |  |  |  | 90 163 | 90 164 | 90 163 | 90 163 | 90 163 |
| Maradványérték: |  |  |  |  |  |  | 3 477 035 | 3 386 871 | 3 296 708 | 3 206 544 | 3 116 381 |

|  | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |  | értékcsökkenés összesen: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-II/A ütem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| épület (2%) | 35 259 | 35 259 | 35 259 | 35 259 | 35 259 | 35 259 | 35 259 | 35 259 | 35 259 | 35 259 | 35 259 |  | 564 150 |  |
| építmény (3%) | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 |  | 30 096 |  |
| gép (14,5%) | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 | 11 677 |  | 186 832 |  |
| II/B. ütem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| épület (2%) | 31 015 | 31 015 | 31 015 | 31 015 | 31 015 | 31 015 | 31 015 | 31 015 | 31 015 | 31 015 | 31 015 |  | 496 240 |  |
| építmény (3%) | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 |  | 23 600 |  |
| gép (14,5%) | 8 856 | 8 856 | 8 856 | 8 856 | 8 856 | 8 856 | 8 856 | 8 856 | 8 856 | 8 856 | 8 856 |  | 141 696 |  |
| Beruházás összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékcsökkenés összesen: | 90 163 | 90 163 | 90 163 | 90 163 | 90 163 | 90 163 | 90 163 | 90 163 | 90 163 | 90 163 | 90 163 |  | 1 442 614 |  |
| Maradványérték: | 3 026 218 | 2 936 054 | 2 845 891 | 2 755 727 | 2 665 564 | 2 575 401 | 2 485 237 | 2 395 074 | 2 304 910 | 2 214 747 | 2 124 584 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 567 198 |

6. számú melléklet

| Tófürdő rekonstrukció II/B ütem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 000 000 Ft | hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,17+0,29=12,46 % | kamat | 12,46% | 6,29% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 év | futamidő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | adatok e Ft-ban |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Törlesztőrészlet | 0 | 0 | 46 667 | 46 667 | 46 667 | 46 667 | 46 667 | 46 667 | 46 667 | 46 667 | 46 667 | 46 667 | 46 667 |
| Kamat mértéke | 87 220 | 87 220 | 43 541 | 40 605 | 37 670 | 34 735 | 31 799 | 28 864 | 25 929 | 22 993 | 20 058 | 17 123 | 14 187 |
| Éves törlesztés összesen | 87 220 | 87 220 | 90 207 | 87 272 | 84 337 | 81 402 | 78 466 | 75 531 | 72 596 | 69 660 | 66 725 | 63 790 | 60 854 |
| Fennmaradó hitelösszeg | 700 000 | 700 000 | 653 333 | 606 666 | 559 999 | 513 332 | 466 665 | 419 998 | 373 331 | 326 664 | 279 997 | 233 330 | 186 663 |

|  |  |  | adatok e Ft-ban |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Törlesztőrészlet | 46 667 | 46 667 | 46 667 | 46 662 |
| Kamat mértéke | 11 252 | 8 317 | 5 381 | 2 446 |
| Éves törlesztés összesen | 57 919 | 54 984 | 52 048 | 49 108 |
| Fennmaradó hitelösszeg | 139 996 | 93 329 | 46 662 | 0 |

| Tófürdő rekonstrukció II/B ütem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 030 000 000 Ft | hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,17+0,29=12,46 % | kamat | 12,46% | 6,29% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 év | futamidő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Törlesztőrészlet | 0 | 0 | 68 667 | 68 667 | 68 667 | 68 667 | 68 667 | 68 667 | 68 667 | 68 667 | 68 667 | 68 667 | 68 667 |
| Kamat mértéke | 128 338 | 128 338 | 64 067 | 59 748 | 55 429 | 51 110 | 46 791 | 42 471 | 38 152 | 33 833 | 29 514 | 25 195 | 20 876 |
| Éves törlesztés összesen | 128 338 | 128 338 | 132 734 | 128 415 | 124 096 | 119 777 | 115 458 | 111 138 | 106 819 | 102 500 | 98 181 | 93 862 | 89 543 |
| Fennmaradó hitelösszeg | 1 030 000 | 1 030 000 | 961 333 | 892 666 | 823 999 | 755 332 | 686 665 | 617 998 | 549 331 | 480 664 | 411 997 | 343 330 | 274 663 |

|  |  |  | adatok e Ft-ban |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Törlesztőrészlet | 68 667 | 68 667 | 68 667 | 68 662 |
| Kamat mértéke | 16 556 | 12 237 | 7 918 | 3 599 |
| Éves törlesztés összesen | 85 223 | 80 904 | 76 585 | 72 261 |
| Fennmaradó hitelösszeg | 205 996 | 137 329 | 68 662 | 0 |

6. számú melléklet

| Kiemelt projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 499 656 000 Ft | hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,17 + 3,2 =15,37 % | kamat | 15,37% | 9,20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 év | futamidő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Törlesztőrészlet | 0 | 124 684 | 187 498 | 187 498 | 187 498 | 187 498 | 187 498 | 187 498 | 187 498 | 187 498 | 187 498 | 187 498 | 187 498 |
| Kamat mértéke | 51 273 | 276 444 | 292 054 | 290 373 | 273 123 | 255 873 | 238 623 | 221 373 | 204 124 | 186 874 | 169 624 | 152 374 | 135 124 |
| Éves törlesztés összesen | 51 273 | 401 128 | 479 552 | 477 871 | 460 621 | 443 371 | 426 121 | 408 871 | 391 622 | 374 372 | 357 122 | 339 872 | 322 622 |
| Fennmaradó hitelösszeg | 813 408 | 2 562 704 | 3 187 474 | 2 999 976 | 2 812 478 | 2 624 980 | 2 437 482 | 2 249 984 | 2 062 486 | 1 874 988 | 1 687 490 | 1 499 992 | 1 312 494 |

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törlesztőrészlet | 187 498 | 187 498 | 187 498 | 187 498 | 187 498 | 187 498 | 187 506 |
| Kamat mértéke | 117 874 | 100 625 | 83 375 | 66 125 | 48 875 | 31 625 | 14 375 |
| Éves törlesztés összesen | 305 372 | 288 123 | 270 873 | 253 623 | 236 373 | 219 123 | 201 881 |
| Fennmaradó hitelösszeg | 1 124 996 | 937 498 | 750 000 | 562 502 | 375 004 | 187 506 | 0 |

| Hévízgyógyfürdő Kht. hiteleinek visszafizetési terve - 5.230.000.000 Ft - Tófürdő rekonstrukció, kiemelt projekt hiteleinek költségei együttesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Törlesztőrészlet |  | 0 |  | 124 684 |  | 302 831 |  | 302 832 |  | 302 832 |  | 302 832 |  | 302 832 |  | 302 832 | 302 832 | 302 832 | 302 832 | 302 832 | 302 832 |
| Kamat mértéke |  | 266 831 |  | 492 002 |  | 399 662 |  | 390 726 |  | 366 222 |  | 341 717 |  | 317 213 |  | 292 709 | 268 204 | 243 700 | 219 196 | 194 691 | 170 187 |
| Éves törlesztés összesen |  | 266 831 |  | 616 686 |  | 702 493 |  | 693 558 |  | 669 054 |  | 644 549 |  | 620 045 |  | 595 541 | 571 036 | 546 532 | 522 028 | 497 523 | 473 019 |
| Fennmaradó hitelösszeg |  | 2 543 408 |  | 4 292 704 |  | 4 802 141 |  | 4 499 309 |  | 4 196 477 |  | 3 893 645 |  | 3 590 813 |  | 3 287 981 | 2 985 149 | 2 682 317 | 2 379 485 | 2 076 653 | 1 773 821 |
|  |  |  |  |  | adatok e Ft-ban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Törlesztőrészlet | 302 832 |  | 302 832 |  | 302 832 |  | 302 822 |  | 187 498 |  | 187 498 |  | 187 506 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamat mértéke | 145 683 |  | 121 179 |  | 96 674 |  | 72 170 |  | 48 875 |  | 31 625 |  | 14 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves törlesztés összesen | 448 515 |  | 424 011 |  | 399 506 |  | 374 992 |  | 236 373 |  | 219 123 |  | 201 881 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fennmaradó hitelösszeg | 1 470 989 |  | 1 168 157 |  | 865 325 |  | 562 503 |  | 375 004 |  | 187 506 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.számú melléklet

| Megjegyzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A hitel felhasználása készültség és forrásarányosan történik. Saját erő 30 %, hitel 70 %. 2009. I. félévben elszámolható költség összesen 275.270 e Ft, amelyből 192.689 e Ft a hitel. 2009. II. félévben elszámolható költség összesen 886.740 e Ft, amelyből 620.718 e Ft a hitel. A kamatszámítás alapját havi egyenlő felhasználással kalkuláljuk, tehát az I. félévben 192.689/6 = 32.115 e Ft, míg a II. félévben 620.718/6 = 103.453 e Ft. Ugyanez az elv érvényesül a 2010-es évre és 2011. első félévére vonatkozóan is. Az adott hónapok során fennálló kalkulált egyenleget és az adott időszakra vonatkozó kamattételeket az alábbi táblázatok tartalmazzák.2010-ben és 2011-ben már az adott évi törlesztéssel is számoltunk.2010-ben az október 31-én fennálló tőke 1/19-ed része a törlesztés, míg 2011-ben az 1/18-ad része.. |
| 2009. január 31. | 32 115 | 411 |  | 2010. január 31. |  | 966 538 | 12 380 |  | 2011. január 31. |  | 2 698 082 | 20 685 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009. február 28. | 64 230 | 823 |  | 2010. február 28. |  | 1 119 668 | 14 341 |  | 2011. február 28. |  | 2 833 460 | 21 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009. március 31. | 96 345 | 1 234 |  | 2010. március 31. |  | 1 272 798 | 16 302 |  | 2011. március 31. |  | 2 968 838 | 22 761 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009. április 30. | 128 460 | 1 645 |  | 2010. április 30. |  | 1 425 928 | 18 264 |  | 2011. április 30. |  | 3 104 216 | 23 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009. május 31. | 160 575 | 2 057 |  | 2010. május 31. |  | 1 579 058 | 20 225 |  | 2011. május 31. |  | 3 239 594 | 24 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009. június 30. | 192 690 | 2 468 |  | 2010. június 30. |  | 1 732 188 | 22 186 |  | 2011. június 30. |  | 3 374 972 | 25 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009. július 31. | 296 143 | 3 793 |  | 2010. július 31. |  | 1 891 388 | 24 226 |  | 2011. július 31. |  | 3 374 972 | 25 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009. augusztus 31. | 399 596 | 5 118 |  | 2010. augusztus 31. |  | 2 050 588 | 26 265 |  | 2011. augusztus 31. |  | 3 374 972 | 25 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009. szeptember 30. | 503 049 | 6 443 |  | 2010. szeptember 30. |  | 2 209 788 | 28 304 |  | 2011. szeptember 30. |  | 3 374 972 | 25 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009. október 31. | 606 502 | 7 768 |  | 2010. október 31. |  | 2 368 988 | 30 343 |  | 2011. október 31. |  | 3 374 972 | 25 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009. november 30. | 709 955 | 9 093 |  | 2010. november 30. |  | 2 403 504 | 30 785 |  | 2011. november 30. |  | 3 187 474 | 24 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009. december 31. | 813 408 | 10 418 |  | 2010. december 31. |  | 2 562 704 | 32 824 |  | 2011. december 31. |  | 3 187 474 | 24 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen: |  | 51 273 |  | Összesen: |  |  | 276 444 |  | Összesen: |  |  | 292 054 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.számú melléklet

A Tófürdő rekonstrukció II/B. üteme során bekövetkezett megsüllyedésről készült fénykép

„D” épület keleti irányból, a süllyedés jól látható a tóba vezető lépcsőnél

Összkép a jelenlegi állapotról

8.számú melléklet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

amely létrejött egyrészről a

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.

(székhely: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1., cégjegyzékszám: 20-09-069657, adószám: 22100012-2-20, képviseli: Dr. Hegedűs Lajos ügyvezető igazgató), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő vagy Intézmény),

másrészről a

KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt.

(székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36., Cg.01-10-042638, adószám: 10962787-2-42, képviseli: Dr. Végh Imre, elnök-vezérigazgató), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó, a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbiak szerint:

A jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapját a Megrendelő kezelésében lévő Tófürdő „C” és „D” jelű épületeinek terhelési próbájából bekövetkezett süllyedés tartószerkezeti megerősítési munkái, az SG-444. számú közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívása, a Dokumentáció, az ajánlatok kidolgozására adott idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok és a Vállalkozó ajánlata alkotja.

- A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az a Tófürdő„”C” és „D” jelű épületeinek terhelési próbájából bekövetkezett süllyedés tartószerkezeti megerősítési munkáit.

A teljesítés helye: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Megrendelő és Vállalkozó rögzíti, hogy a Szerződés tárgyaként meghatározott munkák terjedelme, műszaki tartalma az Ajánlattételi felhívás mellékletét képező tender tervdokumentáció szerinti, valamint a pályázat benyújtásáig készült írásos információk, vagyis a feltett kérdések és az azokra adott válaszok figyelembevételével, a közbeszerzés tárgyának teljes körű munkáit tartalmazza.

A tervek és dokumentumok részletes felsorolását a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

- TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

Befejezési határidő: 2009. szeptember 18.

A teljesítési határidővel illetve minden egyéb az ajánlattételi felhívásban rögzített határidővel kapcsolatos, a Vállalkozónak felróható késedelem esetén a Vállalkozó a határidő lejártát követő naptól kezdődően 500.000,- HUF/nap, azaz ötszázezer forint/nap kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére (késedelmi kötbér).

Felek a késedelmi kötbér fogálmát illetően rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a teljesítési határidőben a létesítményt nem, vagy csak a rendeltetésszerű használatot gátló, vagy jelentősebb mértékben korlátozó hiánypótlási munkákkal tudná átadni, úgy a hibák teljes körű kijavításáig terjedő időre késedelmi kötbért tartozik fizetni.

Felek rögzítik, hogy csak a teljes munka előkészületét tekintik a kötbérfelelősség szempontjából teljesítésnek, hibátlan részteljesítés a kötbérfelelősséget nem érinti.

-28-

A kötbér a felmerülésekor esedékes.

A részletes műszaki ütemtervet a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

- A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A munkák kivitelezését az átadott kiviteli tervek, tendertervek alapján kell végezni.

Vállalkozó kötelezettsége az építési és használatbavételi engedélyen kívül az összes olyan engedély és/vagy felmentés megszerzése, amely a beruházás sikeres befejezésének feltétele. Vállalkozó az építési és használatbavételi engedély – neki felróható okból származó – késedelmes megszerzése miatt a Megrendelő oldalán keletkező kárért a Szerződésben meghatározott vállalkozói díj erejéig anyagi felelősséggel tartozik.

Minden anyagnak, előregyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie a magyar szabványokban előírt I. o. minőségűnek, továbbá a tervező utasításaival összhangban kell lennie.

A beruházás folyamán az építés-kivitelezésre, technológiai szerelésre, az adott szakágra vonatkozó szabványok, műszaki előírások alkalmazása kötelező.

A nem I. o. minőségű munkák javítását a Vállalkozó saját költségén köteles elvégezni a Megrendelő által kitűzött határidőn belül. Amennyiben a nem I. o. minőségben elvégzett munkák miatt a Szerződés tárgyát képező munkákban olyan káresemény következik be, amely okozati összefüggésben van a nem I. o. minőségben történő munkavégzéssel, az ezzel összefüggésben a Megrendelőnek okozott kárért Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik a Szerződésben meghatározott vállalkozási díj erejéig.

A beépített anyagoknak, berendezéseknek, szerelvényeknek, stb. minősítéshez szükséges minőségi bizonylatokkal, illetve tanúsítványokkal kell rendelkeznie, beépítés előtt a műszaki ellenőrnek be kell mutatni, azok elfogadása végett. A minőségi bizonyítványok illetve tanúsítványok beszerzése a Vállalkozó feladata.

A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott terveket és ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről.

A kivitelezés során a Vállalkozó érdekkörében fellépő módosítási igényeket a Megrendelő képviselőjével köteles egyeztetni és a Megrendelő döntésének megfelelően eljárni.

A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkákat, valamint a hibák javítását szigorúan a Szerződéssel összhangban végezni.

A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben - akár említi a Szerződés, akár nem -, amely az építést érinti, vagy arra vonatkozik.

Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó (az építési hatóság, szakhatóságok, közműszolgáltatók által előírt) követelményeknek a Vállalkozó köteles eleget tenni, ennek ellenértéke a vállalkozói díjban benne foglaltatik.

A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A Vállalkozó köteles elkészíteni az építéssel érintett terület környezetvédelmi hatás- és védelmi tervét a védett természeti értékek teljes körére. Vállalkozó köteles vészhelyzeti tervet készíteni. A terveket a Vállalkozó legkésőbb az építési munkálatok megkezdéséig köteles bemutatni Megrendelőnek. A vészhelyzeti terv vázlata alapján készített kiviteli tervek a Szerződés 3. számú mellékletét képezik.

A Vállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik az építés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a munkaterület átadásától kezdődő időponttól a használatbavétel napjáig.

-29-

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során messzemenőkig figyelembe kell vennie, hogy tevékenysége egészségügyi létesítményben, illetve annak közvetlen közelébe zajlik, annak működését nem akadályozhatja.

Vállalkozó köteles a munkavégzés során a speciális és sajátos követelményeknek (működő egészségügyi és természetvédelmi környezet) megfelelő környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat szigorúan betartani.

A Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.

A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól bármely rendelkezés megszegéséért.

A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezet-károsodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény.

A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán:

- biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek;

- megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az ő tevékenységének következménye.

A közművekben okozott károk helyreállítása vagy ennek költsége a Vállalkozót terheli. A hibás kivitelezésből, munkavégzésből eredő károkat is a Vállalkozó köteles megtéríteni, illetve a bekövetkezett kárt megszüntetni.

Munkavégzési feltételek:

  - A kivitelezés ideje alatt az intézménynek korlátozás nélkül kell üzemelni. Amennyiben a helyzet megkívánja, a munkát a Megrendelő írásbeli engedélyével fel kell függeszteni, szükség esetén az érintett területet haladéktalanul át kell adni annak érdekében, hogy az Intézmény megközelíthető legyen. Megrendelő ezt a helyzetet nem tekinti alapnak egy esetleges szerződésmódosításhoz.

  - A munkaszüneti (vasárnap és ünnep) napokon tevékenység általában nem végezhető, mivel kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az intézmény működését az indokoltnál nagyobb mértékben ne zavarják. Ettől eltérni csak a Megrendelővel egyeztetett és megállapodott, az építési naplóban rögzített módon lehet.

  - A munkavégzést a kiviteli terv részeként készített organizációs tervben meghatározott ütemezésnek megfelelően kell végezni, mely a Megrendelővel egyeztetett terv.

A teljesítésbe bevonásra kerülő személyek tekintetében a Vállalkozó csak olyan személyeket alkalmazhat, akiknek magatartása teljes mértékben összeegyeztethető a teljesítés helye által megkövetelt elvárásokkal. Az általa teljesítésbe bevont személyek a szabályok valamelyikét megsértik, és a Megrendelő azt kéri, akkor saját költségére megfelelő szaktudással bíró új állományt állít ki. A Vállalkozó által igénybe vett személyek, alvállalkozók munkájáért  Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el.

-30-

Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges intézkedéseket.

A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.

A takarásra kerülő szerkezetek takarását megelőzően legalább 5 nappal naplóbejegyzés útján értesíteni kell a műszaki ellenőrt erről a tényről.

A Vállalkozó a munkaterület őrzéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak.

A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően a munkaterület átadás-átvételének napjától kezdve építési naplót vezet. Az építési naplóban írásban rögzít minden olyan körülményt, mely a megvalósítással kapcsolatos. A naplóba való bejegyzésre csakis a X. fejezetben meghatározott illetve az általuk megbízott személyek jogosultak. A Felek 8 napon belül tehetnek egymás bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesítés feltételével.

A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni.

A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és a munkálatok megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhetők. A munkavégzés vonatkozásában követelmény az ISO 14 001 szerinti teljesítés.

A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.

A Vállalkozó által vételezett organizációs energiák, kiépítés, mérés és a vételezett energia ellenértéke a Vállalkozó költségét képezi. Az organizációs energiák vételezési helyein almérők felszerelése, azok gyári számainak és az induló óraállások építési naplóba való rögzítése kötelező.

A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően a használatbavételi engedélyezési eljárás végéig a Vállalkozó gondoskodik.

A munkaterület átadásakor a Vállalkozónak érvényes, a jelen beruházás egészére vonatkozó teljes körű, minden kockázatra kiterjedő biztosítással kell rendelkeznie, a műszaki átadásig terjedő időszakokra. A vonatkozó dokumentum hiteles másolatát a munkaterület átadási eljárást megelőzően a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani. A vállalkozó köteles a biztosítási kötvény másolatát a Szerződés mellékleteként csatolni.

A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell távolítania a munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért alvállalkozói tekintetében is.

A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel ideje is beleszámít. A sikertelen átadás-átvételi eljárás következményei a Vállalkozót terhelik.

Az elkészült munkáról a Felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja.

A Vállalkozó a Szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját három példányban elkészíti, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadja, a beruházás minőségi bizonylataival együtt.

-31-

- A MEGRENDELŐ SZOLGÁLTATÁSAI

A Megrendelő a kivitelezési munkák végzésére alkalmas munkaterületet a Vállalkozó részére a szerződéskötést követő munkanaptól biztosítja. Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó által készített és a Megrendelő, továbbá az Üzemeltető által jóváhagyott organizációs terv alapján adja át.

A Megrendelő - az Üzemeltetőn keresztül - kivitelezési munkák teljes időtartamára biztosítja a Vállalkozó részére a teljesítéshez szükséges víz, elektromos energia, fűtés és csatorna rákötés lehetőségét.

A Vállalkozó köteles a használatbavételi eljárás során közreműködni, a szakhatósági észrevételeknek megfelelő intézkedéseket saját költségére megtenni, - amennyiben szükséges - a változásokat a megvalósítási tervdokumentáción átvezetni.

- A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésszerű teljesítést (határidők betartása, stb.) a másik Fél részére lehetővé tegyék.

Felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő műszaki ellenőrnek engedélyével történhet.

A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének időpontjáról három nappal korábban köteles értesíteni.

- VÁLLALÁSI ÁR

Vállalkozó a Szerződés I. pontja szerinti munkákat egyösszegű fix díjas, átalányáras árajánlata alapján végzi el.

| Vállalkozás nettó összege: | 167 253 314,- HUF |
| --- | --- |
| ÁFA 25 %: | 41 813 328,- HUF |
| Vállalkozás bruttó összege: | 209 066 642,- HUF |
| azaz kettőszázkilencmillió-hatvanhatezer-hatszáznegyvenkettő,- HUF |  |

A vállalási ár magában foglalja a vállalkozási szerződés Vállalkozó általi – kifogástalan mennyiségben és minőségben, valamint határidőben történő – teljesítése érdekében felmerülő összes anyag és szállítási költség, díj, bér, kiadás, adó, VÁM, illeték, igazgatási eljárási költség, és egyéb, itt nem nevesített, a Vállalkozó által fedezendő és Vállalkozót terhelő pénzügyi kötelezettségeket. A vállalási ár semmiféle költség tekintetében sem módosítható. Az ajánlati ár létesítménysoronkénti és szakági oszloponkénti összesítését, valamint a tételesen beárazott költségvetést a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A vállalkozás összege díj a kivitelezés befejezéséig várható árváltozások figyelembevételével került meghatározásra.

A vállalkozás összege a helyszíni adottságok megismerése után, a kiírási dokumentációk és a Szerződés 1. számú mellékletében felsorolt dokumentációk és információk alapján a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra. A vállalkozási díj összege tartalmazza a Szerződés tárgyának megvalósításához szükséges valamennyi költséget.

Utólagosan az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot a vállalkozó díj megemelésére, nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.

-32-

- FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az építési munkákhoz szükséges pénzügyi fedezetet a Megrendelő biztosítja a Szerződés szerinti számlázási ütemterv alapján.

A Vállalkozó a számlák benyújtására jogosult a számlázási ütemterv alapján. A kivitelezés során előlegszámla, részszámla, valamint végszámla benyújtására van lehetőség.

A számlázás esedékessége:

40% előleg a szerződés aláírásakor,

30% a 70%-os készültségkor,

25 % a munka elkészültét követő hiánypótlás mentes, kifogástalan műszaki átadás-átvételt követően.

5%  az eredeti (K-68/1/2009 iktató számú, 2009. január 30-i) Hévízi Tófürdő rekonstrukció II/B üteme szerződéshez tartozó műszaki átadás-átvételt követően, illetve az esetleg megállapított hibák kijavítását követő 30 napon belül az alábbiak szerint:

Vállalkozó a műszaki ellenőr által teljesítésigazolással ellátott, 4 (1 eredeti + 3 másolat) példányban benyújtott számláján feltüntetett összeget Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalja a Vállalkozó OPT Bank Nyrt. 11710002-20203810 számú számlájára. Banki átutaláson kívül egyéb fizetési mód nem alkalmazható.

A műszaki ellenőr teljesítésigazolást csak 2 példányban átadott számlatervezet ellenőrzése és igazolása után ad.

Vállalkozó a munkákat munkarészenként, a megadott számlázási ütemtervnek megfelelően számolhatja el.

- KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐ

Amennyiben a Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett is akadályoztatva van, köteles ezt a Megrendelővel haladéktalanul írásban közölni (építési naplóba történő bejegyzés mellett.) Az írásbeli értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik Megrendelőnek.

Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés bizonyíthatóan Megrendelő hibájából akadályba ütközik, a befejezési határidő a késedelem időtartamával módosul.

Vállalkozó akadályoztatását köteles azonnal jelezni mind telefonon, mind írásban. Ennek elmulasztása esetén a befejezési határidő csúszását Megrendelő nem fogadja el.

A kivitelezés befejezésének határideje: 2009. szeptember 18.

- KÖTELEZETTSÉG MEGVÁLTOZÁSA

Ha a dokumentációkban foglaltakhoz képest a Megrendelő részéről pótmunkák merülnek fel, illetve a Megrendelő a dokumentációk megváltoztatását kezdeményezi, azt az építési naplóban kell bejelentenie a módosítással érintett munkák dokumentációjának csatolásával.

Pótmunkára megrendelést Vállalkozó csak Megrendelőtől, a Szerződés írásbeli módosításával fogadhat el, a Megrendelő tulajdonosainak egyidejű, írásban történő tájékoztatása mellett..

A pótmunkára Vállalkozó 8 napon belül ajánlatot ad. Ezeken túlmenően Megrendelő a tervdokumentációban meghatározott feladat módosulásából eredő költségtöbbletet csak abban az esetben téríti, ha azok előre nem látható, véletlenszerű körülménye miattiak, vagy Megrendelői érdekkörben merültek fel.

A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet.

-33-

Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, és a lemaradás mértéke - a Vállalkozónak felróható okból - meghaladja a 30 napot az ütemezésben előírtakhoz képest, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik.

Ezen túlmenően köteles Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni.

Megrendelő a Szerződéstől akkor is elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan a csődeljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a Szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja, vagy veszélyezteti.

A 30 napon túli késedelem esetén a Megrendelő elállási jogának gyakorlásához nem köteles az érdekmúlást bizonyítani, amennyiben a teljesítésre póthatáridőt szabott és a Vállalkozó azt is elmulasztotta.

Bármilyen címen is szűnik meg a Szerződés, Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterületet 5 napon belül visszaadja Megrendelőnek.

- A TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKAI

Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre 120 hónap teljes körű jótállást, továbbá szavatosságot vállal, valamint eleget tesz a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Ptk.) szóló 1959. évi IV. törvény jótállásról (Ptk. 248. §) szóló illetve az épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről rendelkező 11/1985.(VI.22) ÉVM-IpM-KM-MÉM–KkM együttes rendelet megfelelő rendelkezéseinek.

Felek megállapítják, hogy a vis maior körében a földrengés, mint felelősséget kizáró körülmény nem vehető figyelembe, mivel a Vállalkozó ún. földrengés biztos létesítmény kivitelezésére vállalt kötelezettséget.

A szavatosság kezdetét a sikeres birtokbaadást dokumentáló jegyzőkönyv dátumától kell számítani. A jótállási idő a javított rész vonatkozásában 10 év.

Szavatossági hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számított 48 órán belül Vállalkozó állásfoglalását dokumentáltan köteles közölni. Ebben a nyilatkozatban Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját, határidejét.

Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, nem vállalja, vagy késedelmesen szünteti meg, Megrendelő jogosult más kivitelezővel elvégeztetni Vállalkozó költségére.

Felek megállapodnak abban, hogy az utó-felülvizsgálati eljárást az átadástól számított 1 éven belül kell megtartani, ezt legkésőbb a 12. hónapban a Megrendelő köteles kezdeményezni.

Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező munka elvégzését követően terhelési próbát köteles elvégezni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a terhelési próbát követően, a 10 éves jótállási időn belül az építmény az építkezés során elkövetett hibával okozati összefüggésben megsüllyed, vagy egyéb épületkárosodás következik be – a vis maior esetét kivéve, így különösen természeti csapások és egyéb katasztrófák, árvíz, tornádó, hajótörés, tűzvész - valamint olyan emberi megmozdulások, amelyek ellenállhatatlan, elemi erővel hatnak - háború, forradalom, rablótámadás stb. – a Vállalkozó a süllyedést illetve egyéb épületkárosodást saját költségére soron kívül kijavítja vagy kijavíttatja.

A Vállalkozó köteles a cölöpök leveréséről cölöpverési naplót készíteni, egyenként a cölöpök terhelhetőségét megállapítani, geotechnikai szakértő felügyelete mellett.

-34-

- KÉPVISELET, ELLENŐRZÉS

Megrendelő a Szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig hetente többször is ellenőrizheti. A feladat ellátásához a Megrendelő és meghatalmazottjai részére a Vállalkozó biztosítja az építkezésre történő szabad bejárást.

Megrendelő helyszíni képviselője a munkaterület átvételekor építési naplóban kerül rögzítésre.

Megrendelő képviselője:

……………….. Tel/fax: ………………..

Műszaki ellenőr:

……………….. Tel/fax: ………………..

……………….. Tel/fax: ………………..

Vállalkozó helyszíni képviselője:

Bocsor Tibor, termelési-vezérig. h.	Tel/fax: 26-26-416, 262-8119

Horváth Tamás, építész lét.vez.	Tel/fax: 26-26-416, 262-8119

A munkahelyi kapcsolattartás másik fő eszköze az építési napló, amelynek használatánál az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. Rendelet megfelelő rendelkezései szerint kell eljárni.

A helyszíni képviselők nem jogosultak arra, hogy a Szerződést módosítsák, illetve olyan megállapodásokat kössenek, melyek a Szerződés feltételeire kihatnak.

A szerződés módosítására jogosult személyek:

Dr. Végh Imre elnök-vezérigazgató

Dr. Hegedűs Lajos ügyvezető igazgató

- ÁTVÉTEL

A műszaki átadás-átvételre bocsátás feltételei:

  - Vállalkozónak jeleznie kell a Megrendelő felé, hogy az adott létesítmény, vagy létesítmény szakasz kivitelezésével elkészült.

  - A Megrendelő műszaki ellenőrei az adott szakaszt megtekintik és az építési naplóban jelzik, hogy a szakasz az üzemszerű állapotnak megfelelő.

A műszaki átadás-átvétel dokumentációi:

A Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárásra össze kell állítania a teljes átadási dokumentációt.

Ez az alábbiakat kell tartalmazza:

  - Megvalósulási dokumentáció, mely a változásokat megfelelő módon feltünteti (Megrendelő részére 3 pld. plusz az engedélyezéshez szükséges nyomtatott példányok, továbbá 1 pld. digitális formában.)

  - Minőségi tanúsítványok a beépített anyagokról, szerkezetről.

  - A Vállalkozó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a teljesítést a vonatkozó előírások szerint, I. osztályú minőségben végezte.

  - Az engedélyező hatósági eljárás(ok)hoz szükséges kivitelezői nyilatkozat(ok) megtétele.

-35-

  - Továbbá a használatbavételi engedélyhez szükséges valamennyi dokumentum és dokumentáció.

Az átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

- JOGVITÁK

A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

A Szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban - beleértve az érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - Felek a Megrendelő székhelye szerinti  Bíróság  illetékességét kötik ki.

- EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a cégszerűen aláírt vagy az elektronikus úton levél. Szerződésmódosítás csak mindkét fél cégszerű aláírásával lehetséges.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a beruházás vonatkozásában tőlük függetlenül olyan döntések születnek, amely a Szerződés betartását teljesen lehetetlenné teszik vagy jelentősen, a Szerződés tárgyának megvalósításával ellentétesen befolyásolják, akkor a Szerződést kölcsönös megegyezéssel módosítják.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkába bevont szervezeteknek - a nyilvánvalóan publikus információk kivételével - csak a tevékenységükhöz szükséges mértékben, egyéb szervezeteknek csak a Megrendelő írásos engedélyével ad tájékoztatást és ad ki adatokat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomására jutott valamennyi tény, adat, üzleti információ, műszaki megoldás üzleti titkot képez. Az üzleti titok megtartásának kötelezettsége a Szerződés megszűnését követően korlátlan időtartamig terheli a Vállalkozót.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy minden, a dolgok természetéből fakadóan, vagy véletlenül tudomásukra jutott információ, amely az intézménnyel kapcsolatos, titkossága ennek megfelelően kezelendő. Vállalkozó e tekintetben is felel alvállalkozóiért.

Vállalkozó köteles a beruházás befejezését követő, az átadás-átvételtől számított 3 munkanapon belül a beruházáshoz kapcsolódó iratanyagokkal és tervdokumentációval elszámolni és azokat átadni a Megrendelő részére.

Mellékletek:

Tervek és dokumentumok jegyzéke

Részletes műszaki ütemterv

Az ár létesítménysori bontása

Számlázási ütemterv

Biztosítási kötvény másolata

Hévíz, 2009. július …………….

|  | ……………………............. |  | ……………………................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megrendelő Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft. Dr. Hegedűs Lajos ügyvezető igazgató |  | Vállalkozó KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt. Dr. Végh Imre elnök-vezérigazgató |  |

-36-