Iktatószám: PMK/214-25/2011

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2011. szeptember 27-ei, nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztatás NYDOP-4.1.1/B-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címmel megjelent pályázati konstrukcióról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Molnár Andrea, pályázati munkacsoport-vezető

Megtárgyalta: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Városfejlesztési, Természet és Környezetvédelmi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor s.k.

polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címmel pályázati konstrukció jelent meg.

A pályázat célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A települési önkormányzatok feladatkörébe tartozó belterületi vízrendezési fejlesztések esetén cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költségek 85 %-a.  Jelen pályázat keretében minimum 20 M Ft, maximum 300 M Ft támogatás igényelhető.

Jelen pályázat segítségével a meglévő csapadékvíz csatorna folytatásaként a további belterületi szakaszok vízelvezetésének megvalósítása tervezhető.

1998-ban Hévíz Város Önkormányzata a Nyugat-Dunántúli Vízgazdálkodási Társulatok Egyesülésével elkészíttette Hévíz Város Csapadékvíz Elvezetésének Általános Tervét. Ezen dokumentum vízgyűjtőnként meghatározta a mértékadó csapadékvíz mennyiségeket.

2000 év során az Önkormányzat megbízásából elkészült Hévíz Város csapadékvíz csatornázásának tervei az ÉNY-i városrészen, melyet a Pannon Hydro Kulturmérnöki Bt. (Szombathely) készített. Jelen pályázat keretében a tervekhez korszerűségi felülvizsgálat készült.)

Ezt követően az engedélyezési és kiviteli terveket a ZALATERV Kft. (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 14. sz.) elkészítette, amely fentiek alapján vízjogi létesítési engedélyt kapott, s amely Nyugat-dunátúli Vízügyi Igazgatóság a 1060-1/3/2010. sz. és a 6679-1/4/2010. sz. határozataival 2012. október 31-ig meghosszabbításra kerültek.

Az Önkormányzat a tervek elkészülte után, önerőből több, szomszédos terület fejlesztését is megvalósította.

A Tónus Kft. (8360 Keszthely, Erzsébet Királyné u. 40.) elkészítette a beruházás előkészítéséhez, pályázat beadásához szükséges tervezői feladatokat:

- 2000., 2001. évben készült tervek aktualizálása, a tervben foglalt műszaki megoldás áttekintése, más műszaki megoldásokkal összevetése. Ez alapján elmondható, hogy továbbra is a 2000-ben engedélyezett terv a leghatékonyabb megoldás,

- mennyiség kimutatás készítése,

- tervezői költségvetés elkészítése,

- kezelői, befogadói hozzájárulások megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása,

- a befogadó Páhoki patak fejlesztéséhez szükséges tervek elkészítése, engedélyezési eljárás előkészítése – a beruházás jelen projekt keretein kívül, más forrásból kerül megvalósításra.

Az előkészítési folyamat részeként elkészült a fejlesztés megvalósítási feltételeit, gazdasági és társadalmi hatásait áttekintő és elemző tanulmány (megvalósíthatósági tanulmány), melyet 2011. szeptember 30-án a Nyugat-dunántúli Vízgazdálkodási Tanács részére megküldtük véleményezésre. (A Tanács 2011. október 26-án tartja ülését, melyen a beérkezett megvalósíthatósági tanulmányok és tervek véleményezésre kerülnek.)

A projekt célja, indokoltsága:

A projekt által érintett terület csapadékvíz károk elleni védelméhez szükséges infrastruktúra létrehozása, a csapadékvíz elvezetési problémájának megoldása, a biztonságos csapadékvíz elvezetés kiépítése. Lakossági, önkormányzati vagyon védelme. A Hévízi tó védelme. A projekt területe a Hévízi tó vízgyűjtő területén, védelmi övezetében fekszik. A biztonságos csapadékelvezetés megoldása nélkül a terület veszélyforrást jelent a tóra vonatkozóan.

További célok: a település turisztikai szerepéből fakadóan kiemelt szerepet játszó rendezett városkép megteremtése, turisták fogadására is alkalmas infrastruktúra biztosítása. Országos és regionális fejlesztési tervekben nevesített települési környezet fejlesztési célok megvalósítása.

A projekt tartalma

A projekt tartalma a Hévíz Város belterületen, az Észak-Nyugati városrészben a jelenleg nem megfelelő kapacitással rendelkező, a biztonságos, kártétel nélküli vízelvezetést nem biztosító csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése.

A projekt megvalósításaként a csapadékvíz elöntés megszüntetése szempontjából érintett területek: a Büki utca belterületi szakasza, valamint a Madách - Kisfaludy – Akác és Budai Nagy Antal utcák által határolt terület.

Az érintett terület nagysága 31,37 ha. Az érintett lakások száma: 248 db, az érintett lakosok száma: 1.005 fő

A beruházás teljes költsége 101.275.000,-Ft, mely során 210 m burkolt csapadékvíz csatorna és 1023 m zárt csapadékvíz csatorna épül meg a szükséges műtárgyakkal.

A beruházás elemei:

- Kisfaludy Sándor utca csapadékvíz-elvezetése (365 m zárt csapadékcsatorna és 210 m burkolt csatorna építése)

- Dózsa György utca csapadékvíz-elvezetése (vízelvezetési kapacitás bővítése; a jelenlegi NÁ300 mm csatorna helyett NÁ600-as betoncső csatorna kiépítése)

- Akác utca csapadékvíz-elvezetése (víznyelő aknák kiépítése)

- Büki utca csapadékvíz-elvezetése (az út 320 m-es szakaszán zárt csapadék csatorna építése)

A fejlesztés ütemezése és pénzügyi kerete

A beruházás 2012. április 1. és 2012. november 30. között kerül megvalósításra. A projektelemek féléves ütemezését az alábbi táblázat tartalmazza:

|  | 2012. I. félév | 2012. II. félév | Összesen: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt előkészítés | 4 162 500 | 0 | 0 |
| Projekt menedzsment | 0 | 2 025 063 | 0 |
| Projekt megvalósításához igénybevett szakmai szolgáltatások | 0 | 2 000 000 | 0 |
| Projekt megvalósításhoz igénybe vett egyéb szolgáltatások | 98 250 | 512 750 | 611 000 |
| Építés, átalakítás, felújítás, bővítés | 0 | 92 476 437 | 0 |
| Összes elszámolható költség | 4 260 750 | 97 014 250 | 101 275 000 |

A pályázat keretében az Önkormányzat a projekt összértékének 85%-ra, azaz 86.083.750,- Ft-ra adna be támogatási igényt. A fennmaradó 15.191.250,- Ft-ot az Önkormányzat saját forrása terhére biztosítja.

| Beruházási elem | Mértékegység | Menny | Nettó egységár | Nettó ár | Számított Áfa | Bruttó ár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektelőkészítés |  |  |  | 3 330 000 | 832 500 | 4 162 500 |
| Megvalósíthatósági tanulmány | darab | 1 | 930 000 | 930 000 | 232 500 | 1 162 500 |
| Pályázat előkészítő tervezői feladatok | darab | 1 | 780 000 | 780 000 | 195 000 | 975 000 |
| Meglévő tervek esetén a kiviteli tervdokumentáció felülvizsgálata | darab | 1 | 700 000 | 700 000 | 175 000 | 875 000 |
| Közbeszerzés eljárás lebonyolítása | darab | 1 | 920 000 | 920 000 | 230 000 | 1 150 000 |
| Projektmenedzsment |  |  |  | 1 620 050 | 405 013 | 2 025 063 |
| Projektmenedzsment feladatok elvégzése | darab | 1 | 1 620 050 | 1 620 050 | 405 013 | 2 025 063 |
| Projekt megvalósításhoz igénybe vett szakmai szolgáltatások |  |  |  | 1 600 000 | 400 000 | 2 000 000 |
| Tervezői művezetés | darab | 1 | 800 000 | 800 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| Műszaki ellenőr | darab | 1 | 800 000 | 800 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások |  |  |  | 0 | 122 200 | 611 000 |
| Kötelező tájékoztatási feladatok ellátása | darab | 1 | 368 800 | 368 800 | 92 200 | 461 000 |
| Könyvvizsgálat | darab | 1 | 120 000 | 120 000 | 30 000 | 150 000 |
| Építés |  |  |  | 0 | 18 495 287 | 92 476 437 |
| Építés, átalakítás, felújítás, bővítés | darab | 1 | 73 981 150 | 73 981 150 | 18 495 287 | 92 476 437 |
| Összesen: |  |  |  | 81 020 000 | 20 255 000 | 101 275 000 |

A fentiek alapján a pályázat költségvetése az alábbiak szerint alakul:

| Beruházási költségek | nettó | ÁFA | Bruttó összeg | nettó | ÁFA | Bruttó összeg | nettó | ÁFA | Bruttó összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt költségvetése |  |  | Önerő |  |  | Igényelt támogatás |  |  |
| Előkészítés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megvalósíthatósági tanulmány | 930 000 | 232 500 | 1 162 500 | 139 500 | 34 875 | 174 375 | 790 500 | 197 625 | 988 125 |
| Pályázat előkészítő tervezői feladatok | 780 000 | 195 000 | 975 000 | 117 000 | 29 250 | 146 250 | 663 000 | 165 750 | 828 750 |
| Meglévő tervek esetén a kiviteli tervdokumentáció felülvizsgálata | 700 000 | 175 000 | 875 000 | 105 000 | 26 250 | 131 250 | 595 000 | 148 750 | 743 750 |
| Közbeszerzés eljárás lebonyolítása | 920 000 | 230 000 | 1 150 000 | 138 000 | 34 500 | 172 500 | 782 000 | 195 500 | 977 500 |
| Projekt menedzsment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektmenedzsment feladatok elvégzése | 1 620 050 | 405 013 | 2 025 063 | 0 | 0 | 0 | 1 620 050 | 405 013 | 2 025 063 |
| Projekt megvalósításhoz igénybe vett szakmai szolgáltatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tervezői művezetés | 800 000 | 200 000 | 1 000 000 | 120 000 | 30 000 | 150 000 | 680 000 | 170 000 | 850 000 |
| Műszaki ellenőr | 800 000 | 200 000 | 1 000 000 | 120 000 | 30 000 | 150 000 | 680 000 | 170 000 | 850 000 |
| Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező tájékoztatási feladatok ellátása | 368 800 | 92 200 | 461 000 | 0 | 0 | 0 | 368 800 | 92 200 | 461 000 |
| Könyvvizsgálat | 120 000 | 30 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 30 000 | 150 000 |
| Beruházás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Építés, átalakítás, felújítás, bővítés | 73 981 149 | 18 495 288 | 92 476 437 | 11 058 564 | 2 764 641 | 13 823 205 | 62 922 585 | 15 730 647 | 78 653 232 |
| Mindösszesen: | 80 020 000 | 20 255 000 | 101 275 000 | 11 798 064 | 2 949 516 | 14 747 580 | 69 221 935 | 17 305 485 | 86 527 420 |

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Bizottsági vélemények:

Hévíz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Turisztikai Bizottsága a „Pályázat csapadékvíz-elvezetésre az ÉNY-i városrészben” című előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottsága Tájékoztatás a „Tájékoztatás NYDOP-4.1.1/B-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címmel megjelent pályázati konstrukcióról  tárgyú előterjesztésben és a határozati javaslatban vonatkozó javaslat elfogadását támogatja.

Szavazati arányok: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Új Széchenyi Terv támogatásával megjelent NYDOP-4.1.1/B-11 kódszámú, „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” pályázat benyújtását a Fejlesztési Ügynökséghez a „Hévíz város csapadékvíz-elvezetés fejlesztése” címmel, Hévíz Város belterületen, az Észak-nyugati városrészben a jelenleg nem megfelelő kapacitással rendelkező, a biztonságos, kártétel nélküli vízelvezetést nem biztosító csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztésére, a projekt megvalósításaként a csapadékvíz elöntés megszüntetése szempontjából érintett területekre: Büki, Kisfaludy Sándor, Dózsa György és Akác utcákon, a Hévíz 593, 668, 718, 058, 064/8, 065, 732/1, 1221/1, 1221/2, Felsőpáhok 08/2, 09/2 hrsz-ú területeket érintve.

- Felelős: Papp Gábor polgármester

- Határidő:  2011. október 31.

- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására a pályázati eljárás során a szükséges nyilatkozatok megtételére.

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat összköltségvetését bruttó 101 275 000 Ft projekt összköltségvetéssel, bruttó 86 527 420 Ft támogatási igénnyel, bruttó 14 747 580 Ft önerővel elfogadja, egyúttal elrendeli a szükséges önrész 2011. évi költségvetés (saját forrás) pályázati alapja terhére történő biztosítását.

- Felelős: Papp Gábor polgármester

- Határidő: azonnal

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.