KÖZBESZERZÉSI ÜTEMTERV

# „NYDOP-2.1.1/F-12 kódszámú Turisztikai attrakció és szolgáltatások fejlesztése” pályázatban szereplő „Korok és borok tematikus sétaút Egregyen – Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése, bemutató épület, rendezvénytér fejlesztési munkák” tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljáráshoz

| Eljárási cselekmények | Időpontok, határidők |
| --- | --- |
| - Ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció és ütemterv átadása Megbízó részére jóváhagyás céljából | 2013. július 05. |
| - Ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció és ütemterv jóváhagyása Megbízó részéről | 2013. július 18. |
| - Ajánlattételi felhívás közvetlen megküldése az ajánlattevők számára | 2013. július 19. |
| - Ajánlati dokumentáció átadása az ajánlattevők részére | 2013. július 19. |
| - Ajánlatok beadása, átvétele, bontása | 2013. augusztus 06. 930 óra |
| - Ajánlatok felülvizsgálata | 2013.08.07-tól 2013.08.09-ig |
| - Hiánypótlási felhívások kiküldése és beérkezése | 2013.08.12-től 2013.08.16-ig |
| - Döntés-előkészítő javaslat megküldése ajánlatkérő részére | 2013. augusztus 21. |
| - Megbízói jóváhagyás, döntéshozatal az eljárás eredményéről | 2013. augusztus 27. |
| - Összegezés megküldése az ajánlattevőknek + EMIR rendszerbe | 2013. augusztus 28. |
| - A közbeszerzés iratanyagainak feltöltése az EMIR rendszerbe (projektmenedzser) | 2013. augusztus 30. |
| - Szerződéskötés | 2013. szeptember 09. |
| - Teljesítési határidő | 2014. április 30. |

Veszprém, 2013. július 12.

VeszprémBer Zrt.