|  | HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ügyintéző: Csongrádiné Olasz Sára Telefon: +36 83 500 -857 E-mail: csongradine@hevizph.hu Ügyszám: KGO/ 277-1 /2013. | Tárgy: bemutató épület, rendezvénytér fejlesztési munkálatainak kivitelezése közbeszerzése az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 számú pályázati projekt keretében |

JEGYZŐKÖNYV

| Tárgy: | Hévíz Város Önkormányzat „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 jelű pályázat megvalósításához szükséges bemutató épület, rendezvénytér fejlesztési munkálatainak kivitelezése Hévíz Város Önkormányzati Képviselő-testületének 60/2012. (III. 27.) Kt. határozatával jóváhagyott közbeszerzési és beszerzési szabályzat szerinti közbeszerzésének előkészítése, felelősségi rend és forgatókönyv |
| --- | --- |
| Kelt: | 2013. július 5-én |
| Jelen vannak: | Balázs Jusztina városfejlesztési referens – témafelelős Sallai Gábor – pályázati referens Csongrádiné Olasz Sára - beszerzési referens Molnár Andrea pályázati munkacsoport-vezető Kollár István – Kollár-Ber Kft. - beruházás lebonyolító Fehérváry Katalin - Veszprémber Zrt. - külső tanácsadó (közbeszerzés) |
| Ajánlatkérő: | Önkormányzat |
| Kezdeményező: | Polgármester |
| Bírálóbizottság | 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Molnár Andrea pályázati munkacsoportvezető 5. Balázs Jusztina városfejlesztési referens – témafelelős 6. Babics Tamás – városfejlesztési és építésügyi osztályvezető 7. Kollár István - Kollár-Ber Kft. beruházás lebonyolító |
| Döntési jogkör gyakorlója: | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete |
| Előkészítés | A témafelelősök és a külső tanácsadó előkészíttette a közbeszerzési tervben szereplő a Hévíz Város Önkormányzata által a NYDOP-2.1.1/F-12 kódszámú „Turisztikai attrakció és szolgáltatások fejlesztése” pályázati felhívásra „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” címmel benyújtott pályázathoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztési munkálatainak kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges feladatok műszaki tartalmi leírását. Az előkészített szerződéstervezet, benne az előírt jogszabályi hivatkozásokkal, valamint a már rendelkezésre álló dokumentációk és engedélyek kellő részletezettséggel specifikálják az ajánlatkérő adott beszerzésre vonatkozó célját és elvárásait…stb.. |
| Becsült érték | A pályázatban benyújtott előzetes árajánlat szerint nettó 128 439 200 Ft+ÁFA, a kiviteli tervek alapján 144 801 838 Ft+ÁFA a becsült költség, amely eléri a közbeszerzési értékhatárt. |
| Piackutatás | A tárgyi pályázati forrás feltételrendszere nagyfokú precizitást és számos ROP speciális, különösen elszámolhatósági szabály betartását igényli. Azaz kifejezetten magas színvonalat biztosítani tudó, jó audittal és különösen hasonló EU forrásokból megvalósult összetett projektek megvalósításában megfelelő tapasztalatokkal rendelkező Kkv-nak minősülő szolgáltató megbízása indokolt. |
| Fedezet | Hévíz város Önkormányzat 2013. évi költségvetése, és az áthúzódó részre a 2014. évi költségvetés, illetve a hivatkozott ROP pályázati forrásban a támogatási szerződés szerint elszámolható rész a becsült költségre fedezetet biztosít. |
| Fizetési feltételek | Előleget nem fizetünk, tekintettel a szolgáltatás jellegére. Fizetési határidő Kbt. szerint. A teljesítés során három 25%-os mértékű részszámla benyújtása lehetséges, amely a szerződésben foglalt kivitelezési munkák készültségéhez igazodik, azok hiánytalan elvégzését követően válik esedékessé. A végszámla kivitelezési munkák teljes körű elvégzése után nyújtható be, műszaki átadást követően. |
| Beszerzési stratégia | A a Kbt. 122/A.§ szerinti közbeszerzési eljárást javasolunk, tekintettel arra, hogy tárgyi építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 18.§-a, a Kbt. indoklása, a Kbt. Kommentár, a Közbeszerzési Hatóság 2012. július 11-i és 2012. július 20-i Útmutatója, alapján figyelembe véve a 2013. évi CXVI. törvényt – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról megvizsgáltuk az egybeszámítási kötelezettség fennállását, ennek eredményeként arra a megállapításra jutottunk, hogy véleményünk szerint nem áll fenn egybeszámítási kötelezettség a beruházás infrastruktúra és bemutató épület részei között. Az alábbiakban kiemeljük az egybeszámítási kötelezettség fenn nem állásának legfőbb okait: - Kbt. 18. § (1) szerint tilos e törvény, vagy e törvény Második Része alkalmazásának megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani. Tekintettel a becsült érték mértékére a külön-külön és együttesen számított érték is a nemzeti rezsim szerinti eljárás indítását eredményezi, de az eljárás fajtáját (nyílt vagy Kbt. 122.§ (7.) bek. a.) pontja szerinti eljárás) már befolyásolja az esetleges egybeszámítási kötelezettség fennállása. - Kbt. 16 § (1) bek. szerint az építési beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe venni. Annak megítéléséhez, hogy mit kell egy építési beruházásnak tekinteni, a gazdasági és egyben műszaki funkció egységét kell fő szempontként figyelembe venni. Az ugyanazon építési beruházás fogalma tisztázásához a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról ad útmutatást. A Kormány rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a becsült érték meghatározásakor az ajánlatkérőnek az engedélyhez kötött építési tevékenység esetén az engedélyben lévő beruházás megvalósítására kért (a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebbi) költségvetést kell irányadónak tekinteni. Jelen esetben a beruházás infrastrukturális és bemutató épület és környezete építési részei külön-külön építési engedéllyel rendelkeznek. A beruházások megvalósulási helyszíne sem egyezik meg, különböző helyrajzi számon szereplő területeket érint. Az Útmutató alapján az egy építési beruházás fogalmának vizsgálatakor figyelembe kell venni az egyes építési tevékenységek funkcionális összefüggését, példaként említi az ugyanazon épületre vonatkozó felújítási munkákat. Jelen esetben az Útmutató a két beruházás funkcionálisan különböző tevékenységére utal. Továbbá az Útmutató hangsúlyozza, hogy önmagában az a körülmény, miszerint egyes építési beruházások ugyanazon támogatási szerződés keretében kerülnek megvalósításra, még nem alapozza meg az egybeszámítási szabály alkalmazását. A Kbt. módosításáról szóló 2013. évi CXVI. törvényhez fűzött részletes indoklás szerint egy több szakaszra tagolódó projekt elemei akkor értékelhetőek külön építési beruházásként, amennyiben teljes értékű és önálló műszaki – gazdasági funkció betöltésére önmagukban alkalmasak, Jelen beruházás esetében ezen feltétel fennállása megállapítható. A piackutatás alapján, a területen megfelelő vevői elégedettséget, problémamentes, jó minőségű referenciáikkal rendelkező, árbevétel és cégméret alapján a becsült érték nagyságrendjéhez igazodó cégméretű vállalkozásokat javasolunk meghívni. Meghívni javasolt ajánlattevők, akik adataink szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek: 1.) Cég neve: Szabau Invest Kft. Cgj. sz.:20-09-065786 Asz.: 13028367-4-20 Cím: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. e-mail: szabakft@t-online.hu Cégvezető: Grabant János 2.) Cég neve: Uniform Kft. Cgj. sz.:01-09-923586 Asz.: 10659904-2-41 Cím: 1052 Budapest, Károly krt. 10, 2, em. 3/b lev. cím:8800 Nagykanizsa, Pf. 92. e-mail: unifrom91@gmail.com Képviselő: Kovács Attila 3.) Cég neve: Vajda-Ép Építőipari Kft. Cgj. sz.:20-09-068391 Asz.: 14266942-2-20 Cím: 8741 Zalaapáti, Jókai utca 141/B. e-mail: bau-szolg@t-online.hu Képviselő: Vajda József Mindhárom cég kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy EU támogatással megvalósított projekt infrastrukturális építési munkáinak tapasztalatával rendelkeznek, képesek az átlagnál lényegesen jobb minőségben teljesíteni, pénzügyi háttere, szerződéses és fizetési fegyelme, jó hírneve közismert. Ezek a cégek alkotják azt a potenciális ajánlattevői kört, akik felkérése az ajánlattételre minimalizálja a beszerzéssel kapcsolatos kockázatokat, kiszűri pl. a fizetésképtelen és veszélyeztetett szállítókat, csődveszélyt, ezért a fentiek meghívása javasolt. A cégek közel azonos minőséget produkálnak, így nem várható lényeges (kirívó) díjkülönbség közöttük, viszont meghívásukkal kiküszöbölhető a túlzottan alacsony áron történő vállalás, és a nem- vagy nem megfelelő minőségű teljesítés. |
| Ajánlati felhívás | A teljesítési véghatárideje: 2014. április 30. A határidő, mint értékelési szempont nem releváns. Elegendő csak a legalacsonyabb ellenszolgáltatás (ajánlat ár) alapján elbírálni, ami így lényegesen egyszerűbb eljárást is jelent. A kizáró okok és az alkalmassági követelmények esetében szintén a fentiekre hivatkozással a Kbt.-ben minimálisan előírtak dokumentálása elegendő, tekintettel arra, hogy mindhárom cég munkáit, tisztségviselőit és szakembereit ismerjük. Alkalmas, aki bemutat hasonló referenciát, illetve megfelelő építési tevékenységből származó forgalommal rendelkezik. Ennek mindhárom felkérni javasolt ajánlattevő meg fog tudni felelni. Helyszíni konzultációra nem lesz szükség, de a kiegészítő tájékoztatásra időt kell hagyni. Szerződéses feltételek: Vállalkozási szerződés. A szerződés tervezetét a dokumentáció tartalmazza. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra. Elvárt szerződést biztosító mellékkötelezettségek (biztosítékok): Késedelmi kötbér: Feltétele: a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti feladatainak teljesítésével az ütemtervben foglaltakhoz képest késedelembe esik. Mértéke: Naponta 300 000,- Ft. Meghiúsulási kötbér: Feltétele: a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatokat részben vagy egészben nem teljesíti, ideértve azt az esetet is, ha a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével késedelembe esik és a teljesítés már nem áll a Megrendelő érdekében. Alapja: Az egyösszegű nettó vállalkozási díj. Mértéke: A kötbéralap 5%-a. Egyéb biztosíték kikötése nem szükséges. A cégek mérlege és cégkivonata előzetesen ellenőrzésre kerül és minden tekintetben kielégítő. |
| Ajánlati dokumentáció | Az ajánlati felhívás alapján készített ajánlati dokumentáció részletesen tartalmazza az ajánlatadás feltételeit, a kötelezően kitöltendő nyilatkozatok mintáit és a vállalkozási szerződés tervezetét. |

Az eljárás felelősségi rendje:

|  | Eljárási cselekmények | Felelős személy/szervezet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítása 2013. július 5-ig | 1. VeszprémBer Zrt. szakértő 2. Kollár-Ber Kft beruházás lebonyolító 3. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 4. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 5. Molnár Andrea pályázati munkacsoport-vezető 6. Balázs Jusztina városfejlesztési referens - témafelelős 7. Sallai Gábor pályázati referens |
| 2. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció és a meghívandó ajánlattevők személyének jóváhagyása, ajánlati biztosíték kikötése 2013. július 18. | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete |
| 3. | Ajánlat(tétel)i felhívás megküldése ajánlattevőknek, valamint a dokumentáció rendelkezésre bocsátása 2013. július 19. | 1.VeszprémBer Zrt. szakértő 2. Csongrádiné Olasz Sára közbesz. referens |
| 4. | Kiegészítő tájékoztatás ésszerű időben | 1.VeszprémBer Zrt. szakértő 2. Balázs Jusztina városfejlesztési referens 3. Sallai Gábor pályázati referens 4. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens |
| 5. | Ajánlatok bontására meghívottak 2013. augusztus 6. 9.30 óra | meghívók kiküldése: Csongrádiné Olasz Sára közbesz. referens meghívottak: külső tanácsadó: VeszprémBer Zrt. Bírálóbizottság tagjai: 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Molnár Andrea pályázati munkacsoport-vezető 5. Balázs Jusztina városfejlesztési referens – témafelelős 6. Babics Tamás – városfejlesztési és építésügyi osztályvezető 7. Kollár István – Kollár-Ber Kft. beruházás lebonyolító |
| 6. | Ajánlatok bírálata, hiánypótlás, tisztázó kérdés, információk kérése az ajánlattevőktől 2013. augusztus 07-től. | külső tanácsadó: VeszprémBer Zrt. javaslata alapján Bírálóbizottság jóváhagyásával: Csongrádiné Olasz Sára referens |
| 7. | Kizárás, érvénytelenné nyilvánítás 2013. augusztus 19. | külső tanácsadó: VeszprémBer Zrt. javaslata alapján Bírálóbizottság |
| 8. | Tárgyalás Nincs. |  |
| 9. | Ajánlatok elbírálása, döntés-előkészítő javaslat készítése, döntéshozó elé terjesztése 2013. augusztus 21. | külső tanácsadó: VeszprémBer Zrt. javaslata alapján Bírálóbizottság tagjai |
| 10. | Az eljárást lezáró döntés meghozatala 2013. augusztus 27. | Képviselő-testület |
| 11. | Összegzés az eljárás eredményéről elkészítése és megküldése ajánlattevőknek, EMIR rendszerbe is 2013. augusztus 28. | külső tanácsadó: VeszprémBer Zrt.előkészítése alapján megküldi, Sallai Gábor pályázati referens |
| 12. | A közbeszerzési eljárás iratanyagának feltöltése az EMIR rendszerbe. 2013. augusztus 30. | Sallai Gábor pályázati referens |
| 13. | Szerződéskötés előkészítése 2013. szeptember 09-ig | Dr. Márkus Mirtill aljegyző |
| 14. | Szerződés aláírása 2013. szeptember 09. | Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens szervezésében: Papp Gábor polgármester, Bediné Makra Anikó gazdasági osztályvezető és dr. Márkus Mirtill aljegyző |
| 15. | Szerződés teljesítése |  |

Jelen levők a fentiek szerint egyhangúlag elfogadják a külső tanácsadó által előkészített felelősségi rendet és forgatókönyvet, valamint az ajánlati felhívást.

k. m. f.

| …………………….. | ………………………… |  | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Balázs Jusztina városfejlesztési referens – témafelelős | Sallai Gábor pályázati referens – pályázati kérdésekben |  | Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens |
| …………………….. Kollár István beruházás lebonyolító Kollár-Ber Kft. |  | …………………….. Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető |  |
| Ellenjegyzi: |  |  |  |
| Fehérváry Katalin külső szakértő külső tanácsadó |  |  |  |
| Jóváhagyom: |  |  |  |
| …………………….. |  | ………………………. |  |
| Bediné Makra Anikó Közgazdasági Osztályvezető a pénzügyi feltételekre vonatkozóan |  | Dr. Márkus Mirtill Aljegyző a szerződéses és jogi feltételekre vonatkozóan |  |
| …………………….. |  |  |  |
| Papp Gábor polgármester |  |  |  |

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………(cím:…………………………), mint az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személy Hévíz Város Önkormányzata (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) ajánlatkérő által ajánlatkérő által

infrastrukturális fejlesztés munkálatainak kivitelezése, építési tevékenység az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018  számú  pályázati projekt keretében

beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 24. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Egyúttal kijelentem, hogy a tárgybani közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 80. §-ában és a Ptk. 81. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm.

Amennyiben a nyilatkozatom szerinti bármilyen körülmény, összeférhetetlenségi ok személyemmel kapcsolatban az eljárás ideje alatt merül fel, arról az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy kizáró körülmény, összeférhetetlenségi ok esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehetek részt.

Amennyiben tudomásomra jut, hogy a Bírálóbizottság bármely más tagjával kapcsolatban kizáró ok áll fenn, üzleti vagy egyéb titoksértés, továbbá a bizalmas információ nem megfelelő kezelése, illetve azok lehetősége felmerül, erről az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatni vagyok köteles.

Hévíz, 2013. július …..

…………………………………………….

aláírás