ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. augusztus 18.- i rendkívüli ülésére

Tárgy:    	NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projektet érintő kérdésekről döntéshozatal.

Az előterjesztő:    	Papp Gábor polgármester

Készítette:    	Babics Tamás osztályvezető

Megtárgyalta:    Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor s.k.

polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

- Tisztelt Képviselő-testület!

- Az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című kivitelezés alatt álló pályázati projektet érintő alábbi kérdésekben a Képviselő-testület döntése szükséges: a buszöblök korszerűsítése feladatban a közműkiváltás többletköltségei és jelentős időigénye miatt elmaradó helyszínek helyett új helyszínek projektbe vonásáról, a helyi járati alközpont kérdésében befejezési határidő módosításáról, és a Támogatási Szerződés módosításáról a projekt befejezési határideje tárgyában.

- Az egyes kérdések bemutatása:

- 1.Buszöblök korszerűsítése

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésén a buszöblök kivitelezői szerződésének meghosszabbításáról döntött. A szerződés módosítás eredményeképpen a vállalkozó teljesítési határideje 2014. szeptember 15.

- A Hévíz, Vörösmarty Mihály u. – Sugár u. kereszteződéséhez keleti oldalon, a Vörösmarty u. – Ady utca nyugati kereszteződés előtti nyugati oldalon meglévő felújítandó, a Kossuth Lajos utca – Sport sétány kereszteződésébe tervezett kettő új megállóhely 22 kV-os közcélú vezetéket érint. A közcélú vezetékek kiváltása vezetékjogi engedély köteles, amely eljárás a tervezéssel együtt minimum 6-8 hónapig tart, illetve ez függ a többi érintett közműszolgáltató hozzájárulásától, esetleges hiánypótlásoktól, jogorvoslatoktól. Az engedélyezés után a kivitelező kiválasztása, szerződéskötés és a közterületen, határidőben meghirdetett áramszünetekkel megvalósítható kivitelezés időtartama további több hónap, nem beleértve a téli időszakot. Így a villamos közműépítés legkorábban 2015. második félévében lenne készen, ezt követően épülhetnének meg a buszöblök, így a kérdéses négy helyszínen a beruházás a Támogatási Szerződésben rögzített határidőig nem készülhet el.

- Ahhoz hogy a pályázaton nyert teljes támogatási összeg felhasználható legyen, felmerült annak a lehetősége, hogy keressünk olyan megvalósítható helyszíneket, ahol elhúzódó közmű kiváltásokra nincs szükség, és a buszöblök felújításának előkészítése nem igényel viszonylag hosszú időtartamot.

- A helyszínek vizsgálata során Hévízen ilyen alkalmas terület nem adódott, ezért a Pannonway Építő Kft., mint tervező egyeztető megbeszélést folytatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság munkatársával a lehetséges alternatívákról. Ennek megfelelően az alábbi buszöblök felújítása/építése vált indokolttá:

- 1 db buszöböl Cserszegtomaj (Dobogó major előtt, nyugati oldalon) - engedélyköteles

- 2 db buszöböl Sármellék, Dózsa u. 23. előtt

- 1 db buszöböl Sármellék, Dózsa u. 167. előtt (keleti oldalon)

- A rövid határidő miatt a fenti buszöblök felújítására/építésére vonatkozó tervdokumentációk elkészítése már folyamatban van, tervező teljesítési határideje: 2014. szeptember 8.

- A projekt műszaki tartalmának megváltoztatásához azonban szükséges lesz majd a Konzorciumi Szerződés és a Támogatási Szerződés módosítása, melyre csak akkor kerülhet sor, ha már az új 4 helyszín tervei és engedélyei rendelkezésre állását követően a közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerül a kivitelező cég. Várhatóan erre 2014 decemberében kerülhet sor.

- A kivitelezést elnyerő Szabau Kft. tételes költségvetéséből, vállalkozási szerződéséből a fentiekre hivatkozásul szükséges az elmaradó négy hévízi helyszín kivitelezési díjainak a levonása, melyek az alábbiak:

- 2 db buszöböl Kossuth L. u. – Sport sétány: 				8 548 291,- Ft + Áfa

- 1 db buszöböl Vörösmarty u. – Ady E. u. (nyugati oldal):		1 571 849,- Ft + Áfa

- 1 db buszöböl Vörösmarty u. – Sugár u. (keleti oldal): 		2 362 840,- Ft + Áfa

- Összesen: 	12 482 980,- Ft + Áfa

- Tehát a Szabau Invest Kft-vel érvényben lévő vállalkozási szerződés 4.1. pontját (vállalkozói díj) módosítani szükséges az alábbiak szerint:

- Szerződés szerint

A Vállalkozói Díj

A Munkák hiánytalan elvégzése fejében a Vállalkozót

Hévíz Város területén 16 db már meglévő buszmegálló, 5 db újonnan kialakítandó buszmegálló esetében 	74.732.819,- Ft+ÁFA

Konzorciumi partner önkormányzatok területén újonnan kialakítandó buszmegállók esetében	11.181.587,- Ft+ÁFA

Konzorciumi partner önkormányzatonként:

Alsópáhok 1 db	2.740.632,- Ft+ÁFA

Cserszegtomaj 2 db	4.040.286,- Ft+ÁFA.

Nemesbük 1 db	686.906,- Ft+ÁFA

Sármellék 2 db	3.713.764,- Ft+ÁFA.

Mindösszesen:  	nettó 85.914.406,- Ft +ÁFA

azaz, Nyolcvanötmillió-kilencszáztizennégyezer-négyszázhat 00/100 forint az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazó egyösszegű Vállalkozói díj illeti meg, mely a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár és amely csak a Szerződésben foglaltak szerint és kizárólag a Megrendelő által kért műszaki tartalom változás esetén változtatható (továbbiakban: Vállalkozói Díj).

- Jelen módosítást követően:

A Vállalkozói Díj

A Munkák hiánytalan elvégzése fejében a Vállalkozót

Hévíz Város területén 12 db már meglévő buszmegálló, 5 db újonnan kialakítandó buszmegálló esetében 	62 249 839,- Ft+ÁFA

Konzorciumi partner önkormányzatok területén újonnan kialakítandó buszmegállók esetében	11.181.587,- Ft+ÁFA

Konzorciumi partner önkormányzatonként:

Alsópáhok 1 db	2.740.632,- Ft+ÁFA

Cserszegtomaj 2 db	4.040.286,- Ft+ÁFA.

Nemesbük 1 db	686.906,- Ft+ÁFA

Sármellék 2 db	3.713.764,- Ft+ÁFA.

Mindösszesen:  	nettó 73 431 426,- Ft +ÁFA

azaz, Hetvenhárommillió-négyszázharmincegyezer-négyszázhuszonhat 00/100 forint az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazó egyösszegű Vállalkozói díj illeti meg, mely a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár és amely csak a Szerződésben foglaltak szerint és kizárólag a Megrendelő által kért műszaki tartalom változás esetén változtatható (továbbiakban: Vállalkozói Díj).

- 2. Helyi járati alközpont

- A helyi járati alközpont T-3 jelű út (az alközpont újonnan megépülő útszakasza) építési munkái során a kiviteli terv alapján úgynevezett geocellás töltésalapozást kell kiépíteni a vállalkozónak, a talajmechanikai szakvéleményben meghatározott nem megfelelő talajtípus (tőzeg) előfordulása miatt.

- A konkrét töltéslapozási munkálatokat július 2.-án megkezdték és egy szakasz kivételével - amely a természetvédelmi területen található fák kivágási engedély hiánya miatt még nem lehet megépíteni - július 16-án elkészült. A fák ténylegesen a lápterületen,tehát azon a területen vannak, melyek fizikailag a beruházást nem érintik, de a gyökereik olyan mértékben átnyúlnak, hogy abban az esetben ha azokat elvágnák, a fák kipusztulnának. A Nemzeti Park Igazgatóság szakembere a fák kivágásához hozzájárult.

- A túltöltés megépítését követően, a korábban elhelyezett süllyedésmérő alapján a megépített töltés süllyedése folyamatosan mérve és dokumentálva van. A mérések - eddig 3 db -  egyelőre folyamatosan csökkenő süllyedési értékeket mutatnak.

- A műszaki leírás arról rendelkezik, hogy akkor lehet a T-3 jelű út pályaszerkezeti rétegeit megépíteni, ha a süllyedés értéke nem haladja meg a 1 cm/hónap értéket.   A kivitelezést alvállalkozóként végző Gradex Kft. megkereste a fővállalkozó Strabag Zrt.-t, hogy a helyi viszonyokat figyelembe véve, javasol  - a süllyedés mérési eredményektől függetlenül - további 3 hónap konszolidációs időt, annak érdekében, hogy a T-3 jelű út a végleges pályaszerkezet kiépítését nagyobb biztonsággal lehessen véglegesen elvégezni.

- A kiviteli tervek is tartalmazták azt, hogy az előzetes talajmechanikai vizsgálatok ellenére az építkezés alatt is további fúrások szükségesek. Ez azért volt indokolt, mert a lápos környezetben nagyon változó az altalaj minősége, ami az elvégzett töltés alapozás konszolidációját befolyásolja, ez abban jelentkezik, hogy a konszolidáció nem egyenletesen zajlik, ami az elkészülő létesítmény későbbi károsodásához vezethet.

- A projekt műszaki ellenőrzését végző Forma Zrt a kivitelezővel egyetértve azt tartja indokoltnak, hogy a szokásos három hónapos konszolidációs időt, amit a kivitelező is jelzett be kell tartani, ez a három hónapos időszak a kivitelezés idejét meghosszabbítja, azonban így a 2014. szeptember 30. kivitelezési határidő nem tartható.

- A vállalkozási szerződésben szereplő befejezési határidő 2014. szeptember 30. A javasolt 3 hónapos konszolidációs idő miatt az útépítés novemberben kezdődhetne. Az útépítési technológiai előírások, azonban nem engedik meg a téli időjárási viszonyok alatt végzett kivitelezési munkákat, ezért  a  fentiek figyelembevételével kérik, hogy az eredeti határidőt 2015. április 30.-ra módosítsuk, annak érdekében, hogy az elkészült létesítmény az megrendelői elvárásoknak és igényeknek megfelelő I. osztályú minőségben készülhessen el.

- A technológiai előírások betartása a kivitelezési tevékenységek során kötelező, mert ezek az előírások biztosítják az elvárható színvonalú teljesítést.

- A kivitelező által kért határidő módosítás a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján is elfogadható, ezért javaslatot teszünk a vállalkozási szerződés módosítására 2015. április 30-i befejezési határidővel.

- 3. Támogatási Szerződés módosítása

- A jelenleg érvényben lévő Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. december 14.

- Hangsúlyozandó, hogy a projektbe újonnan bekerülő 4 helyszín tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése, továbbá a Strabag Zrt. által tett akadályközlést figyelembe véve a projektet nem lehet megvalósítani a Támogatási Szerződésben meghatározott véghatáridőig, ezért a projekt sikeres megvalósítása érdekében a fenti problémákra hivatkozásul szükséges a Támogatási Szerződésben szereplő projekt befejezési határidő módosítása legkésőbb 2015. május 31-re.

Tisztelt Képviselő-testület!

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Hévíz, 2014. augusztus 7.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az NYDOP- 3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című projektben a „Hévízi és Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése” építési munkák tárgyban 2014. február 25. napján kötött vállalkozási szerződés 2. módosítását a mellékletben szereplő módon jóváhagyja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az NYDOP- 3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című projektben a „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése építési munkái” tárgyban 2014. április 22. napján kötött vállalkozási szerződés 1. módosítását a mellékletben szereplő módon jóváhagyja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált, „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú projekt Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésére, továbbá aláírására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	1-3. pontok esetében: 2014. augusztus 22.

4. pont esetében: 2014. szeptember 1.

III.

MELLÉKLET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

mely létrejött egyrészről a

egyrészről: 	 Hévíz Város Önkormányzat

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. bankszámlaszám: 11749039-15432429-10180000 adószám: 15734374-2-20 elérhetőség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu képviseletében Papp Gábor polgármester

Alsópáhok Község Önkormányzata

székhely: 8394 Alsópáhok, Fő út 65. bankszámlaszám: 11749039-15432450-00000000 adószám: 15734408-1-20 képviseletében Czigány Sándor polgármester mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

Cserszegtomaj Község Önkormányzata

székhely: 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. bankszámlaszám: 11749039-15432467-00000000 adószám: 15734415-2-20 képviseletében Bartha Gábor polgármester

Nemesbük Község Önkormányzata

székhely: 8371 Nemesbük, Petőfi S. u. 1. bankszámlaszám: 74500114-11032838-00000000 adószám: 15435831-2-20

képviseletében dr. Simotics Barnabás polgármester

Sármellék Község Önkormányzata

székhely: 8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. bankszámlaszám: 74500262-11027418-00000000 adószám: 15432522-2-20 képviseletében Horváth Tibor polgármester

együttesen mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:     Szabau Invest Kft.

8749 Zalakaros Jegenye sor 3. adószám 13028367-4-20 telefon/telefax 93/540-153, 93/540-152 elektronikus postacím: szabau@t-online.hu képviseletében: Grabant János cégvezető mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban együttesen hivatkozva: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- Szerződés tárgya:

  - Szerződő felek az  NYDOP- 3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című projektben a „Hévízi és Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése” építési munkák tárgyban 2014. február 25. napján kötött vállalkozási szerződésüket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 4.1. pontja helyébe lép:

Hévíz Város területén 12 db már meglévő buszmegálló, 5 db újonnan kialakítandó buszmegálló esetében 	62 249 839,- Ft+ÁFA

Konzorciumi partner önkormányzatok területén újonnan kialakítandó buszmegállók esetében	11.181.587,- Ft+ÁFA

Konzorciumi partner önkormányzatonként:

Alsópáhok 1 db	2.740.632,- Ft+ÁFA

Cserszegtomaj 2 db	4.040.286,- Ft+ÁFA.

Nemesbük 1 db	686.906,- Ft+ÁFA

Sármellék 2 db	3.713.764,- Ft+ÁFA.

Mindösszesen:  	nettó 73 431 426,- Ft +ÁFA

azaz, Hetvenhárommillió-négyszázharmincegyezer-négyszázhuszonhat 00/100 forint az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazó egyösszegű Vállalkozói díj illeti meg, mely a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár és amely csak a Szerződésben foglaltak szerint és kizárólag a Megrendelő által kért műszaki tartalom változás esetén változtatható (továbbiakban: Vállalkozói Díj).

A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. …………….. bekezdése szerinti körülmények indokolják:

- A Hévíz, Vörösmarty Mihály u. – Sugár u. kereszteződéséhez keleti oldalon, a Vörösmarty u. – Ady utca nyugati kereszteződés előtti nyugati oldalon meglévő felújítandó, a Kossuth Lajos utca – Sport sétány kereszteződésébe tervezett kettő új megállóhely 22 kV-os közcélú vezetéket érint. A közcélú vezetékek kiváltása vezetékjogi engedély köteles, amely eljárás a tervezéssel együtt minimum 6-8 hónapig tart, illetve ez függ a többi érintett közműszolgáltató hozzájárulásától, esetleges hiánypótlásoktól, jogorvoslatoktól. Az engedélyezés után a kivitelező kiválasztása, szerződéskötés és a közterületen, határidőben meghirdetett áramszünetekkel megvalósítható kivitelezés időtartama további több hónap, nem beleértve a téli időszakot. Így a villamos közműépítés legkorábban 2015. második félévében lenne készen, ezt követően épülhetnének meg a buszöblök, így a kérdéses négy helyszínen a beruházás a Támogatási Szerződésben rögzített határidőig nem készülhet el.

- Vállalkozó tételes költségvetéséből, vállalkozási díjából az elmaradó négy hévízi helyszín kivitelezési díjainak a levonása szükséges, melyek az alábbiak:

- 2 db buszöböl Kossuth L. u. – Sport sétány: 				8 548 291,- Ft + Áfa

- 1 db buszöböl Vörösmarty u. – Ady E. u. (nyugati oldal):		1 571 849,- Ft + Áfa

- 1 db buszöböl Vörösmarty u. – Sugár u. (keleti oldal): 		2 362 840,- Ft + Áfa

- Összesen: 	12 482 980,- Ft + Áfa

A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

Hévíz, 2014. augusztus „     „

…………………….	…………………….

Megrendelő	Vállalkozó

Papp Gábor	Grabant János

polgármester Hévíz	cégvezető

…………………….	…………………….

Megrendelő	Megrendelő

Czigány Sándor 	Bartha Gábor

polgármester Alsópáhok	polgármester Cserszegtomaj

…………………….	…………………….

Megrendelő	Megrendelő

dr. Simotics Barnabás	Horváth Tibor

polgármester Nemesbük	polgármester Sármellék

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről a

egyrészről: 	 Hévíz Város Önkormányzat

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. bankszámlaszám: 11749039-15432429-10180000 adószám: 15734374-2-20 elérhetőség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu képviseletében Papp Gábor polgármester

másrészről:  STRABAG Általános Építő Kft.

székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)

levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 95.

adószám: 11705053-4-44

telefon/telefax: 92/597-420, 92/347-923

elektronikus postacím: istvan.kocsis@strabag.com

képviseletében: Németh Gyula területi igazgató, Murber Zoltán területi gazdasági vezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban együttesen hivatkozva: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- Szerződés tárgya:

  - Szerződő felek az  NYDOP- 3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című projekt építési munkák tárgyban 2014. április 22. napján kötött vállalkozási szerződésüket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 3.2. pontja helyébe lép:

„3.2., Munkaterület legkorábbi átadása:		    2014. április 30-tól.

Teljesítési véghatáridő:	2015. április 30.”

A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. 132.§ (2) bekezdése szerinti körülmények indokolják:

- A szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból a kivitelezést akadályozó körülmény merült fel, amelyet a Vállalkozó 2014. augusztus 7. napján kelt akadályközlő levélben jelzett a Megrendelőnek. A helyi járati alközpont T-3 jelű út (az alközpont újonnan megépülő útszakasza) építési munkái során a kiviteli terv alapján úgynevezett geocellás töltésalapozást kellett kiépíteni a vállalkozónak, a talajmechanikai szakvéleményben meghatározott nem megfelelő talajtípus (tőzeg) előfordulása miatt.

- A túltöltés megépítését követően, az elhelyezett süllyedésmérő alapján a megépített töltés süllyedése folyamatosan mérésre és dokumentálásra került. A mérések  folyamatosan csökkenő süllyedési értékeket mutatnak, de a talaj nem konszolidálódott. A műszaki leírás arról rendelkezik, hogy akkor lehet a T-3 jelű út pályaszerkezeti rétegeit megépíteni, ha a süllyedés értéke nem haladja meg a 1 cm/hónap értéket.  A kivitelező a helyi viszonyokat figyelembe véve, javasolta  - a süllyedés mérési eredményektől függetlenül - további három hónap konszolidációs idő figyelembe vételét, annak érdekében, hogy a T-3 jelű út végleges pályaszerkezetének kiépítését nagyobb biztonsággal lehessen elvégezni.

- A kivitelezés műszaki ellenőre a további három hónap konszolidációs idő kivárását javasolja.

- A három hónapos konszolidációs idő miatt az útépítés novemberben kezdődhetne. Az útépítési technológiai előírások azonban nem engedik meg a téli időjárási viszonyok alatt végzett kivitelezési munkákat, ezért  a  fentiek figyelembevételével  az eredeti határidőt 2015. április 30.-ra kell módosítani, annak érdekében, hogy az elkészült létesítmény az megrendelői elvárásoknak és igényeknek megfelelő I. osztályú minőségben készülhessen el.

- A technológiai előírások betartása a kivitelezési tevékenységek során kötelező, mert ezek az előírások biztosítják az elvárható színvonalú teljesítést.

A leírtak alapján a teljesítési véghatáridőt módosítani szükséges, mivel ennek hiányában a vállalkozó lényeges jogos érdeke sérülne azáltal, hogy rajta kívül álló okból nem tudja határidőre teljesíteni szerződéses kötelezettség.

Hévíz, 2014. augusztus „     „

…………………….	…………………….

Megrendelő	Vállalkozó

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Babics Tamás | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Babics Tamás | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Bediné Makra Anikó | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |