ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. június17-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Fortuna utca út- járda felújítás kivitelezésének szerződés módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Adorján Zoltán beruházási ügyintéző

Megtárgyalta:

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fortuna utca (405/11hrsz.) és Dombi sétány felújítása, kivitelezésének nyertese a közbeszerzési eljárást követően a STRABAG Általános Építő kft Budapest lett.

A munkálatok befejezési határideje 2016. június 30.

A Fortuna utca felújításának kézi közműfeltárásai során felszínre került, hogy a még be nem épített összesen 11db lakótelekre az ivóvíz nincs bekötve, így az az utca elkészülte után közterület bontással alakítható ki a vízbekötés, ami az utcai gerinc közelében 2m2-es bontással jár.

A bontások elkerülése érdekében az a döntés született, hogy ezeket a telkeket a telekhatárig el kell látni ivóvízzel, aminek az engedélyezési eljárását azonnal elindítottuk.

Az engedélyezési eljárás költsége bruttó 263 ezer forintba került, a vízbekötések költségére bruttó 1.892 ezer forintos árajánlatot tett a kivitelező.

Az építés során felszínre került, hogy a Fortuna utcára merőlegesen a Fisli közből egy magántelken keresztül levezették a csapadékvizet, ami csak kifolyt az utcára. Ennek a víznek a kezelésére egy fogadó aknát kellett létesíteni és bekötni a rendszerbe. A kivitelező erre bruttó 294 ezer forintos árajánlatot tett, amit a tartalék keret terhére megrendeltünk.

Továbbá a mai napon műszaki javaslatot tett arra, hogy a Fortuna utca 2-2.5m széles járdája alá a nagy feltöltési magasság miatt,(1.2-1.6m) ne kavicsfeltöltés, hanem soványbeton hordozó alapréteg kerüljön, a megsüllyedések elkerülése végett.

A két szerkezet cseréjének többletköltsége bruttó 1.393 ezer forint, ami műszakilag indokolt főleg azért, mert a járda úgy lett kialakítva, hogy arra gépjármű is felhajthasson.

A STRABAG, mint kivitelező a 2016. június 15-ei kooperáción 2 hét határidő módosítást kért a fent felsorolt indokok miatt, főleg a 11db vízbekötés elkészítésének akadálya miatt, mert a gerincről való lekötést, csak a DRV munkatársai végezhették el, akiknek nem volt érdeke a sürgős befejezés. Ez a bejelentés sürgős Képviselő-testületi döntést igényel.

A pótmunka megrendelése többlet kivitelezést okoz, így annak befejezési határidejére is kihatással van.

A vállalkozó mindent elkövetett a határidő pontos betartása érdekében, de az előre nem látható objektív akadályok hátráltatták a munkavégzését, aminek elfogadását indítványozom.

A közbeszerzési szakértővel a szükséges egyeztetések folyamatban vannak.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- A Képviselő-testület jóváhagyja a „Hévízen a Fortuna utca és Dombi sétány felújítása” beruházás Strabag Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület) vállalkozóval kötött szerződés módosítását 2016. július 15-i véghatáridőre.

- A Képviselő-testület a szükséges beruházási feladatok pontos kidolgozását és költségvetésének kidolgozását elrendeli, és annak ismeretében hozza meg a döntését.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2016. június 30

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | beruházási üi. |  |  |
| Szintén László | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |