ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. június 30-i rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Kisfaludy u., Árpád u. és Sugár u. felújítás kivitelezéséhez tartalékkeret biztosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Adorján Zoltán beruházási ügyintéző

Megtárgyalta:  Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisfaludy utcai felújítással kapcsolatban, a nagy esőzések következtében, a korábban kiépített „K” és kiemelt szegélyek megsüllyedésének mértéke is növekedett. A közbeszerzésben szereplő 18 fm szegélyhez képest, az aszfaltburkolat szabályos kialakításához további 23.8 m útszegély bontás és szegélyépítés műszakilag indokolt volt, amit a műszaki ellenőr elrendelt. A vállalkozó erre vonatkozóan nettó 123.787-Ft pótköltségvetést készített.

Az utca nyugati oldali járdájának rekonstrukciója szervesen elkülöníthető a lefolytatott közbeszerzéstől, így egy önálló beszerzés keretében javasolható annak végrehajtása.

A szerződés szerinti megvalósítás műszaki tartalmát a megsüllyedt szegélyek pótmunkaként történő megrendelésével, (nettó 123.787) a szerződés tartalék keretének terhére el kell végezni.

Problémaként jelentkezett, hogy az Árpád utcai csapadékvíz befogadójaként megjelölt Arany János utcai nyílt árok nem alkalmas jelen állapotában a vízelvezetésére.

A tervező 90 fm zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést írt elő D400mm átmérőjű KG csővel, és egy bukó aknával, aminek a többlet költségét a korábban említett járdaszakasz építésének elmaradásából kívánta fedezni.

Az elmaradó munkák költségének tételes kimutatásánál nettó 2.155.573 megtakarítás jelentkezett, és a pótmunkaként megjelenő zárt rendszerű csapadékvíz kiépítésének költsége 2.742.388-ft lett. A költségek különbsége nettó 586.815-Ft, ami a tartalékkeret terhére megrendelhetővé vált. A munkálatok készültsége elvárt szinten áll, de a mai napi kooperáción tudtuk csak meghatározni az új fordító akna konkrét helyét, valamint a 26. házszám kapubejáratához egy folyóka beépítésének elrendelését. Az itt megjelenő pótmunka költsége 134.575,-Ft. Az Árpád utca pótmunkáinak költsége nettó: 721.390,-Ft.

A Sugár utcai járdafelújítást is érintette a változás.

Megrendelői igényre, mely a közbeszerzés lefolytatása után jelentkezett, az óvoda főbejáratánál lévő 4 db túlkoros tuja, jelentősen kitakarta a kijáratot, ami nehezítette az óvodából kiszaladó gyerekek észlelését az autósok részéről.

A fák kitermelése és a gyökérzet kimarása magával hozta, hogy a kerítés melletti rézsű kialakítása is végleges megoldást kapjon, mert a területen található réteges kőburkolat miatt korábban meredeken és ezáltal kezelhetetlenül maradt fenn.

A kivitelező a fakivágásra, a zöld tömeg elszállítására, valamint a tuskómarásra nettó 193.880,-Ft, míg a kerítés menti tereprendezésre 198.566,-Ft os költséget vetített előre.

Az itt megjelenő pótmunkák nettó összköltsége 392.446,-Ft.

A három munkánál a szükséges pótmunkák költsége nettó 1.237.623,-Ft+ 27% Áfa és a vállalkozási szerződés II.9 pontja 1.904.701,-Ft, (mint 5% tartalék keret) lehetőséget irányoz elő, így a közbeszerzés biztosította fedezet költséghatárán maradva, nem kell új eljárást, vagy szerződés módosítást lefolytatni, de biztosítani kell az összesen bruttó 1.571.781,-Ft fedezetét.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

II.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület a „Hévízen a Kisfaludy utca, az Árpád utca és a Sugár utca felújítása” beruházás, szerződés szerinti tartalék keret terhére, (az előterjesztés szerinti feladatokra) bruttó 1.571.781,-Ft összeget biztosít a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) számú rendelet, 1/8 melléklet 15. sora terhére.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2016. július 31.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | beruházási üi. |  |  |
| Szintén László | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |