**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/ /2016.

Napirend sorszáma:

**Előterjesztés**

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2016. június 30-i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:**  Olt István osztályvezető

**Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

**1.**

**Tárgy és tényállás ismertetése**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított beruházások időarányos teljesítésének beszámolóját terjesztjük elő.

A beszámolóban az egyes beruházási feladatok szerint ismertetést adunk a feladatok készültségéről, a soron következő teendőkről, az időszerű kérdésekről:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **fejlesztés státusza** | **Nettó** | **ÁFA** | **Bruttó** | **Kötelező f.** | **Nem kötelező f.** |  |
|  | **Projekt állása** |
| 1. | **Fortuna utca és Dombi sétány felújítása** | új induló | 51 818 | 13 991 | **65 809** | 65 809 |  | A munka az eredeti június 30-i átadási határidőhöz képest némi lemaradást mutat, ami a 11db új vízbekötés létesítése miatt alakult ki. A képviselő testület a 165/2016.(IV.17.) határozatával hozzájárult a 2016. július 15-i póthatáridő kitűzéséhez, ami elégséges idő lesz a teljes befejezéshez. |
| 2. | **Kisfaludy utca déli felének felújítása** | új induló | 16 134 | 4 356 | **20 490** | 20 490 |  | A munka az eredeti június 30-i átadási határidőhöz képest lemaradást mutat, ami a nyugati oldali kocsi behajtók és járdafelületek szintre emelésének pótmunkái miatt alakult ki. A képviselő testület a 164/2016.(IV.17.) határozatával hozzájárult a 2016.augusztus 15-i póthatáridő kitűzéséhez, ami elégséges idő lesz a teljes befejezéshez |
| 3. | **Árpád utca déli szakasz felújítás** | új induló | 18 086 | 4 883 | **22 969** | 22 969 |  | Egy szerződésen belüli közbeszerzés történt a Kisfaludy és Sugár utcai felújítási munkákkal. Az Árpád utca vizét elvezető, és befogadni tudó rendszer átalakítása miatt, itt is indokolt volt a póthatáridő kitűzése. |
| 4. | **Sugár utca déli oldal járda felújítás** | új induló | 5 346 | 1 443 | **6 789** | 6 789 |  | A munkálatok 98%-os készültség alatt állnak már egy hónapja, de ez is része a hármas beszerzésnek, és erre is vonatkozik az új augusztus 15-i póthatáridő. |
| 5. | **Buszpályaudvar áttelepítése a város dél-nyugati részébe (projektterv,engedélyes terv, pályázati kiviteli terv+közbesz lebony.és projekt szakértői díj)** | új induló | 33 937 | 9 163 | **43 100** | 43 100 |  | Pályázat benyújtva, hiánypótlása teljesítve. Elbírálásra vár. Engedélyes tervek készülnek, de a tervező akadályoztatást jelentett. Földterületek megvásárlása, kisajátítása nem kezdődött meg, várunk az építési engedélyre. |
| 6. | **Gyógyhelyi főtér kialakítás** | új iduló | 36 791 | 9 934 | **46 725** | 46 725 |  | A pályázat benyújtásához szükséges tanulmányterv és engedélyes tervek elkészültek. A pályázat 2016. március 17-én benyújtásra került. A Közreműködő szervezet által kiírt hiánypótlás teljesítve lett, jelenleg a pályázat elbírálása van folyamatban. Az átépítendő meglévő buszváró épület építési engedélyezési eljárása lefolytatásra került, az építési engedély jogerős. Jelenleg az útügyi és vízjogi engedélyek megújítása van még folyamatban. |
| 7. | **Térségi Sport és rendezvénycsarnok építése, közmű kialakítása** | új induló | 9 496 | 2 564 | **12 060** | 12 060 |  | A Sportkör lebonyolításában készülő sport és rendezvénycsarnok engedélyezési terveinek elkészítése folyamatban van. Készültsége >90%. A szükséges földterület kialakítása érdekében történő telekösszevonás iránti kérelem benyújtásra került a földhivatalhoz. A szükséges közművek kialakításának előkészítése folyamatban van. |
| 8. | **Széchenyi utca fejlesztése** | új induló | 8 886 | 2 399 | **11 285** | 11 285 |  | A tervező beszerzése a napokban indult el, amit hozzá kell igazítani a "KÖZUT" közbeszerzéséhez, amit e hónap végén indítanak. Tervek novemberre, engedélyek jövő év májusára várhatóak. |
| 9. | **Naperőmű telepítés előkészítése** | új induló | 5 665 | 1 530 | **7 195** |  | 7 195 | Az építési engedélyt tervezők határidőre benyújtották az engedélyező hatósághoz. Jelenleg hiánypótlása van folyamatban. A megvalósításhoz szükséges pályázat kiírásáról nincs információ. |
| 10. | **Hrsz 022/52 termőföld megvásárlása** | új induló | 13 170 | 3 556 | **16 726** |  | 16 726 | A terület megvásárlása zökkenőmentesen lezajlott. |
| 11. | **Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkái (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)** | áthúzódó | 5 512 | 1 488 | **7 000** | 7 000 |  | A beruházást beszerzéses eljárás útján a Fitotron-System Kft. nyerte. A munkaterület átadás június elején megtörtént, jelenleg a kivitelezés folyamatban van. |
| 12. | **Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása** | áthúzódó | 1 181 | 319 | **1 500** | 1 500 |  | A felhőszakadás jellegű esőzések felülírták a probléma kezelését. A helyszíni szemlét követően a kivitelező új árajánlatot készít, aminek a költsége meghaladja a tervezett keretet. |
| 14. | **Egészségügyi Központ fejléesztése TOP-4.1.5-15** | új induló | 3 819 | 1 031 | **4 850** | 4 850 |  | A pályázat benyújtásához szükséges pályázati és engedélyes anyag elkészült. A pályázat 2016. május 4-én benyújtásra került. A Közreműködő szervezet által kiírt hiánypótlás teljesítve lett, jelenleg a pályázat elbírálása van folyamatban. |
| 15. | **Hévízi piac terr. Infrastruktúra fejl. TOP-1.1.3-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)** | új induló | 9 843 | 2 657 | **12 500** | 12 500 |  | A pályázat benyújtásához szükséges pályázati anyag elkészült. Jelenleg az engedélyes tervezés fázisában van. A pályázat 2016. április 28-án benyújtásra került. A Közreműködő szervezet által kiírt hiánypótlás teljesítve lett, jelenleg a pályázat elbírálása van folyamatban. |
| 16. | **Nagyparkoló zölterületének és közlekedésiter-nek megújítása TOP-2.1.2-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)** | új induló | 15 591 | 4 209 | **19 800** | 19 800 |  | A pályázat benyújtása megtörtént. Elbírálásra vár. Az engedélyes tervek elkészítésére le kell szerződni valakivel. |
| 17. | **Lőtér területének fejlesztése TOP-2.1.2-15. (programterv, engedélyes terv, pályázati kivitelki terv)** | új induló | 17 008 | 4 592 | **21 600** |  | 21 600 | A pályázat benyújtásához szükséges tanulmányterv és engedélyes tervek elkészültek. A pályázat 2016. május 17-én benyújtásra került. A Közreműködő szervezet által kiírt hiánypótlás teljesítve lett, jelenleg a pályázat elbírálása van folyamatban. |

Kérjük a beszámoló elfogadását. A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

**2.**

**Határozati javaslat**

Hévíz Város Önkormányzat képviselő-testülete a beruházásokról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2016. június 30.

**3.**

**Bizottsági állásfoglalás**

**4.**

**Felülvizsgálatok - egyeztetések**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Polgármesteri Hivatal** | | | |
| **név** | **beosztás / feladat** | **aláírás** | **megjegyzés** |
| Galácz Péter | Az előterjesztés  készítője |  |  |
| Vasas Ottó | Az előterjesztés  készítője |  |  |
| Adorján Zoltán | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Külsős partner** | | | |
| **név** | **beosztás** | **aláírás** | **megjegyzés** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |