ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. január 17-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: 	„Kerékpáros-barát környezet és kapcsolódó buszpályaudvar kialakítása” projekt tervező kiválasztása

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette:  		Babics Tamás beruházási és környezetvédelmi ügyintéző

Megtárgyalta: 	-

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp  Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

## Tisztelt Képviselő-testület!

A városon áthaladó forgalom mérséklése, a közösségi közlekedés fejlesztése érdekében új buszpályaudvar létesítését határozta el az Önkormányzat korszerű forgalomirányítási és utas tájékoztatási rendszer kiépítésével az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel (továbbiakban ÉNYKK.) közösen. A benyújtott „Kerékpáros környezet és kapcsolódó buszpályaudvar kialakítása” TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 pályázat 2017. május 4-én támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkötöttük. A projekt összköltsége: 700 millió Ft.

Mivel Az Ady Endre utcai ingatlanok megszerzése jelentős költségnövekedést eredményezett volna, át kellet gondolni a projekt megvalósíthatóságát ezen a helyszínen. A projekt egyeztetéseken felmerült a már megépült NYDOP projekt helyi járati alközpont bővítésének lehetősége oly módon, hogy az alkalmas legyen a város buszforgalmának teljes kiszolgálására.

A megvalósíthatóság érdekében az ÉNYKK munkatársaival egyeztetésre került sor, melynek eredményeként az az elképzelés körvonalazódott, hogy az NYDOP projekt keretében megépített buszpályaudvart kiegészítjük az  ÉNYKK által elvárt utasváró létesítménnyel, a buszállásokat az üzemeltető társaság igényei szerint átépítenénk, és kialakításra kerülnének  új kerékpáros utak is.

A bővítés lehetősége területigénnyel jár. A bővítéshez szükséges szomszédos ingatlan önkormányzati tulajdonban van, tehát területet szerezni nem kell, azonban ez a területek láp besorolású. Az 1627/10 hrsz-ú önkormányzati területből várhatóan a bővítés ca. 350 m2-t venne igénybe.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával az egyeztetések megkezdődtek annak érdekében, hogy ez a terület a buszpályaudvar elhelyezéséhez biztosítható legyen. Előzetes véleményük szerint nincs annak akadálya, hogy a nagyjából megadott mértékig terjeszkedjünk a lápos területre.

A kerékpáros utak tekintetében pedig a  Vörösmarty utca-Sugár utca közötti szakaszon a keleti oldalon kialakításra kerülhet egy mind gyalogos, mind kerékpáros forgalmat kiszolgáló új szakasz mely folytatódik a Sugár utcában a Dr. Korányi utcáig, valamint a Fecske utcában történne kerékpárút fejlesztés. További szakaszokon pedig felfestéssel kerékpározható sávok kijelölésére kerülne sor.

A szükséges tervezési feladatok elvégzésére beszerzési eljárást folytattunk le, az ajánlatot tévő három tervező gárda közül a legjobb ajánlatot a Pannonway Kft. tette, ajánlati áruk: nettó 24.980.000.- Ft bruttó 31.724.600.- Ft. Az engedélyes tervek az ajánlatuk szerint február végére, a kiviteli tervek pedig júniusra készülnének el.

A projekt megvalósítása érdekében folyamatos egyeztetések zajlanak az ÉNYKK Zrt képviselőivel is, akik a Zrt tulajdonosi körénél már a projekt változásával kapcsolatos előterjesztést be is nyújtották.

A terület lápi besorolás megszüntetése a soron következő feladat, ennek érdekében a környezetvédelmi hatóság megkeresése zajlik annak tisztázására, hogy milyen szakmai alátámasztó dokumentáció elkészítéséről kell gondoskodnunk. Ezt az anyagot csak külső szakértő bevonásával fogjuk tudni megcsinálni, ezért a szakmai anyag elkészítésére is számolni kell költségekkel, ami várhatóan bruttó 4 millió Ft költséget jelent.

Mind a tervezői feladatok és a szakmai dokumentáció költségeire fedezetet a 4/2017. (II.13) költségvetési rendelet 1/8 melléklet III/1/2 sora biztosítja, illetve a 2018. évi költségvetésbe is tervezésre kerül.

A tervezés költsége a pályázatban elszámolható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat elkötelezett célja, hogy Hévíz város városközpontjában a jelenlegi buszpályaudvar – mely a gyógytótól légvonalban 50 méterre található – áthelyezése megtörténjen, ezáltal megvalósul a belváros tehermentesítése a távolsági buszok alól, javítva Hévíz gyógyhely levegőminőségét, jobb feltételeket biztosítva az ide érkező gyógyulni és kikapcsolódni vágyók részére. A projekt szorosan kapcsolódik a GINOP - 7.1.9 – 17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése kiírásra benyújtandó gyógyhelyfejlesztésre vonatkozó pályázatunkhoz, egymásra épülnek.

Az előterjesztésben leírtak szerint a határozati javaslatban arra kérjük a képviselő-testületet hogy hagyja jóvá a buszpályaudvar és a kerékpárút tervek elkészíttetésére vonatkozó javaslatunkat.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 támogatási szám alatt Fenntartható települési közlekedésfejlesztés „Kerékpárosbarát környezet és kapcsolódó buszpályaudvar kialakítása” projekt vonatkozásában, a pályázat megvalósítását érintő tervezési feladatok ellátásra kiírt beszerzési eljárás nyertese a  Pannonway Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi u. 9.) nettó 24.980.000.- Ft + ÁFA 6.744.600.- Ft  bruttó 31.724.600.- Ft ajánlati áron.

- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést írja alá.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2018. január 18.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Babics Tamás | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |