VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

- számú módosítása

amely létrejött egyrészről:	Hévíz Város Önkormányzata

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1

Képviseli: Papp Gábor polgármester

Elérhetőség: tel: +36 83 500 812

Adószám: 15734374-2-20

mint Megrendelő

másrészről:	Fitotron-System Kft.

Székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.

Képviseli: Borsos Pál Balázs ügyvezető igazgató

Cégjegyzék száma: 20-09-062637

Bankszámlaszáma: 11749039-20066387

Adószáma: 11355256-2-20

Telefonszám: 83/510-315

mint (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbiak szerint:

- Szerződés tárgya:

  - Szerződő felek a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című, NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projektben a Dombföldi és Egregy utcák területén fejlesztési munkák kivitelezése” tárgyban 2013. szeptember 10. napján kötött vállalkozási szerződésüket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 4. pontja helyébe lép:

„4., 	Szerződés teljesítési határidői:

Szerződés teljesítésének megkezdése:	Szerződéskötéssel egyidejűleg

Részteljesítési határidő:	2014. március 31.

(Műszaki tartalom a részteljesítési határidőre: szerkezetkész állapot). A munkavégzést akadályozó tartós téli időjárás esetén a felek jogosultak az akadályoztatás időtartamával meghosszabbítani a részteljesítési határidőt.”

A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. 132.§ (2) bekezdése szerinti körülmények indokolják:

A szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból a kivitelezést akadályozó körülmény merült fel, amelyet a Vállalkozó 2014. február 12. napján kelt akadályközlő levélben jelzett a Megrendelőnek. Eszerint a kivitelezés során a tervben nem szereplő akna/kút került elő, amelynek a buszváró épület tetőzet alapozás az északi oldalon érinti. A kiváltásáról, megoldásáról a Megrendelőnek kell intézkednie a Tervező bevonásával.

Ennek megtörténtéig a kivitelezés azon a szakaszon nem folytatható, ami akadályozza a vállalkozási szerződésben szereplő 2014. február 28-ai részhatáridő teljesítését, emiatt a teljesítési részhatáridőt módosítani szükséges, mivel ennek hiányában a vállalkozó lényeges jogos érdeke sérülne azáltal, hogy rajta kívül álló okból nem tudja határidőre teljesíteni szerződéses kötelezettségeit.

Hévíz, 2014. február 26.

…………………….	…………………….

Megrendelő	Vállalkozó

Papp Gábor	Borsos Pál Balázs

polgármester	ügyvezető

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:

Iktatószám: PMK /      / 2014

Összes példányszám: 6. , ez a ….. számú példány.

Ügyintéző (Feladat-felelős):

1. Feladat-felelős részéről rendben:

……………………………          Dátum: ………………………

aláírás

2. Jogi ellenjegyzés:

……………………………          Dátum: ………………………

aláírás

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:

…………………………….         Dátum: ………………………

aláírás