ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. február 23-ai rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú beruházás, 2. munkarész - Vörösmarty utcai kerékpárút építése vállalkozási szerződés szerinti késedelmi kötbér érvényesítése

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Zerényi Attila beruházási és közmű ügyintéző

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: jogi szempontból dr. Farkas Sándor ügyvéd, szmsz szerint dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú beruházás keretében a „VÖRÖSMARTY UTCA KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE” projekt kivitelezési munkáinak megvalósítására Hévíz Város Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le. A pályázat eredményének kihirdetését követően Hévíz Város Önkormányzat 2020. január 14-én a nyertes ajánlatadó Fitotron-System Kft.-vel kivitelezési szerződést kötött (ikt. szám: HIV/985-2/2020).

A felek között létrejött, többször módosított vállalkozási (kivitelezési) szerződés véghatárideje 2022. július 28-án lejárt. Mivel a kivitelezési munkákra vonatkozó műszaki átadás-átvétel Hévíz Város Önkormányzat, mint megrendelő által a további teljesítésre történő felszólítást követően, a szerződéses véghatáridőn túl, 2022. december 15-i időpontban valósult meg, tárgyi beruházás során a megrendelő álláspontja szerint a kivitelező késedelembe esett.

Hévíz Város Önkormányzat 2022. december 19-i levelében tájékoztatta a kivitelezőt, hogy a 139 nap késedelemre tekintettel élni kíván a kötbér érvényesítésének jogával, melyet a kivitelező 2022. december 31-i levelében – a késedelem tényét nem vitatva - nem fogadott el, továbbá a kötbér végszámlába történő beszámításához sem járult hozzá.

A megrendelő 2023. január 24-i levelében tájékoztatta a kivitelezőt arról, hogy a felhozott kimentési okokat a projekt műszaki ellenőre megvizsgálta, majd a 2023. január 16-i szakmai állásfoglalásában arról tájékoztatta a megrendelőt, hogy vállalkozó kimentésre felhozott indokok nem képezhetik a késedelem kimentésének alapjait, így a megrendelő által érvényesíteni kívánt kötbér igény kellően megalapozott és alátámasztott. (melléklet: 23.01.16_Műszaki ellenőri állásfoglalás.pdf)

Hévíz Város Önkormányzat fent hivatkozott levelében tájékoztatta a kivitelezőt, hogy jogi szakértői állásfoglalás szerint a vállalkozó a késedelem következményei, a kötbérfelelősség alól a rendelkezésre álló információk alapján nem tudta magát – részben sem – kimenteni, érvei erre nem alkalmasak. Az utolsó szerződésmódosítás időpontjában ismert, sőt, azt megelőzően elhárult akadályozó tényező – azaz a pótmunka – a bírói gyakorlat (BH.2006.50.) tükrében nem szolgálhat a kimentés alapjául. Az eseti döntés összegzése a következő:

„A vállalkozó a késedelmének kimentése céljából nem hivatkozhat sikeresen olyan akadályokra, amelyek a szerződés módosítása előtt merültek fel, és amelyekre tekintettel a szerződésmódosítás kapcsán a teljesítési határidő meghosszabbítását nem kezdeményezte.”

A vállalkozási szerződés VIII.1. pontja alapján a kötbér napi összege az áfa nélkül számított teljes vállalkozási díj, azaz 170.543.740 forint 0,5 %-a, azaz 852.718,7 forint, így a maximálisan érvényesíthető 30 nappal számolva a megrendelői kötbér követelés: 25.581.561,- forint.

A Magyar Államkincstártól kapott állásfoglalás szerint jelen pályázat keretében érvényesítendő kötbér számviteli szempontból bevételnek minősül, viszont a támogatás szempontjából nem minősül nettó bevételnek, vagyis a támogatás összegét nem csökkenti, így ezen összeg – az igény sikeres érvényesítése esetén - az önkormányzat számláján marad.

2023. január 24-i levelében a megrendelő tájékoztatta a kivitelezőt, hogy a fent hivatkozott jogi és műszaki szakértői állásfoglalások figyelembevételével a vállalkozási szerződés VIII.1. és VIII.4. pontjai alapján kötbér érvényesítési jogával továbbra is élni kíván, és felszólítja kivitelezőt a kötbér összegének 8 napon belül történő átutalására.

A felszólító levelet a kivitelező 2023. január 30-án elektronikusan letöltötte, illetve postai úton 2023. január 31- napon átvette. A felhívás szerinti fizetési határidő eredménytelenül eltelt.

Vállalkozó 2023. február 15-én előterjesztett álláspontja szerint (mellékeltként csatolva) továbbra is teljes mértékben vitatja az önkormányzat, mint megrendelő kötbér igényét, azt nem ismeri el.

Az önkormányzat álláspontja szerint általa érvényesíteni kívánt kötbér igény kellően megalapozott és alátámasztott.

Mivel Hévíz Város Önkormányzata által követelt kötbér összegének átutalása a mai napig nem történt meg, javasoljuk a kötbér követelés jogi úton történő érvényesítését és a folyamat megindítására kérjük a Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Mellékletek:

- Műszaki ellenőri állásfoglalás

- Vállalkozási Szerződés

- Vállalkozási Szerződés – 1. sz. módosítás

- Vállalkozási Szerződés – 2. sz. módosítás

- Vállalkozó 2023. február 14-ei ellentmondása

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú, a „2. munkarész Vörösmarty utca kerékpárút építési munkái” vállalkozás határidőn túli befejezés miatt a vállalkozó „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) szemben az előterjesztés szerint késedelmi kötbért érvényesít.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötbér érvényesítésére a szükséges intézkedést - ideértve a peres eljárást megindítását is - a Farkas és Társai Ügyvédi Iroda bevonásával megtegye. A Képviselő-testület a megegyezés érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozó kötbér fizetési szándéka esetén 2023. december 31-ig terjedő részletfizetés tekintetében egyezségi tárgyalásokat folytasson.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Zerényi Attila | témafelelős |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| Jogi szempontból dr. Farkas Sándor | ügyvéd | külön íven |  |