Iktatószám: PMK/7-1/2014

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. június 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Hévízi Polgármesteri Hivatalban végzett pályázati munkáról

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette:  	Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető

Megtárgyalta: 	Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság

Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Közoktatási, Szociális és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

- 2013. évben megkezdett projektek:

„Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projekt

A projekt megvalósítására 2013. március 6-án került aláírásra a Támogatási Szerződés Hévíz Város Önkormányzat és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. között, 100% támogatási intenzitás mellett 448 664 541 Ft támogatással.

Az önkormányzat 15%-os többlet támogatási kérelmet nyújtott be 2013. augusztus 28-án. A kérelem pozitív elbírálásáról a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. március 25-én kelt levelében értesítette az önkormányzatot. A korábban megítélt 448 664 541 Ft-os támogatás így 67 299 681 Ft-tal emelkedett, ezzel a projekt elszámolható költsége 515 964 222 Ft-ra és támogatási összege is 515 964 222 Ft-ra változott.

A projekt megvalósítása folyamatban van, de a projekt befejezése várhatóan már csak 2015-ben fejeződik be. Az önkormányzat emiatt kezdeményezte a Támogatási Szerződés módosítását. A Dombföldi és Egregy utca kivitelezése 2014. június 30-i határidővel elkészül. A bemutató épület kivitelezésének közbeszerzési ajánlatai májusban érkeztek be, a hiánypótlás lezárult, döntésre vár. Az Árpád-kori templom kivitelezésére szerződést kötött az önkormányzat a nyertes ajánlattevővel, a szerződés értelmében ennek kivitelei munkálatai 2014. augusztus végén fejeződhet be.

Tájékoztató a Horvát-Magyar Ipa Határon átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert BicOa című projekt Kerékpáros dokkoló rendszer beszerzéséről.

Hévíz Város Önkormányzat a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HU-HR) keretében nyert utófinanszírozású pályázatot BiCoa elnevezéssel, HUHR/1101/1.2.2/2008 kódszámmal. A projekt megvalósításában az Önkormányzat Projekt Partnerként vesz részt, a Fő Kedvezményezett Kapronca városa mellett.

Hévíz költségevetése 294.406 euró, azaz kb. 83,3 millió forint, a támogatási intenzitás 95%. Az önerő 14.720 euró, azaz kb. 4,1 millió forint.

- A projekt lényegi elemei:

- beruházás: közbringa kerékpárrendszer kiépítése – dokkolók elhelyezése a város 4 pontján (automatizált állomások, kártyaolvasóval, videó felügyelettel), 30 db kerékpár beszerzése, kerékpár számláló berendezés

- kerékpárutak digitalizálása, majd ezek jegyzése a horvátokkal közös honlapon, GIS térkép

- aktív turizmus, kerékpárutak, kerékpárdokkoló rendszer promótálása, tudás és tapasztalatcsere a partnerrel, tanulmányutak szervezése külföldi városokba (ahol ilyen rendszer már működik)

- rendezvények

A projekt központi elemét képező kerékpáros dokkolórendszer kivitelezése megtörtént, melynek ünnepélyes átadására 2014. május 27-én került sor. A rendszer használható a nagyközönség számára is. Az üzemeltetéssel kapcsolatosan a TDM-mel és a GAMESZ-szal kötött szerződést a feladatok ellátására az önkormányzat.

- A projekt várhatóan 2014 októberében fejeződik be.

- Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című, NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú projekt

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyban, NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámmal megjelent pályázati felhívásra Hévíz Város Önkormányzata, Alsópáhok Község Önkormányzata, Cserszegtomaj Község Önkormányzata, Nemesbük Község Önkormányzata és Sármellék Község Önkormányzata konzorciumi együttműködésben benyújtotta pályázatát 200 000 000 Ft támogatási igénnyel (100 %-os támogatási intenzitás), melyet az Irányító Hatóság 196 380 000 Ft támogatásra ítélte.

Hévíz Város Önkormányzat, mint konzorciumvezető a 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. 61/A § (1) bekezdésére hivatkozásul 15 %-os többlettámogatási igény kérelmet nyújtott be az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez, melyet az Irányító Hatóság 2013. december 13-án jóváhagyta, így a projekt elszámolható költsége 29 453 022,- Ft-tal emelkedett, melynek értelmében:

| elszámolható költségek: | 225 806 501,- |
| --- | --- |
| támogatás: | 225 806 501,- |

A buszöblök kivitelezője, a Szabau Invest Kft. a munkaterületet 2014. március 12-én vette át. A közbeszerzés elhúzódása miatt a közmű egyeztetési nyilatkozatok lejártak, azok ismételt beszerzése után kezdődhettek meg a kivitelezési munkálatok.

A projektelemek kivitelezése a külső helyszíneken 2014 április elején megkezdődött. Alsópáhok településen a buszöböl kiépítés a vállalkozói szerződésben vállalt részhatáridőre elkészült. A további helyszínek kivitelezése még folyamatban van.

A külső helyszínek kiépítése után a hévízi helyszínekkel folytatódik a projekt kivitelezése. A hévízi helyszínek közül a Vörösmarty-Sugár utcák kereszteződésénél és a Kossuth L. utcai sportpálya mellett kialakítandó buszöblök közműegyeztetése során az E-On elektromos szolgáltató a kivitelezési terület alatti földkábel kiváltását írta elő, mely az előzetes egyeztetésen meghatározott földkábel védelembe helyezés helyett jelentős műszaki tartalom eltérést jelent. Ennek költségei a projektben nem szerepelnek. Várhatóan a helyzet tisztázatlansága miatt a buszöblök kialakítása teljesítési határidő módosítást igényel.

Helyi járati Központ:

A nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Hévíz Város Önkormányzat szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel, a Strabag Általános Építő Kft-vel a kivitelezésre. A munkaterület átadásra 2014. május 9-én került sor, melyet követően a terület előkészítésével kapcsolatos munkák megkezdődtek a kivitelező által leadott ütemterv alapján. Folyamatban van a T1 jelű út pályaszerkezet megerősítése, a kiemelt szegély kiépítése. Megkezdődött továbbá a vízelvezető árok új medrének mederburkolása.

Az alpályaudvar épület cölöpalapozása megtörtént, jelenleg a talpgerendák vasszerelése, zsaluzása zajlik.

Kialakítás alatt van az erősáram ellátás, két hét múlva pedig ütemterv alapján a szennyvíz, ill. ivóvíz bekötések kialakítása is megtörténik.

Kerékpárral Hévízen című, KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 azonosító számú projekt

- Hévíz Város Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez 2011. május 18-án pályázatot nyújtott be a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” címmel KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámmal meghirdetett konstrukcióra az alábbi tartalommal:

A projektnek kötelező része volt a várható kerékpáros forgalomnak megfelelő számú (minimum 10 db) kerékpár elhelyezhetőségét, időjárás- és lopásvédettséget biztosító kerékpártároló kialakítása. Öltöző építésére, illetve felújítására bruttó 1 millió Ft, zuhanyzó építésére, illetve felújítása bruttó 2 millió Ft volt maximálisan tervezhető. A projektnek választható része volt (kizárólag a fejlesztendő épületben dolgozók, tanulók részére) kerékpárok beszerzése és ingyenes kölcsönzési leehetőség biztosítása darabonként 80.000 Ft-ért, melyből 10 db vásárlása szerepel a projektben. A projekt összköltségének legalább 20 %-át, maximum 40 %-át kell kommunikációra fordítani: kerékpáros napot és vetélkedőket szervezünk.

A pályázat keretében az igényelhető támogatás maximum 10 millió Ft volt, a támogatás intenzitása 95 %.

A pályázatban helyszínként az Egregyi u. 14. szám alatti 304 hrsz-ú ingatlan került megjelölésre, mely helyszínre más támogatási konstrukció keretében támogatást nyert az Önkormányzat (NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 – Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben) melynek megvalósítása már folyamatban van, így ott ez a projekt már nem valósítható meg. Az új helyszín a Hévízi Polgármesteri Hivatal mélygarázsa (öltöző, zuhanyzó), illetve a garázzsal szemközt, a rózsaágyás helye (20 db-os kerékpártároló).

A pályázatban benyújtott támogatási igény 9 999 985,- Ft, az önerő: 526 315,- Ft, a projekt összköltsége 10 526 300,- Ft volt.

2012. július 19-én a Közreműködő Szervezet (mely akkora már a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. lett) értesítést küldött arról, hogy a pályázat elutasításra került és tartaléklistára helyezték.

2013. október 17-én a Közreműködő Szervezet tartaléklistáról történt támogatásról küldött értesítést, mely alapján a projektet 9 999 700,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték.

2013. október 25-én megkaptuk a támogatói döntésről és a Támogatói Okirat megkötésének feltételeiről az értesítést, melyben viszont 10 132 061,- Ft támogatás megítéléséről adtak tájékoztatást (a támogatási összeg, az önerő és így a projekt összköltsége az ÁFA kompenzáció miatt növekedett).

| Támogatás: | 10 132 061,- Ft |
| --- | --- |
| Önerő: | 533 267,- Ft |
| Összköltség: | 10 665 328,- Ft |

A projekt keretében a kerékpárral közlekedő dolgozók részére kialakításra került a Hévízi Polgármesteri Hivatal mélygarázsában öltöző, zuhanyzó. Az építési beruházáshoz az Önkormányzatnak további 4 486 240,- Ft-ot szükséges volt biztosítania, mivel a pályázat beadása óta eltelt 3 év, valamint műszaki tartalom is változás volt az eredeti tervhez képest. A projekt részeként megvalósult a kerékpártároló és beszerzésre került 10 db kerékpár is (5 db női és 5 db férfi).

Hévíz Város Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött a Jankó Kerékpáros Csapata Bt-vel, hogy a projekt részeként kerékpáros napot és vetélkedőt megszervezze és lebonyolítsa, továbbá különböző környezeti nevelési célzatú újságcikkeket jelentessenek meg. A rendezvényeken szorosan közreműködött Kiss Gábor, környezeti nevelési szakértő, akinek munkája szintén a projekt kötelező része volt.

A projekt befejezési határideje 2014. augusztus 1.

Hévíz város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194 azonosító számú projekt

Hévíz Város Önkormányzat 158 525 692,- Ft támogatásban részesült, hogy a város közvilágításának energetikai korszerűsítése megvalósulhasson.

A projekt sikeres megvalósításához 27 975 122,- Ft önerőt kellett biztosítania az Önkormányzatnak, melyet a Miniszterelnökséghez benyújtott önerő-alap támogatási kérelem pozitív elbírálásának köszönhetően vissza nem térítendő támogatásként megkapta az Önkormányzat, így a projekt 100 %-os finanszírozott lett.

- A projekt keretében korszerűsítéssel érintett lámpatestek száma 860 db

- A teljes projektköltségre számított megtérülés 25 év

- A projekt révén elérhető haszon: A lámpatestek korszerűsítése révén az érintett lámpák beépített teljesítménye 28,627 kW értékkel csökken. Ez alapján a korszerűsítéssel elérhető éves szintű energia megtakarítás 115.599 kWh/év.

- A projekt keretében a város 934 db közvilágítási lámpájából 855 db lámpatest (91,5 %) cseréjére és 5 db lámpatest korszerűsítésére kerül sor:

  - 5 db 1*70 W nagynyomású, Na-lámpa elektronikus előtéttel történő felszerelése

  - 11 db KIO 16 – 3700 tip. LED-lámpa felszerelése

  - 144 db ZL 16 -3700 tip. LED-lámpa felszerelése

  - 103 db ZL 24 -5500 tip. LED-lámpa felszerelése

  - 88 db ZL 24 -7450 tip. LED-lámpa felszerelése

  - 68 db ZL 32 -9900 tip. LED-lámpa felszerelése

  - 85 db ZL 8 -1900 tip. LED-lámpa felszerelése

  - 356 db ZL 8 -2500 tip. LED-lámpa felszerelése

A kivitelezés 2014. március 6 – 10. között lezajlott, a műszaki átadásra 2014. március 14-én került sor.

A projekt befejezési határideje: 2014. augusztus 3.

Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése című, KEOP-5.5.0/B612-2013-0116 azonosító számú projekt

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezettel Hévíz Város Önkormányzat aláírta a Támogatási Szerződést a projekt megvalósítására: megítélt támogatás 42 769 032,- Ft, önerő 7 547 476,- Ft, projekten felüli önerő 7 859 490,- Ft. Az önerő mértéke az Önerő-Alap támogatás keretében finanszírozásra kerül.

A KEOP-os pályázatok az energia megtakarításra épülnek. A Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése valósul meg az alábbi műszaki tartalommal:

Tornaterem: A tornaterem épületre utólagos külső hőszigetelés kerül, melynek során a kupola szigetelése is megtörténik. A tornaterem homlokzati nyílászáróit korszerű, fa nyílászárókra cseréljük.

Iskola: Az épület le van hőszigetelve. A homlokzati nyílászáró üvegezés cseréje megtörténik az energiaveszteség csökkenéséhez. Tetőtéri „fafödém” szigetelése

Épületgépészet: A meglévő elavult fűtésrendszerek komplett elbontása szükséges, majd kazáncsere mindkét épületrészben. Kondenzációs gázkazánok beépítése, a hozzájuk tartozó épületgépészeti tartozékokkal. Termosztatikus érzékelőfejek telepítése a meglévő fűtőtesteken. 4 db szolár sík-kollektorok telepítése használati meleg víz előállítására.

Villamossági munkák: Világítótestek korszerűsítése, cseréje mindkét épületrészben. 10 db napelemes rendszer telepítése, napenergia hasznosítása céljából.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a fejlesztési kiadások között tervezésre került 54.706 e Ft. Az alábbi költségek szintén a Bibó energetikára lesznek elszámolva, de azok a dologi kiadások között kerültek tervezésre, mert ezek nem aktiválhatók. Ez összesen 5.041.824,- Ft.

| Projektmenedzsment - külső | 1 905 000 Ft |
| --- | --- |
| Projektmenedzsment - belső | 590 474 Ft |
| Mérnöki feladatok | 1 587 500 Ft |
| Tájékoztatás és nyilvánosság | 958 850 Ft |
| Összesen | 5.041.824,- Ft |

Bibó energetikára az eredeti költségvetésben így tervezésre került összesen (dologi és fejlesztési kiadás) 59 747 824,- Ft.

Többlettámogatással 7 547 476,- Ft-tal emelkedett a rendelkezésre álló forrás, így lett 67 295 300,- Ft.

A rendelkezésre álló forrásból, ha levonjuk a nem beruházási kiadást (5 041 824,- Ft), akkor a kivitelezésre összesen marad 62 253 476,- Ft, amiben benne van 1 524 000,- Ft tervezési költség is, így ezzel csökkentve marad 60 729 476,- Ft a tényleges kivitelezésre.

A tervezők által adott költségvetés:

villamos:              br. 15 247 300,- Ft

építőmesteri:        br. 47 975 834,- Ft

gépész:                br. 28 469 866,- Ft

Össz:                   br. 91 693 000,- Ft

A 91 693 000,- Ft-ból le kell venni a jelenleg rendelkezésre álló forrást, ami 60 729 476,- Ft, így 30 963 524,- Ft forrás lett biztosítva a 2014. április 29-i költségvetés módosítás keretében.

- 2014. évben benyújtott, megvalósított projektek:

TAO – Látvány csapatsport támogatása

A Hévízi Sportkör a látvány csapatsport támogatására benyújtott pályázatban keretében az alábbi megvalósítani tervezett beruházások szerepelnek:

- Tornacsarnok tervezése a Hévíz 022/53. hrsz-ú ingatlanon (Hosszúföldek): bruttó 19.907.000.- Ft, támogatás 13.934.900.- Ft, önerő 5.972.100.- Ft.

- Sportkör (labdarúgás) tárgyi eszközbeszerzése bruttó 4.988.950.- Ft, melyből a támogatás összege 3.492.265.- Ft, az önerő 1.496.685.- Ft

- Sportkör (labdarúgás) utánpótlás-nevelés költségei összesen 47.418.825.- Ft, ebből támogatás 42.676.942.- Ft, önerő 4.741.883.- Ft

- Sportkör (labdarúgás) személyi ráfordítások: összesen 11.664.000.- Ft, ebből támogatás 5.832.000.- Ft, önerő 5.832.000.- Ft

- Sportkör (kézilabda) tárgyi eszközbeszerzése bruttó 6.172.200.- Ft, melyből a támogatás összege 4.320.540.- Ft, az önerő 1.851.660.- Ft

- Sportkör (kézilabda) utánpótlás-nevelés költségei összesen 22.365.300.- Ft, ebből támogatás 20.128.770.- Ft, önerő 2.236.530.- Ft

A kérelmek feldolgozása, elbírálása még folyamatban van.

LEADER térségek közötti együttműködés keretében „Leader Zenei Udvar” elnevezésű pályázat

A projekt célja a „Leader Zenei Udvar” (LZU) hálózat létrehozása által a vidéki térségekben a komolyzene népszerűsítése, elterjesztése. A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel és a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézettel kialakítandó együttműködési megállapodása hálózat adja a program szakmai alapját. A projekt nyitórendezvényére sor került, a tervezett zongora beszerzésre került. Az elszámolás folyamatban van.

Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések a 28/2014. (IV. 4.) BM rendelete alapján

- Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be térfigyelő és rendszámtábla kamerák telepítésére. A beruházás teljes értéke 78 146 968,- Ft.

- A Belügyminisztérium 2014. június 5-én közzétette a nyertes települések listáját, mely szerint Hévíz Város Önkormányzat nem részesült támogatásban.

- A pályázatok értékelésében részt vett az ORFK, továbbá véleményezte a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, a döntést pedig Pintér Sándor belügyminiszter hozta meg.

A 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján az „Óvoda, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” tárgyú kiírás kapcsán a Hévíz, Sport utca hrsz 1455/8 sportközpont fejlesztésének kérelme

A 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján Hévíz Város Önkormányzat 2014 februárjában támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra. Az igényelhető maximális támogatás mértéke: 20 millió Ft volt; a támogatás intenzitása: 80 %.

A kérelemben a Sport utcában található, a még egybefüggő, a pályák közötti terület megújítása és a sportközpontba integrálása szerepel. Hévíz Város Önkormányzat a Hévíz, Sport utca, Tavirózsa utca által határolt településrészen 2012. évtől folyamatosan fejleszti sportlétesítményeit. A 1455/79 hrsz-ú ingatlanon meglévő aszfaltos kézilabda pályát felújítva multifunkciós, rekortán burkolatú pályát építettünk. 2012. év nyarán adtuk át a 1455/97 hrsz-ú ingatlanon egy kisméretű (20x40 m), valamint a 1455/9 és 1455/83 hrsz-ú ingatlanokon egy nagyméretű (68x105 m) műfüves labdarúgó pályát. 2012 őszén került átadásra a 1455/97 hrsz-ú ingatlanon a fiatalok által kedvelt skate pálya, valamint 2013-ban egy senior játszótér. 2013 nyarán a fenti sportlétesítmények környezetét kertépítészeti elemekkel rendeztük. A fenti fejlesztési sort a 1455/8 hrsz-ú területen tervezett beruházás zárja, mely során az övezetben meglévő sportolási lehetőségek spektrumát, infrastruktúráját kívánjuk bővíteni.

A kérelem keretében egy 178 méteres modern rekortán burkolatú futópálya megvalósítása szerepel 33 388 249,- Ft összköltségvetéssel, melyből az igényelt támogatás 20 000 000,- Ft, az önerő 13 388 249,- Ft.

A terep jelentős szintkülönbséggel bír, ezért komoly tereprendezés szükséges, mely során egy cca. 2820 m2-es vízszintes területet hozunk létre. Az így kialakuló zöldövezetben az óvodai, iskolai testnevelés órákon túl különböző korosztályok csapatsportjainak, diáksportnak, atlétika edzéseknek illetve különböző szabadidős tevékenységeknek kívánunk helyet biztosítani és természetesen a fogyatékkal élők is használhatják az új pályát.

A pályázat egy nagyobb fejlesztési ütem része, a pályázaton felül egy ~66 méteres támfal és egy erre ráépített közel 350 fős (80 cm széles ülőhellyel kalkulálva) lelátó kialakítása tervezett. A lelátó által létrejövő nézőtér a szomszédos, jellemzően utánpótlás korú fiataljai által használt focipályára nézne. Emellett tervezett a zöldfelület rendezése, egy öntözőrendszer kialakítása is a futópályának helyt adó teljes területen. A pályázaton felüli részt, azaz a támfal, a lelátó kialakítását, a növénytelepítést és zöldfelület rendezést a képviselőtestület nyertes pályázat esetén újratárgyalja.

A kérelemről döntés ezidáig nem született.

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót a 2014. évi pályázati munkáról megtárgyalta, azt elfogadja.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

3.

Bizottsági állásfoglalás

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Molnár Andrea | ügyintéző |  |  |
| Őry Rózsa | osztályvezető |  |  |
| Bediné Makra Anikó | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |