ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület

feladat- és hatáskörében eljáró polgármester részére

Tárgy: A „Szabó Lőrinc utca északi részének vízi- közművesítése” kivitelezési szerződés pótmunka miatti módosítása

Az előterjesztő:    Olt István osztályvezető

Készítette:            Olt István osztályvezető

Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző

Megtárgyalta:      --

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Olt István

osztályvezető

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Polgármester Úr!

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Polgármester úr döntését kezdeményezem.

A Hévíz, „Szabó Lőrinc utca északi részének vízi- közművesítése” kivitelezése kapcsán, műszaki szükségességből, pótmunka elrendelésében szükséges döntést hozni.

A műszaki szükségességből jelentkező pótmunkát az okozta, hogy az engedélyezett terveken, a fejlesztéssel érintett Szabó Lőrinc utca északi részének szennyvíz vezetéke, a Derűs utca folytatásában lévő Derűs köz 1.5 m széles sikátorán keresztül jut a dr. Babocsay utcai szennyvíz gerincbe, mint befogadóba. A Derűs köz területén már van egy kis keresztmetszetű, lefektetett D-150-es KG csapadékvíz gerincvezeték és ebbe csatlakozik be további három ingatlan, amit szabálytalanul, bekötés nélkül vezettek rá a dr. Babocsay utcára.

Az elmúlt időszak esőzései bebizonyították, hogy ez a keresztmetszetű csatorna alkalmatlan a terület vízelvezetésére, így annak felbővítése is indokolttá vált. Ezt a tényt az is igazolta, hogy a helyszíni egyeztetéseken részt vett DRV üzemvezetője is nyilvánossá tette, hogy amennyiben nem ezzel a beruházással bővítjük fel a csapadékvíz keresztmetszetét, úgy a DRV, a kötelező csővezeték védőtávolságok betartása végett, később nem fogja megengedni ezen a szakaszon a csapadékvíz csőfektetést.

A helyszíni vízkimosások nagyban indokolják, hogy az említett szakasz, valamint a Szabó Lőrinc utca, jelenleg ki nem épített, lefolyástalan területéről itt lejutó vizet, már a Szabó Lőrinc és a Derűs

köz csatlakozásában, egy keresztfolyókával a kiépítendő új szakasz aknájába tereljük.

A Derűs köz Szabó Lőrinc utcához csatlakozó része zúzottkő felszínű, 7,0 m szélességű. A dr. Babocsay utcával határos "alsó" része kerítések között 1,5 m szélességben térkő burkolatú.

A csapadékvíz jelenleg a felszínen, szabályozatlanul folyik le, nagyobb esőintenzitás mellett eróziót okozva.

A tervezett zárt csatorna feladata az esővíz "megfogása" (rácsos, hordalékfogós folyókákkal), továbbvezetése és aknákkal a tisztítás, eséscsökkentés biztosítása.

Mértékadó vízmennyiség: 0, 24 ha vízgyűjtő területtel, 0,5 lefolyási tényezővel: 20,1 l/s.

A kiépítendő D300 csővezeték hossza: 91 m, D400-as gyűjtőgerinc 24 m, az építendő aknák száma 4 db, a csapadékvíz megfogó keresztrácsok hossza 10 m.

A fedvénytervet készítő tervező tételes költségbecslést készített a pótmunka nagyságának meghatározására, melyet bruttó 13.685.312 Ft-ban adott meg.

A kivitelezést végző cég az árazatlan költségvetés alapján, nettó 10.593.082 Ft + Áfa, ami bruttó 13.453.214, - Ft-os árajánlatot adott, de a fordított Áfa miatt, a szerződés módosítás összegét nettóban kell meghatározni.

A kivitelező kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az eddig elvégzett munkáira rész – számlát nyújthasson be, melyhez az ivóvíz gerincről vett negatív vizmintát is becsatolt. Továbbá a pótmunka megrendelése esetén lehetőséget kért arra, hogy a beépítendő anyagokat szintén leszámlázhassa, mert bruttó áron vásárol, de a megrendelő felé a fordított Áfa miatt csak nettó összegben számlázhat, és a kialakult helyzetben nehezen tudja megfinanszirozni a beruházást.

A műszaki ellenőrt is megkerestük a pótmunka indoklása és az őket érintő költségek miatt, aki a pótmunka szükségességét alátámasztotta, és a pótmunka megrendelése esetén nettó 433.948 Ft + Áfa, ami bruttó 551.114, - Ft várható költséget mutatott ki részükről a műszaki ellenőrzésre.

A tervezési díj, - mely a fent említett pótmunkákon kívül a dr. Babocsay utca befogadási pontjától északra, további 154 méteres hosszon is meghatározta a csapadékvíz elvezetésének lehetőségét, (de ez a költség a pótmunkák között nem szerepel) 960.000, - Ft + Áfa, ami bruttó 1.219.200, - Ft.

Az itt felsorolt munkák és költségek mellett oldható meg a műszaki szükségességből jelentkező pótmunka, aminek az elmaradása esetén később nem lesz lehetőség a csapadékvíz levezetésére, csak valamely magántelken alapított, szolgalmi jog bejegyzése mellett.

Kérem, hogy az előterjesztésről szóló döntést szíveskedjen meghozni.

Mellékletek:

- 2. számú Kivitelezési Szerződés Módosítása tervezet

- a kivitelező kérelme a határidő módosítására és a rész-számlázás lehetőségére

- a műszaki ellenőr nyilatkozata a pótmunkára vonatkozóan

- tervezői tételes költségvetés a munka nagyságának meghatározására

2.

DÖNTÉSI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

66/2020. (IV.8.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Polgármestereként a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a következő döntést hozom:

- A „Szabó Lőrinc utca északi részének vízi- közművesítése” című projekt keretében, az előterjesztés szerinti pótmunkák elvégzését elrendelem, a 2. számú vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyom, megkötöm.

- A vállalkozói szerződés, befejezési határidejének módosítását elfogadom azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napra módosul, valamint a pótmunkák költsége nettó 10.593.082 Ft + fordított Áfa bruttó 13.453.214, -Ft legyen. Ezzel a kivitelezés vállalási ára: alapár nettó 22.681.038, -Ft + pótmunka nettó 10.593.082 Ft, összesen nettó 33.274.120, -Forintra módosul.

- A 2. számú szerződés módosítás alapján lehetőséget biztositok a kivitelező vállalkozó részére további két részszámla benyújtására. A soron következő 2. sz. rész-számla az eddig elvégzett és a műszaki ellenőr által leigazolt munkák nettó költségét tartalmazza, majd a pótmunkák szerinti anyagok leszállítását követően, a műszaki ellenőr leigazolásával, a 3. sz. rész-számla nettó 4.500.000, -Ft lehet.

- A beruházáshoz szükséges bruttó 13.453.214,-Ft pótmunka többletköltséget, plusz bruttó 1.219.200, -Ft tervezői díjat, valamint bruttó 551.114, -Ft műszaki ellenőri díjat a Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1/9 melléklet felhalmozási tartalék terhére biztosítom.

- A döntés az előterjesztésben megfogalmazottak alapján, a 2-3-4. pont szerint bruttó 15.223.528, -Ft többletköltséget jelent a beruházás teljes költségét tekintve, ahol a műszaki ellenőri szerződés költségét, a prognosztizált határidővel, további nettó 433.948 Ft + Áfa, ami bruttó 551.114, - Ft- al kell megemelni.

Felelős: 	Olt István osztályvezető

Határidő: 	2020. április 10.

Hévíz, 2020. április 8.

Papp Gábor

polgármester

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | ügyintéző |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |