ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. október 31-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00008 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Hévízen” című pályázat ismertetése

Az előterjesztő:		Naszádos Péter polgármester

Készítette:			Kránitz Patrícia - pályázati ügyintéző

Olt István városfejlesztési osztályvezető

Megtárgyalta: 	          Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Oktatási, Sport és Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Naszádos Péter

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00008 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Hévízen” című pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében bruttó 52 999 818 Ft támogatásban részesült.

Az Egészségház térségi szerepet tölt be, mivel a benne működő egészségügyi szolgáltatók Hévízen túl Alsópáhok, Felsőpáhok, Nemesbük, Vindornyalak és Zalaköveskút településeket látják el.

Az épület 1912-ben épült, Hévíz Város Önkormányzat 1/1-es tulajdonában van. Az egészségügyi szolgáltatás feltételeinek biztosítása érdekében korábban kialakításra került lift, illetve akadálymentes közlekedésre alkalmas rámpa is, mely közül utóbbi leromlott műszaki állapotban van. Az épület tetőszerkezete beázik, a homlokzati nyílászárók nem felelnek meg a mai kor követelményeinek, sem energetikai szempontból, sem műszaki állapotuk tekintetében. Az épületszerkezet egyik része sem hőszigetelt. Az épület villamos hálózata és elosztószekrényei több mint 40 éve épültek, a korszerűtlen villamos rendszer rendkívül rossz műszaki állapotban van. Az egészségügyi létesítmény akadálymentesítése csak részben biztosított a rámpa leromlott műszaki állapota és a parkoló hiánya miatt. Mindezek miatt mostanra elengedhetetlenné vált az épület kritikus részeinek szükséges mértékű külső és belső felújítása a feladatellátás minőségének és színvonalának megtartása érdekében.

Tekintettel arra, hogy a 2024. március közepén leadott, az eredeti tervezési program szerint elkészített kiviteli tervek költségbecslései szerint az eredeti műszaki tartalommal megvalósítandó beruházás bekerülése a költségbecslések szerint magasabb, mint előzetesen várható volt, a Képviselő-testület 68/2024. (IV. 26.) határozatával felhatalmazta a polgármestert további tárgyalások lefolytatása az érintett tervezőkkel, a projekt bekerülésének csökkentését célzó műszaki tartalom módosítás vonatkozásában.

A tervezőirodákkal a műszaki egyeztetések lezárultak, melynek eredményeként a támogatási keretnek megfelelő költségszintű műszaki tartalom meghatározásra került.

Műszaki tartalom bemutatása:

- Tetőszerkezet: a tetőszerkezet felújításának célja a beázások megszűntetése. Ennek keretében a meglévő, több helyen sérült, törött tetőlécezés részlegesen, míg a cserép tetőhéjazat javítása, pótlása szükség szerinti mértékben fog megtörténni.

- Bádogos szerkezetek: a felújítás keretében a kritikus állapotú bádogos szerkezetek, tetőnyílás átvezetések, fekvő és függő ereszcsatornák, lefolyócsövek lecserélésre kerülnek.

- Nyílászárók cseréje: a felújítási munkák során a fő épület külső nyílászárói lecserésre kerülnek, melynek keretében az eredeti dupla-gerébtokos kialakítású nyílászárókat normál kialakítású, korszerű, hőszigetelt üvegezésű, fa nyílászárókra cseréljük.

- Födémek hőszigetelése: az épületben a pince és padlásfödémek hőszigetelést kapnak, így a hőszigetelt külső nyílászárókkal együtt az épületben egy összefüggő hőszigetelt teret hozunk létre, amely alkalmas arra, hogy a tervezett hőtechnikai és gépészeti egységek beépítésével és használatával ~30%-os fűtési energiamegtakarítást (földgáz) érjünk el.

- Épületgépészet: az épület jelenlegi elavult, korszerűtlen gázkazánja és HMV tárolója lecserélésre kerül. Helyette korszerű 40 kW teljesítményű kondenzációs gázkazán, illetve hőszivattyús melegvíztermelő és tároló berendezés kerül beépítésre. A felújítás keretében a hőközpont épületgépészeti csővezetékei korszerű cellás (Armaflex) hőszigetelést kapnak. Az épület belső helyiségeinek hőleadó egységei (lapradiátorok) termosztatikus szelepekkel lesznek ellátva, ezzel biztosítva a helyiségek hőmérsékletének megfelelő energiahatékonysággal történő szabályozhatóságát.

- Villamos rendszer felújítása: Az egészségház épületének villamos mérése cserére kerül, ezen túlmenően a földszinti főelosztó szekrény, illetve a pince elosztószekrény felújítása, újrakábelezése fog megtörténni.

- Akadálymentes létesítmények: a villaépület NY-i oldalán lévő külső akadálymentes rámpa a burkolatának, illetve a rámpa védőkorlát felújítása szükséges, leromlott műszaki állapotuk miatt. A rámpához közvetlenül csatlakoztatott térkő burkolatú akadálymentes gépjármű parkoló épül. Az akadálymentesítést szolgáló tájékoztató táblák, kontrasztos jelölések, domborított információs táblák kerülnek elhelyezésre (domborított tájékoztató táblák, egyéb információs táblák, LRV60 kontrasztos jelölések).

- Szabadtéri létesítmények: Az ingatlan udvarában 2 db kerékpártároló kerül elhelyezésre.

A projekt keretében orvostechnikai eszközök beszerzése, illetve műszaki ellenőrzés, kötelező nyilvánosság, projektmenedzsment tevékenység is megvalósul.

2024 szeptember 19.-én a végleges műszaki tartalom elfogadása megtörtént Közreműködő Szervezet részéről.

Megvalósítás határideje: 2023.07.01-2025.12.31

A projekt költségeinek megoszlása:

| Költség típus | Nettó érték | ÁFA érték | Teljes költség | Elszámolható költség | Részletezés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eszközbeszerzés költségei | 774 630 | 207 799 | 982 429 | 982 429 | A projekt keretében tervezett, eszközlista alapján beszerzendő eszközök. |
| Projektelőkészítés költségei | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | Projekt előkészítés - Műszaki dokumentáció összeállításának költsége |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 127 000 | Kivitelezési tevékenységet követően a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja |
| Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei | 3 467 278 | 0 | 3 467 278 | 3 467 278 | Százalékban meghatározott átalány költség (műszaki ellenőrzés, kötelező nyilvánosság, projektmenedzsment) |
| Építéshez kapcsolódó költségek | 36 628 434 | 9 889 677 | 46 518 111 | 46 518 111 | A tervezett beruházás kivitelezési költsége |
| Összesen: |  |  | 52 999 818 | 52 999 818 |  |

Melléklet:

- Műszaki dokumentáció: Helyszínrajz és alaprajzok.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00008 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Hévízen” című pályázat műszaki tartalmát megismerte.

Felelős: 	Naszádos Péter

Határidő: 	2024. október 31.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | ügyintéző |  |  |
| Zerényi Attila | ügyintéző |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |

Mellékletek:

- Helyszínrajz:

- Földszinti alaprajz:

- Emeleti alaprajz: