Hévíz Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

2014. augusztus 27-ei

rendkívüli nyilvános üléséről

jegyzőkönyv

Önkormányzati rendeletek:			    		 Képviselő-testületi határozatok:

-							 227/2014. (VIII. 27.)

Hévíz Város Önkormányzat

Szám: SZO/98-17/2014.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én  (szerdán) 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Hévíz Kossuth Lajos utca 1., Polgármesteri Hivatal első emeleti tárgyalója, a szavazás szavazógép használata nélkül, kézfelemeléssel történt

A képviselő-testület jelen lévő tagjai:	Papp Gábor polgármester

Kepli József János alpolgármester

Fisli István képviselő

Füzesi Lászlóné képviselő

Naszádos Antal képviselő

Távolmaradását bejelentette:		Gelencsér Béla képviselő

Gelencsér János képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: 		dr. Tüske Róbert jegyző

Babics Tamás osztályvezető

Tanácskozási joggal meghívottak napirendhez:

Vasas Ottó építésügyi és tervtanácsi ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető:			Lajkó Erzsébet testületi ügyintéző

I.

## NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA ELŐTT

Papp Gábor polgármester polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az ülés résztvevőit. Megállapította, hogy a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén a

képviselő-testület 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Bejelentette, Gelencsér Béla és Gelencsér János önkormányzati képviselők jelezték, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülésén nem tudnak részt venni.

Napirendek:

- A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” projektben római katolikus temetőkápolna állagmegóvási szerződésének 1. számú módosítása

Előadó: Papp Gábor polgármester

II.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

- A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” projektben római katolikus temetőkápolna állagmegóvási szerződésének 1. számú módosítása (VFO/465-30/2014.)

Előadó: Papp Gábor polgármester

Papp Gábor polgármester: Elmondta, olyan épület állagmegóvásáról van szó, melyről tudni lehetett a felújítás megkezdésekor, hogy a munkálatok folyamán adódhatnak olyan jellegű problémák, melyek késleltethetik a projekt befejezését. Ismertette, jelen esetben a vakolat bontásakor észlelték, hogy a templom kupolája csúszik szét, repedéseket találtak rajta. Ez nem lehet így hagyni, a kupola javítását el kell végezni, melyet külön meg kell terveztetni. Ez a kivitelezésnél időben csúszást jelent. Az előterjesztés tartalmazza a határidő módosításokat, a templom megnyitására a részhatáridő október 15., a projekt befejezésének határideje pedig december 15.

Vasas Ottó építésügyi és tervtanácsi ügyintéző: Az elhangzottakat követően elmondta, hogy a fa meggyengült, elkezdte kinyomni a sarkokat, három sarok megrepedt, a restaurátorok injektálták, megpróbálták helyrehozni, de nem elegendő, durvább beavatkozásra van szükség.

Kepli József János alpolgármester: Ismertette, hogy a tervezői díj 100.000,- Ft + ÁFA, de lehetnek még egyéb költségek is. Megjegyezte, egy belső csapat vizsgálja a tervező felelőségét a kérdésben, de egyértelműen nem mondható, hogy bárki felelőségét meg lehetne állapítani.

Füzesi Lászlóné képviselő: Megkérdezte, a tervező a probléma végleges vagy ideiglenes megoldáson dolgozik?

Papp Gábor polgármester: Válaszában elmondta, végleges megoldást terveznek, ha a hibát nem vennék figyelembe, akkor később az nagyobb gondot okozna.

Füzesi Lászlóné képviselő: Megkérdezte, milyen színű lesz a kupola?

Vasas Ottó építésügyi és tervtanácsi ügyintéző: Elmondta, a színegyeztetés megtörtént, világos színű, csontszínű lesz, harmonizáló a meglévővel.

Kepli József János alpolgármester: Hozzáfűzte, a koncepció az, hogy lehessen látni azt, milyen volt az eredeti felület és milyen a felújított. Ez egy modern megoldás.

A napirenddel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Papp Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a csatolt előterjesztés határozati javaslatát.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

227/2014. (VIII. 27.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú „Korok és Borok- Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projektben a projektben római katolikus temetőkápolna állagmegóvási kiviteli munkálatainak tárgyban kötött szerződés 1. módosítását: a szerződés végteljesítési határideje 2014. december 15., részteljesítési határidő a templom  belső munkálatainak befejezésére 2014. október 15 .

- A Képviselő-testület  elrendeli a toronysüveg kiegészítő terveinek elkészültét követően a munkarész beárazását és a szükséges beszerzési eljárás előkészítését.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás megkötésére.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2014. augusztus 31.

Papp Gábor polgármester: Bejelentette, hogy az Önkormányzat pályázni kíván testvérvárosi találkozó megszervezésére Herbsteinnel együttműködve. A pályázat 50 %-os támogatottságú, 25 ezer euróra lehet pályázni. Várhatóan legfeljebb 5 millió forint lesz az önrész mértéke, ezért a pályázat benyújtása képviselő-testületi döntést nem igényel. A költségvetés még nem készült el, a pályázat benyújtásának határideje viszont 2014. szeptember 1.

Ezt követően megköszönte a részvételt és a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 8:15 órakor bezárta.

K.m.f.

dr. Tüske Róbert					 Papp Gábor

jegyző						  polgármester