Iktatószám: VFO / 560 - 11 / 2015

Napirend sorszáma:

- Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. augusztus 19-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: A „Korok és Borok - Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” c. projekt keretében bemutató épület belső építészeti munkálatainak elvégzése tárgyban kötött szerződés 1. számú módosítása

- Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: 	Vasas Ottó – városfejlesztési referens

- Megtárgyalta:	-

- Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert

Papp Gábor

polgármester

- I.

- TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 159/2015. (V.28.) határozatával döntött  „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projektben bemutató épület belsőépítészeti munkálatainak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.

A vállalkozással vegyes adásvételi szerződés a Beige Bau Kft-vel 2015. június 12-én megkötésre került, a munkaterület egyidejű átadásával.

- A kiállítótér kiviteli munkálatai az ütemtervnek megfelelően haladtak. Határidőre elkészültek a vitrinek, grafikák időben elkezdődtek a Balatoni múzeumtól érkező leletek elhelyezése.

- 2015. augusztus elején többszöri egyeztetés történt a Magyar Nemzeti Múzeum képviselőivel a tőlük várt több mint 30 lelet várható restaurálásának befejezéséről.

- Elmondásuk szerint a leletek legkorábbi szállításának várható időpontja 2015 szeptember második hete.

Ezen információt közöltük a Beige Bau Kft. képviselőjével, aki tájékoztatott arról, hogy már csak a fennmaradó tárgyak elhelyezése hiányzik a vállalásából, melyet alapszerződése értelmében Hévíz Város Önkormányzata biztosít.

2015. augusztus 5-án a Vállalkozó státuszjelentéssel egybekötött akadályt közölt (1. sz. melléklet).

A Veszprémber Zrt. javaslata alapján az akadályközlés elfogadásra került és tárgyi munkafázisokban a telepítés fel lett függesztve (2. melléklet).

A Vállalkozó kérte továbbá, mivel egyik félnek sem felróható okból szükségszerű a vállalkozási szerződés módosítása, úgy az érintse a kifizetések ütemezését is hasonlóképp, mint a feladat készültségi foka. Ezen feltételeket tartalmazza az 1. sz. szerződésmódosítási javaslat (3. melléklet)

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

Mellékletek:

- melléklet: Beige Bau Kft. akadályközlése

- melléklet: Veszprémber Zrt. közb. szekértő és műszaki ellenőr állásfoglalása

- melléklet: Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

- Hévíz, 2015. augusztus 18.

II.

- HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú Korok és Borok- Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében c. projektben Beige Bau Kft-vel a bemutató épület belsőépítészeti munkáinak elvégzése tárgyban kötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2015. augusztus 19.

III.

Mellékletek

- melléklet:

2. melléklet:

N Y I L A T K O Z A T

Alulírott Takácsné dr. Kovács Éva, mint a VeszprémBer Zrt. mb. közbeszerzési irodavezetője és Czuppon Zoltán, mint a VeszprémBer Zrt. műszaki ellenőre az alábbiak szerint nyilatkozunk:

Hévíz Város Önkormányzat Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosítószámú projekt keretében bemutató épület belsőépítészeti munkálatainak elvégzése tárgyában.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását, valamint a műszaki ellenőri tevékenységet a VeszprémBer Zrt. látja el.

A közbeszerzési eljárás nyertese a Beige Bau Kft. lett. A vállalkozással vegyes adásvételi szerződés 2015. június 12-én került aláírásra.

A vállalkozási szerződés módosítása szükséges az alábbiak miatt:

A teljesítéshez szükséges műtárgyakat a Magyar Nemzeti Múzeum biztosítja Vevő részére, azonban a nyári szabadságolások miatt a Múzeum nem tudja határidőre elvégezni a műtárgyak restaurálását és azok Vevő részére történő átadását.

Az ajánlattételi felhívás 21.,/4., pontja alapján a műtárgyakat Vevőnek kell átadnia az Eladó részére, azonban fentiekre tekintettel ezt nem tudja az előírt teljesítési határidőre megtenni, így az Eladó rajta kívül álló okból nem tudja határidőre teljesíteni a szerződéses kötelezettségeit.

Eladó 2015. augusztus 5-én akadályközlést nyújtott be és kérte a Vevő intézkedését, valamint kérte a számlázási ütemezés módosítását, tekintettel arra, hogy a végszámláját rajta kívül álló okból bizonytalan ideig benyújtani nem tudja.

Ezt követően Vevő a szerződés teljesítését határozatlan időre felfüggesztette, tekintettel arra, hogy nem lehetett előre megállapítani, hogy a szükséges műtárgyakat mikor kapja kézhez a Magyar Nemzeti Múzeumtól.

Fenti körülmények a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merültek fel. Mindezek alapján a teljesítési határidő és a számlázási ütemezés módosítása szükséges, mert időközben az eredeti teljesítési határidő letelt és a szerződés módosítás hiányában az Eladó lényeges jogos érdekét sértené azáltal, hogy rajta kívül álló okból nem tudta határidőre teljesíteni szerződéses kötelezettségeit, illetve nem tudta benyújtani a végszámláját.

Az 1. számú szerződésmódosítás tervezete a nyilatkozat mellékletét képezi.

A módosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ (1) bekezdése szerinti szerződésmódosítási tilalomba, a szerződés a Kbt. 132.§ (2) bekezdés alapján módosítható.

A vállalkozással vegyes adásvételi szerződés 1. számú módosításával a beruházás műszaki ellenőre, Czuppon Zoltán is egyetért.

Kelt.: Veszprém, 2015. augusztus 18.

………………………………………	…………………………………..

Takácsné dr. Kovács Éva	Czuppon Zoltán

mb. közbeszerzési irodavezető	műszaki ellenőr

3. melléklet:

Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés

- számú módosítása

amely létrejött egyrészről a:	Hévíz Város Önkormányzat

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Képviseli: Papp Gábor polgármester

Elérhetőség: tel.: +36 83 500 812

Adószáma: 15734374-2-20

(a továbbiakban: Vevő),

másrészről:	Beige Bau Kft.

Székhelye: 1196 Budapest, Nagysándor József u. 135.

Képviseli: Kácsor Péter ügyvezető

Cégjegyzék száma: 01-09-367170

Bankszámlaszáma: 11719001-20279613-00000000

Adószáma: 12008005-2-43.

Telefonszám:+36 20 924-1588

mint (a továbbiakban: Eladó)

között az alábbiak szerint.

- Szerződés tárgya:

  - Szerződő felek a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című, NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosítószámú projekt keretében bemutató épület belsőépítészeti munkálatainak elvégzése tárgyban 2015. június 12. napján kötött vállalkozással vegyes adásvételi szerződésüket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

- A vállalkozási szerződés 6) pontja az alábbiak szerint módosul:

„6) Felek megállapodnak abban, hogy Eladó jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit az alábbiak szerint elvégzi:

- A szerződés hatálybalépése és a teljesítés kezdési időpontja:

jelen szerződés 38.) pontja szerint

- A teljesítés befejezési időpontja:

a műtárgyak Magyar Nemzeti Múzeum által a Vevő részére történt átadásától számított 2 naptári nap, de legkésőbb 2015. szeptember 18. napja.”

- A vállalkozási szerződés 22) pontja az alábbiak szerint módosul:

„22) Eladó 2 db rész-számlát és 1 db (vég) számlát nyújthat be az igazolt teljesítést követően az alábbiak szerint:

- I. rész-számla: a készültség 50%-át elérő megvalósult, a Vevő által igazolt tényleges teljesítés esetén – értéke: a teljes nettó összeg 50%-a,

- II. rész-számla: a készültség 90%-át elérő megvalósult, a Vevő által igazolt tényleges teljesítés esetén – értéke: a teljes nettó összeg 40%-a,

- Végszámla: a készültség 100%-át elérő megvalósult, a Vevő által igazolt tényleges teljesítés esetén – értéke: a teljes nettó összeg 10%-a.

A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. 132.§ (2) bekezdése szerinti körülmények indokolják:

A teljesítéshez szükséges műtárgyakat a Magyar Nemzeti Múzeum biztosítja Vevő részére, azonban a nyári szabadságolások miatt a Múzeum nem tudja határidőre elvégezni a műtárgyak restaurálását és azok Vevő részére történő átadását.

Az ajánlattételi felhívás 21.,/4., pontja alapján a műtárgyakat Vevőnek kell átadnia az Eladó részére, azonban fentiekre tekintettel ezt nem tudja az előírt teljesítési határidőre megtenni, így az Eladó rajta kívül álló okból nem tudja határidőre teljesíteni a szerződéses kötelezettségeit.

Eladó 2015. augusztus 5-én akadályközlést nyújtott be és kérte a Vevő intézkedését, valamint kérte a számlázási ütemezés módosítását, tekintettel arra, hogy a végszámláját rajta kívül álló okból bizonytalan ideig benyújtani nem tudja.

Ezt követően Vevő a szerződés teljesítését határozatlan időre felfüggesztette, tekintettel arra, hogy nem lehetett előre megállapítani, hogy a szükséges műtárgyakat mikor kapja kézhez a Magyar Nemzeti Múzeumtól.

Fenti körülmények a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merültek fel. Mindezek alapján a teljesítési határidő és a számlázási ütemezés módosítása szükséges, mert időközben az eredeti teljesítési határidő letelt és a szerződés módosítás hiányában az Eladó lényeges jogos érdekét sértené azáltal, hogy rajta kívül álló okból nem tudta határidőre teljesíteni szerződéses kötelezettségeit, illetve nem tudta benyújtani a végszámláját.

Hévíz, 2015. augusztus 19.	Budapest, 2015. augusztus 19.

…………………….	…………………….

Vevő	Eladó

Hévíz Város Önkormányzat	Beige Bau Kft.

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:

Iktatószám: ….

Összes példányszám: 6. , ez a ….. számú példány.

Ügyintéző (Feladat-felelős):

1. Feladat-felelős részéről rendben:

……………………………          Dátum: ………………………

aláírás

2. Jogi ellenjegyzés:

……………………………          Dátum: ………………………

aláírás

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:

…………………………….         Dátum: ………………………

aláírás

IV.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Vasas Ottó | ügyintéző |  |  |
| Babics Tamás | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |