Tervezési és Kivitelezési Vállalkozási Szerződés

2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről

Név:	HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:	8380 Hévíz, Kossuth L utca 1.

Cégjegyzék szám:	20 09 072648

Adószám:	23923610-2-20

Bankszámlaszám:	10104961-69870200-01006007

Számlavezető pénzintézete:	MBH Bank Nyrt.

Képviseli:	Benkő Attila ügyvezető

Elektronikus építési napló alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jel (a továbbiakban: NÜJ):

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

Név: 	                 WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű   Társaság

Székhely: 		                       2021 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u.1.

Cégjegyzékszám: 	                       13-09-115940

Adószám: 		                       11469830-2-44

Bankszámlaszám     : 	                       10918001-00000054-51940008

Vállalkozó kivitelezői nyilvántartása száma (MKIK): 34A25885

Képviseli:	                                   Paár Attila ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

- I. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő „Hévíz-Balaton Airport, repülőtér infrastruktúra karbantartáshoz, fejlesztéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, teljeskörű hatósági engedélyeztetése, és kivitelezése” tárgyában tervezési és kivitelezési munkák megvalósítására irányuló szerződés megkötésére Kbt. II. része szerinti Uniós értékhatárt elérő tárgyalásos közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) megindítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alapján közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményét az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” c. dokumentum megküldésével 2024.01.30. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett. Az eljárás eredményeképpen Megrendelő és Vállalkozó a törvényes határidőn belül, 2024.02.16. napján      tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, amelyet első alkalommal 2024. július 05. napján a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet rendelkezéseire is figyelemmel módosítottak.

II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI

# II.1. A vállalkozói díj összegének megemelése a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra hivatkozással

Felek valamennyi, alább részletezett megrendelésre kerülő tétel tekintetében rögzítik, hogy a repülőtéren jelentősen megnövekedett  forgalom, ami a repülőtér kapacitásbővítését és a kiesésmentes, üzembiztos működés biztosítását igényli:

II.1.1. Az alapvállalás szerint az Irányítóközpont átalakítása keretében egy szintnyi acél távtartó, konténerváz kerül megépítésre emeléssel, azonban a reptér kapacitásbővítésének optimális kiszolgálása érdekében az első emeleti részre is szükséges további 2 db konténer beépítése az acél távtartó helyett.

II.1.2. Az Irányítóközpont átalakítással egyidejű fejlesztése a jobb rálátási viszonyok biztosítása érdekében, döntött, antireflexiós biztonsági üveg beépítése, árnyékolókkal.

II.1.3. A pályaszéli folyóka a teherhordóképességét az alépítmény pedig a szilárdságát elvesztette, így ezeknek a cseréje szükséges a megfelelő terhelhetőség érdekében.

II.1.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Terminál épület tető rétegrend megbontását az alapvállalás részét képező tető hő- és vízszigetelés kiépítése érdekében megkezdte, azonban a tető rétegrend megbontását követően vált láthatóvá és statikai mérésekkel igazolttá, hogy a rögzítések darabszámának sűrítése szükséges annak érdekében, hogy statikailag az új rétegrendet fogadni tudja.

II.1.5. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő módosítási igénnyel élt és a külső fő homlokzat felújítása tárgyában.

II.1.6. Az alapvállalás keretében kiépítésre kerülő napelemparkot egy plusz inverterrel kiegészítve szükséges megépíteni a rendeltetésszerű és biztonságos, kiesésmentes működés biztosítása érdekében.

II.1.7. Felek az 1. sz. melléklet szerinti pótmunkák megrendelését rögzítik nettó 52.889.683,-Ft, azaz nettó Ötvenkétmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-hatszáznyolcvanhárom forint összegben. Felek a bemutatott okokra és körülményekre figyelemmel a Szerződés szerinti Teljes (Összes) nettó vállalkozói díjat és ebből a II. Kivitelezési Rész ellenértékét nettó 52.889.683,-Ft, azaz nettó Ötvenkétmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-hatszáznyolcvanhárom forint összeggel kívánják megemelni a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra hivatkozással.

A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése szerint a szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás II.1.1. – II.1.8. pontok szerinti módosítással a szerződés ellenértékének növekedése (nettó 52.889.683,- Ft) nem éri el az uniós értékhatárt (nettó 2 120 223 300 ,- Ft), illetve az eredeti szerződéses érték 15%-át (341.819.792, - Ft). A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a szerződés szerinti feladatokat kell ellátnia.

III. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

III.1. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 2.1. pont szerinti II. Kivitelezési Rész ellenértékét és a Teljes (Összes) nettó vállalkozási díj összegét közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Szerződés 2.1. pont vonatkozó rendelkezése az alábbiak szerint módosul – a módosítások dőlttel szedve -:

„2.1.	Vállalkozói díj:

A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

- Teljes (Összes) nettó vállalkozói díj: 	           2.331.688.299, -Ft + ÁFA

- amelyből az I. Tervezési Rész ellenértéke: 	    79.307.488., -Ft + ÁFA

- amelyből a II. Kivitelezési Rész ellenértéke:   	2.252.380.811, - Ft + ÁFA „

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

IV.1. A Felek rögzítik, hogy a 2. számú módosítás felülírja a Feleknek a jelen módosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza. A Szerződés és az 1. számú módosítás a jelen 2. számú módosítással együtt érvényes és hatályos, a 2. számú módosítással nem érintett részek, kikötések és feltételek változatlan tartalommal hatályban maradnak. Jelen 2. számú módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

IV. 2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó rendelkezik, a Szerződés 9.6. pontja alapján az emelt vállalkozási díj 3 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékkal.

IV.3. Jelen szerződésmódosítás 2 db egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelynek 1 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 db eredeti példánya a Vállalkozót illeti meg.

IV.4. Jelen 2.számú módosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A jelen 2. számú módosítás az aláírás napján lép hatályba.

Kelt: …………..., 202. ………. ……			Kelt: …………, 202. ………. ……

Mellékletek:

- számú melléklet: Műszaki változás bejelentő TWR konténer

- számú melléklet: Műszaki változás bejelentő Terminál melletti vízelvezető

- számú melléklet: Műszaki változás bejelentő Terminál tető szendvicspanel rögzítő

- számú melléklet Műszaki változás bejelentő Homlokzat felújítás

- számú melléklet: Műszaki változás bejelentő napelemes inverter

- számú melléklet: költségkimutatás

| - HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság - Képviseli: Benkő Attila ügyvezető |  | - WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Képviseli: Paár Attila ügyvezető |
| --- | --- | --- |