VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről Hévíz Város Önkormányzata

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.,

adószám: 15432429-2-20

bankszámlaszám: 11749039-15432429
képviseletében: Papp Gábor polgármester,

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről: Hübner Tervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

székhely: 7621 Pécs, János u. 8.

cégjegyzékszám: Cg. 02-09-068861

adószám: 13091181-2-02

bankszámlaszám: 10402427-24214616

képviseletében: Hübner Mátyásné ügyvezető

mint tervező (továbbiakban: Vállalkozó)

együttesen Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés módosítás tárgya

Szerződő felek a Hévíz Város Településfejlesztési Koncepciójának és Szerkezeti Tervének felülvizsgálatára, KGO/300-9/2013 számon kötött szerződés 2.2 és 3.2 pontjának tartalmát módosítják.

2. A módosítás tartalma

2.1. A szerződés 2.2.3. – 2.2.8. pontja az alábbira módosul:

“2.2.3. Képviselő testületi jóváhagyásra alkalmas Településfejlesztési Koncepció dokumentáció elkészítése.

Határideje: 2014. szeptember 10.

2.2.4. A településfejlesztési koncepció jóváhagyása.

Határideje: 2014. október 31.

Településszerkezeti terv:

2.2.5. Településszerkezeti terv véleményezésre alkalmas dokumentációjának elkészítése, átadása	Határideje: 2014. november 30.

2.2.6. Településszerkezeti terv záró véleményezésre alkalmas dokumentáció elkészítése 	Határideje: 2015. január 31.

2.2.7. Képviselő testületi jóváhagyáshoz szükséges tervanyag elkészítése az állami főépítész záró véleményének kézhez vételétől számított 2 hét.

Határideje: 2015. március 10.

2.2.8. Végleges, jóváhagyott dokumentáció a képviselő-testületi jóváhagyást követő 15 napon belül szállítandó.

Vállalkozó az előszállítás jogát fenntartja.

Az egyes munkafázisok teljesítését Hévíz Város Főépítésze igazolja.

A szerződés teljesítettnek tekintendő a 2.2.8.pont teljesítésével.”

2.2. A szerződés 3.2. pontja az alábbira módosul:

„3.2. A vállalkozói díj kifizetése az alábbi bontásban történik:

| Munkafázis | Esedékes vállalkozói díj |
| --- | --- |
| Településszerkezeti terv |  |
| 2.2.5. Településszerkezeti terv véleményezésre alkalmas dokumentáció elkészítése | Vállalkozói díj 50%-a |
| 2.2.6. Településszerkezeti terv záró véleményezésre alkalmas dokumentáció elkészítése | Vállalkozói díj 5%-a |
| 2.2.7. Képviselő testületi jóváhagyáshoz szükséges tervanyag elkészítése | Vállalkozói díj 5%-a |

3. Vegyes rendelkezések

  - Jelen szerződés módosítása csak írásban mindkét fél cégszerű aláírásával érvényes.

  - Jelen szerződésből eredő jogvitákat a felek egymás között, tárgyalásos úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a Keszthelyi Járásbíróság illetékességében állapodnak meg.

  - Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Vállalkozó, 3 példány Megrendelő birtokában marad.

  - Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről, továbbá a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerződés módosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Hévíz, 2014. szeptember „….”

Hévíz Város Önkormányzata	Hübner Kft.

Megrendelő	Vállalkozó

képv. Papp Gábor polgármester	képv. Hübner Mátyásné ügyvezető