ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. november 6-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: A GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt keretében késedelmi kötbéres időszak lejártát követő döntés előkészítése

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Zerényi Attila beruházási és műszaki ügyintéző

Szabó Béla projektszakértő

Megtárgyalta: 	-

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás, előzmények

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat és a Fitotron-System Kft (8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 60.) között a a „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” elnevezésű, GINOP-7.1.9.-17-2017-00003. azonosító számú projekt megvalósítása tárgyában kivitelezési szerződés jött létre, aminek 3. sz. módosítása a teljesítés időtartamát a módosítás hatályba lépését követő 221 napban határozta meg.

A teljesítés határideje így 2023. október 16. napja volt. A kivitelező a szerződés tárgyát képező munkákat sem a kikötött határidőre, sem azóta nem végezte el. A műszaki tartalom a műszaki ellenőr tájékoztatása szerint 25 % körüli.  Megállapítható, hogy a teljesítés befejezésére ésszerű, belátható időtartamon belül nem kerülhet sor. A késedelmes teljesítés, a csekély műszaki tartalom oka a kivitelező felróható magatartása, mindenekelőtt a folyamatos munkavégzés hiánya.

A kivitelező akadályközlései alaptalanok, késedelme nem menthető. Ebben a helyzetben indokolt a kivitelezési szerződés felmondása, a meghiúsulás megállapítása és a meghiúsulási kötbér érvényesítése. A felmondást és a kötbérfizetési kötelezettséget a szerződés 10.1., 10.2., és a 11.1.d. pontjai alapozzák meg.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (3) bekezdése alapján indokolt, elsősorban sürgős esetben, a polgármester bizottsági állásfoglalás nélkül is nyújthat be előterjesztést, melyet az előterjesztésben meg kell indokolni. A bizottsági tárgyalás nélküli benyújtást a napirend sürgős tárgyalása indokolja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Mellékletek:

- Műszaki ellenőr nyilatkozata a készültségi szintről

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fitotron-System Kft -vel (8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 60.)  a „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” elnevezésű, GINOP-7.1.9.-17-2017-00003. azonosító számú projekt megvalósítása tárgyában kötött kivitelezési szerződést – annak 10.1., 10.2., és a 11.1.d. pontjai alapján – felmondja.

Megállapítja, hogy a szerződés teljesítése a kivitelezőnek felróható okból meghiúsult. A meghiúsulási kötbért – ami a kikötött vállalkozói díj 20 %-a – érvényesíti.

Utasítja a kivitelezőt, hogy a felmondás közlését követő 8 naptári napon belül a munkaterületet az önkormányzat munkatársainak adja át. Ezen határidőig az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak kivételével az építési anyagokat, gépeket, eszközöket, konténereket, az építési és egyéb hulladékot távolítsa el.

Felhívja a polgármestert, hogy a felmondást, a meghiúsulás megállapítását és kötbér iránti igényt, valamint a munkaterület átadására vonatkozó megrendelői utasítást a kivitelezővel közölje. Felhatalmazza arra, hogy a jogviszony lezáráshoz és költségigény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseit tegye meg.

Felelős: 		Papp Gábor polgármester

Határidő: 		azonnal

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Zerényi Attila | témafelelős |  |  |
| Kránitz Patrícia | pályázati ügyintéző |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| Szabó Béla | projektszakértő |  |  |