Iktatószám: PMK / 2- 7 /2014

Napirend sorszáma:

- Előterjesztés

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 2014. február 4-ei nyilvános ülésére

- Tárgy: Tájékoztató a BicOa című projekt Kerékpáros dokkoló rendszer szolgáltatás szerződésének 1.sz. módosításáról

- Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Sallai Gábor

- Megtárgyalta: Városfejlesztési, Természet-és Környezetvédelmi Bizottság

- Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

- Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

- 1.

- Tárgy és tényállás ismertetése

- Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzata a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HU-HR) keretében nyert utófinanszírozású pályázatot BiCoa elnevezéssel, HUHR/1101/1.2.2/2008 kódszámmal. A projekt megvalósításában az Önkormányzat Projekt Partnerként vesz rész a Fő Kedvezményezett horvát Koprivnica település mellett.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 349/2013. (XII. 19.) sz. határozatban hirdetett nyertest a projekt keretében Kerékpár dokkoló állomások, kerékpárok, szállító jármű és kapcsolódó eszközök beszerzésére kiírt PRAG eljárásrend alá tartozó eszközbeszerzési eljárásban. A szerződés aláírásra került.

A PraG eljárásrend alá tartozó beszerzések dokumentumait a HPP 2000 Kft, az önkormányzat szerződéses szakértője állítja össze, beleértve a vonatkozó szerződéseket és a módosításokat is.

A Supply BicOa HUHR/1101/1.2.2/2008 számú szerződés esetében szerződés-módosítás vált szükségessé, tekintettel a szerződés-kötés időpontjának elhúzódására és egyéb, a gépkocsi leszállításához kapcsolódó teljesítési határidő módosulása miatt. A módosítás nem érint sarkalatos pontokat, csupán kismértékű. A szerződésmódosítás indoklását a HPP 2000 Kft a következőkben foglalja össze.

A szerződésmódosításra január 14-én sor került, tekintettel az eredeti szerződésben szereplő január 15-ei részhatáridőre.

Tekintettel arra, hogy a szerződés mellékletét képező Speciális feltételek 12. Bekezdése értelmében a szerződéskötés feltételének jelöltük a CAR Biztosítási Kötvény megléte, így a szerződés aláírása csak 2014. január 07. naptól vált lehetségessé. Ez a beszerzésre vonatkozó PraG szabályoknak megfelelő időpont, hiszen a szerződés-tervezet Vállalkozónak történt megküldését követően 30 nap állt rendelkezésre a szerződés megkötésére.

Az eredeti szerződésben szereplő részhatáridő ezzel teljesíthetetlenné vált – az arculat kialakítása január 15-e volt eredetileg, amely így január 31-re változott. Emellett a módosítás azért is indokolt mivel a Vállalkozó jelezte, hogy az autó leszállítási időigénye 3 hónap. A megrendelést pedig csak akkor tudta leadni, amint a szerződés-tervezetet megkapta, így nem lehetséges a 2014. 02.28. határidő tartása (a Vállalkozó e-mailen és szóban jelezte ezt). Az új  határidőt a Vállalkozóval egyeztetve szükséges volt meghatározni, melynek módosított határideje: 2014.03.31.

A végteljesítési határidő nem módosult.

Emellett módosításra, korrigálásra került az eredeti szerződésben tévedésből két különböző módon meghatározott késedelmi kötbér meghatározása.

A Rendkívüli Szerződési Feltételek dokumentum, a szerződés elválaszthatatlan melléklete. Ennek 13.4 pontja tévesen került megfogalmazásra, ellentmondásos volt ugyanezen dokumentum 11.5 pontjával.

  - Késedelmi kötbér:

Feltétele: a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti feladatainak teljesítésével az ütemtervben foglaltakhoz képest késedelembe esik.

Alapja: Az egyösszegű nettó vállalkozási díj adott részfeladat(ok)ra eső  része.

Mértéke: Naponta a kötbéralap 1%, de legfeljebb a kötbéralap 20%-a. 30 napos késedelem a szerződés egyoldalú felmondását eredményezheti Megrendelő részéről.

13.4 A késedelmi kötbér mértéke: 300.000,- Ft/nap, a részteljesítési határidőre vonatkozóan 100.000,-Ft/nap, melyet Szerződési Hatóság a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. A kötbér összegét a Szerződési Hatóság jogosult a Vállalkozó (vég)számlájából beszámítással levonni.

Ezért a Rendkívüli Szerződési Feltételek dokumentum, mint a szerződésmódosítási dokumentum mellékletének 13.4 pontja törlésre került és 13.3 pont az alábbiakra módosult: „Vállalkozó a befejezési határidőhöz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi kötbért köteles fizetni 11.5 pont szerint.”

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

2014. január 17.

2.

- Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BicOa elnevezésű projektben megkötött „Kerékpáros dokkoló rendszer szolgáltatás létrehozása Hévíz Város Önkormányzat számára, mely magában foglalja a kerékpárokat és más kapcsolódó felszereléseket, beleértve egy a kerékpárok szállítására alkalmas járművet is a BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008 projekt keretében” megnevezésű szerződés 1.számú szerződés módosítás tartalmát megismerte és melléklet szerint jóváhagyja.

- Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	nincs

3.

Bizottsági állásfoglalás

4.

Mellékletek

5.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Sallai Gábor | ügyintéző |  |  |
| Őry Rózsa | osztályvezető |  |  |
| Bediné Makra Anikó | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |