Iktatószám: VFO / 31 - 24 / 2015

Napirend sorszáma:

- Előterjesztés

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 2015. március 16-i, rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: A „Korok és Borok” projekt keretében bemutató épület új tetőszerkezet kivitelezése tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálása, és a Szabau Invest Kft-vel a bemutató épület építése tárgyban kötött szerződés hármas számú módosítása

- Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: 	Csongrádiné Olasz Sára – beszerzési referens

Vasas Ottó – városfejlesztési referens

- Megtárgyalta:	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

- Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Keserű Klaudia jogász

Papp Gábor

polgármester

- I.

- TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzata „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” elnevezésű NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosítószámú projekt keretein belül Hévíz Évezredei tárlatnak a jövőben helyt adó bemutató épület építési munkálatai címmel KGO/226-12/2014. iktatószámmal Vállalkozási Szerződést kötött 2014. július 11-én a Szabau Invest Kft-vel.

A kivitelezési munkálatok közben, 2014. szeptember 2-án tapasztalt tűzfal repedés, süllyedés alapozási problémára utal. Ezt követően a Kivitelező a meglévő épület tartószerkezeteit teljes körűen beszintezte. A szintezés alapján megállapítható, hogy az északi oldal nyugati sarkából a keleti irányba kb. 20 centiméter lejt.

A probléma kezelésére a tervek módosítása vált szükségessé. Melyek átdolgozása után egy új egyirányba lejtő félnyereg tetőszerkezet kialakítása vált szükségessé. A változás a statikus, építész és belsőépítész terveket is érintette.

A módosított építési engedélyezési tervek 2014. októberében elkészülését követően módosított építési engedélyezési eljárást kezdeményezett Hévíz Város Önkormányzat a 8380 Hévíz, 67/11 helyrajzi számú ingatlanon meglévő műhelycsarnok átépítésével, bővítésével kialakítandó bemutató épület építésére.

Az eljárás a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala folytatta le. A ZA-05D/EU/1234-9/2014 számú módosított építési engedély határozat 2014. december 2-án került kiadásra.

Az engedély módosítás ismeretében szükséges a változások miatt újabb közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2015. (II. 5.) határozatával elfogadta

„Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projektben bemutató épület új tetőszerkezet kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódó dokumentumokat, felelősségi rendet, ajánlati felhívást és az ajánlati dokumentációt.

A határozat alapján február 9. napján a szükséges dokumentumok megküldésre kerültek az alábbi ajánlattevőknek.

1.) Cég neve: Kivszer Kft.

Cím: 8200 Veszprém, Almádi u. 3. fsz. 9.

E-mail: kivszerkft@kivszerkft.hu

Cégvezető: Rédling Tamás

2.) Cég neve: TAKÉP-IMMO Beruházó és Ingatlanhasznosító Kft.

Cím: 8360 Keszthely, Északi Csapás úti ipartelep

E-mail: sarkozi.krisztian@takep.hu

Képviselő: Sárközi Krisztián

3.) Cég neve: Szabau Invest Kft.

Cím: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

E-mail: szabakft@t-online.hu

Cégvezető: Plank Antal

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2015. február 24. napja volt.

A megadott határidőig egy Meghívott nyújtotta be ajánlatát.

Az Ajánlattevőt hiánypótlásokra kellett felhívni.

A benyújtott dokumentumok alapján a közbeszerzési szakértő Veszprémber Zrt részéről a csatolt döntési javaslatában a bíráló bizottság áttekintette az ajánlatot.

- Nyertes ajánlattevőnek az érvényes ajánlatot tevő SZABAU Invest Kft-t javasolja, ajánlati ár nettó 32.630.331,- Ft. azaz bruttó 41.440.520,- Ft.

A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet 1/7 számú melléklete szerint a bemutató épület építésére rendelkezésre álló fedezet nettó 139. 627.000,- Ft, azaz bruttó 177.326.290,- Ft.

A SZABAU Invest Kft 2014. július 11. napján megkötött szerződése szerinti költsége nettó 124.627.012,- Ft. Az új módosított tető ajánlati felhívás miatti munkákat az épület süllyedéséből szükségessé vált építési engedély módosítása alapján az eredeti szerződésből elmaradó tételekként levonásra kerülnek -18.310.833,- Ft értékben.

A módosított érték 106.316.179,- Ft lesz.

A határozati javaslat első felében ezen költség kerülnek módosításra, így a kivitelezés összes költsége a korábbi szerződés és a jelenlegi ajánlat alapján nettó 138.946.510,- Ft, azaz bruttó 176.462.068,- Ft.

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

A hatályos Kbt. szerint testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni, amely a felelősség megállapítása szempontjából bír jelentőséggel.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

Mellékletek:

- melléklet: 3. számú szerződés módosítás

- melléklet: Veszprémber Zrt. nyilatkozata

- melléklet: Bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyve

- Hévíz, 2015. március 10.

II.

- HATÁROZATI JAVASLAT

I.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú Korok és Borok- Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében c. projektben a Bemutató épület tárgyban kötött szerződés 3. módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

- A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés módosítás megkötésére.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2015. március 16.

II.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projektben bemutató épület új tetőszerkezet kivitelezése” tárgyú ajánlatok közül - a Veszprémber Zrt, mint a hivatkozott projekt közbeszerzési szakértője által készített „döntési-előkészítő javaslat” valamint a bíráló bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárás nyertesének a SZABAU INVEST Kft 8900 Zalaegerszeg Sütő u. 4. II/1. ajánlattevőt hirdeti ki a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlata alapján.

Ajánlati ár: nettó 32.630.331,- Ft, azaz harminckétmillió-hatszázharmincezer-háromszázharmincegy nettó forint.

- A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	szerződéskötésre az összegzés megküldését követő napon

III.

Mellékletek

1 melléklet:

2 melléklet:

3 melléklet:

IV.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Vasas Ottó | ügyintéző |  |  |
| Babics Tamás | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Csongrádiné Olasz Sára | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |