Iktatószám: VFO/608-26/2014.

Napirend sorszáma:

- Előterjesztés

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 2014. szeptember 24-ei, rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” projektben keretében bemutató épület vállalkozási szerződésének 1. számú módosítása

- Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: 	Vasas Ottó – beruházási ügyintéző

- Megtárgyalta: Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság

- Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

- Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

- I.

- TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

- 1. Tárgy és tényállás pontos megjelölése

Hévíz Város Önkormányzata „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” elnevezésű NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosítószámú projekt keretein belül Hévíz Évezredei tárlatnak a jövőben helyt adó bemutató épület építési munkálatai címmel KGO/226-12/2014. iktatószámmal Vállalkozási Szerződést kötött 2014. július 11-én a Szabau Invest Kft-vel.

A Kivitelező Szabau Invest Kft. 2014. szeptember 17-én akadályoztatást jelentett az épület északi oldalának megsüllyedéséből kialakult alapozási probléma kivitelezésének vonatkozásában.

A kivitelezési munkálatok közben, 2014. szeptember 2-án tapasztalt tűzfal repedés, süllyedés alapozási problémára utal. Ezt követően a Kivitelező a meglévő épület tartószerkezeteit teljes körűen beszintezte. A szintezés alapján megállapítható, hogy az északi oldal nyugati sarkából a keleti irányba kb. 20 centiméter lejt.

A probléma kezelésére a tervek módosítása, átdolgozása szükséges, amely a statikus, építész és belsőépítész terveket is érinti. A tervek ismeretében dől el, hogy szükséges-e a változások miatt újabb közbeszerzési eljárást lefolytatni.

A projekt infrastrukturális fejlesztéseivel, építéssel kapcsolatos közbeszerzéseit a Veszprémber Zrt. végzi, csakúgy mint a műszaki ellenőrzést.

Fehérváry Katalin mint a Veszprémber Zrt. közbeszerzési irodavezetője é Czuppon Zoltán a Veszprémber Zrt. felelős műszaki ellenőre csatolt véleménye (3. sz. melléklet) alapján a szerződésmódosítással egyetértenek és szükségesnek tartják. A szerződés tervezet az előterjesztés 1. sz. melléklete.

Az alapszerződés szerint a 2. részteljesítési határidő 2014. október 30-ról 2015. január 13-ra módosul, melynek tartalma a tetőszerkezet, tetőfedési munkák elkészítése, az épületben a foglalkoztató, előcsarnok-fogadótér és kiállítótér - Hévíz Évezredei kiállítás helyszíneinek belsőépítészeti munkálatainak megkezdéséhez szükséges állapot átadása

Mivel a kiállítótér kivitelezői átadása későbbre tolódik, így a belsőépítészeti közbeszerzés is később kerülhet csak kiírásra, így a végteljesítés 2015. április 14-re módosul.

A beruházás bonyolítását végző Kollárber Kft. nyilatkozatában indokoltnak tartja a vállalkozási szerződés módosítását. (2. sz. melléklet)

A fentiek miatt Kivitelező a műszaki ütemtervét tartani nem tudja, így annak módosítása feltétlenül szükséges.

Ezen befolyásoló tényezők miatt a bemutató központ kivitelezésének határideit módosítása indokolt.

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

II.

- HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú Korok és Borok- Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében c. projektben a Bemutató épület tárgyban kötött szerződés 1. módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2014. szeptember 30.

III.

Mellékletek

1. sz. melléklet:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

- számú módosítása

amely létrejött egyrészről:	Hévíz Város Önkormányzat

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1

Képviseli: Papp Gábor polgármester

Elérhetőség: tel: +36 83 500 812

Adószám: 15734374-2-20

mint Megrendelő

másrészről:	SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.

Székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Képviseli: Grabant János ügyvezető

Cégjegyzék száma: 20-09-065786

Bankszámlaszáma: 11749008-20189464

Adószáma: 13028367-2-20

Telefonszám: 93/540-152

Építőipari kivitelezői nyilvántartási száma: 34A00663

mint (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbiak szerint:

- Szerződés tárgya:

  - Szerződő felek a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című, NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosítószámú projekt keretében bemutató épület építési munkáinak kivitelezése tárgyban 2014. július 11. napján kötött vállalkozási szerződésüket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4., 	Szerződés teljesítési határidői:

Szerződés teljesítésének megkezdése:	Szerződéskötéssel egyidejűleg

- Részteljesítési határidő:	2014. augusztus 30.

(Műszaki tartalom: 3 db régi épület bontása és a Hévíz, Zrínyi utca 130/B. számú, hrsz.: 67/15. és 67/16. munkaterületről történő levonulás)

- Részteljesítési határidő:	2015. január 13.

(Műszaki tartalom: tetőszerkezet, tetőfedési munkák elkészítése, az épületben a foglalkoztató, előcsarnok-fogadótér és kiállítótér - Hévíz Évezredei kiállítás helyszíneinek belsőépítészeti munkálatainak megkezdéséhez szükséges állapot átadása)

Teljesítési határidő:	2015. április 14.”

A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. 132.§ (2) bekezdése szerinti körülmények indokolják:

Az épület kivitelezése közben, 2014. szeptember 2-án tapasztalt süllyedés és alapozási probléma tervmódosítást, kiegészítést igényelt, amely a szerződéskötéskor előre nem volt látható. Ezt követően kivitelező a meglévő épület tartószerkezeteit teljes körűen beszintezte. A szintezés alapján megállapítható, hogy az északi oldal nyugati sarkából a keleti irányba kb. 20 centiméter lejt.

A probléma kezelésére a tervek módosítása, átdolgozása szükséges, ami a statikus, építész és belsőépítész terveket is érinti. A tervek ismeretében dől el, hogy szükséges-e a változások miatt közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Mindezek alapján a 2. részteljesítési határidő és a véghatáridő módosítása szükséges, mert ellenkező esetben az eredeti 2. részteljesítési határidő és az eredeti befejezési határidő a vállalkozó lényeges jogos érdekét sértené azáltal, hogy rajta kívül álló okból nem tudja határidőre teljesíteni szerződéses kötelezettségeit.

Hévíz, 2014. szeptember	Keszthely, 2014. szeptember

…………………….	…………………….

Megrendelő	Vállalkozó

Hévíz Város Önkormányzat	SZABAU INVEST Kft.

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:

Iktatószám: VFO/608-…../2014.

Összes példányszám: 6 , ez a … számú példány.

Ügyintéző (Feladat-felelős): Vasas Ottó

1. Feladat-felelős részéről rendben:

……………………………      		    Dátum: ………………………

aláírás

2. Jogi ellenjegyzés:

……………………………      		    Dátum: ………………………

aláírás

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:

…………………………….     		    Dátum: ………………………

aláírás

2. sz. melléklet:

3. sz. melléklet:

IV.

Bizottsági állásfoglalások

| Előterjesztés tárgya: A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” projektben keretében bemutató épület vállalkozási szerződésének 1. számú módosítása |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ülés időpontja |  | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság |  |  |  |  |  |

| Előterjesztés tárgya: A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” projektben keretében bemutató épület vállalkozási szerződésének 1. számú módosítása |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ülés időpontja |  | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi és Turisztikai Bizottság |  |  |  |  |  |

V.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Vasas Ottó | ügyintéző |  |  |
| Babics Tamás | osztályvezető |  |  |
| Bediné Makra Anikó | közgazdasági osztályvezető |  |  |
| Sallai Gábor | egyeztetési kötelezettség |  |  |
|  | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |