ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. december 11.- i nyilvános ülésére

Tárgy:    	Döntés a közösségi közlekedés alpályaudvar kivitelezésének aktuális kérdéseiben

Az előterjesztő:    	Papp Gábor polgármester

Készítette:    	Babics Tamás osztályvezető

Megtárgyalta:    	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzata NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című pályázati projekt az útépítési, csapadékvíz elvezetési, és építészeti és a járulékos építési feladatok megvalósításához szükséges teljes körű szakági műszaki ellenőri feladatok és kapcsolódó mérnöki szolgáltatás beszerzési eljárása során a Forma Zrt-t (Keszthely, Rákóczi u. 3) választotta ki.

- A kivitelezés során a talaj konszolidációja miatt (lápos terület) az útépítési technológiai előírások betartása miatt az útépítés november hónap végéig nem történhet, azt követően  meg a téli időjárási viszonyok miatt  kivitelezési munka nem végezhető, ezért   az eredeti teljesítési határidőt a kivitelezővel 2015. április 30.-ra módosítottuk.

- Kezdeményeztük a kivételezői szerződés módosításával egy időben a Támogatási Szerződés módosítását is a fent jelzett dátumra.

- A Képviselő-testület 2014. októberi ülésén a műszaki ellenőri szerződés hosszabbításával már foglalkozott. Abban az előterjesztésben csak a műszaki ellenőri teljesítés véghatáridejét módosítottuk, azonban szükséges a szerződés további pontjainak a módosítása is. Ennek oka, hogy ugyan a műszaki ellenőri szerződésben meghatározott díj végösszege nem változik, de a projekt belső műszaki tartalmát érintő kérdésben (Hévízen 4 buszöböl helyett más 4 külső helyszíni öböl épül meg) a szerződés módosítására nem került sor. Ezért javasoljuk a 281/2014. (X.30.) képviselő-testületi határozat visszavonását.

Mivel a munkák 2015. évre áthúzódnak, így a műszaki ellenőri szerződés módosítása szükséges.

A projekt kivitelezésének határideje 2015. április 30. A befejezés után kerül sor a műszaki átadás folyamatára, melynek az időszükséglete 30 nap.

A dátumok figyelembevételével ezért a Forma Zrt-vel kötött szerződés 3.1. pontjának módosítására teszünk javaslatot, a műszaki ellenőr teljesítésének legkésőbbi határidejét 2015. május 31-re javasoljuk módosítani.

A szerződésmódosítás pénzügyi teherrel nem jár, a megbízási díj változatlan marad.

A szerződés 2.1 pontja a műszaki ellenőri tevékenység belső tartalmát határozza meg az egyes feladatok bontásában, így konkrétan meghatározásra kerültek a kiépítendő buszöblök. A projekt belső tartalmi változása miatt (a Hévízen közműkiváltások akadályoztatása miatt elmarad 4 öböl, helyettük külső helyszíneken Sármelléken 3, Alsópáhokon 1 öböl kiépítésére kerül sor) a műszaki ellenőri szerződés belső tartalmának módosítása is szükséges, mivel új külső helyszíneken épülnek meg a buszöblök és a partner települések a náluk kialakításra kerülő buszöblöket maguk aktiválják..

Az alapszerződés szerint Hévízen 16 meglévő és 5 újonnan kiépülő öböl építésére került volna sor, ami úgy változik, hogy 2 újonnan épülő és 2 meglévő öböl felújítása marad el, a külső helyszíneken pedig Sármellék esetében az alapszerződés szerinti 2 öböl helyett 5 öböl, Alsópáhok esetében 1 öböl helyett 2 öböl kiépítésére kerül sor.

A műszaki ellenőri szerződés 6.1 pontja foglalkozik tételesen a megbízás díjakkal. A fent említett belső műszaki tartalmi változások miatt ennek a pontnak módosítása is szükséges úgy, hogy a megbízási díj végösszege nem változik, de a belső tartalmi változásokat át kell a szerződésben is vezetni.

Eszerint  a megbízási szerződésben foglalt, a Hévíz város területén 21 db öböl esetében az 1.050.000.- Ft +ÁFA díj helyett a csökkentett tartalom miatt 17 db öböl esetében az új díj 850.000.- Ft+ ÁFA, Sármellék esetében 2 öböl helyett 5 öböl műszaki ellenőrzés új díja a megnövelt tartalom miatt 250.000.- Ft + Áfa, Alsópáhok esetében 1 öböl helyett 2 esetében az új díj 100.000.- Ft +ÁFA.

A megbízási szerződés szerint az egyes öblök kiépítésének műszaki ellenőrzésének díja 50.000.- Ft + ÁFA/db, és mivel a kiépítendő öblök mennyisége nem, csupán a helyszínek változnak így a projekt teljes műszaki ellenőrzési díja nem változik. Mivel a szerződés összegében nem változik így a szerződés módosítása beszerzési szempontból szabályos.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése projekt kivitelezése és jövőben üzemeltetése több kérdést vet fel.

- a négy új helyszín tervdokumentációja elkészült, jelenleg a közműkezelői hozzájárulások beszerzése zajlik.

- az új helyszínek érintik a közút területét, ezért a kivitelezéshez be kell szerezni az MNV Zrt tulajdonosi hozzájárulását.

- le kell folytatni a 4 új helyszín esetén a kiegészítő közbeszerzési eljárást. A műszaki tartalom és a tervek rendelkezésre állnak, a szükséges közműkezelői hozzájárulások és az MNV Zrt tulajdonosi hozzájárulása birtokában indítható. A közbeszerzés lefolytatásánál figyelembe kell venni, hogy a kivitelezővel legkésőbb 2015. február közepéig a szerződést meg kell kötni mivel a projekt véghatárideje 2015. április 30.

- a helyijárati alközpont utastájékoztató rendszer kiépítésének vállalkozói szerződés megkötése 2014. november 24.-én megtörtént, az utastájékoztatáshoz nélkülözhetetlen dinamikus adatok biztosítása ügyében a kivitelezővel a kapcsolatot felvettük, a dinamikus adatok beszerzésében közreműködik. Annak menete az, hogy az Önkormányzat, a kivitelezést végző Pontos Idő Kft és a Közlekedési Tudományi Intézet (KTI) között egy háromoldalú megállapodás megkötésére lesz szükség. Ennek előkészítését a kivitelező Pontos Idő Kft végzi. A kivitelezői vállalkozási szerződésben rögzített a működéshez szükséges hardver háttér biztosítva van, feladatként a táblák adatkapcsolati SIM kártyáinak a GSM kapcsolat biztosítása jelentkezik.

- a Flavius üzletközpont képviselőjével az ott elhelyezendő beltéri utastájékoztató ügyében a megállapodás előkészítése elindult, a kétoldalú megállapodás megkötésével az utastájékoztató kivitelezését végző Pontos Idő Kft a feladatot a vállalt 2015. április 30-i időpontig elvégzi. A Flavius üzletház főtulajdonosával történt egyeztetés során mint lehetőség az is szóba jött, hogy az üzletközpont területén belül a jobb utaskiszolgálás érdekében váró- pihenőhelyiség kialakítására is sor kerülhet.

- Konzorciumi Szerződés és a Támogatási Szerződés módosítása is jelentkező feladat, mivel a költségátcsoportosítást a 4 új helyszín miatt a szerződésben is rögzíteni kell.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat és a megbízási szerződés meghosszabbításának elfogadását.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 281/2014. (X.30.) számú határozatát visszavonja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  Hévíz Város Önkormányzata, Alsópáhok Község Önkormányzata, Cserszegtomaj Község Önkormányzata, Nemesbük Község Önkormányzata és Sármellék Község Önkormányzata Konzorcium és a Forma Zrt (Keszthely, Rákóczi u. 3.) között létrejött „Hévíz Város környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú a teljeskörű szakági műszaki ellenőri feladatok és kapcsolódó mérnöki szolgáltatásról szóló megbízási szerződés módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2014. december 31.

A döntés egyszerű többséget igényel.

III.

Melléklet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.számú módosítása

mely létrejött egyrészről a

egyrészről: 	 Hévíz Város Önkormányzat

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. bankszámlaszám: 11749039-15432429-10180000 adószám: 15734374-2-20 elérhetőség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu képviseletében Papp Gábor polgármester (továbbiakban mint Megbízó)

Alsópáhok Község Önkormányzata

székhely: 8394 Alsópáhok, Fő út 65. bankszámlaszám: 11749039-15432450-00000000 adószám: 15734408-1-20 képviseletében Czigány Sándor polgármester mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

Cserszegtomaj Község Önkormányzata

székhely: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17. bankszámlaszám: 11749039-15432467-00000000 adószám: 15734415-2-20 képviseletében Bartha Gábor polgármester (továbbiakban: Megrendelő),

Nemesbük Község Önkormányzata

székhely: 8371 Nemesbük, Petőfi S. u. 1. bankszámlaszám: 74500114-11032838-00000000 adószám: 15435831-2-20

képviseletében dr. Simotics Barnabás polgármester (továbbiakban: Megrendelő),

Sármellék Község Önkormányzata

székhely: 8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. bankszámlaszám: 74500262-11027418-00000000 adószám: 15432522-2-20 képviseletében Horváth Tibor polgármester (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:     FORMA Tervező és Fővállalkozó Zrt.

székhely:8360 Keszthely,  Rákóczi u. 3. adószám 10838644-2-20 telefon/telefax 0683/505-581 elektronikus postacím: iroda@formaterv.hu képviseletében: Jankovics Tibor elnök-igazgató mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

a továbbiakban együttesen hivatkozva: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- Szerződés tárgya:

  - Szerződő felek az  NYDOP- 3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című projekt a teljeskörű szakági műszaki ellenőri feladatok és kapcsolódó mérnöki szolgáltatás  tárgyban 2013. szeptember 18. napján kötött vállalkozási szerződésüket közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 2.1. pontja helyébe lép:

„2.1 A tárgyban lefolytatott beszerzési eljárás alapján Megbízó megbízását elfogadva Megbízott elvállalja a „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú, az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 sz. támogatási szerződés megvalósítási szakaszában az útépítési, csapadékvíz elvezetési, és építészeti és a járulékos építési feladatok megvalósításához szükséges teljes körű szakági műszaki ellenőri feladatok és kapcsolódó mérnöki szolgáltatás az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint(a továbbiakban Mérnöki Szolgáltatás) ellátását, a beszerzési eljárás során keletkezett ajánlati dokumentumok (Ajánlati Felhívás és az Ajánlat, a továbbiakban: Ajánlati Dokumentáció)tartalma szerint, az alábbi építési feladatok vonatkozásában_

Hévíz helyi járati központ, a 1627/7 hrsz-ú területen autóbusz alpályaudvar – helyi járati központ – kialakítása, illetve a 6383. sz. helyközi menetrend szerinti autóbuszvonal, továbbá a konzorciumi partner Önkormányzatok buszmegállói, buszöbleinek felújítása:

- Fogadóépület, T-2 j. út, T-3 j. út pályázati támogatással

- T-1 jelű út és előtető Hévíz által vállalt a pályázaton felüli önerő fedezettel

- Hévíz város területén 14 már meglévő buszmegálló, 3 újonnan kialakítandó buszmegálló (Zrínyi M. utca - Szentlélek templom, Zrínyi M. - Dombi sétány, Zrínyi M. u. 71., Zrínyi M. u. 111.,Széchenyi u. 70., Móricz Zs. u. – Fecske u., Effinger k. u., Kisfaludy u., Vörösmarty – Sugár, Vörösmarty – Ady u., Ady u., Kossuth – Honvéd u. elnevezésű közterületek által határolt helyszínein) pályázati támogatással

- Konzorciumi partner önkormányzatok: Alsópáhok 2 db, Cserszegtomaj 2 db, Nemesbük 1 db, Sármellék 5 db buszmegálló pályázati támogatással.”

A vállalkozási szerződés 3.1. pontja helyébe lép:

„3.1., A szerződés időtartama 2015. május 31-i határozott időre szól, a szerződés aláírásától a projekt fizikai befejezésének napjáig tart a pályázati útmutató C.4. pont figyelembevételével.”

A vállalkozó szerződés 6.1 pontja helyébe lép:

„6.1 Megbízottnak az 1. pontban meghatározott megbízás ellátásáért a Megbízó az alábbi megbízási díjat köteles fizetni.

A/a Hévíz helyi járati központ építési munkái során a

1.Fogadóépület, T-2 j. út, T-3 j. út esetén		1.850.000.- Ft + ÁFA

2. T-1 jelű út és előtető esetében 			   550.000.- Ft +ÁFA

B/ Hévíz Város és környéke helyi járatú autóbusz útvonal fejlesztése keretében autóbusz    öblök kialakítása építési munkái során

- Hévíz város területén 17 db, esetében 		  850.000.- Ft+ ÁFA

- Hévíz város területén kívül:

- Alsópáhok község területén 2 db		  100.000.- Ft +ÁFA

- Cserszegtomaj község területén 2 db	  100.000.- Ft + ÁFA

- Nemesbük község területén 1 db		    50.000.- Ft + ÁFA

- Sármellék község területén 5 db		   250.000.-Ft + ÁFA

részfeladatok összegeként, egyösszegben nettó		3.750.000.- Ft +ÁFA

azaz, bruttó: 4.762.500.- Ft az Általános Forgalmi Adót is tartalmazó

négymillió-hétszázhatvankétezer-ötszáz 00/100 Ft”

2.,  A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

Kelt: Hévíz, 2014. december ……….

…………………….	…………………….

Megrendelő	Megbízott

Papp Gábor	Jankovics Tibor elnök-igazgató

polgármester Hévíz	FORMA Zrt.

…………………….	…………………….

Megrendelő	Megrendelő

Czigány Sándor 	Bartha Gábor

polgármester Alsópáhok	polgármester Cserszegtomaj

…………………….	…………………….

Megrendelő	Megrendelő

dr. Simotics Barnabás	Horváth Tibor

polgármester Nemesbük	polgármester Sármellék

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Babics Tamás | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |