Tervezési és Kivitelezési Vállalkozási Szerződés

3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről

Név:	HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:	8380 Hévíz, Kossuth L utca 1.

Cégjegyzék szám:	20 09 072648

Adószám:	23923610-2-20

Bankszámlaszám:	10104961-69870200-01006007

Számlavezető pénzintézete:	MBH Bank Nyrt.

Képviseli:	Benkő Attila ügyvezető

Elektronikus építési napló alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jel (a továbbiakban: NÜJ):

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

Név: 	                 WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű   Társaság

Székhely: 		                       2021 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u.1.

Cégjegyzékszám: 	                       13-09-115940

Adószám: 		                       11469830-2-44

Bankszámlaszám     : 	                       10918001-00000054-51940008

Vállalkozó kivitelezői nyilvántartása száma (MKIK): 34A25885

Képviseli:	                                   Paár Attila ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

- I. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő „Hévíz-Balaton Airport, repülőtér infrastruktúra karbantartáshoz, fejlesztéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, teljeskörű hatósági engedélyeztetése, és kivitelezése” tárgyában tervezési és kivitelezési munkák megvalósítására irányuló szerződés megkötésére Kbt. II. része szerinti Uniós értékhatárt elérő tárgyalásos közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) megindítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alapján közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményét az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” c. dokumentum megküldésével 2024.01.30. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett. Az eljárás eredményeképpen Megrendelő és Vállalkozó a törvényes határidőn belül, 2024.02.16. napján      tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, amelyet első alkalommal 2024.07.05. napján, második alkalommal 2025.05.29. napján módosítottak.

II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI

# II.1. A vállalkozói díj összegének megemelése a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontban foglaltakra hivatkozással:

II.1.1. A Közbeszerzési Eljárás szerinti tervezési és kivitelezési feladat részét képezi a futópálya pályaszerkezet burkolatán a betontáblák közötti hézagok felújítása, a hézagok szakszerű kialakítására, a vízzáró hézagkitöltési technológia alkalmazása és repedések, pályaszerkezeti hibák javítása a burkolat állagmegóvása és teherviselő képesség fenntartása érdekében (a továbbiakban: alapvállalás). Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 2024.08.29.  napján elkészítette a vonatkozó kiviteli terveket, amelyekben az alapvállalás szerinti feladat elvégzésére alkalmas technológiaként került megjelenítésre mind a bitumenes hézagkitöltő anyaggal végzett munkálat, mind a kétkomponensű poliszulfid hézagkitöltő anyaggal végzett munkálat, azonban reptér ezen időszakbeli működésének figyelembevétele mellett, alkalmazandó technológiaként a bitumenes hézagkitöltő anyaggal végzett munkálat került megjelölésre.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2024.11.26. napján kelt levelében tájékoztatta a Vállalkozót, hogy „Az utóbbi napok légitársaságokkal folytatott levelezései alapján fennáll a lehetősége, hogy az előzetesen prognosztizált forgalomnál jelentőseb nagyobb járat sűrűséggel kell számolnunk. A futópálya terhelésben a használati frekvencián túlmenően súlyterhelésben is jelentősen növekedés prognosztizált. A várható jövő évi forgalom és az újonnan bejelentett repülési lekérések függvényében felülvizsgáltuk a futópálya karbantartási eljárásainkat és a feladat elvégzésére rendelkezésre álló idősávokat. A jelenleg előjelzett forgalom alapján megállapítottuk, hogy a bitumenes hézagkitöltési technológia, valamint a kisebb futópálya hibák karbantartására/javítására a, repülésbiztonság szempontjait szem előtt tartó karbantartási/javítási szükségleteire, a rendelkezésre álló idősávok nem lesznek elegendőek.

A repülésbiztonság és az üzemi feltételek folyamatos fenntartása érdekében kérem tisztelt igazgató urat, hogy a futópálya teljeskörű, minden felmért hiba kijavítására irányuló és polimeres hézagkitöltő anyaggal történő javítására dolgozzák ki a technológiai utasításokat”.

Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési Rész teljesítése 2025. májusára ért abba a szakaszba, hogy a futópályával kapcsolatos kivitelezési munkálatokat meg kell kezdeni. A Megrendelő kérésére, továbbá immáron azon tényre tekintettel, hogy a repülőtéren jelentősen megnövekedett a cargo forgalom, a Vállalkozó felmérte a futópálya állapotát és használatát, amely alapján megállapítható, hogy: „(..) a futópálya terhelése jelentősen növekedett, különös tekintettel a cargo repülőgépek megjelenésére. A korábban jellemző, maximum 80 tonnás repülőgépekkel szemben a jelenlegi és várható járművek akár 210 tonna össztömeggel is terhelhetik a pályaszerkezetet, ami többszöröse az eredeti tervezési értékeknek. Ez a többletteher, különösen a beton pályaszerkezet időskori állapotában, jelentős gyorsuló pályaromlást okozhat, mely már a 2024. eleji és a mostani újabb pályaszerkezeti hibafelmérések közötti különbségekben is szembetűnően megmutatkozott. A tapasztalatok szerint a hibák mennyisége és súlyossága is emelkedett, ami világosan jelzi a pályaszerkezet állapotának gyors romlását. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a cargo forgalom rendkívül hektikus, nem kiszámítható és nem ütemezhető – emiatt a karbantartási munkák előre tervezése szinte lehetetlen. (…) A legfontosabb szempont azonban a REPÜLÉSBIZTONSÁG! A fenti tényezők – fokozott terhelés, gyorsuló pályaromlás, kiszámíthatatlan forgalom és karbantartási nehézségek – együttesen olyan kockázati tényezőket jelentenek, amelyek a repülésbiztonságot is veszélyeztethetik, így a pálya mielőbbi és szakszerű felújítása halaszthatatlan feladat.”

Felek rögzítik tehát, hogy a futópályát igénybe vevő megnövekedett nagy maximális felszálló tömegű légiárú szállítógép forgalom - amelyet a Felek a Közbeszerzési Eljárás előkészítése, illetve az ajánlattételi időszak ideje alatt nem láthattak előre, mivel ezen növekedés jellemzően 2024. év végétől volt jelen és 2025. évre vált szignifikánssá -, olyan körülmény, ami jelentősen gyorsuló pályaromlást okoz a fokozott igénybevétel által (értve ez alatt a járatok számának sűrűsödését, illetve a le- és felszálló gépek tömegének jelentős növekedését), ami által a betervezett technológia felülvizsgálata elengedhetetlen volt. Megállapítást nyert, hogy a fokozott pályaterhelés megvalósul, amelynek minden repülésbiztonsági igényt kielégítő kiszolgálásának módja a kétkomponensű poliszulfid hézagkitöltő anyaggal végzett felújítási munkálatok elvégzése, a már meglévő, kialakult pályaszerkezeti hibák, elváltozások teljeskörű javítása. Az alapvállalás keretében a Vállalkozó feladatát képezi a futópálya újrafugázása, újratömítése bitumenes anyaggal keresztirányban, azonban a jelen pontban ismertetett előre nem látható megnövekedett nagy maximális felszálló tömegű légiárú szállítógép forgalom miatt, a fokozott terhelés okán fellépő pályaszerkezeti meghibásodások elkerülése érdekében szükséges további dilatációképzés, pályaszerkezeti hibák javítása, szélesebb és mélyebb dilatáció vágással, speciális kitöltéssel (poliszulfid hézagkitöltő anyag), hosszirányban is.

II.1.2. Felek az 1. sz. melléklet szerinti pótmunkák megrendelését rögzítik nettó 440.717.499, -Ft, azaz nettó négyszáznegyvenmillió-hétszáztizenhétezer-négyszázkilencvenkilenc forint összegben a jelen módosítás II.1.1. részében foglaltak szerint a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra hivatkozással.

A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja értelmében (2) A Kbt. 141. § (2) bekezdésben, valamint (4) bekezdés a) pontjában szabályozott esetek mellett a szerződés – a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

(…)

b) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás II.1. pont szerinti módosítást olyan előre nem látható körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre. A módosítás továbbá nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a szerződés szerinti feladatokat kell ellátnia.

II.1.3. Felek a pótmunka megrendelésére tekintettel rögzítik, hogy a Szerződés „Számlázás, teljesítésigazolás” fejezet rendelkezéseit a szükséges mértékig kiegészítik.

II.1.4. Felek rögzítik továbbá, hogy a közöttük 2024.07.05. napján létrejött 1. sz. szerződésmódosításban megjelölt szerződésmódosítási jogalap helyesen a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja.

III. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

III.1. Szerződő Felek a II. pontban előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 2.1. pont szerinti Vállalkozói díjra vonatkozó rendelkezést közös megegyezéssel módosítják. Ennek alapján a Szerződés 2.1. pont vonatkozó rendelkezése az alábbiak szerint módosul – a módosítások dőlttel szedve -:

„2.1.	Vállalkozói díj:

A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

- Teljes (Összes) nettó vállalkozói díj: 	             2.772.405.798, - -Ft + ÁFA

- amelyből az I. Tervezési Rész ellenértéke: 	       79.307.488., -Ft + ÁFA

- amelyből a II. Kivitelezési Rész ellenértéke: 	 2.693.098.310, - - Ft + ÁFA „

III.2. Szerződő Felek a II.1.3. pontban rögzítettekre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 2.4. pont szerinti „Számlázás, teljesítésigazolás” fejezet rendelkezéseit az alábbi, utolsó bekezdéssel egészítik ki:

"Felek rögzítik, hogy a megrendelt pótmunka díját a Szerződés jelen fejezete szerint kiállított teljesítésigazolást követően a Szerződés szerinti soron következő rész- vagy végszámlában számolják el. Felek rögzítik, hogy a pórmunka díjának számlázására, teljesítésigazolására a Szerződés jelen fejezete szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni. "

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

IV.1. A Felek rögzítik, hogy a 3. számú módosítás felülírja a Feleknek a jelen módosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza. A Szerződés és az 1. és 2. számú módosítás a jelen 3. számú módosítással együtt érvényes és hatályos, a 3. számú módosítással nem érintett részek, kikötések és feltételek változatlan tartalommal hatályban maradnak. Jelen 3. számú módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

IV.2. Vállalkozó csatolni fogja a jelen Szerződés vonatkozásában rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték kiegészítésének igazolását. Vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségének a jelen szerződésmódosítás valamennyi Fél által történő aláírásától és annak Vállalkozó által történő kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.

IV.3. Jelen szerződésmódosítás 2 db egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelynek 1 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 db eredeti példánya a Vállalkozót illeti meg.

IV.4. Jelen 3. számú módosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A jelen 3. számú módosítás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.

Mellékletek:

számú melléklet: 6. sz. változás bejelentés / Futópálya és Gurulóút többlet költségek (mellékletekkel)

számú melléklet: 7. sz. változás bejelentés /  Futópálya amortizáció - 2025(mellékletekkel)

számú melléklet: HBA hivatalos levél: Többlet terhelésről tájékoztató WHB felé

számú melléklet: költségkimutatás

számú melléklet: Műszaki Ellenőri nyilatkozat, Költségvetési felülvizsgálati jelentés

Kelt: …………..., 202. ………. ……			Kelt: …………, 202. ………. ……

| - HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság - Képviseli: Benkő Attila ügyvezető |  | - WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Képviseli: Paár Attila ügyvezető |
| --- | --- | --- |

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt:…………………, 202……………

………………………………………..

Hanzel Judit, gazdasági igazgató