ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. november  25-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: 		Pályázati és beruházási beszámoló

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Olt István Városfejlesztési osztályvezető

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

- Tisztelt Képviselő-testület!

A pályázati és a projektek megvalósításával kapcsolatos feladatokat a Városfejlesztési osztály készíti és koordinálja azokat. A teendőket egy fő látja el teljes munkaidőben egy megbízásos fő segédletével, ugyanakkor a pályázati és projekt tevékenységeken belül külsős megbízott személyek is közreműködnek (nemzetközi pályázatok).

Abból kifolyólag, hogy a beszámoló tárgyát képező pályázatok részletes ismertetése a képviselő testületi ülések alkalmával megtörtént, jelen esetben az elmúlt évben történt fontosabb események kerülnek említésre.

Zöld Város beruházás

TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004

A projekt kivitelezési munkáit követően a projekt megvalósításához szükséges soft tevékenységek 2020. szeptemberében megvalósultak. A projekt fizikai megvalósítása lezárult, a támogatható tevékenységek kapcsán 2020. október 20-án benyújtásra került egy szerződésmódosítási kérelem, mely a kincstárral tartott egyeztetéseket követően visszavonásra került. Az új módosítási kérelemmel kapcsolatos egyeztetést követően annak benyújtása, illetve azzal párhuzamosan a záró elszámolás összeállítása és benyújtása van folyamatban

Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében

TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005

A projekt megvalósításához szükséges szerződéseket az önkormányzat a vonatkozó beszerzési eljárások eredményeként megkötötte, melyek részben meg is valósultak (tervezés, előkészítés, nyilvánosság

A kötelező nyilvánosság ellátásának megvalósítása folyamatban van. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szerződést feltételes hatállyal 2020. március 18. kötöttük. A feltétel a többlettámogatás, valamint a módosított műszaki tartalom elfogadása. A kivitelezői szerződés 7 hónapos megvalósításról szól.

A projekt során 29 999 990 Ft összegre többlettámogatási kérelmet nyújtottunk be. A többlettámogatási kérelem elbírálása megtörtént, melynek Támogatási Szerződésen történő átvezetését követően a kivitelezői szerződés 2020. október 25-én hatályba lépett. A munkaterület átadása 2020. november 6-án került átadásra nyertes kivitelező, Fitotron System Kft. részére. A kivitelezés során a kivitelezői szerződés módosítására 2 alkalommal került sor, a kivitelezés véghatárideje 2021.10.23.

A projekt megvalósítása során a 25 és 50%-os részszámla benyújtásra került kifizetésre, melyeket Magyar Államkincstár elfogadott. A 75%-os részszámla kifizetése folyamatban van.

A projekt befejezési határideje módosításra került 2021.12.31-re.

Hévíz Gyógyhely fejlesztése

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került feltételesen, a kivitelezői szerződést 2021. február 19-én aláírtuk. A hatályba léptető feltételek az alábbiak voltak:

- A projekt befejezési határidejének módosítása 2021.12.31-re (közbeszerzési eljárás lebonyolítása alatt teljesült).

- A GINOP projekt megvalósításának egyik helyszíne a VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonában lévő autóbusz-pályaudvar épülete (hrsz 987), így a beruházás megkezdésének előfeltétele a buszpályaudvar kiköltözése.

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiköltözése megtörtént a 2021.06.01-es birtokba adási jegyzőkönyvvel, így 2021. 06.01-től rendelkezésre áll a beruházással érintett ingatlan. A munkaterület átadása 2021.06.15-én megtörtént. Kivitelező a buszpályaudvar épületén lévő fecskefészkek miatt akadályt közölt, melynek eltávolításával kapcsolatban a Zala Megyei Kormányhivatal a 2021.07.06-2021.09.01 közötti időszakra kiadta határozatát, hogy ezen időtartam alatt nem lehet a fészkeket leszedni. Ennek okán 56 napos akadály lépett fel, melynek átvezetése jelenleg folyamatban van. A kivitelezés folyamatban van. A projekt befejezési határideje hatályos támogatási szerződés alapján 2022.06.30., melynek módosítása szükséges a fecskefészkekre vonatkozó akadályközlés miatt Támogatási Szerződésmódosítás keretében.

A marketing tevékenység közbeszerzési eljárásának előkészítése megtörtént, jelenleg Nemzeti Kommunikációs Hivatal ellenőrzése van folyamatban. 2021.10.20-án az NKOH tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a közbeszerzési eljárást hivatala fogja lefolytatni.

A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem (Schulhof sétány felújítása)

GINOP-7.1.9–17-2018-00015

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a kivitelezői szerződés aláírása 2021. február 18-án megtörtént, majd a feltétel (projekt befejezésének 2021.12.31-re történő módosítása) hatályba lépését követően a munkaterület átadás 2021.04.01-jén megtörtént.

A kivitelezés során a feltárásokat követően pótmunkák szükségessége merült, melyek jogosultságát műszaki ellenőr jóváhagyta, pótmunkákkal kapcsolatos tervezési feladatok megvalósultak. A kivitelezési szerződés módosításának előkészítése folyamatban van.

A sétányon megjelenő attrakciók beszerzése a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú projekttel együtt valósul meg.

Dobogómajor és Hévíz közötti kerékpárút kialakítása

TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a munkaterület 2021.04.15-én átadásra került. A kivitelezés folyamatban van, azonban jelenleg még nem érte el a 25%-os készültségi fokot.

Hévíz Város Önkormányzata által a projekt keretében megvalósítandó szemléletformálási tevékenységek a kivitelezési tevékenységek befejezését követően valósíthatók meg.

Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése

TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007

Kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően a kivitelezői szerződések (buszpályaudvar; Vörösmarty utca) a 2020.01.14-én aláírásra kerültek. A vonatkozó műszaki módosítás a Magyar Államkincstár részére benyújtásra került 2019.04.04-én, melynek elbírálását követően a buszpályaudvar kivitelezői szerződése 2020.09.03-án hatályba lépett, míg a Vörösmarty kerékpárút kialakítása csak a többlettámogatási kérelem átvezetését követően 2021.03.31-én lépett hatályba

A projekt fizikai befejezésének hatályos Támogatási szerződésben szereplő határideje 2022.06.30.

Buszpályaudvar

A kivitelezés során megtörténtek a mélyépítési munkák, melyek az aszfaltozást és forgalomtechnikát követően fejeződtek be. Ezt követően a VOLÁNBUSZ Zrt. konténer elhelyezésével megkezdte a buszpályaudvar működtetését.

A buszpályaudvar utasváró épületének kivitelezése folyamatban van. A megvalósítása során 1 szerződésmódosítás történt, míg 2. szerződésmódosítás folyamatban van. A kivitelezés a befejezéshez közelít, kivitelező a 75%-os részszámláját is beadta, melyek elszámolásra kerültek, mely elszámolásokat a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet jóváhagyott. A kivitelezés 1. és 2. részszámlájával kapcsolatos fordított ÁFA is elszámolásra került.

Vörösmarty utcai kerékpárút

A kivitelezői szerződés hatályba lépését követően a kerékpárút megvalósítás kivitelezéshez többlettámogatási kérelmet nyújtottunk be bruttó 24 956 934 Ft összegben, melynek elbírálását követően a Vörösmarty utca megvalósítására vonatkozó kivitelezői szerződés hatályba lépett, a munkaterület átadás megtörtént 2021.04.09-én. A munkaterület átadását kivitelezően kivitelező akadályt közölt, ugyanis a közbeszerzési eljárás megindítása óta eltelt időszakban az E.ON közműfejlesztéseket hajtott végre, melyek felvezetése, átvezetése szükséges a közműtérképre a beruházás megvalósításához. A kivitelező által közölt akadály 2021.06.25-én szűnt meg.-akkor eldőlt? A kivitelezés folyamatban van.

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése c. projekt

GINOP-7.1.6-16-2017-00004

A kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárása megvalósult 2020.05.21-én.

Az interaktivitást biztosító táblák beszerzése van folyamatban, melynek összehangolása szükséges a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 projekttel.

A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság konzorciumvezető 2016. június 30-án pályázatot nyújtott be, melyre vonatkozóan a támogatási szerződés 2017.01.27-én hatályba lépett. Az önkormányzat által megvalósítandó gyep helyreállítást a konzorciumvezető koordinálja.

Módosult a műszaki tartalom. A projekt a Hévíz 07/2 helyrajzi számon valósul meg, melyre az Erdészeti terv elkészítése megtörtént. A projekt keretében tervezett erdőgazdálkodási tevékenység (fakitermelés, erdőnevelés, ápolás) kivitelezése történik.

A műszaki tartalom módosítása átvezetésre került, a fizikai megvalósítás 2021. őszén és 2022. tavaszán fog megtörténni.

A megvalósításra vonatkozóan az illetékes erdészekkel az egyeztetések megtörténtek, és pontosan meghatározásra kerültek a véderdőben szükséges beavatkozások. A beszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

Kultúrbarangolás Hévízen

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00010

A pályázat benyújtásához szükséges tervek elkészültek. A pályázat 2016. áprilisában benyújtásra került. A pályázat támogatása 2019.01.21-én megtörtént, a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtása megtörtént.

Időközben alkalmasabb ingatlanokat sikerült vásárolni a projekthez az egregyi szőlőhegyen, melyhez a korábbi pályázati tervek adaptálásra volt szükség. 2020 február 4-én tervezési szerződés került megkötése, melyhez a tervező 2020. április 30-án a koncepcióterveket leszállította.

A kivitelezéshez szükséges tervek elkészültek, a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A kivitelezési szerződés megkötése 2021.09.27-én megtörtént. A kivitelezési szerződés hatályba lépéséhez többlettámogatási kérelem került benyújtásra a megnövekedett kivitelezési költségek miatt 2021.09.20-án, melynek elbírálása folyamatban van.

A projekt keretében beszerzésre került a kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges műszaki ellenőri tevékenység, valamint a kötelezően megvalósítandó tevékenységek kapcsán a kötelező nyilvánosság és marketing feladatok is.

Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047

Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Hévíz, Dr. Babócsay és Zrínyi Miklós utcákat érintő csapadékvíz elvezető csatorna felújítására, melyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 99 999 934 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása történik:

A beruházással érintett közterületek:

-	Zrínyi Miklós utca

-	Dr. Babócsay utca

-	66-os helyrajzi számú levezető árok

A fejlesztéssel érintett területek a nagycsapadékok (főleg a szinte évenként visszatérő villámárvizek) a jelenlegi körülmények között jelentős károkat okoznak.

A támogató levelet az önkormányzat 2021.08.13-án megkapta, a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok a Magyar Államkincstárral történt egyeztetetéseket követően benyújtásra kerültek 2021.09.13-án. A Támogatási Szerződés 2021.10.12-én hatályba lépett. Az engedélyes tervek készítése van folyamatban.

Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében című projekt

NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018

A projekt 2020-as fenntartási jelentése benyújtásra került.

Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című projekt

NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú

Hévíz Város Önkormányzata a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében döntött a jelen alközpont bővítéséről, melynek tényleges kivitelezési munkái a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 projekt keretében valósulnak meg. Az alközpont fenntartására a tulajdonviszonyok rendezését követően a VOLÁNBUSZ Zrt. belép konzorciumi partnerként. A fenntartási időszak 5 éve az előzőek megvalósulását követően fog kezdődni.

Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban című projekt

KEOP-4.10.0/N614-2014-0334

A záró fenntartási jelentés benyújtásra került, melynek elfogadása 2021.10.19-én megtörtént.

Magyar Kézilabda Szövetség, Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési program – Sport utca Hrsz: 1455/8

Főbb paraméterek:

Nettó alapterülete: 1725,34 m2

Tornaterem küzdőtér mérete: 23x44 m

Sportpadló mérete: 1.033,26m2

Bemelegítő és konditerem mérete: 75,3 m2

Küzdőtér feletti szabad belmagasság: 7,55 m

Öltöző helyiség: 117,24 m2

Vizesblokk: 93,15 m2

A kézilabda munkacsarnok egy 7,55 m szabad belmagasságú küzdő részből, 150 ülőhelyes nézőtérből és az ezekhez tartozó földszintes kiszolgáló blokkból áll. A kiszolgáló blokk, mint additív tömeg kapcsolódik a küzdőtérhez, és félnyeregtetővel van fedve a bejárati oldalon oromfalas kialakítással. Az épületbe az előcsarnokon át lehet bejutni, mely előtt fedett-nyitott várakozó tér létesül. Az intézmény előterében a közönségforgalom számára 4db női wc és 1 db akadálymentes wc. Az előcsarnokból közvetlenül nyílik a küzdőtér, a küzdőtéri és akadálymentes WC-k, a központi közlekedő, illetve az elsősegélynyújtó helyiség, ami egyben irodai funkciót is ellát. Az öltözők egyenként 20 fő egyidejű öltözését biztosítják. Az öltözők zuhanyzóit a párafogó előtérként is funkcionáló mosdóból lehet megközelíteni. A zuhanyzókban 3-3 épített zuhanyállás funkcionál. Az öltözői folyosó végén kap helyet a 2 edzői öltöző és mosdó, a takarítószer tároló helyiség, és a bemelegítésre is szolgáló konditerem. A küzdőtérből érhető el a szertár, valamint az épület gépészeti berendezéseinek elhelyezésére szolgáló, kívülről is elérhető gépészeti helyiség. A kűzdőtér megvilágítási értéke tervezetten 800 lux.

Kivitelezés költsége 1 milliárd 266 millió forint. Ebből az idei büdzsét 350,4 millió forint terheli, a többi átmegy a jövő évre.

A nyertes Ajánlattevő: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A munkaterület 2021.08.30.-án kivitelező részére átadásra került. A kivitelezésre rendelkezésre álló idő 500 nap.

Magyar Falu Program keretében MFP-OKE/2020. kódszámú „Önkormányzati kerékpárút építése” című felhívásra benyújtott Széchenyi utca kerékpárút építése Ady-Kölcsey közötti szakaszon

Hévíz Város Önkormányzat képviselő testületének 2019. szeptember 2.-i döntése szerint megrendelésre került a Pannonway Kft.- től a Széchenyi utca, Ady es Kölcsey utca között új parkolok es sétány engedélyezési es kiviteli tervdokumentációjának elkészítése mely engedéllyel rendelkezik

A terv tartalmazza az Ady utca es a Kölcsey utca közötti gyalog- es kerékpárút engedélyezési tervet parhuzamos parkolókkal kibővítve. Az építés célja Hévíz város központjából létrehozni egy kerekparutat, amely a fejlesztési tervek szerint részét képezi a távlati Hévíz - Keszthely regionális kerékpárútnak.

Jelen tervezési szakasz építésével a Hévíz varos központja felől érkező kerékpárosokat vezetjük tovább az Ady utca irányában, amely kapcsolatot biztosit a Keszthely fele vezető kerékpárúthoz.

A Támogatói Okirat kiállításra került 2020.11.16-án, melynek alapján bruttó 49 953 418 Ft támogatásban részesült az önkormányzat. A műszaki tartalommal kapcsolatban szerződésmódosítás került benyújtásra, melynek jóváhagyását követően kezdhető meg a kivitelezés.

Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 című, MFP-UHK/2021 című felhívásra benyújtott Zrínyi utca burkolat felújítás

A pályázat benyújtását követően Hévíz Város Önkormányzat bruttó 39 436 315 Ft támogatásban részesült, melynek célja a Zrínyi utca külterületi szakaszának zúzottköves burkolattal történő ellátása.

A Támogatói Okirat 2021.07.02-én kelt, melyet követően a kiviteli tervek elkészítése van jelenleg folyamatban.

MLSZ sportfejlesztési program keretében kisméretű rekortán borítású labdarúgó pálya építése

A kivitelezés megvalósult, 2020.11.26.-án megtörtént a birtokba adás.

Nemzetközi pályázatok

Hévíz Város Önkormányzata mindösszesen három nemzetközi projekt megvalósítását kezdi 2020 nyarán. Mindhárom projekt a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz / HUHR projektek (2020-2022) Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme/ tartozik.

Share Music

A projekt megvalósítása folyamatban van, a 2020-as évben és 2021 év elején a tervezett tevékenységek megvalósítása a pandémiás helyzet miatt online történt. Ezen időszak alatt megvalósultak a zenei eszközök beszerzése, melyek átadása megtörtént a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskolarészére

2021. augusztusában Kaproncán megvalósult az első partnertalálkozó, melyet követően szeptemberben Hévízen is lebonyolításra került a tervezett partnertalálkozó.

Kiemelt költségek:

•	személyi költség: - staff cost: flat rate basis, - fotóworkshopra megbízással 300 euró személyi költség áll rendelkezésre, - Music box rendezvényre 7 szakértő bízható meg (ez 5 napos rendezvény), 500 €/fő költséggel, - fordító az énekversenyen (1500€)

•	eszközlista (3180 €): 2 gitár, 2 basszusgitár, 1 dob, 2 csörgődob

•	marketing költségek (10475 €)

KnowledgeWell

A projekt megvalósítása folyamatban van, a 2020-as évben és 2021 év elején a tervezett tevékenységek megvalósítása a pandémiás helyzet miatt online történt.

Ezen időszak alatt beszereztük a projekt keretében a megvalósításhoz szükséges eszközöket, majd 2021. szeptemberben megvalósult a Sztárai konzorciumi partner által Pécsett szervezett partnertalálkozó.

RobotsConnecting

A projekt megvalósítása folyamatban van, a 2020-as évben és 2021 év elején a tervezett tevékenységek megvalósítása a pandémiás helyzet miatt online történt. Ezen időszak alatt megtörtént a tervezett informatikai eszközök, valamint a robotkar beszerzése is.

A projekt keretében 2021. szeptemberében megtörtént Ludbregben és Hévízen is a több napos robotkarral kapcsolatos verseny megtartása és az ezzel kapcsolatos tapasztalatcsere, majd azt követően a projekt záró rendezvénye 2021.09.30-án Hévízen lebonyolításra került. A projekt záró periódusa 2021.09.30-án volt, a projekt keretében benyújtásra került a záró elszámolás.

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati és beruházási beszámolóról szóló tájékoztatót elfogadja.

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Olt István | az előterjesztés készítője |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | közgazdasági osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |