ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület

feladat- és hatáskörében eljáró polgármester részére

Tárgy: GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a Festetics sétány csapadékvíz cső cseréjének pótmunkája

Az előterjesztő:    Olt István osztályvezető

Készítette:            Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző

dr. Bakonyi Dolli akkreditál közbeszerzési szakértő

Megtárgyalta:      --

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Bakonyi Dolli akkreditál közbeszerzési szakértő közbeszerzési jogi szempontból, és SZMSZ szerint dr. Tüske Róbert jegyző

Olt István

osztályvezető

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Polgármester Úr!

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Polgármester úr döntését kezdeményezem.

A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretén belül, Hévíz „Festetics sétány megújítása” kivitelezési munkáinak pótmunkája tárgyában a Tisztel képviselő testület 51/2020. (III.19.) határozatában úgy döntött, hogy a felmerült pótmunkát elrendeli, a kivitelező által jelzett 2020. április 25.-ei befejezési határidőt elfogadja, a szükséges pótköltségvetést bruttó 10 156 842-Ft összegben biztosítja.

A döntést követően a Magyar Közút Zrt. 2020 március 17.-én kelt ZAL-219/4/2020 iktatószámú, előterjesztésem mellékletét képező, 2020 március 19.-én elektronikus úton meg küldött módosított közútkezelői hozzájárulásában, a korábban legyeztetett műszaki tartalomtól eltérő, többlet feladatokat írt elő.

A fent nevezett közút kezelői nyilatkozatban szereplő műszaki tartalomnak megfelelő fedvény terveket a tervező 2020. március 20.-án megküldte Hivatalunkhoz. Az átdolgozott tervek és árazatlan költségvetési kiírás alapján Kivitelező 2020. március 23.-án megküldte módosított ajánlatát, mely az eredeti pótmunka költségvetéshez képest 1 326 838.-Ft többletköltséget jelent. Így a pótmunka költsége bruttó 11 483 680.-Ft - ra módosul.

Tekintettel a többletfeladatokra, illetve hogy az előírások alapján akkreditált labor bevonására is szükség van, a befejezési határidő vonatkozásában javaslom azt, a módosított szerződéskötéstől számított 60 napban meghatározni.

Fenti határidőt Kivitelező nyilatkozatában elfogadta.

Kérem, hogy az előterjesztésről szóló döntést szíveskedjen meghozni.

Mellékletek:

- 1. számú Kivitelezési Szerződés Módosítása

- a kivitelező nyilatkozata a befejezési határidőre vonatkozóan

- a műszaki ellenőr nyilatkozata a pótmunkára vonatkozóan

- a közbeszerzési szakértő nyilatkozata a szerződésmódosítást illetően

2.

Döntési JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

61/2020. (III.25.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Polgármestereként a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a következő döntést hozom:

- A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében (Festetics sétány) az előterjesztés szerinti pótmunkák elvégzését elrendelem.

- A vállalkozási szerződés módosítását a módosított szerződéskötés hatályba lépését követő 60 napos befejezési határidővel elfogadom, nettó 9 042 268-Ft + fordított Áfa bruttó11.483.680,-Ft pótmunka díjjal.

- A kivitelezéshez szükséges bruttó 11.483.680,-Ft költséget, Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1/9 melléklet felhalmozási tartalék terhére biztosítom.

- A csatolt 1. számú kivitelezési szerződés aláírásának előkészítését elrendelem.

- A döntés az előterjesztésben megfogalmazottak alapján a 2-3. pont szerint módosítja a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testültének e tárgyban hozott 51/2020. (III.19.) határozatát.

Felelős: 	Olt István osztályvezető

Határidő: 	2020. március 31.

Hévíz, 2020. március 25.

Papp Gábor

polgármester

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | ügyintéző |  |  |
| Kránitz Patrícia | pályázati ügyintéző |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| dr. Bakonyi Dolli | akkreditál közbeszerzési szakértő |  |  |
| Balogh Zoltán | műszaki ellenőr |  |  |