ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

részére

nyilvános

Tárgy: „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” című és TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 azonosító számú projekt vállalkozói szerződés módosítása

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Olt István városfejlesztési osztályvezető

Megtárgyalta: 	-

Törvényességi szempontból ellenőrizte: közbeszerzési jogi szempontból dr. Fröhlich Klára ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, SZMSZ szerint dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 216/2019. (IX.26.) határozatában döntött TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 kódszámú „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” című pályázat keretében kivitelező kiválasztására került, a kivitelezés folyamatban van.

A projekt megvalósítására közbeszerzési eljárás keretében történt meg a kivitelező kiválasztása. A feltételes vállalkozói szerződés 2020. október 26.-án lépett hatályba, a kivitelezőnek a hatálybalépést követően 200 nap áll rendelkezésre a vállalt feladatok elvégzésére. A szerződés szerint a teljesítési határidő 2021. május 14. napja.

A kivitelező 2020. november 22. napján akadályt jelentő körülményt jelzett, hivatkozva: a kiváltandó nyomott szennyvíz vezeték feltárása során a tervekkel és a költségvetési kiírás szerint elektrofitting idomokon kívül a kiváltás elkészítéséhez további idomok váltak szükségessé. A következő akadályközlés 2021. január 12. napján kelt, mert az elkészült nyomott szennyvíz kiváltását követően a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. próbaüzemet rendelt el az elkészített vezetékre. Ezt követően 2021. február 21. napján ismételt akadályközlésre került sor, mivel a CFA cölöpök fúrását megelőzően elvégzett tereprendezés, lavírsík elkészítése közben a feltöltött területen a terepfelszín alatt beton tároló műtárgyak kerültek elő, a fúrások elvégzéshez a műtárgyak bontására, a műtárgyak helyének visszatöltése és tömörítése vált szükségessé.

Az alapozási munkák kivitelezésre alvállalkozóként a Hidépítő – Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft. adott ajánlatot, azonban az árajánlatban meghatározott feltételeket a munkaterület feltöltése és feltöltés alatti tőzegréteg miatt nem lehetett teljesíteni, így az alvállalkozó a kivitelezést nem tudta megkezdeni. A fenti alvállalkozó helyett, a FUNDAMENT Plusz Kft.-től került ajánlat bekérése. Az ajánlatban a nevezett alvállalkozó 2021. májusi munkakezdést tudott volna vállalni, így Vállalkozó a kivitelezési munkákat nem rendelte meg. A cölöpalapozás elkészítéséhez Vállalkozó Lengyelországból saját eszközt vásárolt. A fenti okra hivatkozva 22 napig nem tudott Vállalkozó munkát végezni.

A rétegragasztott tartók gyártását Vállalkozó 2021. január 20-án rendelte meg a Pabst-Holz GmbH gyártótól. A gyártó az alapanyag hiányra hivatkozva a szállítást, a visszaigazolt 2021. április 15-ről 2021. május 30-ra módosította. A ragasztott tartók megrendelése hazai gyártóktól nem lehetséges, mivel a hazai gyártók CE minősítéssel nem tudnak gyártani. A PIPELIFE HUNGÁRIA Kft. a megrendelt közművezetékek szállítását csak részben késve, részben csak egyes termékek esetében tudja teljesíteni. A Poli-Farbe Vegyipari Kft. az alapanyag hiányra való hivatkozással poli-sztyrol termékekre átmenetileg nem fogad be megrendelést. Az utóbbi indokok újabb 45 napos késedelmet jelentenek.

Az akadályközlést az Önkormányzat elfogadta. A fentiek alapján megállapítható, hogy Vállalkozó önhibáján kívül esett késedelembe, ezért a Vállalkozói szerződés módosítása szükséges.

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 141. §-a határozza meg a szerződés-módosítás lehetőségeit. Amennyiben bármelyik lehetőség illik a mi igényeinkre a szerződés módosítható, ha nem a szerződés-módosításnak nincs helye.

A leírtak alapján a Kbt. 141. § (4) c.) pontja szerinti jogcím állapítható meg jelen helyzetre:

A szerződéses határidő módosítását szükségessé tevő körülmények megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában rögzített követelményeknek, azaz olyanok

a) amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

c) a szerződés-módosítása nem eredményezi az ellenérték növekedését.

Az előre nem látható körülmények miatt szükségesé vált műszaki- és ütemezési módosítások, miatt, Kivitelező 125 nap akadályozgatást mutatott ki, Műszaki ellenőr az akadályoztatott napok számát és annak igazolását megvizsgálta, így nyilatkozat alapján összesen 122 naptári nap véghatáridő módosítás indokolt. A készültség meghaladta a 25 %-ot, az akadályok elhárultával abban nagy mértékű és gyors haladás várható, a folytatáshoz szükséges az akadályoztatással nem érintett építőanyagokat a kivitelező a munkaterületen betárolta.

A szerződés módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket sem az Ajánlatkérő, sem az Ajánlattevő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, kellő gondossággal jártak el mind a közbeszerzési eljárás lefolytatása, mind pedig a szerződés megkötése során, mert akkor nem láthatták előre, hogy bizonyos termékekből hiány, szolgálatásokban akadályoztatás lesz.

Ennek oka, hogy a feltételes közbeszerzés eljárás ajánlattétele és 2020. március 3-ai lezáró döntés időpontjában még nem volt előre látható a „vis maior” pandémia helyzet (Covid-19), ezáltal Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet sem, mely állapot a teljesítés meghatározó időtartamában fennállt.

Erre tekintettel az országon belüli és országhatár lezárások miatt (külföldről megrendelt alapanyagok és szolgáltatás) következtében alapanyag-, és készlethiány tapasztalható egyes jelzett termékek kereskedelmét, és gyártását illetően.

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő kellő gondossággal járt el mind a közbeszerzési eljárás lefolytatása, mind pedig a szerződés megkötése során, nem láthatta előre, hogy a pandémia helyzet meddig datálható, és annak milyen következményei lesznek a szerződés tárgya vonatkozásában. A fentebb leírt tények sem Ajánlatkérő sem Ajánlattevő által kellő gondossággal eljárva sem voltak előreláthatók. A Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja szerinti kellő gondosság melletti előre nem láthatóság kitétele megvalósul. Jelen módosítás nem jár a szerződéses ellenérték változásával, ennek megfelelően megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontjának

A vállalkozói szerződés módosítás elkészítésére felkértük a dr. Farkas Ügyvédi Irodát (8380 Hévíz, Helikon u. 6.), azt az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó felülvizsgálta. A fent leírtak alapján a vállalkozói szerződés módosítását elkészítette, amely az előterjesztés 1. sz. melléklete.

A szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tesz közzé, és gondoskodik az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdését, mely szerint a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A döntés a kivitelezői akadályoztatás miatt a határidőre tekintettel szükséges és arányos döntés.

A fent leírtak alapján az alábbi határozatot hozom:

Melléklet szerződés módosítás és alátámasztások

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Polgármestereként a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a következő döntést hozom:

- A „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” című, TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 azonosítószámú projektben a vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az az előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyom.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

2. Megbízom dr. Fröhlich Klára ügyvédet, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt tegye közzé, és gondoskodjon az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról. Megbízási szerződéssel bízom meg a feladatok elvégzésére.

Felelős:	dr. Fröhlich Klára ügyvéd

Határidő: 	azonnal

Hévíz, 2021. május 14.

Papp Gábor

polgármester

3

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Zsirai Róbert | műszaki ellenőr | külön íven |  |
| dr. Fröhlich Klára | ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó | külön íven |  |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző |  |  |