**Kivitelezési szerződés**

**módosítás**

mely létrejött egyrészről

Név: **Hévíz Város Önkormányzat**

Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.,

Nyilvántartási szám: 734378

Adószám: 15734374-2-20

Bankszámlaszám: 11749039-15432429

Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Képviseli: Papp Gábor polgármester

Elektronikus építési napló alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jel (a továbbiakban: NÜJ): 174771599

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Név**: "FITOTRON - SYSTEM" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.

Cégjegyzék szám: 20-09-062637

Adószám: 11355256-2-20

Bankszámlaszáma:117499039-20066387-00000000

képviseli: Borsos Pál Balázs ügyvezető

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a Megrendelő és Vállalkozó együttesen: szerződő Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. **Előzmények:**

1. Megrendelő a **„**A GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása– tárgyába a jelen szerződés megkötésére irányulóan aKbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti közbeszerzésieljárást indított, melynek eredményét az Összegezés az ajánlatok elbírálásáról szóló dokumentum megküldésével **2021. február 04.** napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Az eljárás eredményeképpen Megrendelő és Vállalkozó a törvényes határidőn belül 2021. február 19. napján kivitelezési vállalkozási szerződést kötöttek. (a továbbiakban Alapszerződés.) melyet 2022. január 4. napján első alkalommal. (a továbbiakban 1. sz szerződés módosítás) módosítottak.

1. A Vállalkozó a jelen szerződés a 1. számú mellékletét képező 2022. 12. 12. napján kelt műszaki tanácsadói összefoglalóban rögzített szerint 2022. 01. 22. és 2022.09.23. között több alkalommal élt akadályközléssel. A 2022. 12. 12. napján kelt műszaki tanácsadói összefoglalóban hivatkozott dokumentumok jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan mellékleteit képezik.
2. Vállalkozó elkészítette a 2022. és a 2023 évre vonatkozó akadályoztatott időt bemutató kimatatásait, valamint aktualizálta műszaki ütemtervet, melyek jelen szerződés 2. 3. és 4. sz elválaszthatatlan mellékleteit képezi.
3. Megrendelő műszaki ellenőre megvizsgálta a 2022. 12. 12. napján kelt műszaki tanácsadói összefoglalót, annak mellékleteit, valamint a jelen szerződés 2. 3. és 4. sz. mellékleteit, minek alapján az akadályoztatások elfogadását javasolta. A szerződés teljesítésének vég határidőjének 2023. április 15.-re történő módosítását szükségesnek és arányosnak tartotta.

6. Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés módosítás I. 2. -5. pontjában leírtakra, és jelen szerződés mellékleteire tekintettel megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) és annak alpontjaiban rögzítetteknek, mert

**a)** a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

**b)** a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

**c)** a módosítás nem jár ellenérték növekedéssel.

**II. Módosító Rendelkezések:**

Felek az előzményben rögzítettekre tekintettel az Alapszerződés 1. szerződés módosítással módosított 6.1. pontját az alábbiak szerint, módosítják:

**6.1. Határideje:**

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka teljes kivitelezését legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépésétől számítottan 2023.04.15. napjáig terjedő teljesítési határidővel vállalja. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

Az előzményben rögzítettekre tekintettel a módosított határidőig terheli a teljesítési biztosíték nyújtása a Kbt. 134. § (6) bek a) pontja szerint.

1. Záró rendelkezések
2. A jelen szerződés módosításban nem érintett kérdésekben Felek jogviszonyára az Alapszerződés és az 1. sz szerződés módosítás jelen módosítással nem érintett rendelkezései az irányadók.
3. A jelen szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a Ptk., valamint egyéb, kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
4. Felek jelen szerződés módosítást aláíró képviselői kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés aláírásához szükséges valamennyi felhatalmazással.

Jelen szerződés négy (4) azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből kettő példány a Vállalkozóé, kettő példány a Megrendelőé.

|  |  |
| --- | --- |
| **"FITOTRON - SYSTEM" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** | **Hévíz Város Önkormányzat** |
| Aláírás:  …………………………….  Képviseli:  Borsos Pál Balázs ügyvezető  P.H. | Aláírás:  ………………………………….  Képviseli:  Papp Gábor polgármester  P.H. |
| Vállalkozó nevében | Megrendelő nevében |
| Hévíz, 2023. ………. „……” | Hévíz, 2023. …………. „……” |

Mellékletek:

1.sz. melléklet - 2022. 12. 12. napján kelt műszaki tanácsadói összefoglaló, és az abban hivatkozott valamennyi dokumentum.

2.sz. melléklet – 2022 évi kimutatás az akadályoztatott időről

3.sz. melléklet - 2023 évi kimutatás az akadályoztatott időről

4.sz. melléklet - műszaki ütemterv

5.sz. melléklet - 2023.12.13.-án kelt - Műszaki ellenőri állásfoglalás.