ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. június 30-i rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz, Fortuna u., Dombi sétány felújítás kivitelezéséhez tartalékkeret biztosítása

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Adorján Zoltán beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Hévízen a Fortuna utca és Dombi sétány felújítása” beruházás során:

- a Fortuna utcára merőlegesen a Fisli közből egy magántelken keresztül levezetett a csapadékvizet, be kellett kötni a zárt csapadékvíz rendszerbe, amit a műszaki ellenőr pótmunkaként megrendelt a szerződés tartalék keretének terhére összesen nettó 231.900,-Ft költséggel,

- továbbá a kivitelező műszaki javaslatát elfogadva, - miszerint a Fortuna utca 2-2.5m széles járdája alá a nagy feltöltési magasság miatt,(1.2-1.6m) ne kavicsfeltöltés, hanem soványbeton hordozó alapréteg kerüljön, a megsüllyedések elkerülése végett – elrendelte a CKT alapú járdaépítést, aminek a költségkülönbözete 1.339.300,-Ft.

A vállalkozási szerződés III/9-10. pontja szabályozza a tartalékkeretet.

A felek a szerződésben foglalt nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) 5 %-ának megfelelő mértékű, azaz 2 477 936,- Ft + a mindenkor hatályos áfa összegű tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret kizárólag a III.2-III.5. pontban megfogalmazottak szerint, az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő külön díjazásért – a tartalékkeret terhére, és a közbeszerzési jogszabályi előírások és a jelen szerződésben szabályozottak maradéktalan betartása mellett – a Kivitelezőtől pótmunkát - kiegészítő munkát rendelhet meg, amely pótmunkát- kiegészítő munkát a Kivitelező köteles elvégezni.

A pótmunkaként megrendelt munkák nettó költsége 1.571.200,-Ft, +27% Áfa – ami összesem bruttó 1.995.424,-Ft.

A Fortuna utca felújításának kézi közműfeltárásai során kiderült, hogy 11db lakótelekre az ivóvíz nincs bekötve, ami az utca elkészülte után csak közterület bontással alakítható ki.

Az útfelbontások elkerülése érdekében az a döntés született, hogy ezeket a telkeket a telekhatárig el kell látni ivóvízzel.

A tervezési és engedélyezési eljárás költsége 263.000,-Ft, a vízbekötések kivitelezése 1.892.781,-Ft, valamint a gerincről való lekötéseket a DRV. 230.185,-Ft költséggel végezte el. Ez összesen bruttó 2.385.966,-Ft külön kiadást jelentett az Önkormányzat részére, ami nem képezi a közbeszerzés tárgyát.

A lakosság részére végzett ivóvíz lekötések költsége, a 11 ingatlantulajdonosra vetítve, 216.906,- Ft/ tulajdonos, amit ivóvíz kiépítési díjként számlázza le az Önkormányzat.

A díj nem fizetése esetén, az építési engedélyezési eljárás során lehet kötelezni annak megtérülésére, de ebben a T. Képviselő testület döntése szükséges.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

II.

Határozati javaslat

1. Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hévízen a Fortuna utca és Dombi sétány felújítása” beruházás szerződés szerinti tartalékkeret terhére, az előterjesztés szerinti feladatokra 1.571.200,-Ft, +27% Áfa azaz 1.995.424,-Ft összeget biztosít.

2. A tartalékkeret fedezetét a Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) számú rendelet, 1/8 melléklet 15. sora biztosítja.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2016. július 15.

2. Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fortuna utca felújítása során az ingatlan tulajdonosok helyett műszaki szükségességből elvégzett ivóvíz csatlakozások telekhatárig történő kiépítésének bruttó 2.385.966,-Ft költségét Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 29.) számú rendelet, 1/8 melléklet 15. sora, az általános tartalék keret terhére biztosítja.

2. Az ingatlan tulajdonosok helyett viselt költség megtérítésére intézkedni kell.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2016. december 31.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | beruházási üi. |  |  |
| Szintén László | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |