|  | HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ügyintéző: Csongrádiné Olasz Sára Telefon: +36 83 500 -857 E-mail: csongradine@hevizph.hu Ügyszám: …………… | Tárgy: bemutató épület kivitelezési munkálatainak közbeszerzése az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 számú pályázati projekt keretében |

JEGYZŐKÖNYV

| Tárgy: | Hévíz Város Önkormányzat „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosítószámú projekt keretében bemutatóépültet építési munkálatainak kivitelezése Hévíz Város Önkormányzati Képviselő-testületének 60/2012. (III. 27.) Kt. határozatával jóváhagyott közbeszerzési és beszerzési szabályzat szerinti közbeszerzésének előkészítése, felelősségi rend és forgatókönyv |
| --- | --- |
| Kelt: | 2014. február 4-én |
| Jelen vannak: | Vasas Ottó beruházási ügyintéző – témafelelős Sallai Gábor – pályázati referens Csongrádiné Olasz Sára - beszerzési referens Fehérváry Katalin - Veszprémber Zrt. - külső tanácsadó (közbeszerzés) |
| Ajánlatkérő: | Önkormányzat |
| Kezdeményező: | Polgármester |
| Bírálóbizottság | 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Vasas Ottó beruházási ügyintéző – témafelelős 4. Babics Tamás – városfejlesztési és építésügyi osztályvezető |
| Döntési jogkör gyakorlója: | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete |
| Előkészítés | A témafelelős és a külső tanácsadó előkészíttette a közbeszerzési tervben szereplő a Hévíz Város Önkormányzata által a NYDOP-2.1.1/F-12 kódszámú „Turisztikai attrakció és szolgáltatások fejlesztése” pályázati felhívásra „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” címmel benyújtott pályázathoz kapcsolódó bemutató épület kivitelezése megvalósításához szükséges feladatok műszaki tartalmi leírását. Az előkészített szerződéstervezet, benne az előírt jogszabályi hivatkozásokkal, valamint a már rendelkezésre álló dokumentációk és engedélyek kellő részletezettséggel specifikálják az ajánlatkérő adott beszerzésre vonatkozó célját és elvárásait. |
| Becsült érték | A pályázatban benyújtott előzetes árajánlat szerint nettó 119.233.680.- Ft +ÁFA a becsült költség, amely eléri a közbeszerzési értékhatárt. |
| Piackutatás | A tárgyi pályázati forrás feltételrendszere nagyfokú precizitást és számos ROP speciális, különösen elszámolhatósági szabály betartását igényli. Azaz kifejezetten magas színvonalat biztosítani tudó, jó audittal és különösen hasonló EU forrásokból megvalósult összetett projektek megvalósításában megfelelő tapasztalatokkal rendelkező lehetőség szerint Kkv-nak minősülő szolgáltató megbízása indokolt. |
| Fedezet | Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése, illetve a hivatkozott ROP pályázati forrásban a támogatási szerződés szerint elszámolható rész a becsült költségre fedezetet biztosít. |
| Fizetési feltételek | Előleg a Kbt. 131.§ (1) bekezdés szerinti kötelező, a vállalkozási szerződésben rögzített áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben biztosított nyertes vállalkozó részére. A teljesítés során három 25%-os mértékű részszámla benyújtása lehetséges, amely a szerződésben foglalt kivitelezési munkák készültségéhez igazodik, azok hiánytalan elvégzését követően válik esedékessé. A 25%-os végszámla a kivitelezési munkák teljes körű elvégzése után nyújtható be, műszaki átadást követően. |
| Beszerzési stratégia | A Kbt. 122/A.§ szerinti közbeszerzési eljárást javasolunk, tekintettel arra, hogy tárgyi építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot, valamint nem áll fenn más építési beruházással történő egybeszámítási kötelezettség. Az egybeszámítási kötelezettség vizsgálatát az alábbiakban fejtjük ki: Előzmény: Bemutató épület és rendezvénytér kialakítása tárgyában közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, mely eredménytelenül zárult, tekintettel arra, hogy egyetlen érvényes ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegére tekintettel megfelelő ajánlatot. A projekt megemelkedett költéségének fedezésére pályázat került benyújtásra, melynek jóváhagyására nem került sor. A bemutató épület és a rendezvénytér kialakítása kivitelezési munkák külön közbeszerzési eljárásban történő beszerzését a Közbeszerzési törvény még az egybeszámítási kötelezettségek fennállásakor is lehetővé teszi. Az egybeszámítási kötelezettség vizsgálata szükséges azonban ahhoz, hogy meghatározásra kerüljön az alkalmazandó eljárásrend. A bemutató épület és a rendezvénytér kialakítása tekintetében megvizsgálva a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 18.§-a, a Kbt. indoklását, a Kbt. Kommentár, a Közbeszerzési Hatóság 2012. július 11-i és 2012. július 20-i Útmutatóját, figyelembe véve a 2013. évi CXVI. törvényt – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról - egybeszámítási kötelezettség nem áll fenn. Az alábbiakban kiemeljük az egybeszámítási kötelezettség fenn nem állásának legfőbb okait: - Kbt. 18. § (1) szerint tilos e törvény, vagy e törvény Második Része alkalmazásának megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani. Tekintettel a becsült érték mértékére a külön-külön és együttesen számított érték is a nemzeti rezsim szerinti eljárás indítását eredményezi, de az eljárás fajtáját (nyílt, vagy a Kbt. 122.§ (7.) bek. a.) pontja, illetve a 122/A.§ szerinti eljárás) már befolyásolja az esetleges egybeszámítási kötelezettség fennállása. - Kbt. 16 § (1) bek. szerint az építési beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe venni. Annak megítéléséhez, hogy mit kell egy építési beruházásnak tekinteni, a gazdasági és egyben műszaki funkció egységét kell fő szempontként figyelembe venni. Az ugyanazon építési beruházás fogalma tisztázásához a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról ad útmutatást. A Kormány rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a becsült érték meghatározásakor az ajánlatkérőnek az engedélyhez kötött építési tevékenység esetén az engedélyben lévő beruházás megvalósítására kért (a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebbi) költségvetést kell irányadónak tekinteni. Jelen beruházásban a bemutató épület építési munkáinak kivitelezése alatt 3 db régi épület bontását, valamint a bemutató épület átépítését, felújítását kell érteni. Ezzel szemben a rendezvénytér kialakítása térburkolat kialakítást, közművezeték építést, zöldterület rendezést, valamint ugyan ezen területen a térrendezés részeként kialakítandó játszótér építést tartalmaz, ami funkcióját tekintve eltér a bemutató épület létrehozását célzó magasépítési munkáktól. Az Útmutató alapján az egy építési beruházás fogalmának vizsgálatakor figyelembe kell venni az egyes építési tevékenységek funkcionális összefüggését, példaként említi az ugyanazon épületre vonatkozó felújítási munkákat. Jelen esetben az Útmutató a két beruházás funkcionálisan különböző tevékenységére utal. Továbbá az Útmutató hangsúlyozza, hogy önmagában az a körülmény, miszerint egyes építési beruházások ugyanazon támogatási szerződés keretében kerülnek megvalósításra, még nem alapozza meg az egybeszámítási szabály alkalmazását. A Kbt. módosításáról szóló 2013. évi CXVI. törvényhez fűzött részletes indoklás szerint egy több szakaszra tagolódó projekt elemei akkor értékelhetőek külön építési beruházásként, amennyiben teljes értékű és önálló műszaki – gazdasági funkció betöltésére önmagukban alkalmasak, Jelen beruházás esetében ezen feltétel fennállása megállapítható. Ajánlatadásra felkérendő szervezetek: A piackutatás alapján, a területen megfelelő vevői elégedettséget, problémamentes, jó minőségű referenciáikkal rendelkező, árbevétel és cégméret alapján a becsült érték nagyságrendjéhez igazodó cégméretű vállalkozásokat javasolunk meghívni. Meghívni javasolt ajánlattevők, akik adataink szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek: 1.) Cég neve: Maple Property Kft. Cgj. sz.: 01-09-939445 Asz.: 22697039-2-41 Cím: 1029 Budapest, Dámvad u. 6. e-mail: maple.propertykft@gmail.com Cégvezető: Kosdi Krisztina 2.) Cég neve: TAKÉP-IMMO Beruházó és Ingatlanhasznosító Kft. Cgj. sz.: 20-09-066577 Asz.: 13389088-2-20 Cím: 8360 Keszthely, Északi Csapás úti ipartelep e-mail: sarkozi.krisztian@takep.hu Képviselő: Sárközi Krisztián 3.) Cég neve: Szabau Invest Kft. Cgj. sz.:20-09-065786 Asz.: 13028367-4-20 Cím: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. e-mail: szabakft@t-online.hu Cégvezető: Grabant János Mindhárom cég kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy EU támogatással megvalósított projekt építési munkáinak tapasztalatával rendelkeznek, képesek az átlagnál lényegesen jobb minőségben teljesíteni, pénzügyi háttere, szerződéses és fizetési fegyelme, jó hírneve közismert. Ezek a cégek alkotják azt a potenciális ajánlattevői kört, akik felkérése az ajánlattételre minimalizálja a beszerzéssel kapcsolatos kockázatokat, kiszűri pl. a fizetésképtelen és veszélyeztetett szállítókat, csődveszélyt, ezért a fentiek meghívása javasolt. A cégek közel azonos minőséget produkálnak, így nem várható lényeges (kirívó) díjkülönbség közöttük, viszont meghívásukkal kiküszöbölhető a túlzottan alacsony áron történő vállalás, és a nem- vagy nem megfelelő minőségű teljesítés. |
| Ajánlati felhívás | A teljesítési véghatárideje: 2014. szeptember 1. - Részteljesítési határidő: 2014. április 30. (műszaki tartalom: 3 db régi épület bontása és a Hévíz, Zrínyi utca 130/B. számú, hrsz: 67/15; 67/16 munkaterületről történő levonulás). - Részteljesítési határidő: 2014. július 15. (műszaki tartalom: tetőszerkezet, tetőfedési munkák elkészítése, az épületben a foglalkoztató, előcsarnok-fogadótér és kiállítótér - Hévíz Évezredei kiállítás helyszíneinek belsőépítészeti munkálatainak megkezdéséhez szükséges állapot átadása). A határidő, mint értékelési szempont nem releváns. Elegendő csak a legalacsonyabb ellenszolgáltatás (ajánlat ár) alapján elbírálni, ami így lényegesen egyszerűbb eljárást is jelent. A kizáró okok és az alkalmassági követelmények esetében szintén a fentiekre hivatkozással a Kbt.-ben minimálisan előírtak dokumentálása elegendő, tekintettel arra, hogy mindhárom cég munkáit, tisztségviselőit és szakembereit ismerjük. Alkalmas, aki bemutat hasonló referenciát, illetve mérleg szerinti eredménye az elmúlt két évben legalább az egyikben nem negatív. Ennek mindhárom felkérni javasolt ajánlattevő meg fog tudni felelni. Helyszíni konzultációra nem lesz szükség, de a kiegészítő tájékoztatásra időt kell hagyni. Szerződéses feltételek: Vállalkozási szerződés. A szerződés tervezetét a dokumentáció tartalmazza. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra. Elvárt szerződést biztosító mellékkötelezettségek (biztosítékok): Késedelmi kötbér: Feltétele: a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti feladatainak teljesítésével az ütemtervben foglaltakhoz képest késedelembe esik. Mértéke: Naponta 300 000,- Ft. A késedelmi kötbér mértéke a részhatáridők vonatkozásában: 100.000.- Ft/nap. Meghiúsulási kötbér: Feltétele: a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatokat részben vagy egészben nem teljesíti, ideértve azt az esetet is, ha a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével késedelembe esik és a teljesítés már nem áll a Megrendelő érdekében. Alapja: Az egyösszegű nettó vállalkozási díj. Mértéke: A kötbéralap 5%-a. Egyéb biztosíték kikötése nem szükséges. A cégek mérlege és cégkivonata előzetesen ellenőrzésre került és minden tekintetben kielégítő. |
| Ajánlati dokumentáció | Az ajánlati felhívás alapján készített ajánlati dokumentáció részletesen tartalmazza az ajánlatadás feltételeit, a kötelezően kitöltendő nyilatkozatok mintáit és a vállalkozási szerződés tervezetét. |

Az eljárás felelősségi rendje:

|  | Eljárási cselekmények | Felelős személy/szervezet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítása 2014. január 24-ig | 1. VeszprémBer Zrt. szakértő 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Vasas Ottó beruházási ügyintéző - témafelelős 5. Sallai Gábor pályázati referens |
| 2. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció és a meghívandó ajánlattevők személyének jóváhagyása, ajánlati biztosíték kikötése 2014. február 4. | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete |
| 3. | Ajánlat(tétel)i felhívás megküldése ajánlattevőknek, valamint a dokumentáció rendelkezésre bocsátása 2014. február 5. | 1.VeszprémBer Zrt. szakértő |
| 4. | Kiegészítő tájékoztatás ésszerű időben | 1.VeszprémBer Zrt. szakértő 2. Vasas Ottó beruházási ügyintéző 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens |
| 5. | Ajánlatok bontására meghívottak 2014. február 21. 11.00 óra | meghívók kiküldése: Csongrádiné Olasz Sára közbesz. referens meghívottak: külső tanácsadó: VeszprémBer Zrt. Bírálóbizottság tagjai: 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Vasas Ottó beruházási ügyintéző – témafelelős 5. Babics Tamás – városfejlesztési és építésügyi osztályvezető 6. Kollár István – Kollár-Ber Kft. beruházás lebonyolító |
| 6. | Ajánlatok átvétele, bontási eljárás lefolytatása, bontási jegyzőkönyv elkészítése Bontási eljárás: 2014. február 21. 11.00 óra | külső tanácsadó: VeszprémBer Zrt. |
| 7. | Ajánlatokkal kapcsolatos hiánypótlás, tisztázó kérdés, információk kérése az ajánlattevőktől 2014. február 21-től | külső tanácsadó: VeszprémBer Zrt. |
| 8. | Ajánlatok bírálata 2014. március 6. | külső tanácsadó: VeszprémBer Zrt. javaslata alapján Bírálóbizottság jóváhagyásával: Csongrádiné Olasz Sára referens |
| 9. | Kizárás, érvénytelenné nyilvánítás 2014. március 6. | külső tanácsadó: VeszprémBer Zrt. javaslata alapján Bírálóbizottság |
| 10. | Tárgyalás Nincs. |  |
| 11. | Ajánlatok elbírálása, döntés-előkészítő javaslat készítése, döntéshozó elé terjesztése 2014. március 4. | külső tanácsadó: VeszprémBer Zrt. javaslata alapján Bírálóbizottság tagjai |
| 12. | Az eljárást lezáró döntés meghozatala 2014. március 6. | Képviselő-testület |
| 13. | Összegzés az eljárás eredményéről elkészítése és megküldése ajánlattevőknek 2014. március 7. | külső tanácsadó: VeszprémBer Zrt. |
| 14. | Összegzés az eljárás eredményéről feltöltése EMIR rendszerbe 2014. március 7. | Sallai Gábor pályázati referens |
| 15. | A közbeszerzési eljárás iratanyagának feltöltése az EMIR rendszerbe. 2014. március 10-ig | Sallai Gábor pályázati referens |
| 16. | Szerződéskötés előkészítése 2014. március 18. | Dr. Márkus Mirtill aljegyző |
| 17. | Szerződés aláírása 2014. március 18. | Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens szervezésében: Papp Gábor polgármester, Bediné Makra Anikó gazdasági osztályvezető és dr. Márkus Mirtill aljegyző |
| 18. | Tájékoztató az eljárás eredményérő szóló dokumentum elkészítése és feladása 2014. április 1-ig | külső tanácsadó: VeszprémBer Zrt. |
| 19. | Szerződés teljesítése 2014. szeptember 1. |  |

Jelen levők a fentiek szerint egyhangúlag elfogadják a külső tanácsadó által előkészített felelősségi rendet és forgatókönyvet, valamint az ajánlati felhívást.

k. m. f.

| …………………….. | ………………………… |  | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Vasas Ottó beruházási ügyintéző – témafelelős | Sallai Gábor pályázati referens – pályázati kérdésekben |  | Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens |
| …………………….. Kollár István beruházás lebonyolító Kollár-Ber Kft. |  | …………………….. Babics Tamás városfejlesztési és építésügyi osztályvezető |  |
| Ellenjegyzi: |  |  |  |
| Fehérváry Katalin külső szakértő külső tanácsadó |  |  |  |
| Jóváhagyom: |  |  |  |
| …………………….. |  | ………………………. |  |
| Bediné Makra Anikó Közgazdasági Osztályvezető a pénzügyi feltételekre vonatkozóan |  | Dr. Márkus Mirtill Aljegyző a szerződéses és jogi feltételekre vonatkozóan |  |
| …………………….. |  |  |  |
| Papp Gábor polgármester |  |  |  |

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………(cím:…………………………), mint az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személy Hévíz Város Önkormányzata (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) ajánlatkérő által ajánlatkérő által

bemutató épület kivitelezési munkálatai tevékenység az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018  számú  pályázati projekt keretében

beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 24. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Egyúttal kijelentem, hogy a tárgybani közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 80. §-ában és a Ptk. 81. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm.

Amennyiben a nyilatkozatom szerinti bármilyen körülmény, összeférhetetlenségi ok személyemmel kapcsolatban az eljárás ideje alatt merül fel, arról az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy kizáró körülmény, összeférhetetlenségi ok esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehetek részt.

Amennyiben tudomásomra jut, hogy a Bírálóbizottság bármely más tagjával kapcsolatban kizáró ok áll fenn, üzleti vagy egyéb titoksértés, továbbá a bizalmas információ nem megfelelő kezelése, illetve azok lehetősége felmerül, erről az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatni vagyok köteles.

Hévíz, 2014. február 4.

…………………………………………….

aláírás