KÖZBESZERZÉSI ÜTEMTERV

# „NYDOP-2.1.1/F-12 kódszámú Turisztikai attrakció és szolgáltatások fejlesztése” pályázatban szereplő „Korok és borok tematikus sétaút Egregyen – Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése, bemutató épület építési munkái” tárgyú, a Kbt. 122/A. § alapján induló közbeszerzési eljáráshoz

| Eljárási cselekmények | Időpontok, határidők |
| --- | --- |
| - Ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció és ütemterv átadása Megbízó részére jóváhagyás céljából | 2014. január 24. |
| - Ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció és ütemterv jóváhagyása Megbízó részéről | 2014. február 4. |
| - Ajánlattételi felhívás közvetlen megküldése az ajánlattevők számára | 2014. február 5. |
| - Ajánlati dokumentáció átadása az ajánlattevők részére | 2014. február 5. |
| - Ajánlatok beadása, átvétele, bontása | 2014. február 21. 1100 óra |
| - Ajánlatok felülvizsgálata | 2014.02.21-től 2014.02.26-ig |
| - Hiánypótlási felhívások kiküldése és beérkezése | 2014.02.26-tól 2014.03.04-ig |
| - Döntés-előkészítő javaslat megküldése ajánlatkérő részére | 2014. március 4. |
| - Megbízói jóváhagyás, döntéshozatal az eljárás eredményéről | 2014. március 6. |
| - Összegezés megküldése az ajánlattevőknek + EMIR rendszerbe | 2014. március 7. |
| - A közbeszerzés iratanyagainak feltöltése az EMIR rendszerbe (projektmenedzser) | 2014. március 10-ig |
| - Szerződéskötés | 2014. március 18. |
| - Teljesítési határidő | 2014. szeptember 1. |

Veszprém, 2014. január 24.

VeszprémBer Zrt.