ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. december 14-ei rendes ülésére

Tárgy: Széchenyi utcai beruházás aktuális döntése

Az előterjesztő:    Papp Gábor polgármester

Készítette:            Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző

Megtárgyalta:    Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Széchenyi utca fejlesztése” projekt keretében, az utca ivóvíz vezetékrendszerének cseréje utáni útburkolat helyreállításával, Hévíz város Képviselő testülete a 248/2017.(X.12.) határozatával döntött arról, hogy a szükséges útalap helyreállítást elvégezteti.

A Magyar Közút, mint az út fenntartója előírta, hogy a közeledő téli időjárásra tekintettel, csak az aszfaltozott burkolat mellett tudja a biztonságos közlekedés feltételeit biztosítani, és elfogadhatónak tartja, ha ideiglenesen 5cm vastag hidegaszfalt burkolatot kap lezárásként az út felbontott része.

A DRV, az utcai vízgerinc építés három üteméből a második szakasz befejezése előtt áll, aminek a munkagödrét 2017 december 19-re ideiglenesen kavicsfeltöltéssel lezárja, és abbahagyja az idei munkavégzést. A munkálatok folytatását 2018. január 8-án szándékozik folytatni, egyben birtokba veszi a harmadik ütem munkaszakaszát, és kialakítja az ideiglenes forgalmi rendet.

A harmadik ütem munkálatait időjárás függvényében február végére tervezi befejezni.

Ahhoz, hogy az elkészült első ütem munkaterületét átvegye a Magyar Közút, még a téli viszonyok mellett is,- ideiglenes jelleggel,- 5cm hideg aszfalttal kell ellátni a bontott útfelületet.

A bontott felületek végleges helyreállítását csak az aszfaltüzemek márciusi beindulását követően lehet elvégezni, amihez a téli időben elvégzett ideiglenes aszfalt bontásán túl, további 27 cm kavicsfeltöltést kell kiszedni, és kialakítani a 20 cm vastag CKT-t, a 7 cm AC 22 kötőréteget, és 4 cm AC 11 kopóréteget. Ennek a rétegrendnek a megfelelő megléte mellett adható újra birtokba a Közút részére a Széchenyi utca.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a beruházásban érdekelt fél a 248/2017.(X.12.) határozatával biztosított forrást bruttó 26.742.492,-Ft összeg erejéig a szükséges és végleges helyreállítás elvégeztetésére.

Annak reményében, hogy ideiglenesen nem kell leaszfaltoztatni a bontott útfelületet, a 282/2017.(XI.13) határozatával úgy döntött, hogy a végleges útalap kialakítására a saját intézményét bízza meg, és bruttó 20.000 ezer Ft-ot átcsoportosít a 3/1 melléklet dologi kiadásaihoz, egyben megnöveli ugyanezen összeggel Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet központi, irányítószervi támogatását.

A Magyar közút előírásait betartva, az ideiglenes helyreállítás költségére, további 6.742.492,-Ft összeget átcsoportosít a GAMESZ dologi kiadásaira. Előre láthatóan ez az összeg a teljes nyomvonal helyreállításának többlet fedezete.

Javasoljuk a felhatalmazás megadását polgármester részére.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi utca útfelújítása ügyében hozott 282/2017.(XI.13.) határozatát kiegészíti és megadja a felhatalmazást a polgármester részére a szükséges ideiglenes helyreállítás elvégeztetésére, melyhez 6.742.492,-Ft többlet forrást biztosít a GAMESZ. részére,

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2017. december 20.

3.

BIZOTTSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

5.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | ügyintéző |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |