## lejárt pályázatok
Projektösszefoglaló
Projekt azonosítószáma | Projek címe | Támogatott összeg | Projekt leírása
| Hévízi Gyógytó kifolyó víz hőszivattyús hasznosítása | 500.000.000 Ft (ebből Hévíz 15.000.000 Ft) | Hőszivattyús energiagazdálkodás. A beruházás bekerülési költsége 500 millió Forint, mely pályázati forrásból 100%-ig finanszírozott. Maga a megvalósítás a Hévízi Kórház, míg az előkészítési munkálatokat az Önkormányzat vállalta magára. A tervek elkészültek, a jogerős vízjogi létesítési engedély 2017-ben kiadásra került hatóság részéről. A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési szakértőt, műszaki ellenőrt és projektmenedzsert kiválasztottuk, a szükséges szerződéseket megkötöttük velük. A kivitelezésre vonatkozó szerződés 2017. december 30-án megkötötték a sikeres közbeszerzési eljárást követően, a beruházás megvalósult, a kötelező fenntartási időszak lejárt.
| adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatásá | 112000000 | Nagyparkolón átmenő út kialakítása ( zárt csatornarendszerrel és forgalomtechnikával), illetve Nyírfa utca felújítás (593 m2 út, K 274 m, süllesztett.szegély 107m, 34,5m folyóka). A kivitelezés a TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 azonosítószámú projekttel közösen kerül megvalósításra. A projekt megvalósítása megtörtént.
KEOP-5.7.0/15-2015-0077 | Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése | 90103233 | Hévíz Város Önkormányzat 2015. július 27-én pályázatot nyújtott be a Széchenyi 2020 Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetésre került KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című konstrukcióra, melyet támogatásra alkalmasnak minősített a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság. Hévíz Város Önkormányzat 90,40 millió Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult 100 %-os támogatási intenzitás mellett. A Kohéziós Alapból való finanszírozásnak köszönhetően a Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése, az épület homlokzatainak, külső lehűlő felületeinek hőszigetelése valósult meg. A lapostetős épületrészek ugyan tartalmaztak hőszigetelő réteget, de energetikailag a vonatkozó előírásoknak már nem feleltek meg, ezért ezek a felületek új hőszigetelő és új vízszigetelő réteget kaptak. A beépített tetőtéri részeket is többlet hőszigeteléssel láttuk el azokon a helyeken, ahol a hőszigetelés hozzáférhető: ezek a beépített tetőtéri felületek vízszintes lezárása, melyek ma is nem járható padlástérként funkcionálnak. A munka másik nagy volumenű része a nyílászárók korszerűsítése volt.
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334 | Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban | 22584505 | Hévízi Polgármesteri Hivatal épületének tetőszerkezetén 30 kVA-es névleges teljesítményű naperőmű (HMKE) telepítése valósult meg, mely egy háztartási méretű kiserőműnek minősülű erőmű és a közcélú villamosenergia hálózatra csatlakozik, így ha a hivatal saját villamosenergia fogyasztása kisebb, mint az erőmű által aktuálisan termelt villamos energia, úgy az a közcélú hálózatba kerül betáplálásra hitelesített kétirányú mérőn keresztül. A naperőműben az energiát 120 db, egyenként 250 Wp névleges teljesítményű (STC) kristályos napelem termeli. A projekt megvalósult, a fenntartási időszak lejárt.
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása 1. | Hévíz, Kisfaludy, Árpád, Sugár és Furtuna utcák komplex megújítása | 112000000 | Hévíz, Kisfaludy, Árpád, Sugár és Furtuna utcák komplex megújítása
NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 | Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében | 515964222 | Hévíz város Önkormányzat 2013. március 6-án a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött Támogatási Szerződést a projekt megvalósítására 100% támogatási intenzitás mellett 448 664 541,- Ft támogatással. Többlettámogatási kérelem benyújtását követően a projekt támogatott összege 67 299 681,- Ft összeggel növekedett, ezzel a projekt elszámolható költsége 515 964 222,- Ft. A projekt megvalósult, a fenntartási időszak lejárt, a létesítmények üzemeltetését a helyi művelődés látja el. A projekt helyszínein a tárgyévben rendszeres programok zajlottak, szórólapok, térképek és látogatói érmék készültek.
NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0009 | Római kori romok zöldfelületi rehabilitációja és turisztikai vonzerejének növelése Hévízen | 68907484 | A Támogató Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és Hévíz Város Önkormányzat 2010. év november 5-én támogatási szerződést kötöttek az NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0009 azonosítószámú, Római kori romok zöldfelületi rehabilitációja és turisztikai vonzerejének növelése Hévízen című projektre, melynek keretében bemutatásra került az egregyi városrészen a római kori romok. A támogatás összege 68.907.484,- Ft volt, a támogatási intenzitás 100%. A projekt megvalósult, a záró fenntartási jelentés elfogadásra került.
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194 | Hévíz város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása | 186500814 | Hévíz Város Önkormányzat 158 525 692,- Ft támogatásban részesült, hogy a város közvilágításának energetikai korszerűsítése megvalósulhasson. A projekt sikeres megvalósításához további 27 975 122,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Miniszterelnökséghez benyújtott önerő-alap támogatási kérelem pozitív elbírálásának köszönhetően. A teljes projektköltségre számított megtérülés 25 év. A korszerűsítéssel elérhető éves szintű energia megtakarítás 115.599 kWh/év. A projekt keretében a város 934 db közvilágítási lámpájából 855 db lámpatest (91,5 %) cseréjére és 5 db lámpatest korszerűsítésére került sor. A projekt sikeresen lezárásával a támogatás teljes mértékben lehívásra került. A projekt megvalósult, a fenntartási időszak lejárt.
NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 | Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése | 225207927 | Hévíz Város Önkormányzata az Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük és Sármellék Községek Önkormányzataival konzorciumi együttműködésben benyújtott pályázata a többlettámogatási igény elfogadásával összesen 225 806 501,- Ft támogatást kapott. Megtörtént Hévízen a helyi autóbusz állomás kialalakítása. A projekt megvalósult, a fenntartási időszak folyamatban van.
NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0015 | Hévíz Város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése | 96207927 | NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0015 azonosítószámmal, Hévíz Város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése címmel támogatási szerződést kötése történt 2012. július 9-én. A Projekt elszámolható összköltsége 96 207 927 Ft, támogatási intenzitása 90% volt. A projekt keretében megvalósult Hévíz Város csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciója. A projekt sikeresen lezárult, a projekt záró fenntartási jelentése elfogadásra került.
KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 | Kerékpárral Hévízen | 10132061 | Hévíz Város Önkormányzata 2011. május 18-án pályázatot nyújtott be a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” címmel KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámmal meghirdetett konstrukcióra. A támogatás összege 10 132 061,- Ft, az önerő mértéke 533 267,- Ft, mely EU Önerő-támogatás Alapból finanszírozott. A projekt keretében a kerékpárral közlekedő dolgozók részére kialakításra került a Hévízi Polgármesteri Hivatal mélygarázsában öltöző, zuhanyzó. Az építési beruházáshoz az Önkormányzatnak 4 486 240,- Ft-ot szükséges volt biztosítania, mivel a pályázat beadása óta eltelt 3 év, valamint műszaki tartalomban is változás történt az eredeti tervhez képest. A projekt részeként megvalósult a kerékpártároló és beszerzésre került 10 db kerékpár is. A létesítmény folyamatos használatban van a dolgozók által. A projekt befejezési határideje 2014. augusztus 1. volt, a Közreműködő Szervezet a záró elszámolást elfogadta.
Interreg Magyar-Horvát együttműködés 2014-2020 HU-HR/1601/3.1.2/0013 | A Sport nem ismer határokat | 46500000 | Határon átnyúló mozgás- sport népszerűsítő programok
Európai Bizottság 2016-1471/001-004 | Európa a Polgárokért program keretében Vita a négy uniós szabadság jövőjéről című EU3doms elnevezésű projekt | 46500000 | Európa a Polgárokért program keretében Vita a négy uniós szabadság jövőjéről projekt Román, Szerb, Szlovén és Ausztiria partnerekkel közösen valósít meg határon átnyúló együttműködésket. Az EU3doms projekt, így az Európai Unió négy szabadságának megismertetése a diákokkal; tapasztalatcserék mind a négy partner irányába személyes megjelenéssel és egyéb kommunikációs csatornákon. A projekt keretében kiírt versenyfelhívás közvetítése a célcsoport felé, a diákok motiválása a versenyen történő részvételre; Az augusztus 21-én Hévízen megrendezésre kerülő projektrendezvény programjának összeállításában való részvétel, különös tekintettel az iskolás korosztályt megszólító programok, játékok kidolgozásában segítségnyújtásra; A projekt végső eredményeinek terjesztése az iskolás korosztály számára
BMÖGF/85-36/2016 | Belügyminisztériumi Vis Maior támogatás | 12082000 | 2016. évi árvíz helyreállítási kiadásai (2016.június 6-i vízkár)
BMÖGF/85-38/2016 | Belügyminisztériumi Vis Maior támogatás | 8380000 | 2016. évi árvíz helyreállítási kiadásai (2016.június 6-i vízkár)
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00359 | HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA | 6999510 | Hévíz Város Önkormányzata a különféle szakrendszerei esetében rendszercsatlakozást kíván megvalósítani. Jelenleg a hivatali alkalmazottak létszáma 48 fő, melyből a rendszercsatlakozással érintett személyek száma 43 fő. A jelenlegi iratkezelési és komplex gazdálkodási modult a 2009. évi ÁROP pályázat alapján megvalósított fejlesztés alapján a Zalaszám Informatika Kft. biztosítja Organ-P programjuk segítségével. Tevékenységek: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el kell végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen, az adattisztítás során ki kell térni a hibákra. A csatlakozási folyamat során a korábbi nyilvántartásokból az ASP rendeletnek megfelelően migrálni kell az adatokat. A tevékenység 5 szakrendszert érint az alábbiak szerint: gazdálkodás, iratkezelés, vagyonkataszter, hagyatéki leltár, elektronikus ügyintézés. A projekt során a kötelezően elvégzendő informatikai biztonsági szabályzat, valamint az iratkezelési szabályzaton felül módosításra kerül az ellenőrzési nyomvonalszabályzat is, így összesen 3 szabályzat módosítása, felülvizsgálata történik meg. Az elektronikus ügyintézés kapcsán az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése történik meg. Az ügyfelek által igénybe vehető elektronikusan indítható ügytípusok az alábbiak lesznek: iparűzési adóbevallás; idegenforgalmi adóbevallás; gépjármű adóbevallás. Tesztelés, élesítés során megtörténik az önkormányzat által végrehajtott és sikeresen lezárt migrációs, felhasználói tesztelések, ennek eredményeképpen működő, az ASP központ által élesített keretrendszer, szakrendszeri szolgáltatások és adatátadási folyamat valósul meg. Önkormányzatunk esetében ennek értéke 7 az alábbiak szerint: keretrendszer, gazdálkodás, iratkezelés, vagyonkataszter, hagyatéki leltár, elektronikus ügyintézés, adó. Ezen tevékenységek megvalósítását külső erőforrás bevonásával kívánjuk megvalósítani. A fejlesztés kapcsán informatikai is történik. A 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről szerinti beszerzések történnek, azaz az abban meghatározott minimum követelményű, vagy azokat meghaladó paraméterekkel bíró eszközök kerülnek beszerzésre az alábbiak szerint: - 43 db kártyaolvasó - 4 db A4-es multifunkcionális nyomtató - 1 db A3-as multifunkcionális központi nyomtató - 4 db laptop MS Windows környezettel. A jelenlegi létszám 48 fő, melyből 5 fő technikai személyzet. A képzésen az ASP rendszert használók aránya 100% lesz, valamennyi nem technikai dolgozót érinti a rendszercsatlakozás, a központi képzésre történő utazásutazási költség esetükben fog fellépni. A projekt során a kötelező arculati elemekkel és tevékenységekkel megvalósul a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság. A projekt kapcsán a menedzsment feladatokat a közgazdasági osztályvezető látja el. A megvalósítás 6 hónapjából 5 hónapot kívánunk elszámolni a béréből. A feladatokat külső szakértő is felügyeli, melynek költsége nem elszámolható. A projekt során történő beszerzések a közbeszerzési értékhatárt nem érik el, így közbeszerzési kötelezettsége az önkormányzatnak jelen projekt esetében nem lesz. Horizontális vállalások kapcsán a Helyi Esélyegyenlőségi Program rendelkezésre áll, illetve vállaljuk a projektben tervezett fejlesztések esetében az infokommunikációs akadálymentesítést. A projekt megvalósult, zárás folyamatban.
KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 | Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása | 662 millió Ft, ebből 5 millió Hévíz Város Önkormányzat része | Pályázó szervezet: Balaton-Felvidéki Nemzeti Park, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, valamint Hévíz Város Önkormányzata által alkotott konzorcium. A Hévízi-tó Természetvédelmi Terület magába foglalja a tavat és az azt körülölelő véderdő funkciót betöltő láperdős övezetet. A terület így kiemelkedő jelentőséggel bír az idegenforgalom vonatkozásában is, amely komoly környezeti terhelést jelent a növény- ésállatvilágra egyaránt. A tófürdő illetve a településszerkezet adottságai miatt a természetvédelmi terület használata, funkciókkal való megtöltése sajátos megközelítést. A természetvédelmi rehabilitáció legfontosabb eleme a terület vízháztartásának szabályozhatóvá tétele az állapotromlás megállítása, a negatív folyamatok visszafordítása érdekében. Ehhez a területen áthaladó, a Hévízi-tó vizét részben elvezető Hévízi-csatornával kell a szükséges összeköttetést megteremteni, valamint ki kell alakítani az erdő területét ellátni képes csatornarendszert a megfelelő szabályozó műtárgyakkal, ami lehetővé teszi, hogy száraz évszakban szükség esetén megemeljék a terület vízszintjét, illetve a túlzott csapadékmennyiséget szükség szerint elvezethessék. A pályázat további célja a Hévízi gyógytó közvetlen környezetének, az itt található láp természetközeli élőhelyeinek rekonstrukciója, azok bemutathatóvá tétele: az inváziós vízinövények, halfajok valamint idegenhonos rák fajok (elsősorban márványrák) gyérítése, erdők állapotjavítása (inváziós lágy és fás szárú növényfajok gyérítése, erdő állományszerkezetének javítása) Theodosius valamint Hévízi-tó tanösvény, és víziturisztikai bázis kialakítása, illetve Nyugati és Északi véderdő sétaútjainak felújítása, új utak létrehozása, melyek mentén bemutatásra kerül a terület élővilága. Az indító állomáson információs pont létrehozása interaktív táblával, QR kóddal, okos telefonos letöltési lehetőséggel. A projekt közvetett célja a természetvédelem mentén a helyi élővilág bemutatása a helyi lakosoknak és ide érkezőknek, természetbarát helyek kialakítása és új, relaxációs (tanösvények, sétautak) és aktív (Hévíz-csatorna kenuzhatósága) időtöltést biztosító szolgáltatások nyújtása. Hévíz Város Önkormányzat konzorciumi partner Hévíz 07/2 helyrajzi számon erdőgazdálkodási tevékenység (fakitermelés, erdőnevelés, ápolás) kivitelezése történt. Megújításra került a véderdő faállománya, mely fontos a tó és környezetének fenntartása miatt. A projekt megvalósult, a fenntartási időszak folyamatban van.

## fenntartási időszak
Projekt azonosító | Cím | Támogatás összege | Leírás | 5 éves fenntartási időszak vége:
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 | Hévízi termelő piac infrastruktúrális fejlesztése | 241745000 | A belváros peremén, a nagyparkoló közvetlen szomszédságában évek óta a hét három napján töretlen sikerrel működik a hévízi piac, ahol a környékbeli kézművesek, őstermelők, gazdálkodók árulják termékeiket. Hévíz termelői piacának népszerűségét a kiváló minőségű árujának köszönheti. A fejlesztés célja az ő piaci körülményeik javítása: a piac megjelenésének javítása, környezetének rendezése, korszerűsítése. A megjelenés javítása és a városképhez való illeszkedés megvalósítása a vásárlók – zömében Hévízen és közvetlen környékén megszálló, illetve a gyógyhely szolgáltatásait igénybe vevők és helyi lakosok – számára is jelentős elégedettség növekedést eredményez, igényes piaci környezet kialakítása a kereskedelemnek kedvez. A projekt keretében a piac kapacitásait növeljük, egyrészt a terület rendezésével, másrészt a már jelenlévő árusok számára is rendezettebb körülményeket, jobb feltételeket biztosítunk. A közösségi terek kialakításával a piac zárva tartása esetén is használható terület alakul ki. A beruházással így hosszútávon biztosítható a helyi termelők megélhetését jelentő piac működését, hazai és külföldi kereslet fenntartását. 1. Többfunkciós használati lehetőségek letisztult megvalósítása • pihenőtér kialakítása • parkoló használata piaci időn kívül, rendezvények idején • kerékpártároló kialakítása 2. Kulturált, hagyományokat tükröző, megfelelő műszaki környezet • pavilon kialakítás • zöldfelület növelése, árnyékolás • közlekedési kapcsolatok rendezése • települési arculathoz igazodó kialakítás • napelemek a működési költségek csökkentése érdekében. A fejlesztés nyomán egy új többfunkciós használatot lehetővé tevő tér jön létre a városban, amely szervesen kapcsolódik a korábbi, belváros kialakítását célzó fejlesztésekhez és Hévíz város megújuló fejlesztéseihez. Az engedélyezési eljárások megtörténtek, az utolsó engedély 2018.01.22-én emelkedett jogerőre. A projekt megvalósítás során kiválasztásra került a műszaki ellenőr és közbeszerző. A projekt megvalósult, a fenntartási időszak folyamatban van. | 2026-12-06
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 | Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése | 700000000 | A projekt célja Hévíz város déli részének kerékpárosbarát településrésszé fejlesztése annak érdekében, hogy a legfontosabb városi funkciók, turisztikai attrakciók, szolgáltatások kerékpárral egyértelműen, megközelíthetők legyenek. A buszpályaudvar kialakítása: a meglévő alközpont bővítése az ÉNYKK által támasztott előírásoknak megfelelve. A kerékpárút kialakítása: Vörösmarty utcán kerékpárút kialakítása, melynek célja a 2000 egységjármű/nap átlagos forgalmat meghaladó utca esetében irányhelyes kerékpárút megvalósítása, valamint felfestésekkel és forgalomtechnikával az érintett városrészen kerékpárhálózat kialakítása. A projekt megvalósult, a fenntartási időszak folyamatban van. | 2027-12-15
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 | nagyPARKoló: A Nagyparkoló tér zöldfelületeinek fejlesztése és gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítása a fenntarthatóság jegyében | 200000000 | A projekt célja a Hévíz városközpontjában található, a város fő közlekedési tengelye, a Széchenyi utca és a helyi buszpályaudvar (alpályaudvar) között elterülő ún. nagyparkoló tér felújítása, amely közvetlenül a hivatalos gyógyhellyé nyilvánított terület határán helyezkedik el. A felújítás nem érinti a parkolási felületeket, azok nagy részét továbbra is meg kívánjuk őrizni. A tér azonban messze nem csak parkoló: számtalan üzlet és étterem található az azt körülvevő sétányokon, nagyobb rendezvények esetében rendezvénytérként is működik és általában véve ez a terület köszönti a Hévízre érkezőket. Ebből kifolyólag meg kívánjuk törni a tér parkoló voltát a zöldfelületek minőségi és mennyiségi növelésével és a zöldfelületekbe ágyazott, azokhoz kapcsolódó sétányok kialakításával: túl kívánunk lépni a parkolókban megszokott gyep-fa kettősségen alapuló zöldfelületeken, innovatív és egyben esztétikus megoldások telepítését tervezzük, amelyek nem csupán esztétikusak, de a terület mikroklímájára is kedvezően hatnak (pl. esőkertek, többszintes zöldfelületek). A felújítás jelentős városképet javító hatással is bír, amely egyértelműen növeli a hévízi belváros és így általában Hévíz turisztikai vonzerejét. Egy modern európai fürdőváros esetében alapvető elvárás a belvárosi terek lehetőségek szerinti zöldebb tétele, amely esztétikai szempontokon túl a látogatók (és itt élők) komfortérzetét is javítja. A beruházás hozzájárul a kialakult közlekedési viszonyok rendezéséhez, egy átlátható, zöldebb közlekedési infrastruktúra megvalósításához, ami az akcióterületen található funkciók használhatóságának, megközelíthetőségének javításához egyaránt hozzájárul. A projekt megvalósult, a fenntartási időszak folyamatban van. | 2025-01-06
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00010 | Kultúrbarangolás Hévízen | 128130300 | Az élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása során megvalósul a hévízi kultúrtörténeti - egyháztörténeti sétakör kialakítása –kitáblázás, tájékoztató táblák, a meglévő hévízi applikációk kiegészítése, azokhoz kapcsolódó tartalomfejlesztés, illetve audioguide készítése (kiegészülve a Route4you applikáció vonatkozó elemeivel, amely a fogyatékossággal élők számára teszi könnyebbé a településen belüli közlekedését és teszi elérhetővé a turisztikai attrakciókat). A projekt „stációi” az alábbiak: • A város tulajdonában lévő, a Festetics-hagyaték részét képező Krisztus festmény restaurálása majd elhelyezése a Hévízi-tó közvetlen közelében, a belváros szívében. • Szentlélek Templom, amely a város legnagyobb temploma és ahol számos kultúrtörténeti emlék került elhelyezésre: a templomi szentély falán található kereszt torzó 200 éves műkincs, mely adományként került a templomba. Az oltáron találhatóak a bronz Krisztus, valamint Magyarok Nagyasszonya szobrok, míg a falakat tűzzománc képek ékesítik. • Árpád-házi Szent Erzsébet templom Egregyen. • Szent Magdolna Árpád-kori templom, a hozzá kapcsolódó temető és az újonnan kialakításra kerülő Kálvária az egregyi domb oldalán. Olyan kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztés valósult meg, amely mind hévízi, mind térségi viszonylatban hiánypótló jellegű, de egyben jól illeszkedik a térség sokszínű kulturális turisztikai kínálatához. Helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése történik. A fejlesztés gazdasági hatásaként az útvonalon a turisztikai szolgáltatások megjelenését és fejlődését várjuk, amellett, hogy a városrész, ismertsége és látogatottsága növekedésének köszönhetően szervesebben kapcsolódhat a központi maghoz. A projekt megvalósult, a fenntartási időszak folyamatban van. | 2028-11-30
GINOP-7.1.6-16-2017-00004 | Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése | 99998575 | Kültéri kiállítótér kialakítása a megújuló Festetics sétány mentén. A közlekedési felületek megújítása és a látogatótérként való hasznosításhoz szükséges térrendezés. A célcsoport igényeihez idomuló élmény érték növelő attrakciók megvalósítása. Modern, 21. századi, élményalapú látványelemekkel gazdagított, interaktív kiállítási tematika kialakítása. Komplex látogatómenedzsment kialakítása. Kültéri múzeumpedagógiai egység. Projektet bemutató applikáció letöltése. 2 db tájékoztató tábla kihelyezése, amelyek 6 nyelvi mutációban tartalmazzák az információt. A Festetics sétány kivitelezése megvalósult, az interaktív kiállítás kihelyezése megtörtént. A projekt megvalósult, a fenntartási időszak folyamatban van.
GINOP-7.1.9–17-2018-00015 | A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem | 634284516 | A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a GINOP-7.1.9-17. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázati felhívás keretében 100 %-os támogatottságú pályázatot nyújtott be a Festetics-örökség megőrzése céljából, amely projekt elemeit azok az egykori Festetics-tulajdonú helyszínek alkotják, melyek ma turisztikai jelentőséggel bírnak vagy a jövőben azzá tehetők. A projektet a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint konzorcium vezető egyrészt Hévíz Város Önkormányzatával konzorciumban tervezi megvalósítani, legnagyobb beavatkozást Hévíz városában tervezik a Dr. Schulhof Vilmos sétány megújításával. Hévíz Város Önkormányzat konzorciumi partnerre esőt támogatási összeg 634 284 516 Ft. A támogatási intenzitás 100%. A támogatási szerződés megkötése megtörtént, a támogatási szerződés hatályba lépett. A projekt célja a Hévízi Gyógytó körüli sétány kialakítása, tematikussá tétele az alábbi tevékenységekkel:Tervezett felújítások és fejlesztések az alábbiak • Meglévő szökőkút felújítása • Zenepavilon • Csodálatos halszaporítás c. festmény elhelyezése, bemutatása • Térkőbe helyezett ugróiskola • Ülőpadok • Pergola rekonstrukciója • Szárnyas kerub szobrok alapzatának helyreállítása • Egyéb utcabútorok elhelyezése • Csapadékvíz-elvezetés • Térvilágítás • Öntözőrendszer, kertépítés • Sétányok, járdák és fürdő előtti tér burkolása. A projekt megvalósult, a fenntartási időszak folyamatban van. | 2028-09-28
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 | TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen | 59 018 584 | Hévíz Város környezetének javítása különösen fontos a világhírű Hévízi Gyógytó megőrzése kiemelt feladat mind a települési, mind országos szinten. A jelen projekt célja a megelőzés, a projekt által érintett területen csapadékvíz károk elleni védelemhez szükséges infrastruktúra létrehozása, az érintett területeken a csapadékvíz elvezetés megoldása. Ezáltal biztosított a lakossági, valamint az önkormányzati vagyon védelme is. További célja a jelentős turisztikai forgalommal bíró településen a rendezett városkép biztosítása. A projekt megvalósítása megtörtént, a fenntartási időszak folyamatban van. | 2028-11-30
GINOP-7.1.6-16-2017-00004 | Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése | 99998575 | Kültéri kiállítótér kialakítása a megújuló Festetics sétány mentén. A közlekedési felületek megújítása és a látogatótérként való hasznosításhoz szükséges térrendezés. A célcsoport igényeihez idomuló élmény érték növelő attrakciók megvalósítása. Modern, 21. századi, élményalapú látványelemekkel gazdagított, interaktív kiállítási tematika kialakítása. Komplex látogatómenedzsment kialakítása. Kültéri múzeumpedagógiai egység. Projektet bemutató applikáció letöltése. 2 db tájékoztató tábla kihelyezése, amelyek 6 nyelvi mutációban tartalmazzák az információt. A Festetics sétány kivitelezése folyamatban van. | 2025-05-01
MFP-UHK/2021. | Zrínyi utca külterületi szakasz felújítása | 39 436 315 Ft | Hévíz 021/2 hrsz-ú ingatlanon zúzottköves útpálya kialakítása, kivitelezés | 2027-06-24
MFP-OKE/2020. | Önkormányzati kerékpárutak építése | 49 953 418 Ft | Sport sétány / Effinger K. utca kerékpárutak építése, kivitelezés, Közvilágítás építése, kivitelezés | 2028-09-08
MFP/ÖTIFB/2024/TKIF | MFP temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése | 5 999 988 Ft | Aszfalt burkolatú feltáróutak építése, kivitelezés, 24 férőhelyes urnafal építése, kivitelezés | 2029-06-30

## futó pályázatok
Projekt azonosító | Cím | Támogatás összege | Leírás | Megvalósítás ideje
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 | Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz, és Hahót településeken | 80952980 | A pályázat kapcsán a Zala Megyei Önkormányzat vezette konzorcium tagjai a területileg érintett települési önkormányzatok, Hévíz, Keszthely és Hahót települések, valamint a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Hévíz városa esetében a fejlesztések egy eddig hiányzó szakaszon pótolnák a biztonságos és gyors kerékpáros közlekedés lehetőségét. A kialakítandó kerékpárút a szomszédos Cserszegtomaj közigazgatási területén lévő Dobogómajort kapcsolná be a település kerékpáros körforgásába. Dobogómajor nagyszámú vendégéjszakával és jelentős munkaerő felvevő képességekkel bír. Jelenleg Hévíz városát Dobogómajorból gyalogszerrel nem, míg kerékpárral csak a balesetveszélyes 71-es főúton tudják megközelíteni az ide látogatók és dolgozók. A beruházás által javulni fog mind Hévíz, mind pedig Dobogómajor „egészséges”, környezetbarát és biztonságos úton való megközelíthetősége. A beruházás kapcsolódik egy korábban elkészült Hévíz-Alsópáhok kerékpárúthoz, annak folytatásaként Dobogómajoron keresztül biztonságosan, a 74-es számú főút elkerülésével elérhető lesz Cserszegtomaj, valamint Keszthely-Kertváros is, így akár a környező településekről ezen két területen – Hévíz és Dobogómajor - található munkalehetőségek mindegyike jobban megközelíthetővé válik, javítván magával a beruházással a munkaerő mobilitást, illetve ezen túl új turisztikai desztináció elérését teszi lehetővé. Az engedélyezési eljárások lezajlottak, a jogerős építési engedély kiadásra került hatóság részéről, majd ezt követően tervező elkészítette a kiviteli terveket, majd a projekt megvalósításba Cserszegtomaj Község Önkormányzata bevonásra került konzorciumi partnerként, ugyanis a beruházással érintett ingatlanok Cserszegtomaj közigazgatási területén helyezkednek el. Hévíz Város Önkormányzat konzorciumi partner feladata szemléletformáló tevékenység megvalósítása volt. A projekt megvalósult, a fenntartási időszak folyamatban van. | 2016.07.01-2023.12.27
GINOP-7.1.9-17-2017-00003 | Hévíz Gyógyhely fejlesztése | 1 188 149 770 | A korábbi belvárosi rehabilitáció keretében korábban a gyalogosok által használt két legkedveltebb utcája az Erzsébet királyné és a Rákóczi utca került felújításra. Hévíz ugyanakkor mind a mai napig nem rendelkezik egy olyan, a fürdőhöz, a sétáló utcákhoz és a parkolóhelyekhez közeli központi térrel, amely találkozóhelyként és gyalogos csomópontként funkcionálhatna az itt lakók és a vendégek számára. Korábban ezt a funkciót a Rizling tér töltötte be, ennek helyén jelenleg a buszpályaudvar található. A korábbi, jellegzetesen fürdővárosi városkép visszaállítása érdekében a történelmi városközpontban található (Deák Ferenc tér és Kölcsey utca találkozásánál) működő buszpályaudvar áthelyezésével értékes területek szabadulnak fel, amelyek újra bevonhatók lesznek a belváros szövetébe. A cél egy emberközeli, mind a fürdővendégek, mind a hévízi lakosok számára ténylegesen használható, esztétikailag egységes tér kialakítása, ahol a pihenés mellett európai színvonalat képviselő élettér alakítható ki. A „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” pályázati kiírás keretében a vonzó városkép kialakításának céljával a belvárosrehabilitáció folytatásaként, a Deák Ferenc térrel egységbe foglalva a Kölcsey Ferenc utca csökkentett forgalmú közlekedési folyosóvá tétele, sétáló utcává minősítése, sorompóval való lezárása tervezett. Ekképpen átalakulva egy minőségi sétánnyá kívánjuk változtatni a Kölcsey utcát, amely már jelen állapotában is komoly gyalogosforgalmat bonyolít. Az utca keleti oldalán rendezvényekkor árusítóhelyek kaphatnak helyet, lendületet adva a szolgáltatóknak, kiszélesíti a hévízi belváros határait. A téren a gyógyhely egyediségére építve a Festetics-örökség szimbolikáját visszatükröző utcabútorok, kandeláberek, szabadtéri alkotások kerülnek elhelyezésre. Az újonnan kialakítandó akadálymentes „főtér” a Deák térből (~1400 m2), a mai buszpályaudvar területéből (~2500 m2), a gyógyfürdő nyári bejáratának teresedéséből (~1000 m2) és egy zöldfelületnek ingatlanból (~1550 m2) áll majd össze. Hozzá kapcsolva a Kölcsey utcát (~3800 m2), mely a sétáló utcákkal hasonló minőségi burkolatot (összesen min. 8000 m2 díszburkolat készülne) és térelemeket kapna (szökőkút, pihenőpadok, köztéri szobocsoport, stb.) úgy, hogy a fő közlekedési ütőérnek számító Széchenyi utcára nyitva főleg gyalogos forgalom szempontjából összeköttetést létesítsen a közkedvelt termelői piaccal és nagyparkolóval. A beruházás megvalósításával a gyógytó közvetlen környezetének légszennyezettsége csökken, növelve az egészségturizmus miatt ide érkezők elégedettségét. A projekt egy része GINOP forrásból valósult meg 2023.12.31-ig, a 2024.01.01-től megvalósuló elemek hazai forrás terhére történnek. | 2019.01.01-2024.12.31 (2025.02.10)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00008 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Hévízen | 52999818 | A projekt keretében tervezett a homlokzati, illetve belső nyílászárók cseréje, a tetőszerkezeten a tetőléc és alátétfólia cseréje a leázás és állagmegóvás végett, padlásfödém hőszigetelése. Az épületvillamossági rendszerek legnagyobb része ~ 40 éves építésű, korszerűtlen, a villamos hálózat üzembiztonsága nem garantálható, ezért a projekt keretében a teljes épületvillamosság (világítási hálózat és erőátvitel) felújítása megvalósul. A villaépület nyugati oldalán lévő külső burkolt akadálymentes rámpa kétoldali lábazatán téli fagy okozta sérülések, hibák találhatók, mely a burkolatot és lábazati vakolatot szinte teljes hosszban megrepesztette, javítását követően a víz távoltartását a szerkezettől meg kell oldani a további fagyás okozta sérülések elkerülése érdekében. A kialakított rámpa burkolatra felvitt akadálymentes jelzések több helyen kopottak, felújításuk szintén megtörténik. | 2023.07.01-2025.12.31
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00014 | Turisztikai infrastrukturális fejlesztések Hévízen | 299990764 | A fejlesztések a város területén több helyen valósulnának meg. -Központi eleme az Egregyi Szent Magdolna-templom melletti pihenőpont kialakítása. Ehhez kapcsolódóan selfie- és kilátópont, valamint kiszolgáló parkoló kialakítása, ezzel a borturizmus fejlesztése. Az új attrakciók mellett a már régóta tervezett Széchenyi utcai parkoló is megvalósulna, mely a keleti városrész parkolóellátottságát jelentősen képes növelni, ezzel hosszú ideje meglévő hiányosságot szüntetne meg. - Az egregyi domb aljában a Zrínyi utca külterület, észak-dél irányban húzódó zúzottköves szakasza és a domb tetején húzódó Dombföldi út között 2022. elején megvalósításra került a Kálvária projekt, mely az árpád–kori Szent Magdolna templommal együtt a helyi vallásturizmus frekventált helyszíne lehet. Azonban a Kálvária egyelőre nincs fizikális összeköttetésben a Dombföldi úttal, ezzel megszakítva a turisztikai helyszínek körüljárhatóságát, gyalogos összeköttetését. Az egregyi borturizmus fejlesztése, valamint a vallásturisztikai célpontok összeköttetése szempontjából is kiemelten fontos lenne az egyelőre még hiányzó turisztikai alapfeltételek, az infrastruktúra biztosítása: körüljárhatóság/ komplex sétautak, akadálymentes és normál parkolók, köztéri mosdóblokk kialakítása. A széles területen elnyúló összeköttetést új pihenőtér létrehozásával érnénk el, a kiszolgálására pedig gépjármű parkolót épülne a templommal szemben található ingatlanra. Az új létesítmények az új és a meglévő turisztikai létesítmények kiszolgálását is biztosítják. A Széchenyi utca korábbi rekonstrukciója során a városba vezető úton a parkoló létesítése elmaradt. Folyamatos problémát jelent a parkolóhiány, ennek következtében a turisták szabálytalan parkolása. Így a parkoló autóktól a város felé a gyalogos közlekedés veszélyes módon, közvetlenül a Széchenyi utcán, az útpálya szélén valósul meg jelenleg. Tekintettel arra, hogy a természetvédelmi terület és a város védjegyének számító láperdő mellett található területről van szó, kiemelten fontos, hogy a parkolás is biztonságos, kulturált módon történjen. A város keleti részén még zajló vagy mostanában lezárult városi turisztikai fejlesztések (Termelői piac; Gyógyhely; Dr. Schulhof Vilmos sétány, stb.) a jövőben tovább fogják növelni a parkolószükségletet, melyet a „városi nagyparkoló” nem képes teljesen kiszolgálni. A parkolóhálózat fejlesztése hiánypótló lenne, biztosítaná a környező turisztikai célpontok infrastrukturális alapkövetelményeinek kielégítését. Élményelemként megtörténik az egykori zsinagóga virtuális valóságként történő megjelenítése, melynek köszönhetően mobilon keresztül megjelenítésre kerül a zsinagóga. | 2023.07.01-2026.02.28
Interreg Europe 02C0671 | Interreg Europe program keretében DIGITALIZE „Enhancing tourism resilience through digital solutions” címmel, 02C0671 | 308100 EUR | INTERREG EUROPE PROGRAM keretében vezető partnerként „Increasing the resilience of the tourism by creating the framework for the application of digital solutions” (Turizmus fejlesztése digitális megoldások igénybevételével) A program keretében nemzetközi partnerség került kiépítésre, amely lefedi Európa teljes területét. Partnerek: - Hévíz Város Önkormányzat , mint vezető partner - Bukarest Metropolitan Area Intercommunity - Fejlesztési Egyesület Partner Románia (Románia) - Badajoz Megyei Tanács Partner Spanyolország (Spanyolország) - Almodovar önkormányzat Partner Portugália (Portugália) - Gemeente Vlissingen Partner Hollandia (Hollandia) - Rajna-Neckar Regionális Szövetség Partner Németország (Németország) - Reggio Calabria városháza Partner Olaszország (IOlaszország) - Alytus District Municipality Administration Partner Litvánia (Litvánia) Hévíz önkormányzata (Magyarország) a turizmus ellenálló képességének növelése érdekében közös erőfeszítéssel valósítja meg a DIGITALIZE: A turizmus ellenálló képességének növelése digitális megoldásokkal című projektet. A konzorcium célja a turisztikai ágazat versenyképességének növelése a digitális technológiák integrálásán keresztül. 8 féléves projekt célja a regionális politikák összehangolása a turizmus digitalizációjának és fenntarthatóságának előmozdítására irányuló célkitűzésekkel. A projekt első része a régiók közötti tanulásra összpontosít, és többféle szakmai tevékenységeket foglal magában. A partnerek tanulmányt készítenek az országaikban és régióikban a turizmusban meglévő digitális megoldásokról, és elemzik a jó gyakorlatokat az alkalmazkodóképességük szempontjából. A partnerek és az érdekelt felek workshopok és találkozók keretében az érintett szereplők megvitatják, elemzik és kidolgozzák javaslataikat, valamint javítják a digitális megoldások szélesebb körű elterjedését célzó szakpolitikai eszközeiket. A DIGITALIZE a digitális eszközök felhasználásával fog foglalkozni a következők javítása érdekében a látogatói élmények javítása, új demográfiai csoportok vonzása, az innováció elősegítése és a fenntartható turisztikai gyakorlatok támogatása. Képessé fogja tenni a részt vevő régiókat arra, hogy alkalmazkodjanak a digitális környezethez, és ezáltal erősítsék turizmusukat. A projekt második részében a szakpolitikai fejlesztések hatását és eredményeit értékelni fogják, lehetővé téve a következők újraszabályozását és optimalizálását. Időtartam: 2023. április 1.- 2028 június 30 | 2024.04.01-2028.06.30
Duna Régió Program DRP0200793 | BeReady | 111791 EUR | Duna Régió Program DRP0200793 számú projekt A pályázat keretében kültéri egyedi funkcióval ellátott utcabútorokat (oxigénpontokat) helyeznénk el, magas hőterheltségű és egyben magas látogatottságú térköves tereken, ahol lakossági és vendégigény is felmerült már árnyékos pihenőpont kialakítására | 2024.01.01-2026.06.30
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005