ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. október 7-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” című és TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 azonosító számú projekt támogatási szerződés módosítás

Az előterjesztő:	Papp Gábor polgármester

Készítette:		Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Megtárgyalta:	-

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.3-15-ZA1 Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati felhívás keretében 100 %-os támogatottságú pályázatot nyújtott be a „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében a hévízi piac megújítása érdekében” címmel.

A projekt megvalósításához szükséges volt a tulajdonviszonyok rendezése, melyhez egyedi kérelmet nyújtottunk be és elfogadásra is került. Ezzel párhuzamosan megkezdtük a tulajdonosi hozzájárulás kiadásának intézését is az MNV Zrt.-vel, azonban az ingatlan tulajdonos MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának kiadása csak 2019. július 29-én történt meg. Az Általános Pályázati Útmutatóban szereplő előírások alapján a bérleti szerződést megkötöttük a DRV Zrt.-vel.

A tulajdonviszonyok rendezését követően tudjuk a közbeszerzési eljárást megindítani, melynek eredményeként a vállalkozói szerződés megkötésére 2019. november 30-ig sor kerül. A kivitelezés ezt követően indul, és a téli időjárást figyelembe véve a projekt megvalósítását 2020. szeptember 30-ra prognosztizáljuk.

A fentiek miatt szükséges volt a támogatási szerződés hosszabbítása 2020. 09. 30-ig, illetve a mérföldkövek célelérésének módosítása, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott és átvezetett.

Mellékletek:

- melléklet TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005_4_TSZ_módosítás

- melléklet 3sz_melléklet_projekt_mérföldkövei_4

- melléklet 5sz_melléklet_projekt_indikátorai_4

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben leírtak alapján az TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005azonosítószámú, „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” projekt módosított Támogatási Szerződés és mellékletei aláírására a polgármestert fel kell hatalmazni, ezért kérjük, hogy az erről szóló határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005azonosítószámú, „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” projekt módosított Támogatási Szerződés és mellékletei aláírására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnali

3.

Felülvizsgálatok-egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | pályázati ügyintéző |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |