ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. június 29-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: 		Pályázati és beruházási beszámoló

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Olt István osztályvezető

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

- Tisztelt Képviselő-testület!

A pályázati feladatokat a Polgármesteri Titkárság és a Városfejlesztési osztály készíti és koordinálja azokat. A teendőket egy fő látja el teljes munkaidőben egy megbízásos fő segédletével, ugyanakkor a pályázati és projekt tevékenységeken belül külsős megbízott személyek is közreműködnek (nemzetközi pályázatok).

Abból kifolyólag, hogy a beszámoló tárgyát képező pályázatok részletes ismertetése a képviselő testületi ülések alkalmával megtörtént, jelen esetben az elmúlt évben történt fontosabb események kerülnek említésre.

Zöld Város beruházás

OP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004

A Kivitelezés kezdete 2018. október 1 volt, a megkötött vállalkozói szerződés szerint a kivitelezés befejezése 2019. április 30. A zöldfelület kialakításra került, közművek kiépítése befejeződik, elkészülnek a sétányok, közvilágítás alapépítményei kiépültek. a csapadékvíz helyszíni összegyűjtését, hasznosítását lehetővé tevő rendszer teljesen kiépült, közvilágítás felépítményei kihelyezésre kerültek. A zöldfelület egyszeri ápolási-irtási munkálatai lezárultak (beteg, koros, veszélyes fák eltávolítása).

Közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2020. május 6.-án az utcabútor beszerzésére vonatkozó szerződés aláírásra került. A vállalkozó az utcabútorokat 2020 május 12-n leszállította, melyet a GAMESZ munkatársai kihelyeztek a Nagyparkoló térre.

Közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2020. április 14-én a gazdasági funkciójú épület kivitelezésére vonatkozó vállalkozói szerződés aláírásra került. A munkaterület átadása 2020. április 24-én megtörtént, a kivitelezés folyamatban van.

Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében c. pályázat

TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005

A projekt megvalósításához szükséges szerződéseket az önkormányzat megkötötte, melyek részben meg is valósultak (tervezés, előkészítés, nyilvánosság). Mellékelten küldöm a Hévíz Város Önkormányzat által megvalósítás alatt álló TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 azonosítószámú projekt többlettámogatási kérelmét és az alátámasztáshoz szükséges dokumentumokat.

A beruházással érintet tulajdonviszonyok rendezése megtörtént, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon felül a DRV Zrt.-vel a bérleti szerződés módosítása aláírásra került, valamint az állami ingatlan tekintetében az MNV Zrt. kiadta a tulajdonosi hozzájárulását. A projekt során kivitelezést számolunk el ezen belül is az építés-új építést, ezáltal a projektünk esetében belső korlátok a költségnövekmény után sem sérülnek.

A kötelező nyilvánosság ellátásának megvalósítása folyamatban van. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szerződést feltételes hatállyal 2020. március 18. kötöttük. A feltétel a többlettámogatás, valamint a módosított műszaki tartalom elfogadása. A kivitelezői szerződés 7 hónapos megvalósításról szól.

A projekt során 29 999 990 Ft összegre többlettámogatási kérelmet nyújtottunk be. Az elbírálás folyamatban van.

Hévíz Gyógyhely fejlesztése

GINOP-7.1.9-17-2017-00003

A pályázat benyújtásához szükséges tanulmányterv és engedélyes tervek elkészültek, jogerősek. A pályázat 2016. március 17-én benyújtásra került. A Közreműködő szervezet által kiírt hiánypótlás teljesítve lett, jelenleg a pályázat elbírálása van folyamatban.  Az átépítendő meglévő buszváró épület építési engedélyezési eljárása lefolytatásra került. Az építési engedély, az útügyi és vízjogi engedélyek jogerősek. Új pályázat benyújtását írták elő, mely 2017. szeptember 15-én került benyújtásra. Hiánypótlást követően támogatásban részesült 2018.01.10-én. 2018.05.24-én tisztázó kérdés került kiírásra, melyet a pályázati ügyintézők 2018.05.25-én teljesítette. A támogatási szerződést hatályba lépésének dátuma 2018.12.06. 2019 szeptemberében a kiviteli tervek is elkészültek, melynek minimális módosításra volt szükség 2020. áprilisában. A projekt befejezésének határideje 2020.09.30.

Az engedélyezési tervdokumentációk a pályázat benyújtása előtt elkészültek, valamint az engedélyek jogerőre emelkedtek 2016. augusztusában (GINOP-7.1.3-15 konstrukcióban benyújtott pályázathoz)

A kiviteli tervek készítésekor az új pályázati igények az engedélyek módosítását vonták maguk után, valamint az eltelt idő miatt az engedélyeket hosszabbítani kellett.

A kiviteli terveket tervező 2019.09.04-én leadta, azonban a DRV Zrt. közmű hozzájárulásában az előzetes egyeztetéseken túl további előírásokat határozott meg, mely a tervdokumentáció módosítását eredményezte 2019. decemberében.

A városi rendezvényekért felelős intézmény 2020. februárban jelezte a városi főépítésznek, hogy a fellépők öltözőjeként tervezett konténerek a téren esztétikailag nem megfelelőek, ezért az épület belső átstrukturálásával a szükséges igények biztosítása megtörtént, az átdolgozott, közbeszerzési eljárás megindításához szükséges kiviteli tervek átadása 2020. áprilisában megtörtént.

- A GINOP projekt megvalósításának egyik helyszíne a VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonában lévő autóbusz-pályaudvar épülete, így a beruházás megkezdésének előfeltétele a buszpályaudvar kiköltözése.

- A TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében kialakításra kerül az új buszpályaudvar, melyre vonatkozóan a kivitelezői szerződéskötés 2020.01.14-én aláírásra került, azonban hatályba nem lépett.

- A hatálybalépés feltétele a 2019.04.04-én Magyar Államkincstár részére benyújtott szerződésmódosítás jóváhagyása, melyhez szükség van további dokumentumok benyújtására (VOLÁNBUSZ Zrt. utas tájékoztató rendszer indikatív árajánlatára, melyet 2019. decemberétől nem tudtak megküldeni).

A beruházás helyszínének változása miatt a konzorciumból kikerül a Magyar Közút Nonprofit Zrt., és nem kerül megvalósításra a „Közutak: a felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza 0,120 km” –es indikátor. Ez a beruházási elem az eredeti buszpályaudvar megközelítése miatt volt szükséges. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az új műszaki tartalmat megismerte, valamint a kilépési szándékát megküldte, mely alapján elkészítettük a Volánbusz Zrt.-vel a konzorciumi szerződésmódosítást, mely 2020. március 12-én lépett hatályba. Erre vonatkozóan IH kérelmet nyújtottunk be 2019. december 19-én, melyet 2020. áprilisban az IH elfogadott.

Az eltelt idő miatt a pályázati felhívásban a megvalósításra vonatkozó 36 hónapos határidő hosszabbítása szükséges, így a folyamatban lévő szerződésmódosítást a kincstár nem tudja saját hatáskörben jóváhagyni, IH jóváhagyás szükséges.

A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem

GINOP-7.1.9–17-2018-00015

A	Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a GINOP-7.1.9-17. Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázati felhívás keretében 100 %-os támogatottságú pályázatot nyújtott be a Festetics-örökség megőrzése céljából, amely projekt elemeit azok az egykori Festetics-tulajdonú helyszínek alkotják, melyek ma turisztikai jelentőséggel bírnak vagy a jövőben azzá tehetők. A projektet a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint konzorcium vezető egyrészt Hévíz Város Önkormányzatával konzorciumban tervezi megvalósítani, legnagyobb beavatkozást Hévíz városában tervezik a Dr. Schulhof Vilmos sétány megújításával. Hévíz Város Önkormányzat konzorciumi partnerre esőt támogatási összeg 634 284 516 Ft. A támogatási intenzitás 100%. A támogatási szerződés megkötése megtörtént.

Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére az önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a Moriarty Kft.-vel kötöttünk tervezési szerződést 2019. október 15-én.

Tervező az engedélyezési tervdokumentációt 2019. november 4-én átadta. A közbeszerzési dokumentumokban az öntözőrendszer felülvizsgálata és kismértékű bővítése szerepelt. A 2019.12.12-i időközi tervegyeztetésen elmondottak alapján kórház jelezte, hogy a rendszer műszaki állapota nem megfelelő, annak újjáépítése indokolt,

Tervező a kiviteli terveket 2020. március 2-án Megrendelő részére átadta.

A kiviteli terveket a leadást követően a Dr. Schulhof Vilmos sétány szökőkút eleme utcabútorok egységesítése miatt módosítani kellett, így a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges végleges kiviteli tervek átadása 2020. június 2-án történt meg.

- A közbeszerzési tanácsadó beszerzése 2019. júniusában megtörtént, a szerződés dátuma: 2020.06.26.

- A tanácsadó cég a kiviteli tervek készítésével párhuzamosan a közbeszerzési eljárást előkészítette, a végleges kiviteli tervek átadását követően a KFF részére az ex-ante eljárást megindítása 2020.06.13-án történik.

- A KFF jóváhagyást követően az eljárás megindítása várhatóan 2020. augusztusában megtörténhet.

- Az eljárás lebonyolítása nyílt nemzeti rezsimben történik, a törvényben meghatározott határidőket figyelembe véve a szerződés megkötése 2020. legkésőbb november megtörténhet (figyelembe véve ajánlattevői kérdéseket, valamint KFF ellenőrzést).

- A kivitelezői szerződés az eljárást követően megköthető, hatályba léptető feltétel nincs.

Dobogómajor és Hévíz közötti kerékpárút kialakítása - közlekedés fejlesztés

TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005

A pályázaton maga a Zala Megyei Önkormányzat indul, melyben Hévíz Városa, több Önkormányzattal közösen, konzorciális partnerként vesz részt. A benyújtásához szükséges tervek elkészültek. A pályázatot a 2017.05.03-án kelt támogató levél alapján támogatásban részesítették. A kiviteli tervek elkészültek. A beruházás megvalósításához Cserszegtomaj Község Önkormányzatát be kell vonni a megvalósítással érintett területek közigazgatási határa miatt, mellyel kapcsolatban a szerződésmódosítási kérelem 2018. március 28-án benyújtásra került, mellyel kapcsolatban a Magyar Államkincstár sokadik hiánypótlását írta ki a Zala Megyei Önkormányzat részére. A szerződésmódosítás elfogadásra került.

Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése c. projekt

TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007

A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja 2017.06.01, ezt követően lehívásra kerültek az előlegek konzorciumi partnerenként. A projekt megvalósításához szükséges tulajdonviszonyok rendezésének hiányában új műszaki tartalom meghatározása szükséges, melyre vonatkozó tervezési szerződés eredményeként a tervek elkészültek. Az új tervek szerint a jelenlegi alpályaudvar az ÉNYKK elvárásainak és előírásainak megfelelően bővítésre kerül, kerékpáros elemként pedig megtörténik a Vörösmarty utca Ady-Sugár közötti szakaszon irányhelyes kerékpárút építése. A beruházáshoz szükséges telek kialakítása az alközpontnál a buszpályaudvar bővítésére megtörtént. Elkészültek az engedélyezési tervek, az engedélyek kiállításra kerültek, és a kiviteli tervek is átadásra kerültek. Kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás megindult 2019.03.13-án. A műszaki módosítás a Magyar Államkincstár részére benyújtásra került 2019. 04. 04, mely azóta elbírálás alatt van.  A Volánbusz Zrt. konzorciumi partner műszaki tartalma a mai napig nem érkezett meg.

Buszpályaudvar

Az új pályaudvar a meglévő, megmaradó Helyijárati központ bővítésével alakul ki. Az építési telek kialakításához telekrendezés történt, melynek oka az volt, hogy a bővítéshez szükséges többletterület láp besorolású volt, ezért telekalakítással, és az érintett többletterület lápi minősítésének megszüntetésével az építési engedély megszerezhetővé vált. A VOLÁNBUSZ Zrt-vel megkötendő régi ill. új pályaudvar telekcseréje miatt a telek további megosztása vált szükségessé. A telekalakításhoz a geodéziai munkarész elkészült, záradékolt vázrajzzal rendelkezünk, a telekalakítási kérelem a Földhivatalba benyújtásra került. A kérelmet a Földhivatal 2020. június 10-én iktatta és indította meg az eljárást. Az eljárási határidő 60 nap, melynek lejárta 2020. augusztus 9. Szükséges lesz a telekalakítás után az összes engedély módosítása is, ez azonban beruházás megkezdését nem hátráltatja.

Az építési terület sík, közvetlen határa egyik oldalon városi út, másik oldalon védett láp. A városi lakóút egyben a feltáró útja a jelenlegi és a bővített buszpályaudvarnak. A fejlesztés kapcsán a buszpályaudvar zónájában az út mellett 2 beállós párhuzamos érkező - várakozó és a meglévővel együtt 7 beállós 45 °-os, induló buszbeálló készül.

A felépítményként fogadóépület, valamint esővédő tetőszerkezet létesül a szabadtéri várakozófelület (peron) fölé, a meglévővel azonos műszaki kialakítással. Az épület komplex akadálymentesítéssel készül. A fogadó épületben fűtött-hűtött várótér kerül kialakításra. A várócsarnok a peron felől megközelíthető. Az épület egyik végén az adminisztrációs és személyzeti blokk létesül: jegypénztár és információ (2 fő részére), adminisztrációs iroda. A meglévő fejépületben kerül kialakításra a sofőrpihenő zóna. A személyzet és a buszvezetők számára kialakított pihenő helyiségben a pihenés mellett teakonyha, WC és zuhanyozó használat biztosított. A személyzet számára 1 WC - zuhanyozó helyiség létesül. Az épület ezen részén, szabadba nyíló közönségforgalmi WC-blokk található. A várótér befogadó képessége: időszakos terhelés 100 fő, huzamos, várakozó utasközönség 50 fő.

Vezetékes ivóvíz, szennyvíz, gázellátás telken belül kiépített. A csapadékvíz a burkolt területekről a közmű munkarész szerint a közeli nyílt árokba kerül elvezetésre. Fűtési és hűtési energiaigény hőszivattyús rendszerrel lesz biztosítva.

Beépítési paraméterek:

Átalakítandó helyijárat központ	    	            60,00 m2

Meglévő előtető 		                                 181,34 m2

Meglévővel megegyező előtető bővítése               203,09 m2

Tervezett buszpályaudvar                                      227,03 m2

Összesen:                                                              671,46 m2

Szükséges útépítések:

A szükséges már megépült utak korrekciójára sor kerül, valamint megépül egy buszforduló

Vörösmarty utcai kerékpárút

A kétoldali kerékpársáv a Vörösmarty utcában az Ady és Sugár utcák között követi a régi 710 m hosszban. A pálya vonalvezetését, magasságilag csatlakozik a meglévő burkolatszél szintjéhez.

A beruházás során az elektromos és a vízvezeték hálózat korszerűsítésre kerül, korszerűsítésre kerül a csapadékvíz elvezető rendszer.

- A Vörösmarty utca további szakaszain, a Szent András utcában, a Móricz Zsigmond utcában, a Fecske utcában és az Effinger Károly utcában kerékpáros nyom kijelölését terveztünk, ami a pályatest átépítésével nem jár, az csak burkolati jel felfestéssel, illetve kerékpáros útbaigazító jelzőtáblák kihelyezésével jár.

A projekt műszaki oldalról indítható. Minden jogerős és hatályos építési engedély rendelkezésre áll. A közbeszerzés lezajlott, a feltételes kivitelezői szerződések aláírásra kerültek. Ugyancsak aláírt műszaki ellenőri szerződéssel is rendelkezünk, és megújításra kerültek a kivitelezés megkezdéséhez, a munkaterület átadásához szükség közműkezelői nyilatkozatok.

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése c. projekt

GINOP-7.1.6-16-2017-00004

A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel 2020. május 21-én megtörtént. A projekt befejezési határideje belefért a kivitelezési szerződés szerinti 180 napos határidőbe, mert a közúton való munkavégzés tilalma miatt, november 15 és március 15 között munkavégzés nem történhetett.

A projekt részét képezi az informatikai táblák elhelyezése, amit egy erre szakosodott cég bevonásával oldunk meg.

A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság konzorciumvezető 2016. június 30-án pályázatot nyújtott be, melyre vonatkozóan a támogatási szerződés 2017.01.27-én hatályba lépett. Az önkormányzat által megvalósítandó gyep helyreállítást a konzorciumvezető koordinálja.

Módosult a műszaki tartalom. A projekt a Hévíz 07/2 helyrajzi számon valósul meg, melyre az Erdészeti terv elkészítése megtörtént. A projekt keretében tervezett erdőgazdálkodási tevékenység (fakitermelés, erdőnevelés, ápolás) kivitelezése történik

Kultúrbarangolás Hévízen - TOP.1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés c. pályázaton indulás

A pályázat benyújtásához szükséges tervek elkészültek. A pályázat 2016. áprilisában benyújtásra került. A pályázat támogatása 2019.01.21-én megtörtént, a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtása megtörtént.

Időközben alkalmasabb ingatlanokat sikerült vásárolni a projekthez az egregyi szőlőhegyen, melyhez a korábbi pályázati tervek adaptálásra volt szükség. 2020 február 4-én tervezési szerződés került megkötése, melyhez a tervező 2020. április 30-án a koncepcióterveket leszállította.

A közbeszerzés elindításához szükséges tervek elkészítése folyamatban van.

Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében című projekt

NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018

Hévíz város Önkormányzat 2013. március 6-án a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött Támogatási Szerződést a projekt megvalósítására 100% támogatási intenzitás mellett 448 664 541,- Ft támogatással. Többlettámogatási kérelem benyújtását követően a projekt támogatott összege 67 299 681,- Ft összeggel növekedett, ezzel a projekt elszámolható költsége 515 964 222,- Ft. A projekt megvalósult, a létesítmények üzemeltetését a helyi művelődés látja el. A projekt helyszínein a tárgyévben rendszeres programok zajlottak, szórólapok, térképek és látogatói érmék készültek. A projekt 2019-es fenntartási jelentése benyújtásra került.

Kerékpárral Hévízen című projekt

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187

Hévíz Város Önkormányzata 2011. május 18-án pályázatot nyújtott be a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” címmel KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámmal meghirdetett konstrukcióra. A támogatás összege 10 132 061,- Ft, az önerő mértéke 533 267,- Ft, mely EU Önerő-támogatás Alapból finanszírozott. A projekt keretében a kerékpárral közlekedő dolgozók részére kialakításra került a Hévízi Polgármesteri Hivatal mélygarázsában öltöző, zuhanyzó. Az építési beruházáshoz az Önkormányzatnak 4 486 240,- Ft-ot szükséges volt biztosítania, mivel a pályázat beadása óta eltelt 3 év, valamint műszaki tartalomban is változás történt az eredeti tervhez képest. A projekt részeként megvalósult a kerékpártároló és beszerzésre került 10 db kerékpár is. A létesítmény folyamatos használatban van a dolgozók által. A projekt befejezési határideje 2014. augusztus 1. volt, a Közreműködő Szervezet a záró elszámolást elfogadta. A fenntartási jelentés benyújtásra került.

Hévíz város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása című projekt

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194

Hévíz Város Önkormányzat 158 525 692,- Ft támogatásban részesült, hogy a város közvilágításának energetikai korszerűsítése megvalósulhasson. A projekt sikeres megvalósításához további 27 975 122,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Miniszterelnökséghez benyújtott önerő-alap támogatási kérelem pozitív elbírálásának köszönhetően. A teljes projektköltségre számított megtérülés 25 év. A korszerűsítéssel elérhető éves szintű energia megtakarítás 115.599 kWh/év. A projekt keretében a város 934 db közvilágítási lámpájából 855 db lámpatest (91,5 %) cseréjére és 5 db lámpatest korszerűsítésére került sor. A projekt sikeresen lezárásával a támogatás teljes mértékben lehívásra került. A záró fenntartási jelentés elfogadásra került.

Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése című projekt

KEOP-5.5.0/B-12-2013-0116

Az ötéves fenntartási időszak letelt, a fővállalkozó visszakapta a garanciális visszatartás összegét.

Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című projekt

NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú

Hévíz Város Önkormányzata az Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük és Sármellék Községek Önkormányzataival konzorciumi együttműködésben benyújtott pályázata a többlettámogatási igény elfogadásával összesen 225 806 501,- Ft támogatást kapott. A projekt 2014.-ben folyamatban volt, megvalósításának végső hivatalos határideje 2015. május 31. A fenntartási jelentés benyújtásra került.

Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban című projekt

KEOP-4.10.0/N614-2014-0334

Az Új Széchenyi Terv keretén belül Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be 2014. augusztus 21-én a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívásra. Az Irányító Hatóság 2015. január 21-én értesítést küldött a támogatás elnyeréséről.  A nyertes pályázatnak köszönhetően a Hévízi Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetén kerülne 120 db 250 W-os névleges teljesítményű kristályos napelem modul elhelyezésre. Jelenleg az épület átlagos éves fogyasztása 95 761 kWh/év. A projekt megvalósítását követően a hasznosított energia mennyisége 33 000 kWh/év várható. A támogatás intenzitása 100 % volt, a benyújtott pályázaton az igényelt támogatás bruttó 28 006 897,- Ft volt, azonban az Irányító Hatóság csökkentett összeggel fogadta el a pályázatot, melynek eredményeképpen a megítélt támogatás összege bruttó 22 592 293,- Ft. Így a csökkentett támogatással a projekt sikeres megvalósításához Hévíz Város Önkormányzatnak 5 414 604,- Ft-ot kell saját forrásából biztosítania. A  fenntartási jelentés benyújtásra került .

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése (optikai hálózat) című projekt

GINOP-3.4.1-15

Újgenerációs NGA hálózatok fejlesztése tárgyában az MNV NET Zrt. nyerte el az optikai hálózat fejlesztési munkáit. A tervezéssel a SAGEMCOM KFT-t bízta meg, akinek az alvállalkozója a Kanizsa-tel végzi Hévíz városában a tervezési munkálatot

Hosszúföldeken napelem park létesítése

A napelem park kivitelezési munkái befejeződtek, jelenleg a használtba vételi eljárás van folyamatban.

Magyar Kézilabda Szövetség, Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési program – Sport utca Hrsz: 1455/8

A Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozatával egyetértését fejezte ki az Országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési programmal. A fenti határozat 2. számú melléklete tartalmazza azt a 17 települést, amelyeket a kormány a fejlesztések helyszíneként kijelölt.

Hévíz Város a melléklet 14. pontjában szerepel.

A Kormány határozatában úgy döntött, hogy a kézilabda – munkacsarnokok állami beruházásként valósuljanak meg, melynek építtetője a Nemzeti Sport Központok legyen.

A fejlesztés előfeltétele, hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztéssel érintett ingatlanokat ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adják.

Az ingatlan tulajdonba adása 2019. október 9-én megtörtént. Az NSK a kiviteli terveket elkészítette. Hévíz Város Önkormányzatának az ingatlan közműellátásának kiépítése szerződés szerinti kötelezettsége. A víz, gáz villany ellátás kiépítésének megrendelése, valamint a közműfejlesztések díjának befizetése megtörtént a szolgáltatók felé. A Sport utca csapadékcsatorna tervei elkészültek. A kivitelezést legkésőbb a használatbavételi engedély megkéréséig meg kell építeni.

A kivitelező kiválasztásához az NSK számára minden rendelkezésre áll, azonban a közbeszerzési eljárás megindításáról, egyenlőre nincs tudomásunk.

Horvát-Magyar Ipa Határon átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert BicOa című projekt Kerékpáros dokkoló rendszer beszerzése

A HUHR/1101 kódszámú, Magyar-horvát IPA határon átnyúló együttműködési program keretében Kapronca Város Önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot Hévíz Város Önkormányzata a kerékpárturizmus fejlesztésére, kihangsúlyozva a környezetvédelmet és az aktív turizmus elterjesztését.  A támogatás 85 %-a EU támogatásból és 10 %-a nemzeti társfinanszírozásból tevődik össze, így összesen 95 % a támogatási intenzitás. A projekt költségvetése: 294 406 EUR. A projekt 2013. március 1-én indult és 2014. október 31-én zárult. A projekt sikeresen megvalósult: kiépítésre került a közösségi kerékpárrendszer a város 4 pontján kerültek dokkolók elhelyezésre (automatizált állomások, kártyaolvasóval, videó felügyelettel), amelyben 35 db kerékpár szolgálja a helyi lakosokat és a turistákat. A kerékpárutak digitalizálásra kerültek, melyek egy GIS térképen (http://gis.heviz.hu/) elérhetőek bárki számára és a projektből elkészül egy kerékpáros tanulmány, amely tartalmazza a város kerékpáros stratégiáját is. Ez a kerékpáros projekt az elmúlt évben is szépen üzemelt, rengeteg látogatót vonzott, jelenleg a fenntartási szakaszban jár.

A Nagyparkoló felújítás folyamodványaként a 2. állomást át kellett helyezni a helyijárati központhoz vezető út gyalogos forgalmú út mellé. Az alépítményi és térburkolási munkák befejeződtek, a dokkolók és terminál telepítése van folyamatban.

Az Ifjúság aktivizálása és bevonása a vidéki fürdővárosok jövőjének alakításába” (”Activating and involving the YOUTH in shaping the future of rural SPA towns”) – „YOUTH&SPA”

A pályázat 2018. április 26-án került benyújtásra, a támogatási szerződés 2018. szeptember 4.-én került aláírásra. A projekt célja a fiatalok összefogása, hogy a döntéshozókkal együtt gondolkodhassanak a projektben részt vevő városokat érintő közös kérdésekről, mint pl. a fiatalok elvándorlása, a fiatalok karrierlehetőségei a turizmuson kívül stb.. A projekt tervezett időtartama 2018. szeptember - 2019. december.

2019. novemberében a 3 napos záró találkozó szervezése Hévízen megtörtént.

Magyar Falu program pályázat MFP-OJF/2020 kódszámú „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”

Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be a fenti kiírásra a Szabó Lőrinc utca és a Dr. Babócsay utca között felújítandó játszótérhez kapcsolódóan játszótéri eszköz beszerzésére vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitással bruttó 5 millió forint összegben.

Magyar Falu program pályázat MFP-KKE /2020 kódszámú „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés”

Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be a fenti kiírásra a Rotáció Kft által adott ajánlat alapján a pályázatban kistraktor, motoros fűkasza, fagondozó motorfűrész, talajfúrógép, tuskómaró, fűnyíró kerülne beszerzésre, bruttó 15 028 882 Ft összegben.

Magyar Falu program pályázat MFP-KTF/2020 kódszámú „Közösségi tér Közösségi /átalakítás és foglalkoztatás ”

Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyútott be a fenti kiírásra a Sportcsarnok parkettázatának a cseréjére. A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.  A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg bruttó 30 000 000 forint.

A Draskovics Kft. árajánlata alapján a felújítás összege bruttó 42 314 016 Ft, melyből a támogatási összegen felüli részt a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1/9 melléklet felhalmozási tartalék biztosítja.

MLSZ sportfejlesztési program keretében kisméretű rekortán borítású labdarúgó pálya építése

Hévíz Város Önkormányzat részt vett a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) sportfejlesztési programjában.

A pályázat keretében a sportcsarnok mögötti műfüves focipálya felújítása történik, így a jelen pályázat keretében a Hévíz, 1089/1 hrsz-on megvalósítandó kisméretű 20x40 (22*42 m) rekortán borítású labdarúgó pályára pályázna az Önkormányzat.

Várható költség opcionális tételek nélkül, bruttó: 49 500 000 Ft, melynek az önkormányzatra eső önrésze 14 850 000 Ft.

Szabó Lőrinc utca vízi- közmű fejlesztése

A fejlesztéssel 25 db lakóingatlan ivóvíz és szennyvízelvezetését célozta meg a beruházás. A közművesítés a Derűs utcától északra eső 378 m-es útszakaszt érinti.

Az alapszerződést műszaki szükségességből ez év tavaszán kiegészítettük a 1.5 m széles Derűs közben való D 300-as csapadékvíz gerinc építésével. A DRV a védőtávolságok megtartása végett, csak az együtemű munkavégzés mellett járult hozzá a Szabó Lőrinc és Derűs utcák nagymennyiségű csapadékvíz rávezetéséhez, melyet a dr: Babocsay utcára tudtunk csatlakoztatni.

Az összesen nettó 33.274.120,- Ft-os beruházás a befejező fázisba ért, a vezetékeket nyomáspróbával bevizsgálta a DRV és a műszaki átadásra július elején kerül sor. A szerződés szerinti április 30-i határidő a rendkívüli járványhelyzet megszűnését követő 60. napra módosult, de ezzel nem élt vissza a vállalkozó, mert korábban teljesített.

Ez év július elején indul az E-on beruházásában megvalósuló 0,4 kV-os utcai lakossági villamos hálózat építése, mely ebben az évben elkészül. Az utcában 10 db „K” típusú villamos elosztószekrény lesz a közterületen elhelyezve.

Az Önkormányzati kötelezettség szerinti közvilágítás megtervezésére nettó 190 ezer forintos kedvező árajánlatot kaptunk, de egyelőre nem jutottunk el a terv megrendeléséig.

Széchenyi utca, Ady és Kölcsey u. közötti szakaszán, új parkolók illetve gyalog- és kerékpárút építése

Az engedélyezési eljárás 2020. március 31-én jogerőssé vált.

A teljes projekt az alábbi műszaki tartalommal rendelkezik:

- az útszakasz a Kölcsey utcától az Ady utcáig 468 méter hosszú, és a meglévő aszfaltozott út mentén a közlekedéssel párhuzamosan 43 db autó parkoló alakítható ki, melynek szélessége 2.5 m, majd a parkoló mellett, a kiemelt szegéllyel a sétány kezdődik 12 cm-re kiemelve, (az erdő felé haladva).

- a (14 + 15) db közvilágítási lámpaoszlop a Széchenyi utcaival azonos típusú lesz és a parkoló autók között lesz elhelyezve, a sétány szegélye közelében, valamint az Ady utca erdő közötti szakaszán, a Keszthely felőli oldalon a gyalogátkelőig.

- A gyalogos sétány szélessége 2,0 méter, míg a kerékpáros része 2.5 m szélességű lesz, kivétel egy szakasza, ahol a gyalogos sáv 1.5 méterre szűkül le.

- a sétány térkő burkolatot kap és a gyalogos- és kerékpáros sáv felfestéssel lesz elválasztva, valamint az erdő felőli oldalon végig védőkorlát védi a kerékpározókat

- a parkoló autókhoz 2 db parkoló automata helye lesz kialakítva, az áramellátás biztosításával, de maga a felépítmény nem része a projektnek

- a sétány az Ady utcához a kiburkolt árok fölött elhúzva, az árokba 1x1 m-es keret áteresz beépítésével csatlakozik be, de előtte a véderdőben kialakítandó gyalogos sétányához is csatlakozási pontot kap.

- a sétány 2.450 m2 térkőburkolatot, 451 m kiemelt szegélyt, 386 m védőkorlátot, és a mocsári ciprusok gyökérzetének védelmére Tensar SS20 kétirányú georácsot és geotextiliát kap, (ezzel rövidíthető a földrézsű hossza.)

A kivitelezés megvalósításához a tervezői költségbecslés alapján, nettó 134 millió forintra lesz szükség, továbbá a műszaki ellenőrzésre nettó 2.7 millió, valamint a közbeszerzés lebonyolítására további 2.5 millió forint tervezhető.

A beruházás teljes költsége nettó: 139.2 millió + 27% ÁFA, összesen 176.784. ezer forint-ra tehető, de javasolt az idei árváltozások költségére további 10 %-os fedezetet beállítani, mely a közbeszerzéssel kiválasztott kivitelező szerződésében is felhasználható tartalék keret legyen.

Az egy parkolóra vetített bekerülési költség nagyon magasnak látszik, de figyelembe kell vennünk, hogy mellette 468 méter hosszú 4,5 m széles sétány is épül, újonnan kiépített közvilágítással és a térfigyelő kamerák és a jegy automaták működéséhez szükséges folyamatos áramellátás biztosításával. Továbbá az Ady utca, Széchenyi utcai csomópontjától a Hévízi Tó kifolyójáig kiépül a belterületre kötelezően előírt közvilágítás is, mentesítve a Kórházat a gyalogátkelőhely megvilágításának költsége alól, akkor más megvilágítást kap a projekt értelme.

Az így a parkolók és sétány várható bekerülési költsége 194.462.400,-Ft-ra tehető.

Nemzetközi pályázatok

Hévíz Város Önkormányzata mindösszesen három nemzetközi projekt megvalósítását kezdi 2020 nyarán. Mindhárom projekt a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz / HUHR projektek (2020-2022) Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme/ tartozik.

Share Music

A projekt célja a helyi fiatalok (10-25 évesek) bevonása különböző kulturális és művészeti tevékenységekbe. A fiataloknak lehetőségük lesz zenei és fotográfiai workshopokon részt venni, melyek során új készségeket sajátíthatnak el. A projekt keretében több közös, horvát-magyar esemény valósul meg.

A koronavírus járvány miatt a projekt kezdésének várható időpontja 2020 júliusa.

Projektkoordinátor: 	Kapronca Város

Támogató partner: 	1. Hévíz Város Önkormányzat
		       	2. Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Hévíz által szervezendő rendezvények:

2020. szeptember: 	fotográfiai workshop

2020. november:	második partner meeting

2021. április: 		harmadik partner meeting

2021 május: 		Music Box esemény

2021. szeptember: 	experience exchange meeting

2021. december: 	zárófesztivál

Hévíz Város Önkormányzat magára vállalta az első kaproncai fotóworkshopra és a projekt meetingekre történő kiutazások költségét.

Kiemelt költségek:

•	személyi költség: - staff cost: flat rate basis, - fotóworkshopra megbízással 300 euró személyi költség áll rendelkezésre, - Music box rendezvényre 7 szakértő bízható meg (ez 5 napos rendezvény), 500 €/fő költséggel, - fordító az énekversenyen (1500€)

•	eszközlista (3180 €): 2 gitár, 2 basszusgitár, 1 dob, 2 csörgődob

•	marketing költségek (10475 €)

KnowledgeWell

A projekt célja általános iskolai tehetséges diákok (5-6. osztály) támogatása különböző oktatói programok által, melynek során fejlődhetnek saját érdeklődési területükön belül, s ahhoz kapcsolódó készségeket sajátíthatnak el. A projekt három területre fókuszál: természet-, humán-, és reáltudományok. A projekt keretében iskolai szakkörök valósulnak meg, valamint a horvát partnerrel közösen nyári tábor és tanulmányi versenyre is sor kerül majd.

A projekt kezdésének időpontja 2020 júliusa.

Projektkoordinátor: 	Kapronca Város

Támogató partner: 	1. Hévíz Város Önkormányzata

2. Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és AMI (Pécs)

Hévíz által szervezendő rendezvények:

2021. január: 		2. partnertalálkozó

2021. október: 	1. cross-border verseny

2021. október: 	1. workhop hátrányos helyzetű csoportokkal

2022. január: 		záró találkozó

Hévíz Város Önkormányzat magára vállalta az utazási költségeket (Hévíz-Kapronca/Pécs).

Kiemelt költségek:

•	személyi költség: - 1 fő adminisztratív és pénzügyi menedzser alkalmazására ad keretet a projekt (4.590€), - staff cost: flat rate basis, - 3 fő szakértő költsége a workshop megtartására (9000€), - 1 fő tréner a smart tábla alkalmazásához (750 €), - profi fotós (400€), - fordító a tanári kerekasztal beszélgetésen (2000€)

•	eszköz beszerzés (24.200€): 5 notebook, szoftverekkel ellátva, - 3 smart board, - oktatási anyagok beszerzése, - kémiai labor felszerelése, - egyéb eszközök a tehetséges diákok azonosítására (?)

RobotsConnecting

A projekt célja, a gimnáziumi diákok megismertetése a robotika és IT világával. A projekt résztvevői szakkör foglalkozások keretében fejleszthetik kreativitásukat és technikai készségeiket. Közös táborokat, versenyt is tartalmaz a program, ami jó lehetőséget biztosít majd a résztvevők számára határon átívelő barátságok kötésére is.

A projekt kezdésének időpontja 2020. június.

Projektkoordinátor: 	Secondary School Ludberg

Támogató partner: 	Hévíz Város Önkormányzat

Hévíz által szervezendő rendezvények:

2020. szeptember: 	1. projekt meeting

2021. május: 		3. projekt meeting

2021. május: 		1st students exchange program

2021. június: 		2nd students exchange program

2021. július: 		1. robotikai verseny

2021. augusztus: 	2. tábor

2021. szeptember: 	4. partner meeting / zárókonferencia

Hévíz Város Önkormányzat magára vállalta az utazási költségeket.

Kiemelt költségek:

•	eszközlista: - robotikai készlet, szoftverrel (14 db) és egyéb kiegészítőkkel az oktatási tevékenységhez és a versenyhez ( 5 db 3-3 fős diákcsoport használja), - notebook, amely a robotikai tevékenységeket el tud látni - 6 db

•	személyi költségek: - 1 fő adminisztratív és pénzügyi menedzser alkalmazására ad keretet a projekt (2000€), - tanárok továbbképzéséért felelős személy (7000€) – ezt a képzést a ludbergi partner adja, ő ad hozzá szakembert , - 10 db workshopon résztvevő szakértői költség (3000€), profi fotós (2x300€), - fordító szolgáltatások a cserediák programokon, diákversenyeken (1500€)

•	többi költség rendezvényekre, utazásra, iroda költségekre és kötelező nyilvánosságra (7450€) fordítható.

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati és beruházási beszámolóról szóló tájékoztatót elfogadja.

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Olt István | az előterjesztés készítője |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | közgazdasági osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |