ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. november 24-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Kézilabda Munkacsarnok közmű ellátottságának biztosítása

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Zerényi Attila beruházási és műszaki ügyintéző

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás, előzmények

Tisztelt Képviselő-testület!

A 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozattal elrendelt Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretén belül Hévízen a BMSK – XII – 0455/0005/20221 azonosítószámon létesítendő Kézilabda Munkacsarnok építése 2021. augusztus 30-i munkaterület átadás-átvétellel megkezdődött és jelenleg is folyamatban van. A projekt kivitelezésének várható befejezése: 2023. január 12. A létesítmény megépítéséhez az Önkormányzat a műfüves sportpálya melletti 5.239 m2 területű 1455/8 hrsz-ú ingatlant biztosította, melynek megközelíthetősége a Sport utca felől biztosított.

A BMSK Zrt. 2018. december 17-én jogutódlás útján belépett a Nemzeti Sportközpontok és az Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodásba, melynek 1.3.1. pontjában foglaltak szerint az Önkormányzati feladatok hatáskörébe tartozik az érintett ingatlanon a megfelelő közmű csatlakozások biztosítása. Az Önkormányzat ezen megállapodás keretében vállalta, hogy amennyiben az ingatlan a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges csatlakozási pontokkal nem rendelkezik, azokat saját költségén kiépíti.

Az önkormányzati feladatok teljesítésére vonatkozóan az aktuális helyzet az alábbi:

| Földgáz megtáplálás | Csatlakozó vezeték kiépítése megtörtént. | - |
| --- | --- | --- |
| Áramellátás | Az áramellátást biztosító elektromos bekötés, bővítés és mérőhely kialakítás folyamatban van, a 2022.05.31-i HIV/230-8/2022 ikt. számú (Delta-Makadám Kft.) megrendelés szerint. | 3 x 200 A teljesítménybővítés és mérőhely kialakítása és engedélyeztetése, bekapcsolás. |
| Víz- és szennyvíz bekötés | Kiviteli terv és költségvetési kiírás szerint építendő szennyvíz befogadó akna építése folyamatban van (Sport utca), a 2022.11.09-i, HIV/230-24/2022 ikt. számú (Lázár Károly e.v.) megrendelés szerint. | Betongyűrűs szennyvíz tisztítóakna építése |
| Csapadékvíz elvezetés | Kiviteli terv és költségvetési kiírás elkészült beszerzési eljárás megindítása szükséges | Műszaki tartalom: csapadékvíz elvezetés kiépítése Tavirózsa utcai befogadó irányában |

A beszerzési eljárás keretében megvalósítandó műszaki tartalom várható nettó bekerülése:

- Csapadékvíz elvezetés kiépítése:	       	11.022.839,- Ft (tervezői költségbecslés)

- Előzetes kivitelezői árajánlat:			20.214.504,- Ft (indikatív árajánlat)

Tárgyi építési munkálatok az ÁFA törvény szerint a fordított adózás körébe tartoznak.

A létesítmény jelenleg nyílt árkos csapadékvíz elvezetéssel rendelkezik, melynek áteresztő képessége nem teszi lehetővé a jelenleg épülő tetőszerkezet felületeiről összegyűjtésre kerülő nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését.

Megelőző kárelhárítási szempontból különösen fontos lenne a létesítmény csapadékvíz elvezetésének mielőbbi kiépítése és az ingatlan belső csapadékvíz gyűjtő hálózatának az építendő befogadóra történő rákötése, mivel az ideiglenes elvezetőként funkcionáló nyílt árok telítődése miatt a csapadékvíz és a keletkező hordalék jelentős része a műfüves sportpályára kerülhet, és károsíthatja annak burkolatát és alépítményét.

Az Önkormányzat részéről a Kézilabda Munkacsarnok csapadékvíz elvezetésének kiviteli terv szerinti műszaki tartalommal történő megépítésére javasolt befejezési határidő:

2023. január 20.

A csapadékvíz elvezetés mélyépítési szakágra vonatkozóan a beszerzési eljárás lefolytatásának javasolt határideje: 2022. december 5.

A kiviteli terv szerinti építési munka helyszínrajza a szükséges közmű építésekkel:

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- A BMSK Zrt. bonyolításában megépítésre kerülő BMSK – XII – 0455/0005/20221 azonosítószámú, „Kézilabda Munkacsarnok építése Hévízen” című projekt keretében Hévíz Város Önkormányzat részéről Együttműködési Megállapodás keretében vállalt, a létesítmény közmű megtáplálásának kiépítéséhez szükséges kivitelezés becsült összege, nettó: 20.214.504,- Ft. A kivitelezés megvalósítására az Önkormányzat a pénzügyi fedezetet a 2023 évi költségvetés terhére biztosítja.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlati felhívás kibocsátása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 		Papp Gábor polgármester

Határidő: 		azonnal és a felelősségi rend szerint

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Zerényi Attila | témafelelős |  |  |
| Olt István | városfejlesztési osztályvezető |  |  |
| Szintén László | közgazdasági osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző |  |  |