ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. január 20-ai rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: a „A GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása – tárgyában a kivitelezési vállalkozási szerződés módosítása.

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Zerényi Attila beruházási és műszaki ügyintéző

Megtárgyalta: 	-

Törvényességi szempontból ellenőrizte: közbeszerzési jogi szempontból Bokor Gergő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, szmsz szerint dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás, előzmények

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása – tárgyában a jelen szerződés megkötésére irányulóan a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti  közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményét az Összegezés az ajánlatok elbírálásáról szóló dokumentum megküldésével 2021. február 4. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Az eljárás eredményeképpen az Önkormányzat és a Vállalkozó 2021. február 19. napján kivitelezési vállalkozási szerződést kötöttek, amely szerződés első (1.) alkalommal 2022. január 4. napján került módosításra a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház által bemutatott, szükséges és előre nem látható termálvíz, közmű, illetve térkő burkolat építésre vonatkozó pótmunka igény megvalósítása érdekében.

A további, kivitelezői akadályközlésekre épülő és a véghatáridőt érintő 2. számú szerződésmódosítás vizsgálatát az Ellenőrző Hatóság (KFF) 2022.11. 25-én lezárta, mivel további akadályozó tényezők merültek fel, így szükségessé vált, hogy átfogó módon, az akadályokat összesítve vizsgáljuk meg és azok véghatáridőre gyakorolt hatását kellő megalapozottság esetén a KFF ellenőrzés újraindítása mellett egy újabb szerződésmódosításban kezeljük.

A kivitelezési szerződés második alkalommal történő módosítása szükséges az alábbiakban részletezett akadályok miatt:

- Időjárási tényezők miatti akadályoztatás

- Szegélykő szállítási késedelme miatti akadályoztatás

- Térkő szállítási késedelme miatti akadályoztatás

- Növénytelepítést (légköri aszály miatti szállítási nehézségek) érintő akadályoztatás

- Organizációt (Gyógyfürdő bejáratainak megközelíthetőségét) érintő akadályoztatás

Határidőmódosítás részletes műszaki indoklása:

- jelű, hideg időjárás miatti akadályoztatást a kivitelező 2022. január 22-i levelében jelezte és ezen körülmény a projekt kivitelezési munkáit 2022. április 30-ig tartó időszakban érintette. A hideg időjárás jelentős mértékben akadályozta a csőszerelési- és földmunkákat, alapvetően a bizonyos külső léghőmérséklet alatt technológiailag el nem végezhető, illetve minimumhőmérséklethez kötött munkafolyamatokat, melyek ezen időszakban nem voltak elvégezhetők (pl. PVC csőhegesztés kizárólag +5°C felett végezhető, munkaárok fagymentesítése stb.)

- A szegélykő szállítási késedelmét és ebből eredő akadályoztatását a kivitelező 2022. március 1-i levelében jelezte, melynek okaként az Ukrajnában eszkalálódó fegyveres konfliktust jelölte meg. Az ukrán importból származó szegélykövek szállítása ezen időszaktól kezdődően bizonytalan időre felfüggesztésre kerültek. Az Önkormányzat, mint megrendelő 2022. március 7-i levelében kérte a kiviteli terv szerinti szegélykő elemek hasonló esztétikai és minőségi szempontok figyelembevételével történő kiváltását más termékre. Az alternatív megoldások bemutatását követően megállapítást nyert, hogy a kiváltandó természeteskő-szegélykövek más termékkel nem helyettesíthetők. A kivitelező legutolsó megkeresésére a beszállító 2022. december 5-i levelében arról tájékoztatta a Kivitelezőt, hogy a megrendelt szegélykövek teljes mennyiségét 2023. február 28-ig le tudja szállítani.

- A térburkoló kövek gyártási és szállítási késedelmét és ebből eredő akadályoztatását a kivitelező 2022. június 30-i levelében jelezte. A térkő burkolat gyártója indoklásában kifejtette, hogy váratlan gazdasági helyzet (alapanyag beszerzés, üzemanyag ellátási probléma, energiahordozókkal történő ésszerű gazdálkodás, szállítási kapacitási problémák) miatt a megrendelt, de még le nem szállított térburkoló köveket előre láthatóan 2022. december első felében tudja leszállítani. Vizsgálatot követően elvetésre került a térburkoló kövek kiváltásának lehetősége, mivel a korábban megvalósított burkolatépítésekkel egységes esztétikai megjelenés más termék alkalmazásával nem valósítható meg.

- Ezen akadályoztatás a növénytelepítés kivitelezéséhez tartozó bizonyos élő növények beszerzési akadályára alapul. A kivitelező 2022. szeptember 23-i akadályközlő levelében jelezte, hogy a kiültetésre kerülő növények termelőitől tájékoztatás szerint a 2022 évi nyarat érintő légköri aszály miatta megrendelt, de még le nem szállított növényeket kizárólag 2022. október 15-ét követően tudják leszállítani. Mivel több megkeresett beszállító hasonlóan nyilatkozott a növények beszerezhetőségét és leszállítását illetően, ezen előre nem látható körülmények általános problémát jelentettek az ágazatban, így az akadályoztatás megalapozottnak tekinthető.

- Ezen akadályoztatás a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház azon, 2022. szeptember 22-i levelükben megfogalmazott kérésére alapul, hogy a tófürdő vendégeinek zavartalan látogatási körülményeit biztosítani szükséges, így az építési munka kivitelezése során a tófürdő főbejáratának megközelíthetőségét folyamatosan biztosítani kell. Az érintett terület vagyonkezelőjének kérése a kivitelező felé átadásra került. A kivitelező 2022. szeptember 22-én akadályt jelentett. Megállapítható, hogy ezen akadályközlésben hivatkozott körülmények a szerződéses viszonyon kívüli körülménynek minősülnek, melyet sem a Megrendelő sem a kivitelező nem láthatott előre.

Kivitelezői akadályközlések időtartama és kronológiája heti bontásban (2022 év):

Kivitelezői akadályközlések időtartama és 2023 évre áthúzódó hatása (2023 év):

Fent felsorolt, előre nem látható akadályozó körülmények miatt a Kivitelező kezdeményezi a vállalkozói szerződés befejezési határidejének módosítását 2023. április 15 napra.

Ezen határidő megegyezik a képviselő-testület 173/2022. (X. 14.) határozatával elfogadott határidővel.

A megrendelő nevében a képviselő-testület a vonatkozó vállalkozási szerződést annak teljesítési határidejének lejárta előtt, a 125/2022. (VI.23.) határozatával módosította. Majd a 145/2022. (VIII. 12.) határozatával és a 173/2022. (X. 14.) határozatával további módosítási szándékot határozott el. A vállalkozó a munkaterületen jelen van és az építési napló szerint munkát végez, a vállalkozási szerződés módosításának vizsgálatában, alátámasztásában dokumentumokat szolgáltatott, együttműködött.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:3. § a) és e) pontjai alapján a kötelem a szolgáltatás teljesítésével vagy a felek megszüntetésre irányuló megállapodásával szűnik meg. A Ptk.6:212. § (1) bek. szerint a szerződést a felek közös megegyezéssel a jövőre nézve megszüntethetik. A Ptk.6:213.§. (1) bek. értelmében a szerződés megszüntethető egyoldalú jognyilatkozattal, így felmondással, melynek lehetőségét a felek közti szerződés is biztosítja. A szerződés azonban sem teljesítéssel, sem közös megegyezéssel, sem pedig felmondással nem szűnt meg illetve nem került megszüntetésre.

Így, a Ptk.6:58.§-ának megfelelően a vállalkozó teljesítésre köteles, a megrendelő pedig a teljesítést követelheti. A teljesítési határidő lejárta a szerződés érvényességét és hatályosságát nem érinti.

A Kivitelező által bemutatott akadályoztatások megalapozottságát és a határidő módosításának igényét megerősíti és alátámasztja a műszaki tanácsadó 2022. december 12-i, csatolt nyilatkozata.

(1. sz. melléklet – Műszaki tanácsadói állásfoglalás) (Az ebben hivatkozott mellékletek A-E pontok a hivatalban megtekinthetők)

A kivitelezési projekt műszaki ellenőrének 2022. december 13-i állásfoglalása szerint a bemutatott akadályoztatások valóban megalapozottak, így a kivitelezési munkák befejezési határidejére vonatkozóan a kezdeményezett határidő módosítás kellően alátámasztott és indokolt.

(2. sz melléklet – Műszaki ellenőri állásfoglalás)

A felelős közbeszerzési szakértő álláspontja szerint megállapítható, hogy a Tisztelt Képviselő-testület számára előterjesztésre kerülő jelen szerződés módosítás a fentiekben leírtak, és a csatolt dokumentumokra tekintettel megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) és annak alpontjaiban rögzítetteknek, mert

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Önkormányzat, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

- a módosítás nem jár ellenérték növekedéssel,

így a csatolt módosító szerződés-tervezet készítette elő.

(3. sz melléklet – 2. számú kivitelezői szerződés módosítás tervezet)

Szerződés módosító rendelkezései: fentiek szerint a szerződés 6.1 pontjában rögzített kivitelezési határidő módosul, azaz a Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka teljes kivitelezését legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépésétől számítottan 2023. április 15. napjáig terjedő teljesítési határidővel vállalja, előteljesítési jogosultság mellett.

A fentiekben bemutatottak alapján az akadályoztatás miatti többlethatáridő igény megalapozott, mely a kivitelezési véghatáridő 2022. június 25-ről 2023. április 15-re történő módosulását jelenti, melynek szükségességéről és arányosságáról, annak elfogadásáról a műszaki ellenőr nyilatkozott.

Korábbiakban a projektre vonatkozó Támogatási Szerződés a konzorciumi partnerek vezetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség kezdeményezésével 2023. április 30 napjáig meghosszabbításra került.

A vállalkozói szerződés módosítását Bokor Gergő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó előkészítette, mely az előterjesztés 3. számú melléklete. A szerződés módosítás ellenőrzését a Magyar Államkincstár (továbbiakban KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (továbbiakban KFF) folyamatba épített ellenőrzés mellett végzi. A szerződés módosítás nem írható alá, illetve az aláírt szerződés módosítás nem lép hatályba az KSZ és a KFF jóváhagyásának hiányában. A folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről a közbeszerzési szakértő gondoskodik, egyúttal az elrendelt hiánypótlásokról is tájékoztatja az Önkormányzatot, valamint a közbeszerzési-jogi hiányok pótlásáról – az Önkormányzat felé egyeztetési, jóváhagyási kötelezettséggel – gondoskodik, vagyis az ellenőrzési folyamatot szakértelmével kíséri.

A csatolt 2. sz. szerződésmódosítás KSZ és KFF jóváhagyása esetén a szerződés-módosítás aláírható (illetve hatályba léptethető). A szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tesz közzé, és gondoskodik az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (3) bekezdése alapján indokolt, elsősorban sürgős esetben, a polgármester bizottsági állásfoglalás nélkül is nyújthat be előterjesztést, melyet az előterjesztésben meg kell indokolni. A bizottsági tárgyalás nélküli benyújtást a napirend sürgős tárgyalása indokolja.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Mellékletek:

- Műszaki tanácsadói állásfoglalás

- Műszaki ellenőri állásfoglalás

- vállalkozási szerződésmódosítás tervezet

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként a „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) (továbbiakban: Vállalkozóval) Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása tárgyban kötött vállalkozási szerződés jelen előterjesztés melléklete szerinti módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítást a Magyar Államkincstár (KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően aláírja.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	KSZ és KFF jóváhagyást követő 3 napon belül

- A Képviselő-testület elfogadja a szerződés tárgyát képező munka teljes kivitelezésének vonatkozásában a határidő 2022. június 25-ről 2023. április 15-re történő módosulását a vállalkozó előteljesítési jogosultsága mellett.

- A Képviselő-testülete felkéri és megbízza Bokor Gergő közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről haladéktalanul gondoskodjon, a vállalkozási szerződés módosításában működjön közre, a szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tegye közzé, és gondoskodjon az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról.

Felelős:	Bokor Gergő közbeszerzési szaktanácsadó

Határidő: 	2023. január 25.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Zerényi Attila | témafelelős |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző |  |  |

| Nagy Péter Balázs | műszaki ellenőr | külön íven |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Borsos Dorothy | külsős lebonyolító (Borsos Dorothy e.v.) | külön íven |  |
| Bokor Gergő | felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó | külön íven |  |